Table of Contents

# 1	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## 1.1	Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

# 2	MEKONG TECHNOLOGY

## 2.1	TỔ HỢP CÔNG NGHỆ CAO ĐA NGÀNH

### 2.1.1	Nghiên cứu, Phát triển, Sản xuất Thiết bị IoT/Robot, Hạ tầng Chế tạo Cơ khí Siêu Chính xác và Điện toán Đám mây AI Phục vụ Hệ sinh thái Chuyển đổi số và Công nghiệp Bán dẫn

DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO VÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO

Theo Mẫu số 1.4 — Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP

PHIÊN BẢN: V2.1 — Phương án 1 ha / 5 Giai đoạn / 15 năm Đầu tư NGÀY HOÀN THÀNH: Tháng 03/2026 BẢN TRƯỚC: V2.0 (3 Trụ cột, 15 ha, 2 giai đoạn — thay thế)

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Chủ đầu tư | Công ty TNHH Mekong Technology |
| Tổng Giám đốc | Ông Phạm Xuân Quốc |
| Địa điểm | Lô E2-03, Đường D1, Khu Công nghệ cao TP.HCM |
| Diện tích đất | 1 ha (10.000 m²), 1 tòa nhà 3 tầng — GFA 21.000 m² |
| Tổng vốn đầu tư | 47.500.000 USD |
| Vốn chủ sở hữu | 34.970.000 USD (bao gồm vốn vận hành) |
| Thời hạn | 50 năm (01/2025 — 12/2075) |
| Lĩnh vực | Vi điện tử — CNTT — Viễn thông; Cơ khí chính xác — Tự động hóa |

NƠI NỘP: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP) Lô T2-4, Đường D1, Phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM

# 3	MỤC LỤC TỔNG THỂ

## 3.1	PHẦN MỞ ĐẦU

- Thông tin Dự án

- Tóm tắt Điều hành (Executive Summary)

- Cơ sở Pháp lý của Đề án

## 3.2	PHẦN I: BỐI CẢNH VÀ THỊ TRƯỜNG

- 1.1. Bối cảnh Kinh tế — Công nghệ Toàn cầu

- 1.2. Bối cảnh Việt Nam và Vai trò KCNC TP.HCM

- 1.3. Thị trường IoT và Robot Tự hành (B.U gốc)

- 1.4. Thị trường Gia công Cơ khí Chính xác (B.U mới)

- 1.5. Thị trường Trung tâm Dữ liệu và Điện toán AI (B.U mới)

- 1.6. Định vị Cạnh tranh Tổng thể

## 3.3	PHẦN II: SẢN PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ

- 2.1. Tổng quan 3 Trụ cột Sản phẩm

- 2.2. Trụ cột 1 — Sản xuất Thiết bị IoT Gateway và Robot AMR/AGV/OHT

- 2.3. Trụ cột 2 — Chế tạo Cơ khí Siêu Chính xác (MPMC)

- 2.4. Trụ cột 3 — Hạ tầng Điện toán Đám mây AI (MACC)

- 2.5. Hệ sinh thái Tích hợp 3 Trụ cột

- 2.6. Lộ trình Trưởng thành Công nghệ (TRL)

- 2.7. Hoạt động Nghiên cứu và Phát triển (R&D)

## 3.4	PHẦN III: MÔ HÌNH KINH DOANH

- 3.1. Tổng quan Mô hình Doanh thu 3 Trụ cột

- 3.2. Khách hàng Mục tiêu và Chiến lược Tiếp cận

- 3.3. Chiến lược Phát triển Ba giai đoạn

- 3.4. Kênh Phân phối và Đối tác Chiến lược

## 3.5	PHẦN IV: HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- 4.1. Quy hoạch Tổng mặt bằng (Master Layout)

- 4.2. Khu vực Datacenter — Tầng 2 (MACC)

- 4.3. Khu vực CNC — Tầng 1 (MPMC)

- 4.4. Khu vực IoT/Robot — Tầng 1 (SMT)

- 4.5. Hệ thống Điện Tổng hợp

- 4.6. Hệ thống Cấp thoát Nước và Giải pháp Nước cấp

- 4.7. Hệ thống Phòng cháy Chữa cháy (PCCC)

- 4.8. An toàn Lao động

## 3.6	PHẦN V: TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ

- 5.1. Tổng vốn Đầu tư (CAPEX)

- 5.2. Cấu trúc Vốn và Nguồn lực Tài chính

- 5.3. Kế hoạch Doanh thu 10 năm

- 5.4. Báo cáo Kết quả Kinh doanh (P&L) Dự phóng

- 5.5. Dòng tiền (Cash Flow) Dự phóng 10 năm

- 5.6. Chỉ số Thẩm định Đầu tư

- 5.7. Phân tích Nhạy cảm và Kịch bản

- 5.8. Phân tích Giá trị Chiến lược

- 5.9. So sánh Đề án Gốc 20M và Phương án Mở rộng 47,50M

## 3.7	PHẦN VI: PHÁP LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG

- 6.1. Khung Pháp lý Áp dụng

- 6.2. Phân tích Pháp lý 3 Trụ cột

- 6.3. Chiến lược Định vị Pháp lý

- 6.4. Lộ trình Thủ tục Hành chính 18 Giấy phép

- 6.5. Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM)

- 6.6. Cam kết Bảo vệ Môi trường

## 3.8	PHẦN VII: NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC

- 7.1. Sơ đồ Tổ chức 3 Trụ cột

- 7.2. Đội ngũ Quản lý Hiện tại

- 7.3. Vị trí Then chốt Cần Tuyển dụng

- 7.4. Kế hoạch Tuyển dụng và Đào tạo

## 3.9	PHẦN VIII: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

- 8.1. Phân kỳ Đầu tư

- 8.2. Lộ trình Triển khai (Timeline)

- 8.3. Các mốc Quan trọng (Milestones)

- 8.4. Phân tích Rủi ro và Biện pháp Giảm thiểu

## 3.10	PHẦN IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- 9.1. Tổng kết Giá trị Dự án

- 9.2. So sánh Chiến lược: Tại sao Mở rộng là Quyết định Đúng

- 9.3. Kiến nghị

## 3.11	PHỤ LỤC

- Phụ lục A: Chi tiết CAPEX theo Hạng mục và Giai đoạn

- Phụ lục B: Danh mục Máy móc Thiết bị

- Phụ lục C: Mẫu Văn bản Pháp lý

- Phụ lục D: Bảng Viện dẫn Pháp lý Tổng hợp

- Phụ lục E: Từ điển Thuật ngữ

- Phụ lục F: Phân tích Tài chính Chi tiết

# 4	THÔNG TIN DỰ ÁN

## 4.1	Tổng quan Dự án

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên dự án | Mekong Technology — Tổ hợp Nghiên cứu, Phát triển, Sản xuất Thiết bị IoT/Robot và Hạ tầng Công nghệ cao Tích hợp (Chế tạo Cơ khí Siêu Chính xác & Điện toán Đám mây AI) Phục vụ Hệ sinh thái Chuyển đổi số và Công nghiệp Bán dẫn |
| Tên tiếng Anh | Mekong Technology — Integrated High-Tech Complex for IoT/Robot Manufacturing, Ultra-Precision Machining and AI Cloud Computing |
| Tên viết tắt | Tổ hợp CNC Mekong |
| Loại dự án | Dự án ứng dụng công nghệ cao để sản xuất sản phẩm công nghệ cao và cung ứng dịch vụ công nghệ cao |
| Chủ đầu tư | Công ty TNHH Mekong Technology |
| Mã số thuế | [Chờ cập nhật] |
| Đại diện pháp luật | Ông Phạm Xuân Quốc — Tổng Giám đốc |

## 4.2	Thông tin Địa điểm

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Địa chỉ | Lô E2-03, Đường D1, Khu Công nghệ cao TP.HCM |
| Phường/Quận | Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM |
| Diện tích lô đất | 1 ha (10.000 m²) |
| Mật độ xây dựng | 70% (7.000 m² footprint), chiều cao tối đa 14 m |
| Tòa nhà | 1 tòa nhà 3 tầng (6m + 4m + 4m = 14m), GFA 21.000 m² |
| Tầng 1 (6m) | CNC Workshop 3.000 m² + Datacenter 1.500 m² + M&E/Kho 2.500 m² |
| Tầng 2 (4m) | IoT/SMT 2.500 m² + Clean Room 1.000 m² + Lắp ráp/QC 2.500 m² + Hành lang 1.000 m² |
| Tầng 3 (4m) | Văn phòng 2.500 m² + R&D Lab 1.500 m² + Đào tạo/Căn tin/Hội nghị 2.000 m² + Phụ trợ 1.000 m² |
| Diện tích sân bãi | 3.000 m² (bãi xe, cây xanh, đường nội bộ, trạm biến áp, lane PCCC) |
| Cơ quan quản lý | Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) |

## 4.3	Thông tin Đầu tư

| Mục | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng vốn đầu tư | 47.500.000 USD | CAPEX toàn dự án [C] |
| Vốn chủ sở hữu (Phase 0-3) | 34.970.000 USD | 100% equity cho 10 năm đầu, không vay ngân hàng [C] |
| Vốn vay (Phase 4, từ Y10) | 12.530.000 USD | Chỉ giải ngân khi có revenue proof từ IoT + CNC [C] |
| Tổng vốn CSH cam kết | 34.970.000 USD | Bao gồm CAPEX + working capital + bù lỗ ramp-up [C] |
| Trợ cấp/Ưu đãi | ~3.000.000 USD | R&D Grant + Tax incentive (ước tính) [A] |
| Thời hạn hoạt động | 50 năm | 01/2025 — 12/2075 |

## 4.4	Phạm vi Lĩnh vực

| Lĩnh vực KCNC | Trụ cột | Nội dung hoạt động |
| --- | --- | --- |
| Vi điện tử — CNTT — Viễn thông | Trụ cột 1 (IoT/Robot) | Nghiên cứu, sản xuất IoT Gateway, Robot AMR/AGV, OHT |
| Vi điện tử — CNTT — Viễn thông | Trụ cột 3 (MACC) | Hạ tầng điện toán đám mây, AI Computing, IoT Cloud |
| Cơ khí chính xác — Tự động hóa | Trụ cột 1 (IoT/Robot) | Lắp ráp Robot, hệ thống tự động hóa |
| Cơ khí chính xác — Tự động hóa | Trụ cột 2 (MPMC) | Chế tạo linh kiện siêu chính xác (dung sai ≤ 5 micromet) |

## 4.5	Phân kỳ Đầu tư

| Giai đoạn | Thời gian | Vốn đầu tư | Nội dung chính | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Y0 — Y2 | 2.500.000 USD | Pháp lý, thiết kế, san lấp mặt bằng, giấy phép xây dựng | CSH |
| Phase 1 | Y2 — Y5 | 8.000.000 USD | Xây dựng khung nhà xưởng 3 tầng (shell only, chưa lắp thiết bị) | CSH |
| Phase 2 | Y5 — Y7 | 8.000.000 USD | Hoàn thiện Tầng 2+3 (IoT/SMT + VP/R&D) + mua thiết bị IoT | CSH |
| Phase 3 | Y7 — Y10 | 16.000.000 USD | Hoàn thiện Tầng 1 khu CNC + mua 15 máy CNC 5 trục | CSH + Revenue |
| Phase 4 | Y10 — Y13 | 13.000.000 USD | Hoàn thiện Tầng 1 khu DC + mở rộng CNC lên 28 máy | Vay + Revenue |
| Tổng | Y0 — Y13 | 47.500.000 USD | Thời gian đầu tư toàn bộ: 13–15 năm |  |

Nguyên tắc tài chính: Y0–Y9 tự chủ 100% vốn CSH (34,97M USD). Vay ngân hàng chỉ giải ngân từ Y10 khi đã có doanh thu chứng minh (revenue proof) từ IoT và CNC.

## 4.6	Chỉ số Tài chính Tổng hợp

| Chỉ số | Giá trị | Kỳ hạn | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- |
| NPV (WACC = 12%) | 1.500.000 USD | 50 năm | [C] |
| IRR | 13,0% | 50 năm | [C] |
| Breakeven (hoà vốn tích lũy) | Năm thứ 13 | — | [C] |
| Doanh thu năm 10 | 14.500.000 USD | — | [C] |
| Doanh thu năm 15 (ổn định) | 32.000.000 USD | — | [C] |
| Doanh thu tích lũy 15 năm | 165.000.000 USD | — | [C] |
| EBITDA margin (ổn định) | ~28% | Từ năm 13+ | [C] |
| Giá trị Chiến lược (Adjusted) | 15.780.000 USD | — | [C] |
| WACC | 12% | — | [C] |
| Nhân sự (ổn định) | 250 — 300 người | Từ năm 13 | [C] |
| Thuê đất KCNC | 120.000 USD/năm | Miễn 11 năm đầu | [B] |

Ghi chú quan trọng: Do phương án đầu tư dàn trải 13 năm với 5 năm xây dựng shell trước, NPV(20Y) âm (-5,3M) vì chưa thu hồi đủ. NPV chỉ dương khi xét chiết khấu dài hạn 50 năm phù hợp với thời hạn thuê đất KCNC. IRR(50Y) = 13,0% > WACC 12% → dự án có giá trị.

Quy ước nhãn dữ liệu: [C] = Calculated (tính toán từ mô hình tài chính, ghi rõ công thức); [B] = Benchmarked (tham chiếu thị trường, ghi rõ nguồn); [A] = Assumed (giả định, ghi rõ lý do).

## 4.7	Bảng Sản phẩm Tổng hợp (Giai đoạn Ổn định — Từ năm 4)

| TT | Sản phẩm / Dịch vụ | Trụ cột | Thông số kỹ thuật | Quy mô/năm | Doanh thu ổn định (M USD/năm) | VA (%) | Cơ sở PL (QĐ 38/2020) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IoT Gateway MK-200/300 | 1 | ARM Cortex-A78, 8GB RAM, AI Edge, 5G-ready | 5.000 thiết bị | 10,00 | 35% | Phụ lục II, Mục 1.1 |
| 2 | Robot AMR-500/1000 | 1 | LiDAR 3D, AI SLAM, tải 500-1.000 kg | 200 bộ | 5,00 | 40% | Phụ lục II, Mục 2.1 |
| 3 | Robot AGV-500/1000 | 1 | Vision-based, tải 500-1.000 kg | 100 bộ | 4,00 | 35% | Phụ lục II, Mục 2.1 |
| 4 | Robot OHT-100 | 1 | Dual rail, 100 kg, 4 trục | 50 bộ | 2,50 | 30% | Phụ lục II, Mục 2.2 |
| 5 | Linh kiện khuôn mẫu bán dẫn | 2 | Dung sai ≤ 3 micromet, vật liệu NAK80/SKD11 | 5.000 chi tiết | 2,50 | 45% | Phụ lục I, Mục 2 |
| 6 | Linh kiện hàng không vũ trụ | 2 | Chứng nhận AS9100 Rev D, Titan Grade 5/Inconel 718 | 2.000 chi tiết | 3,00 | 50% | Phụ lục I, Mục 2 |
| 7 | Linh kiện ô tô điện | 2 | Chứng nhận IATF 16949, Al 6061-T6/SCM440 | 20.000 chi tiết | 4,00 | 35% | Phụ lục I, Mục 2 |
| 8 | Nền tảng AI/HPC Computing | 3 | NVIDIA DGX H100, GPU-as-a-Service | 50 Rack | 5,00 | 60% | Phụ lục I, Mục 1.3 |
| 9 | Hạ tầng lưu trữ Tier III | 3 | Uptime 99,982%, Colocation | 50 Rack | 1,20 | 55% | Phụ lục I, Mục 1.2 |
| 10 | MekongOS IoT Cloud (SaaS) | 3 | Nền tảng quản lý IoT, MQTT/OPC UA | 2.000 thuê bao | 3,00 | 70% | Phụ lục II, Mục 1.2 |
|  | Tổng cộng (ổn định, từ năm 7) |  |  |  | 40,20 | 42% |  |

Ghi chú: Doanh thu ổn định (steady-state) đạt được từ năm thứ 7 khi tất cả 3 trụ cột hoạt động tối đa công suất. Trong giai đoạn ramp-up (năm 1-3), doanh thu trung bình khoảng 5,00-10,50 M USD/năm [C].

# 5	TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

## 5.1	Giới thiệu

Công ty TNHH Mekong Technology kính trình Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM phương án mở rộng phạm vi hoạt động từ dự án sản xuất IoT/Robot (tổng vốn 20.000.000 USD) thành Tổ hợp Công nghệ cao Đa ngành (tổng vốn 47.500.000 USD) với 3 trụ cột kinh doanh:

- Trụ cột 1 — IoT/Robot (giữ nguyên, tối ưu hóa): Nghiên cứu, sản xuất thiết bị IoT Gateway thông minh và Robot tự hành (AMR/AGV/OHT) phục vụ chuyển đổi số doanh nghiệp sản xuất.

- Trụ cột 2 — Chế tạo Cơ khí Siêu Chính xác (MPMC): Xây dựng nhà máy CNC 5 trục đạt chuẩn IATF 16949 (ô tô) và AS9100 Rev D (hàng không vũ trụ), cung ứng linh kiện siêu chính xác (dung sai ≤ 5 micromet) cho chuỗi cung ứng FDI tại Việt Nam — lấp khoảng trống nghiêm trọng trong hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ quốc gia.

- Trụ cột 3 — Hạ tầng Điện toán Đám mây AI (MACC): Xây dựng Trung tâm Dữ liệu Tier III với năng lực GPU Computing (NVIDIA DGX H100) phục vụ cộng đồng doanh nghiệp R&D bán dẫn, AI, Big Data trong Khu Công nghệ cao — cung cấp hạ tầng điện toán tại chỗ mà hiện tại KCNC chưa có.

Ba trụ cột hoạt động như một Hệ sinh thái Tích hợp: CNC chế tạo khung robot cho trụ cột IoT, Datacenter huấn luyện AI cho Robot SLAM, IoT giám sát hiệu suất toàn bộ nhà máy CNC — tạo thành vòng lặp giá trị khép kín không đối thủ nào có thể sao chép trong ngắn hạn.

## 5.2	Tầm nhìn Chiến lược

diagram

## 5.3	Lý do Mở rộng

### 5.3.1	1. Khoảng trống Thị trường

Trong quá trình triển khai dự án ban đầu và nghiên cứu thị trường chuyên sâu, Công ty nhận thấy hai khoảng trống nghiêm trọng tại thị trường phía Nam Việt Nam:

Khoảng trống Cơ khí Chính xác:

- Thị trường CNC Việt Nam đạt 1,85 tỷ USD (2024), tăng trưởng 13,1%/năm [B — Nguồn: Frost & Sullivan 2024]

- Các doanh nghiệp FDI lớn (Samsung, Intel, Bosch, Nidec, VinFast) chi 295-455 triệu USD/năm cho gia công CNC tại khu vực phía Nam [B]

- Chỉ có khoảng 15 xưởng CNC 5 trục tại miền Nam, KHÔNG CÓ xưởng nào đạt chuẩn AS9100 (hàng không vũ trụ) [B]

- Chỉ có khoảng 12 cơ sở đạt IATF 16949 (ô tô), hầu hết thuộc sở hữu FDI [B]

- Khoảng trống này buộc các nhà sản xuất phải gửi linh kiện ra nước ngoài, tăng lead time 4-8 tuần và chi phí logistics 15-25%

Khoảng trống Hạ tầng Điện toán AI:

- Thị trường Datacenter Việt Nam đạt 1,1 tỷ USD (2024), dự báo 4,5 tỷ USD (2030), tăng trưởng 26%/năm [B — Nguồn: BMI Research 2024]

- Phân khúc GPU-as-a-Service tăng từ 30 triệu USD lên 450 triệu USD (2024-2030), CAGR 57% [B]

- KCNC TP.HCM hiện KHÔNG CÓ Trung tâm Dữ liệu nào cung cấp GPU Compute cho AI training

- Các doanh nghiệp R&D bán dẫn, AI startup trong KCNC phải thuê Datacenter từ Viettel/FPT/CMC cách 20-30 km, chịu latency cao

### 5.3.2	2. Phù hợp Chiến lược Quốc gia

Phương án mở rộng hoàn toàn phù hợp với:

- Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp hỗ trợ

- Quyết định 749/QĐ-TTg của Thủ tướng về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng 2030

- Chiến lược Phát triển ngành Bán dẫn Việt Nam — nhấn mạnh xây dựng hạ tầng công nghiệp hỗ trợ bán dẫn trong nước

- QĐ 38/2020/QĐ-TTg — Cả 3 trụ cột đều nằm trong Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

### 5.3.3	3. Tối ưu hóa Hệ sinh thái

Việc vận hành 3 trụ cột trên cùng một mặt bằng 10.000 m² tạo ra giá trị cộng hưởng (synergy) mà mô hình đơn trụ cột không thể đạt được:

| Mối liên kết | Giá trị |
| --- | --- |
| CNC chế tạo khung/vỏ cho Robot AMR nội bộ | Tiết kiệm 15-20% chi phí linh kiện [A] |
| Datacenter cung cấp GPU để huấn luyện AI SLAM cho Robot | Tiết kiệm 200.000-500.000 USD/năm thuê cloud bên ngoài [A] |
| MekongOS IoT Cloud chạy trên Datacenter nội bộ | Chi phí vận hành giảm 30-40% so với AWS/Azure [A] |
| Khách hàng FDI mua CNC cũng cần Datacenter | Cross-sell potential, tăng Revenue Per Customer 2-3 lần [A] |
| IoT giám sát hiệu suất CNC real-time | Tăng Utilization 5-10%, giảm downtime 20% [A] |

## 5.4	Sơ đồ Hệ sinh thái Tích hợp

diagram

## 5.5	Tóm tắt Tài chính

### 5.5.1	Cơ cấu Vốn Đầu tư (CAPEX = 47,50 M USD)

diagram

| Trụ cột | CAPEX (M USD) | Tỷ trọng | Phase 1 | Phase 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNC / MPMC | 15,60 | 33% | 9,10 | 6,50 |
| Datacenter / MACC | 22,00 | 46% | 13,50 | 8,50 |
| IoT / Robot | 4,00 | 8% | 3,20 | 0,80 |
| Hạ tầng chung | 5,90 | 12% | 3,10 | 2,80 |
| Tổng | 47,50 | 100% | 28,90 | 18,60 |

Lưu ý: Hạ tầng chung (5,90 M USD) bao gồm: PCCC chung (534.000), Môi trường chung (phần common), Hệ thống điện chung (Transformer, Generator), Hệ thống nước chung, Văn phòng, Sân bãi. Chi phí PCCC và Môi trường riêng từng khối đã nằm trong CAPEX từng trụ cột [C].

### 5.5.2	Cấu trúc Vốn

| Nguồn vốn | Giá trị (M USD) | Tỷ trọng | Chi phí vốn |
| --- | --- | --- | --- |
| Vốn chủ sở hữu (CAPEX) | 23,10 | 49% | 16% (cơ hội) [A] |
| Vốn vay ngân hàng | 14,70 | 31% | 9,5% [B — lãi suất VN 2025] |
| Thuê tài chính | 6,20 | 13% | 11% [B] |
| Tài trợ dự án | 3,50 | 7% | 0% (đối ứng) |
| Tổng CAPEX | 47,50 | 100% | WACC = 12% [C] |
| Vốn CSH bổ sung (vận hành) | 11,87 | — | Working capital + bù lỗ ramp-up |
| Tổng cam kết CSH | 34,97 | — |  |

Bridging vốn CSH: Tổng vốn chủ sở hữu cần huy động = 34,97 M USD, gồm: CAPEX equity qua 5 giai đoạn (P0: 2,50 M + P1: 8,50 M + P2: 10,60 M + P3: 8,47 M + P4 equity: 4,90 M) + Working capital 5,50 M + Bù lỗ ramp-up Y5-Y7: 2,50 M + Buffer/Contingency 2,00 M [C]. Vay 12,53 M USD chỉ từ Y10 khi đã có doanh thu chứng minh.

### 5.5.3	Chỉ số Thẩm định

| Chỉ số | Conservative | Base Case | Optimistic | Xác suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPV 50Y (M USD) | -3,20 | 1,50 | 12,80 | — |
| IRR 50Y | 10,5% | 13,0% | 16,5% | — |
| Xác suất xảy ra | 25% | 50% | 25% | — |
| NPV trọng số xác suất |  | 2,73 |  | [C] |

| Chỉ số Bổ sung | Giá trị | Nhãn |
| --- | --- | --- |
| Payback (chiết khấu) | 13 năm | [C] |
| DSCR (từ Y11, vay từ Y10) | ≥ 4,0x | [C] |
| Revenue 15 năm tích lũy | ~165 M USD | [C] |
| EBITDA steady-state (Y10+) | ~28-30% | [C] |
| Giá trị Chiến lược (Adjusted) | 20,32 M USD | [C] |

### 5.5.4	Phân bổ Giá trị Chiến lược

| Thành phần | Giá trị (M USD) | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| NPV tài chính (Base Case 50Y) | 1,50 | DCF, WACC 12% |
| Real Options Value | 4,00 | Decision Tree: quyền mở rộng DC + AS9100 + IPO |
| Barrier-to-entry Premium | 3,50 | Replacement cost: đối thủ cần >100M + 5 năm |
| Synergy Value (Cross-BU) | 2,50 | DCF incremental: MekongOS + CNC-Robot + Cross-sell |
| Platform Value | 5,00 | EBITDA multiple: Đa trụ cột = 10-15x vs Đơn trụ = 5-8x |
| Tax + Land Rent Exemption | 3,82 | NPV ưu đãi thuế 6,0M + miễn đất 1,32M, chiết khấu 12% |
| Tổng Giá trị Chiến lược | 20,32 | [C] |

Ý nghĩa: NPV tài chính thuần túy đạt 1,50 M USD (50Y horizon) — NPV(20Y) âm do 5 năm xây dựng là bình thường cho dự án hạ tầng công nghiệp. Giá trị chiến lược tổng thể 20,32 M USD bao gồm ưu đãi thuế, quyền mở rộng, và platform value — chứng minh quyết định đầu tư là hợp lý từ góc nhìn chiến lược dài hạn. Xem chi tiết tại Phần V, Mục 5.7 và Phần IX, Mục 9.2.

## 5.6	Tiến độ Tổng thể

diagram

## 5.7	Nhân sự Tổng thể

| Giai đoạn | IoT/Robot | CNC | Datacenter | Quản lý chung | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Năm 1 (ramp-up) | 28 | 24 | 11 | 12 | 75 |
| Năm 2 | 60 | 50 | 18 | 14 | 142 |
| Năm 3 | 80 | 78 | 30 | 17 | 205 |
| Năm 4+ (ổn định) | 80-100 | 80-120 | 30-50 | 20-30 | 205-300 |

Lưu ý: Quỹ lương năm 1 dự kiến 1.280.000 USD, chiếm 173% doanh thu năm 1 — đây là giai đoạn “đốt tiền” (cash burn) có chủ đích, đã được tính trong vốn CSH vận hành 11,87 M USD [C].

## 5.8	Cam kết Chính của Chủ đầu tư

- Toàn bộ hoạt động mở rộng thuộc lĩnh vực Công nghệ cao theo QĐ 38/2020/QĐ-TTg và QĐ 2117/QĐ-TTg.

- Tỷ lệ giá trị gia tăng trên doanh thu (VA/Revenue) duy trì ≥ 42% cho toàn dự án.

- Tỷ lệ chi phí R&D trên doanh thu duy trì ≥ 5% (mục tiêu 8-12%).

- Thực hiện đầy đủ Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) bổ sung trước khi triển khai Phase 2.

- Xin Giấy phép Viễn thông theo Luật Viễn thông 2023 trước khi kinh doanh dịch vụ Datacenter.

- Cam kết Zero Liquid Discharge (ZLD) cho nước thải công nghiệp CNC.

- Cam kết PUE (Power Usage Effectiveness) < 1,35 cho Datacenter.

- Cam kết giảm phát thải GHG 25% so với baseline trước năm 2030.

- Đảm bảo tiến độ giải ngân vốn theo đúng phân kỳ Phase 1/Phase 2.

- Tuân thủ mọi quy định của Quy chế hoạt động KCNC TP.HCM.

# 6	CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ ÁN

Đề án này được xây dựng dựa trên hệ thống văn bản pháp luật sau:

## 6.1	Luật và Nghị quyết

| TT | Văn bản | Số hiệu | Ngày ban hành | Nội dung áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Luật Công nghệ cao | 21/2008/QH12 | 13/11/2008 | Điều 5 (hoạt động CNC), Điều 18 (KCNC) |
| 2 | Luật Đầu tư | 61/2020/QH14 | 17/06/2020 | Điều 33 (ưu đãi), Điều 41 (điều chỉnh dự án) |
| 3 | Luật Bảo vệ Môi trường | 72/2020/QH14 | 17/11/2020 | Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) |
| 4 | Luật Viễn thông | 24/2023/QH15 | 24/11/2023 | Giấy phép dịch vụ trung tâm dữ liệu |
| 5 | Nghị quyết 52-NQ/TW | — | 27/09/2019 | Phát triển công nghiệp hỗ trợ |

## 6.2	Nghị định và Quyết định

| TT | Văn bản | Số hiệu | Ngày ban hành | Nội dung áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | QĐ Danh mục CNC | 38/2020/QĐ-TTg | 30/12/2020 | Phụ lục I (CNC ưu tiên), Phụ lục II (SP CNC) |
| 7 | QĐ CNC ưu tiên | 2117/QĐ-TTg | 16/12/2021 | Mục I.1-I.6 (CNTT), Mục II.2-II.4 (Cơ khí) |
| 8 | QĐ Chuyển đổi số | 749/QĐ-TTg | 03/06/2020 | Chương trình CĐS quốc gia |
| 9 | NĐ Chuyển giao CNC | 76/2018/NĐ-CP | 15/05/2018 | Chuyển giao CNC ngành ô tô, hàng không |
| 10 | NĐ Hướng dẫn Luật ĐT | 31/2021/NĐ-CP | 26/03/2021 | Điều 50 K.5 (phân kỳ đầu tư) |
| 11 | NĐ Ưu đãi đặc biệt | 94/2020/NĐ-CP | 21/08/2020 | Ưu đãi đầu tư KCNC |
| 12 | NĐ Môi trường | 08/2022/NĐ-CP | 10/01/2022 | Hướng dẫn ĐTM |
| 13 | NĐ PCCC | 136/2020/NĐ-CP | 24/11/2020 | Phòng cháy chữa cháy |
| 14 | NĐ Bảo vệ DLCN | 13/2023/NĐ-CP | 17/04/2023 | Bảo vệ dữ liệu cá nhân |
| 15 | TT Môi trường | 02/2022/TT-BTNMT | 10/01/2022 | Hướng dẫn ĐTM chi tiết |

## 6.3	Ma trận Áp dụng Pháp lý

| Văn bản | IoT/Robot | CNC/MPMC | DC/MACC | Áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luật CNC 2008, Đ.5 K.2 | a, b | c (dịch vụ CNC) | c (dịch vụ CNC) | Toàn dự án |
| QĐ 38/2020, Phụ lục I | Mục 1.1-1.2 | Mục 2 | Mục 1.2-1.5 | Toàn dự án |
| QĐ 38/2020, Phụ lục II | Mục 1.1, 2.1-2.2 | Mục 2.1 | Mục 1.2 | Toàn dự án |
| QĐ 2117 | Mục I | Mục II.2-II.4 | Mục I.1-I.6 | Toàn dự án |
| NĐ 76/2018 | — | Chuyển giao CNC | — | CNC |
| Luật VT 2023 | — | — | GP Viễn thông | DC |
| NĐ 13/2023 | — | — | DPO, Bảo vệ DLCN | DC |
| NĐ 94/2020 | Ưu đãi KCNC | Ưu đãi KCNC | Ưu đãi KCNC | Toàn dự án |

Kết luận pháp lý: Cả 3 trụ cột đều nằm trong phạm vi hoạt động được phép tại KCNC theo Luật Công nghệ cao 2008 và QĐ 38/2020. Chiến lược triển khai chi tiết tại Phần VI.

# 7	PHẦN I: BỐI CẢNH VÀ THỊ TRƯỜNG

## 7.1	1.1. Bối cảnh Kinh tế — Công nghệ Toàn cầu

### 7.1.1	1.1.1. Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 và Chuyển đổi Số

Thế giới đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số với 4 trụ cột chính: Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI), Điện toán đám mây (Cloud Computing), và Tự động hóa sản xuất (Smart Manufacturing). Theo McKinsey Global Institute, giá trị kinh tế toàn cầu từ IoT đạt 5.500-12.600 tỷ USD vào năm 2030, trong đó ứng dụng trong nhà máy (Factory IoT) chiếm 1.200-3.700 tỷ USD [B — McKinsey 2024].

Trong hệ sinh thái này, ba lĩnh vực mà Mekong Technology hướng tới — thiết bị IoT/Robot, gia công cơ khí chính xác, và hạ tầng điện toán — đóng vai trò then chốt:

- IoT/Robot: Thị trường Robot công nghiệp toàn cầu đạt 16,5 tỷ USD (2024) với CAGR 11,6% [B — IFR World Robotics 2024]. Riêng phân khúc AMR (Autonomous Mobile Robot) tăng trưởng 22,3% nhờ nhu cầu tự động hóa kho vận và nhà máy.

- CNC Precision Machining: Thị trường toàn cầu đạt 97,2 tỷ USD (2024), dự báo 152,8 tỷ USD (2030), CAGR 6,7% [B — Fortune Business Insights 2024]. Động lực tăng trưởng chính từ ngành bán dẫn, hàng không vũ trụ, và ô tô điện — tất cả đều yêu cầu linh kiện có dung sai siêu nhỏ (≤ 5 micromet).

- Datacenter & AI Computing: Thị trường Datacenter toàn cầu đạt 342 tỷ USD (2024), trong đó AI Infrastructure chiếm 65 tỷ USD và tăng 35%/năm [B — Synergy Research 2024]. Nhu cầu GPU Computing tăng vọt nhờ các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như ChatGPT, Gemini, và ứng dụng AI trong sản xuất.

### 7.1.2	1.1.2. Tái cấu trúc Chuỗi cung ứng Toàn cầu

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, đại dịch COVID-19, và xung đột địa chính trị đã thúc đẩy chiến lược “China Plus One” — các tập đoàn đa quốc gia đa dạng hóa sản xuất khỏi Trung Quốc sang Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Xu hướng này tạo ra cơ hội lớn cho cả 3 trụ cột:

| Xu hướng toàn cầu | Tác động đến Mekong Technology |
| --- | --- |
| China Plus One | FDI dịch chuyển sang VN, tăng nhu cầu CNC outsourcing |
| AI Infrastructure Boom | Nhu cầu GPU Compute tại ASEAN tăng vọt |
| Smart Factory Adoption | Doanh nghiệp sản xuất cần IoT + Robot |
| Semiconductor Supply Chain | Chuỗi cung ứng bán dẫn cần CNC precision |
| Data Sovereignty | Quy định lưu trữ dữ liệu tại chỗ → DC nội địa |
| ESG Requirements | Yêu cầu sản xuất xanh → Solar PV + ZLD |

### 7.1.3	1.1.3. Vị trí Chiến lược của Đông Nam Á

Khu vực ASEAN trở thành điểm đến hàng đầu của FDI công nghệ:

- FDI vào ASEAN đạt 230 tỷ USD (2023), tăng 5,7% [B — ASEAN Investment Report 2024]

- Việt Nam đứng thứ 3 ASEAN về thu hút FDI công nghệ, sau Singapore và Indonesia

- Samsung đầu tư hơn 20 tỷ USD tại Việt Nam, Intel 1,5 tỷ USD, Bosch mở rộng liên tục

- Apple, Google chuyển chuỗi cung ứng sang Việt Nam từ 2023

Vị trí này tạo nền tảng vững chắc cho cả 3 trụ cột của Mekong Technology — đặc biệt là CNC Outsourcing phục vụ hệ thống FDI đã có mặt tại Việt Nam.

## 7.2	1.2. Bối cảnh Việt Nam và Vai trò KCNC TP.HCM

### 7.2.1	1.2.1. Kinh tế Việt Nam 2024-2030

- GDP tăng trưởng 6,5-7,0%/năm (dự báo IMF) [B]

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 42% (2025), dự kiến 50% (2030) [B]

- Dân số lao động kỹ thuật: 54 triệu, trong đó STEM chiếm 28% [B]

- Xuất khẩu điện tử đạt 65 tỷ USD (2024), tăng 12%/năm [B]

### 7.2.2	1.2.2. Hạ tầng Công nghệ Cao

Việt Nam có 3 Khu Công nghệ cao Quốc gia:

- KCNC TP.HCM (SHTP): 913 ha, 175+ doanh nghiệp, doanh thu 25+ tỷ USD/năm

- KCNC Hòa Lạc: 1.586 ha, đang phát triển

- KCNC Đà Nẵng: 1.128 ha, đang phát triển

KCNC TP.HCM là khu vực trọng điểm với:

- Hệ sinh thái doanh nghiệp: Intel, Nidec, Sonion, FPT Software, Sanofi, và 170+ doanh nghiệp CNC

- Hạ tầng R&D: 12 phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu

- Nhân lực: Gần kề 60+ trường đại học/cao đẳng TP.HCM

- Kết nối: Cách sân bay Tân Sơn Nhất 25 km, cảng Cát Lái 15 km

### 7.2.3	1.2.3. Chính sách Ưu đãi KCNC

Dựa trên Luật Đầu tư 2020 (Điều 33) và NĐ 94/2020, doanh nghiệp công nghệ cao tại KCNC được hưởng:

| Ưu đãi | Nội dung | Giá trị ước tính cho Mekong |
| --- | --- | --- |
| Thuế TNDN | 10% trong 15 năm (tiêu chuẩn 20%) | Tiết kiệm ~1,5 M USD/10 năm [C] |
| Miễn thuế | 4 năm miễn + 9 năm giảm 50% | Tiết kiệm ~2,0 M USD giai đoạn đầu [C] |
| Thuê đất | Miễn thuê đất 11 năm | Tiết kiệm ~0,8 M USD [C] |
| Thuế NK thiết bị | Miễn thuế NK cho máy móc dự án | Tiết kiệm ~1,2 M USD (CNC + GPU) [C] |
| Thuế NK nguyên liệu | Miễn 5 năm cho R&D | Tiết kiệm ~0,5 M USD [C] |
| Tổng ưu đãi ước tính |  | ~6,0 M USD / 10 năm [C] |

## 7.3	1.3. Thị trường IoT và Robot Tự hành

### 7.3.1	1.3.1. Thị trường Toàn cầu

| Phân khúc | Quy mô 2024 | Quy mô 2030 | CAGR |
| --- | --- | --- | --- |
| IoT toàn cầu | 1.310 tỷ USD | 2.400 tỷ USD | 10,6% |
| Robot AMR | 2,4 tỷ USD | 8,0 tỷ USD | 22,3% |
| Robot AGV | 4,2 tỷ USD | 7,5 tỷ USD | 10,1% |
| OHT (Semiconductor) | 0,8 tỷ USD | 1,8 tỷ USD | 14,5% |

[B — Nguồn: IoT Analytics 2024, Interact Analysis 2024, IFR 2024]

### 7.3.2	1.3.2. Thị trường Việt Nam

Thị trường IoT Việt Nam đạt 7.300 triệu USD (2024), dự báo 13.200 triệu USD (2030), CAGR 10,4% [B — IDC Vietnam 2024]. Động lực tăng trưởng chính:

- 83.035 doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có nhu cầu ứng dụng IoT trong quản lý sản xuất, kho bãi, logistics [B — Tổng cục Thống kê 2024]

- Samsung, Intel, Bosch đang triển khai Smart Factory tại Việt Nam, cần thiết bị IoT Gateway và Robot tự hành

- Thương mại điện tử tăng trưởng 25%/năm, thúc đẩy nhu cầu Robot AMR/AGV trong kho hàng

Thị trường Robot AMR tại Việt Nam đạt 180 triệu USD (2024), dự báo 900 triệu USD (2030) [B]:

- 70% nhu cầu từ ngành điện tử và bán dẫn

- 15% từ logistics và thương mại điện tử

- 10% từ ô tô và phụ tùng

- 5% từ dược phẩm và thực phẩm

### 7.3.3	1.3.3. Cảnh quan Cạnh tranh — IoT/Robot

| Đối thủ | Quốc gia | Sản phẩm | Điểm mạnh | Điểm yếu so với Mekong |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geek+ | Trung Quốc | AMR, AGV | Quy mô lớn, giá thấp | Không có IoT Gateway, không sản xuất tại VN |
| HIK Robot | Trung Quốc | AMR | Tích hợp camera AI | Chỉ bán thiết bị, không có hệ sinh thái |
| MiR (Teradyne) | Đan Mạch | AMR | Brand mạnh | Giá cao (>50.000 USD/bộ), không local support |
| Vingroup / VinAI | Việt Nam | AGV, AI | Vốn lớn | Chưa có sản phẩm AMR thương mại |
| Mekong Technology | Việt Nam | IoT + AMR + AGV + OHT + Cloud | Hệ sinh thái đầy đủ: IoT + Robot + Cloud + CNC | — |

Lợi thế cạnh tranh cốt lõi: Mekong Technology là doanh nghiệp DUY NHẤT tại Việt Nam sở hữu Hệ sinh thái 4 tầng (IoT Hardware + Robot + Cloud Platform + CNC Manufacturing) — cho phép cung cấp giải pháp chuyển đổi số từ A đến Z cho khách hàng sản xuất.

### 7.3.4	1.3.4. Thị phần Mục tiêu — IoT/Robot

| Phân khúc | TAM (M USD) | SAM (M USD) | SOM Y5 (M USD) | Thị phần |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IoT Gateway VN | 1.200 | 350 | 10,0 | 2,9% |
| AMR miền Nam | 120 | 60 | 5,0 | 8,3% |
| AGV miền Nam | 80 | 40 | 4,0 | 10,0% |
| OHT bán dẫn VN | 45 | 20 | 2,5 | 12,5% |
| Tổng | 1.445 | 470 | 21,5 | — |

[A — Ước tính dựa trên capacity plan và pipeline khách hàng]

## 7.4	1.4. Thị trường Gia công Cơ khí Chính xác

### 7.4.1	1.4.1. Thị trường Toàn cầu

Thị trường gia công cơ khí chính xác (Precision Machining) toàn cầu:

| Chỉ số | Giá trị | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Quy mô 2024 | 97,2 tỷ USD | Fortune Business Insights [B] |
| Quy mô 2030 (dự báo) | 152,8 tỷ USD | Fortune Business Insights [B] |
| CAGR 2024-2030 | 6,7% | [B] |
| Phân khúc Hàng không | 18,4 tỷ USD | [B] |
| Phân khúc Ô tô | 28,5 tỷ USD | [B] |
| Phân khúc Bán dẫn | 12,3 tỷ USD | [B] |
| Phân khúc Y tế | 8,7 tỷ USD | [B] |

Xu hướng quan trọng ảnh hưởng đến Mekong:

- Near-shoring: Các OEM chuyển gia công từ Trung Quốc sang ASEAN

- Miniaturization: Linh kiện ngày càng nhỏ, yêu cầu dung sai ≤ 5 micromet

- Multi-axis machining: Nhu cầu CNC 5 trục tăng mạnh, thay thế 3 trục truyền thống

- Digital Manufacturing: Tích hợp IoT vào CNC (Industry 4.0) — đúng thế mạnh Mekong

### 7.4.2	1.4.2. Thị trường Việt Nam

Thị trường CNC Việt Nam đạt 1,85 tỷ USD (2024), dự báo 3,865 tỷ USD (2030), CAGR 13,1% [B — Frost & Sullivan]:

Nhu cầu CNC từ khối FDI tại miền Nam:

| Ngành | Chi CNC/năm (M USD) | Xu hướng | Cơ hội cho Mekong |
| --- | --- | --- | --- |
| Điện tử (Samsung, Intel) | 120-180 | Tăng 15%/năm | Linh kiện test fixture, wafer handling |
| Ô tô (VinFast, Bosch, Nidec) | 80-120 | Tăng 20%/năm | Hộp số EV, vỏ pin, trục motor |
| Hàng không vũ trụ | 15-25 | Mới nổi | Turbine blade, structural parts |
| Thiết bị y tế | 20-35 | Tăng 18%/năm | Implant, dụng cụ phẫu thuật |
| Bán dẫn | 60-95 | Tăng 25%/năm | Khuôn IC, lead frame, heat sink |
| Tổng FDI miền Nam | 295-455 |  |  |

[B — Khảo sát ngành, VAMI 2024]

### 7.4.3	1.4.3. Khoảng trống Thị trường — Blue Ocean

Phân tích cung-cầu cho thấy khoảng trống nghiêm trọng:

| Tiêu chí | Cung hiện tại | Nhu cầu | Khoảng trống |
| --- | --- | --- | --- |
| Xưởng CNC 5 trục miền Nam | ~15 cơ sở | >30 cần thiết | ~15 cơ sở thiếu |
| Cơ sở AS9100 tại VN | KHÔNG CÓ | 5-10 cần thiết | Blue Ocean hoàn toàn |
| Cơ sở IATF 16949 (VN-owned) | ~12 | >25 cần thiết | ~13 cơ sở thiếu |
| Dung sai ≤ 5 micromet | ~5 cơ sở | >15 cần thiết | ~10 cơ sở thiếu |
| Gia công Titan / Inconel | ~3 cơ sở | >8 cần thiết | ~5 cơ sở thiếu |

[B — Khảo sát trực tiếp + báo cáo VAMI 2024]

Phát hiện quan trọng: Việt Nam hiện KHÔNG CÓ cơ sở gia công CNC nào đạt chứng nhận AS9100 (hàng không vũ trụ). Đây là Blue Ocean hoàn toàn — Mekong Technology sẽ là doanh nghiệp ĐẦU TIÊN đạt chứng nhận này, mở ra phân khúc có biên lợi nhuận cao nhất (machine hour rate 80-120 USD/giờ so với 35-45 USD/giờ cho gia công thông thường) [B].

### 7.4.4	1.4.4. Cảnh quan Cạnh tranh — CNC

| Đối thủ | Loại | Số máy CNC | Chứng nhận | Năng lực 5 trục | Vật liệu Titan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VPIC (Đồng Nai) | VN | 50+ | ISO 9001, IATF 16949 | Hạn chế | Không |
| Cosmos (Bình Dương) | JP-VN | 30+ | ISO 9001 | Có | Hạn chế |
| Misumi VN | JP | 20+ | ISO 9001, JIS | Có | Không |
| CNC Tech VN | VN | 15+ | ISO 9001 | Có | Không |
| FDI captive shops | Đa quốc gia | 100+ | Đa dạng | Có | Có |
| Mekong MPMC | VN | 28 | ISO 9001 + IATF + AS9100 | Đầy đủ | Có |

Định vị: Mekong MPMC đặt mục tiêu trở thành cơ sở CNC 5 trục Tier 1 của Việt Nam — nghĩa là đạt cả 3 chứng nhận ISO 9001, IATF 16949, và AS9100, có khả năng gia công Titan và Inconel. Không đối thủ nội địa nào hiện có đầy đủ cả 3 tiêu chuẩn này.

### 7.4.5	1.4.5. Chiến lược 3 Bậc Thâm nhập

diagram

| Bậc | Thời gian | Chứng nhận | Khách hàng | Machine Hour Rate | Chi phí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bậc 1 — Nền tảng | Năm 1 | ISO 9001 (mở rộng) | Samsung, Intel, Nidec | 35-45 USD/giờ | 30.000-40.000 USD [B] |
| Bậc 2 — Ô tô | Năm 2 | IATF 16949 | VinFast, Bosch, Continental | 45-65 USD/giờ | 173.000-265.000 USD [B] |
| Bậc 3 — Hàng không | Năm 3 | AS9100 Rev D | Boeing, Airbus (Tier 2) | 80-120 USD/giờ | 175.000-268.000 USD [B] |

Ý nghĩa tài chính: Khi đạt AS9100 vào năm 3, giá gia công trung bình tăng từ 40 USD/giờ lên 80-120 USD/giờ — tức gấp 2-3 lần — trong khi chi phí vận hành chỉ tăng 15-20% (chủ yếu là chi phí vật liệu Titan/Inconel). Đây là động lực chính cho margin expansion trong mô hình tài chính [C].

## 7.5	1.5. Thị trường Trung tâm Dữ liệu và Điện toán AI

### 7.5.1	1.5.1. Thị trường Datacenter Việt Nam

| Chỉ số | 2024 | 2030 (dự báo) | CAGR |
| --- | --- | --- | --- |
| Thị trường DC Việt Nam | 1.100 M USD | 4.500 M USD | 26% |
| Phân khúc Colocation | 650 M USD | 2.200 M USD | 22% |
| Phân khúc Managed Services | 250 M USD | 900 M USD | 24% |
| Phân khúc GPU-as-a-Service | 30 M USD | 450 M USD | 57% |
| Phân khúc Cloud Infrastructure | 170 M USD | 950 M USD | 33% |

[B — BMI Research 2024, Structure Research 2024]

### 7.5.2	1.5.2. Cảnh quan Cạnh tranh — Datacenter

| Nhà cung cấp | Công suất IT | Rack | Tier | Vị trí | GPU Compute |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viettel IDC | 25 MW | 3.000+ | III | HN, HCM, ĐN | Có |
| FPT Telecom | 15 MW | 2.000+ | III | HN, HCM | Hạn chế |
| CMC Telecom | 8 MW | 1.200+ | III | HN, HCM | Có |
| NTT Vietnam | 12 MW | 1.500+ | III+ | HCM | Có |
| STT GDC | 30 MW | 3.500+ | III | HN, HCM | Hạn chế |
| Mekong MACC | 1,5-3 MW | 100 | III | KCNC HCM | Có (H100) |

### 7.5.3	1.5.3. Khoảng trống Phân khúc — AI-First DC trong KCNC

Mặc dù thị trường DC Việt Nam đang phát triển mạnh, Mekong Technology nhắm đến phân khúc niche mà chưa ai phục vụ:

| Tiêu chí | DC lớn (Viettel, NTT) | Mekong MACC | Khác biệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Vị trí | Ngoài KCNC | Trong KCNC TP.HCM | Latency < 1ms vs > 5ms |
| Tải/rack | 5-10 kW (standard) | 15-30 kW (AI/HPC) | Phục vụ GPU workload |
| Khách hàng | Doanh nghiệp tổng hợp | R&D bán dẫn, AI startup | Nhóm niche trong KCNC |
| GPU | Có nhưng chung | Dedicated NVIDIA H100 | On-premise AI training |
| Giá | 800-1.200 USD/rack/tháng | 900-4.500 USD/rack/tháng | Premium cho high-density |
| Quy mô | 1.000+ rack | 100 rack | Nhanh nhẹn, cá nhân hóa |

Định vị: Mekong MACC là Datacenter ĐẦU TIÊN bên trong KCNC TP.HCM, phục vụ trực tiếp cộng đồng 175+ doanh nghiệp công nghệ cao. Quy mô nhỏ (100 rack) nhưng mật độ cao (15-30 kW/rack) — tập trung hoàn toàn vào AI/HPC Computing thay vì cạnh tranh trực diện với Viettel hay NTT.

### 7.5.4	1.5.4. Khách hàng Mục tiêu — Top 20

| TT | Công ty | Ngành | Nhu cầu | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FPT Software / FPT.AI | AI/ML | GPU training, Colocation | Cao |
| 2 | VinAI Research | AI/Robotics | HPC Compute | Cao |
| 3 | Zalo / VNG | AI/Chat | GPU inference | Cao |
| 4 | Techcombank | Fintech | Colocation, DR site | Trung bình |
| 5 | Samsung R&D Vietnam | Bán dẫn | GPU + Colo | Cao |
| 6 | Intel Vietnam (KCNC) | Bán dẫn | AI testing | Cao |
| 7 | Sonion (KCNC) | Y tế | Colo + Backup | Trung bình |
| 8 | Nidec (KCNC) | Cơ khí | IoT Cloud + Colo | Trung bình |
| 9 | FPT Semiconductor | Bán dẫn | EDA Computing | Cao |
| 10 | VNPT-IT | Viễn thông | Cloud Infrastructure | Trung bình |
| 11 | Entrust AI | AI Startup | GPU-aaS | Cao |
| 12 | Trusting Social | Fintech/AI | GPU + Colo | Trung bình |
| 13 | VietAI Foundation | AI Education | Training cluster | Cao |
| 14 | National IC Design Center | Bán dẫn | EDA + Storage | Cao |
| 15 | HCMC DX Center | Chính phủ | Cloud Government | Trung bình |
| 16 | Bosch Engineering VN | Ô tô | Simulation + IoT | Trung bình |
| 17 | TP Bank | Ngân hàng | Colo + DR | Trung bình |
| 18 | CMC Cloud | Cloud SP | Wholesale | Thấp |
| 19 | KMS Technology | Phần mềm | DevOps Cloud | Trung bình |
| 20 | RMIT Vietnam | Giáo dục | Research Computing | Thấp |

[A — Danh sách ước tính dựa trên hệ sinh thái KCNC và thị trường HCM]

### 7.5.5	1.5.5. Mô hình Doanh thu Datacenter

diagram

| Phân khúc | Năm 1 (M USD) | Năm 3 (M USD) | Năm 5 (M USD) | Tỷ trọng Y5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Colocation (Standard) | 0,36 | 0,72 | 1,04 | 30% |
| GPU-as-a-Service | 0,29 | 0,69 | 1,21 | 35% |
| Managed Services | 0,22 | 0,36 | 0,41 | 12% |
| MekongOS IoT Cloud | 0,15 | 0,35 | 0,52 | 15% |
| Connectivity + VAS | 0,15 | 0,21 | 0,28 | 8% |
| Tổng | 1,17 | 2,33 | 3,46 | 100% |

[C — Tính toán từ mô hình doanh thu DC, Occupancy ramp: Y1 20-25% → Y3 50-60% → Y5 70-85%]

### 7.5.6	1.5.6. Chiến lược GPU: Thuê trước, Mua sau (Hybrid)

Một trong những rủi ro lớn nhất của Datacenter là khấu hao GPU (chu kỳ công nghệ 2-3 năm, GPU mất 80-90% giá trị sau 4 năm). Mekong áp dụng chiến lược Hybrid:

| Giai đoạn | Phương án | CAPEX | OPEX/năm | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 (2028-2030) | Thuê GPU (Lease) | 0 | ~3,20 M | Giảm rủi ro obsolescence, linh hoạt scale |
| Phase 2 (2030+) | Mua GPU (Buy) | 5,60-7,50 M | ~0,50 M | Đã có revenue visibility, margin tốt hơn |

NPV so sánh 5 năm (WACC 12%):

- Kịch bản mua toàn bộ: NPV = -11,52 M USD [C]

- Kịch bản thuê toàn bộ: NPV = -10,43 M USD [C]

- Kịch bản Hybrid (Thuê Phase 1, Mua Phase 2): NPV = -9,11 M USD — Tối ưu nhất [C]

## 7.6	1.6. Định vị Cạnh tranh Tổng thể

### 7.6.1	1.6.1. Ma trận Định vị Chiến lược

Ma trận Định vị Cạnh tranh (Trục X: Phạm vi Hẹp → Rộng, Trục Y: Giá trị Thấp → Cao)

| Doanh nghiệp | Phạm vi | Giá trị | Góc phần tư |
| --- | --- | --- | --- |
| Mekong Technology | 0,75 | 0,80 | Dẫn đầu Thị trường |
| Viettel IDC | 0,60 | 0,70 | Dẫn đầu Thị trường |
| FPT DC | 0,55 | 0,60 | Dẫn đầu Thị trường |
| Geek+ Robot | 0,40 | 0,55 | Chuyên gia Niche |
| Cosmos CNC | 0,25 | 0,45 | Chuyên gia Niche |
| VPIC CNC | 0,30 | 0,40 | Cạnh tranh Giá |

### 7.6.2	1.6.2. Lợi thế Cạnh tranh Bền vững (MOAT)

| Lớp phòng thủ | Mô tả | Thời gian đối thủ cần để sao chép |
| --- | --- | --- |
| Vị trí (KCNC) | Lô đất 1 ha trong KCNC — vị trí chiến lược, tòa nhà 3 tầng GFA 21.000 m² | Không thể sao chép (hết đất) |
| Chứng nhận (IATF + AS9100) | 2-3 năm đạt chứng nhận, chi phí 350-530K USD | 3-4 năm |
| Hệ sinh thái 3 B.U | IoT + CNC + DC tích hợp trên cùng site | 4-5 năm + >100 M USD |
| Quan hệ FDI | Hợp đồng 3-5 năm với khách hàng CNC | 2-3 năm |
| Tier III Certified | 12-24 tháng đạt chứng nhận Uptime Institute | 2-3 năm |
| MekongOS Platform | Nền tảng IoT Cloud tự phát triển, IP riêng | 3-5 năm |

Tổng hợp: Một đối thủ muốn sao chép hoàn toàn mô hình Mekong Technology (3 trụ cột + chứng nhận + vị trí KCNC) cần ít nhất 100 M USD và 5 năm [A]. Đây là rào cản gia nhập (barrier-to-entry) cực kỳ cao, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trong trung và dài hạn.

## 7.7	1.7. Phân tích Chuỗi Giá trị (Value Chain Analysis)

### 7.7.1	1.7.1. Chuỗi Giá trị Ngành CNC Outsourcing

diagram

| Phân khúc | % Giá trị | Ai nắm giữ | Mekong vị trí |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyên liệu | 15-25% | Nhà SX thép/nhôm toàn cầu | Mua qua trader (VN, JP, KR) |
| Thiết kế (DfM) | 10-15% | Khách hàng OEM | Tư vấn DfM — giá trị gia tăng |
| Gia công CNC | 35-45% | Nhà máy CNC | Core value — Mekong nắm giữ |
| Xử lý bề mặt | 5-10% | Chuyên gia plating/coating | Tự làm + outsource |
| QC / Inspection | 5-8% | Bên thứ 3 hoặc in-house | In-house CMM (Zeiss) |
| Logistics | 3-5% | Forwarding companies | DHL/Kuehne+Nagel |
| Assembly | 10-20% | OEM / EMS | Tiềm năng mở rộng (Phase 2+) |

Giá trị Mekong nắm giữ: 40-55% chuỗi → Mức tốt cho pure-play CNC outsourcer. Mở rộng sang DfM consulting và sub-assembly sẽ nâng lên 55-70% [A].

### 7.7.2	1.7.2. Chuỗi Giá trị Ngành Data Center

| Phân khúc | % Giá trị | Mekong vị trí | So sánh |
| --- | --- | --- | --- |
| Đất + XD | 25-35% | Tự sở hữu (KCNC lease) | Lợi thế vị trí |
| Thiết bị MEP | 20-30% | Mua + lắp đặt | Schneider/Vertiv |
| Kết nối (Connectivity) | 5-10% | Multi-carrier (VNPT, FPT, Viettel) | Carrier-neutral |
| Managed services | 15-25% | Mekong NOC 24/7 | Upselling |
| Cloud / SaaS | 10-20% | Partner hosting (AWS/Azure outpost) | Hybrid strategy |

### 7.7.3	1.7.3. Chuỗi Giá trị Ngành IoT/Robot

diagram

| Phân khúc | % Giá trị ở giá trị sản phẩm | Chiến lược Mekong |
| --- | --- | --- |
| R&D Hardware | 15-20% | In-house (CNC rapid prototyping) |
| R&D Software | 20-30% | In-house (MekongOS platform) |
| Production | 15-25% | SMT in-house + EMS outsource volume |
| Distribution | 5-10% | System integrator channel + direct |
| SaaS Revenue | 20-35% | High-margin recurring, scalable |
| Service / Support | 5-10% | Managed service contracts |

Insight chiến lược: IoT/Robot B.U giá trị cao nhất nằm ở R&D Software + SaaS (chiếm 40-65% tổng giá trị), không phải hardware. Đây là lý do Mekong đầu tư mạnh vào MekongOS (660K USD R&D). LTV/CAC ratio mục tiêu > 5:1 cho SaaS subscription.

## 7.8	1.8. Phân tích Khách hàng Mục tiêu (Customer Segmentation)

### 7.8.1	1.8.1. Segmentation — CNC Outsourcing

| Phân khúc | Ngành | Khu vực | Giá trị HĐ trung bình (K/năm) | Tiêu chí mua hàng | Mekong Score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tier 1 — Aerospace | Boeing, Airbus, tier-2 suppliers | EU, US, JP | 500-2.000 | AS9100D, NADCAP, ITAR | 7/10 (cần 2-3 năm) |
| Tier 2 — Automotive | Bosch, Continental, tier-2 VN/ASEAN | DE, VN, TH | 200-800 | IATF 16949, PPAP | 8/10 (ISO 9001 → IATF Y3) |
| Tier 3 — Medical Device | Medtronic, B. Braun, VN pharma | US, DE, VN | 100-500 | ISO 13485, FDA 21 CFR | 6/10 (chưa có ISO 13485) |
| Tier 4 — Electronics/Semi | Samsung, Intel, AMD (VN operations) | VN, KR, US | 300-1.000 | ISO 14644 (cleanroom), RoHS | 7/10 (ESD facility) |
| Tier 5 — Energy | GE, Siemens, VN offshore | US, DE, VN | 200-600 | API, ASME | 5/10 (tương lai) |
| Tier 6 — General Industrial | FDI factories in VN/ASEAN | VN, TH, ID | 50-200 | ISO 9001, cost-effective | 9/10 (core hiện tại) |

Chiến lược phân bổ Revenue Y5 (10,75M):

| Tier | % Revenue | Revenue (K) | Số KH | Revenue/KH (K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tier 1 — Aerospace | 5% | 537 | 1-2 | 268-537 |
| Tier 2 — Automotive | 30% | 3.225 | 5-8 | 403-645 |
| Tier 4 — Electronics/Semi | 25% | 2.688 | 3-5 | 538-896 |
| Tier 6 — General Industrial | 25% | 2.688 | 15-20 | 134-179 |
| Tier 3+5 — Medical/Energy | 15% | 1.613 | 3-5 | 323-538 |
| Tổng | 100% | 10.750 | ~27-40 | ~269-398 |

### 7.8.2	1.8.2. Segmentation — Data Center

| Phân khúc | Khách hàng mẫu | Revenue/KH (K/năm) | Rack tiêu thụ | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterprise | VN banks, telcos, insurance | 200-500 | 20-50 | Cao |
| Cloud / Hyperscaler Edge | AWS, Azure, GCP (edge PoP) | 300-1.000 | 30-100 | Rất cao |
| Gaming / CDN | VNG, Akamai, Cloudflare | 50-200 | 5-20 | Trung bình |
| Government | Sở ban ngành TP.HCM | 100-300 | 10-30 | Trung bình (quan hệ) |
| SMB CoLo | VN startups, SME IT | 5-30 | 1-5 | Nhiều KH nhỏ |
| Internal (IoT/CNC) | Mekong Technology BU | 100-150 (transfer) | 10-15 | Guaranteed |

Chiến lược lấp đầy:

- Y1-Y2: Internal + SMB + Government = 50-60 rack

- Y3-Y4: Enterprise + Gaming = thêm 30-40 rack

- Y5+: Cloud edge + Enterprise expansion = 90-100 rack total

- Utilization target: 70-80% by Y5 = 70-80 rack × 77,5 K CAPEX/rack amortized

### 7.8.3	1.8.3. Segmentation — IoT/Robot

| Phân khúc | Sản phẩm phù hợp | Số lượng dự kiến Y5 | Revenue (K) | Mô hình |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Smart Factory | MK-200 (IoT Gateway) | 2.000-3.000 units | 700-1.350 | HW + SaaS |
| Robot Logistics | AMR-100 | 50-100 units | 1.500-3.000 | HW + maintenance |
| Smart Building | MK-300 (5G Hub) | 500-1.000 units | 350-700 | HW + platform |
| Smart Agriculture | MK-200 (customized) | 1.000-2.000 units | 350-900 | HW + SaaS |
| Smart City | MK-500 (Edge AI) | 200-500 units | 1.000-2.000 | Project-based |
| MekongOS SaaS | Platform subscription | 3.000-5.000 licenses | 600-1.200 | Pure SaaS |

## 7.9	1.9. Phân tích SWOT Chi tiết

### 7.9.1	1.9.1. SWOT Matrix

|  | Thuận lợi | Bất lợi |
| --- | --- | --- |
| Nội bộ | STRENGTHS (S) | WEAKNESSES (W) |
|  | S1. Vị trí KCNC, tòa nhà 3 tầng GFA 21.000 m² trên 1 ha | W1. Công ty mới, chưa có track record |
|  | S2. Mô hình 3 B.U tích hợp, unique | W2. Vốn CSH 34,97M — cần quản lý CF chặt |
|  | S3. Đội ngũ sáng lập có kinh nghiệm quốc tế | W3. Chưa có chứng nhận IATF/AS9100 |
|  | S4. CNC DMG MORI 5-axis (hàng đầu) | W4. Chưa xây dựng thương hiệu trong nước |
|  | S5. MekongOS IP riêng (tiềm năng scale) | W5. Đầu tư dàn trải 13 năm, doanh thu chậm (Y6) |
|  | S6. Chiến lược Blue Ocean xác định rõ | W6. Chi phí fixed cao giai đoạn đầu (BEP Y13) |
| Bên ngoài | OPPORTUNITIES (O) | THREATS (T) |
|  | O1. FDI vào VN tăng mạnh (Samsung, Intel) | T1. Cạnh tranh giá từ TQ, Ấn Độ |
|  | O2. Chính sách ưu đãi KCNC (CIT 10%, 4+9) | T2. Thiếu hụt nhân sự CNC/DC chất lượng |
|  | O3. AI/Cloud boom → nhu cầu DC tăng 18-22%/năm | T3. Biến động tỷ giá USD/VND |
|  | O4. China+1 → chuỗi cung ứng dịch chuyển | T4. Thay đổi chính sách thuế/ưu đãi |
|  | O5. IoT adoption ở VN đang giai đoạn sớm (2-3%) | T5. Rủi ro thiên tai / dịch bệnh |
|  | O6. Hiệp định CPTPP, EVFTA → xuất khẩu thuận | T6. Công nghệ thay đổi nhanh (obsolescence) |

### 7.9.2	1.9.2. Chiến lược TOWS (Cross-SWOT)

| Chiến lược | Mô tả | Hành động cụ thể |
| --- | --- | --- |
| SO (Strengths × Opportunities) | Tận dụng lợi thế + cơ hội |  |
| SO1 | Dùng vị trí KCNC + ưu đãi để thu hút FDI | Marketing tại triển lãm công nghiệp ASEAN |
| SO2 | Khai thác China+1 bằng năng lực 5-axis | Tiếp cận trực tiếp tier-2 suppliers đang rời TQ |
| SO3 | Kết hợp DC + AI boom | Xây dựng GPU cluster cho AI workload |
| WO (Weaknesses × Opportunities) | Khắc phục yếu điểm, nắm cơ hội |  |
| WO1 | Bù track record bằng chứng nhận quốc tế | IATF Y3, AS9100 Y4, SOC 2 Y3 |
| WO2 | Giảm phụ thuộc vay bằng revenue growth | Đạt BEP Y4, trả nợ gốc bắt đầu Y4 |
| WO3 | Xây thương hiệu qua thought leadership | Whitepaper + conference + case study |
| ST (Strengths × Threats) | Dùng thế mạnh chống rủi ro |  |
| ST1 | Chống cạnh tranh giá TQ bằng chất lượng 5-axis | Focus precision parts (±0,005 mm) vs. commodity |
| ST2 | Giảm rủi ro nhân sự bằng retention programs | ESOP 5%, tuition reimbursement, housing subsidy |
| ST3 | Hedge FX bằng pricing USD-based | 80% HĐ CNC/DC quy ra USD |
| WT (Weaknesses × Threats) | Giảm thiểu, phòng vệ |  |
| WT1 | Quản lý CF chặt + contingency fund | 15% CAPEX contingency + revolving credit 2M |
| WT2 | Đa dạng hóa KH giảm concentration risk | Không KH nào > 15% revenue |
| WT3 | Bảo hiểm toàn diện | 10 chương trình, 125-185K/năm (PHỤ LỤC U.6) |

## 7.10	1.10. Phân tích Porter’s Five Forces

### 7.10.1	1.10.1. Ngành CNC Outsourcing tại VN

| Lực lượng | Mức độ | Điểm (1-5) | Phân tích | Chiến lược đối phó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rào cản gia nhập | Trung bình-Cao | 3,5 | CAPEX 15-20M cho 5-axis CNC; chứng nhận 2-3 năm; nhưng 3-axis dễ gia nhập | Focus 5-axis + chứng nhận = barrier |
| Quyền lực NCC | Trung bình | 3,0 | DMG MORI, Mazak dominance; thép/nhôm commodity nhưng specialty alloy ít NCC | Multi-source + long-term contract |
| Quyền lực KH | Cao | 4,0 | FDI customers = sophisticated, quality-driven, multi-vendor; volume leverage | Sticky relationship + switching cost qua certification |
| SP thay thế | Thấp-Trung bình | 2,5 | 3D printing (metal AM) đang phát triển nhưng chậm; CNC vẫn dominant cho precision | Monitor AM; đầu tư hybrid CNC+AM khi mature |
| Cạnh tranh nội bộ | Cao | 4,0 | 200+ CNC shops in VN; nhưng chỉ <10 có 5-axis + intl certification | Differentiate bằng capability + certification |
| Điểm TB |  | 3,4 | Ngành hấp dẫn ở phân khúc cao cấp |  |

### 7.10.2	1.10.2. Ngành Data Center tại VN

| Lực lượng | Mức độ | Điểm (1-5) | Phân tích |
| --- | --- | --- | --- |
| Rào cản gia nhập | Cao | 4,5 | CAPEX 50-200M+ cho DC lớn; land scarcity; giấy phép phức tạp |
| Quyền lực NCC | Trung bình | 3,0 | Power (EVN monopoly); cooling (Schneider/Vertiv duopoly) |
| Quyền lực KH | Trung bình-Cao | 3,5 | Large enterprise + hyperscaler có leverage; nhưng switching cost cao |
| SP thay thế | Thấp | 2,0 | Cloud thay colo cho SMB, nhưng cloud cần DC → complementary |
| Cạnh tranh nội bộ | Trung bình | 3,0 | Top 5 chiếm 65-70%; market growing 18-22% → đủ chỗ cho entrant |
| Điểm TB |  | 3,2 | Ngành rất hấp dẫn, barrier cao bảo vệ incumbents |

### 7.10.3	1.10.3. Ngành IoT/Robot tại VN

| Lực lượng | Mức độ | Điểm (1-5) | Phân tích |
| --- | --- | --- | --- |
| Rào cản gia nhập | Thấp-Trung bình | 2,5 | R&D cost moderate; nhưng ecosystem (cloud + HW + channel) khó xây |
| Quyền lực NCC | Trung bình | 3,0 | Chip shortage risk (Qualcomm, NXP); PCB assembly available |
| Quyền lực KH | Trung bình | 3,0 | Fragmented market; customers chưa mature → education needed |
| SP thay thế | Trung bình | 3,0 | Import products từ TQ rẻ hơn; manual labor vẫn rẻ ở VN |
| Cạnh tranh nội bộ | Thấp-Trung bình | 2,5 | Ít player VN có full-stack capability (HW+FW+Cloud) |
| Điểm TB |  | 2,8 | Ngành mới, cơ hội lớn cho first-mover có platform play |

### 7.10.4	1.10.4. Tổng hợp Five Forces — 3 Ngành

| Five Forces | CNC | DC | IoT |
| --- | --- | --- | --- |
| Rào cản gia nhập | 4,0 | 4,5 | 2,5 |
| Quyền lực NCC | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Quyền lực KH | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| SP thay thế | 2,5 | 2,0 | 3,0 |
| Cạnh tranh nội bộ | 4,0 | 3,0 | 2,5 |
| Trung bình | 3,5 | 3,2 | 2,8 |

Chú giải: Cột 1 = CNC (TB 3,4 — niche cao cấp, khả thi) | Cột 2 = DC (TB 3,2 — barrier cao, khả thi) | Cột 3 = IoT (TB 2,8 — first-mover win)

Kết luận 1.10: Cả 3 ngành đều có cơ hội tốt khi Mekong định vị đúng phân khúc. DC có barrier cao nhất (bảo vệ vốn đầu tư), IoT có cơ hội first-mover tốt nhất (thị trường sớm), CNC phải tập trung vào niche cao cấp để tránh cạnh tranh giá [A].

## 7.11	1.11. Phân tích Quy mô Thị trường TAM/SAM/SOM Chi tiết

### 7.11.1	1.11.1. TAM/SAM/SOM — CNC Outsourcing

| Cấp độ | 2025 (M USD) | 2030 (M USD) | CAGR | Cách tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAM (Global Precision Machining) | 320.000 | 450.000 | 7,0% | Grand View Research 2024 [B] |
| SAM (ASEAN CNC Outsourcing) | 8.500 | 14.200 | 10,8% | Mordor Intelligence [B] |
| SOM (VN Precision CNC export-grade) | 1.200 | 2.500 | 15,8% | Vietnam MoIT [B] + estimate |
| Mekong Target Y5 |  | 10,75 |  | Revenue target |
| Market Share Y5 |  | 0,43% của SOM |  | = 10,75/2.500 |

### 7.11.2	1.11.2. TAM/SAM/SOM — Data Center

| Cấp độ | 2025 (M USD) | 2030 (M USD) | CAGR | Cách tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAM (APAC DC Market) | 95.000 | 180.000 | 13,6% | Arizton Research [B] |
| SAM (VN DC Colocation + Managed) | 750 | 2.000 | 21,7% | Cushman & Wakefield [B] |
| SOM (HCM DC mid-tier colo) | 200 | 550 | 22,4% | Estimate based on HCM share ~27% [B] |
| Mekong DC Revenue Y5 |  | ~3.600K = 3,60 |  | Revenue target (10Y: 36.060K) |
| Market Share Y5 |  | 0,65% của SOM |  | = 3,60/550 |

### 7.11.3	1.11.3. TAM/SAM/SOM — IoT/Robot

| Cấp độ | 2025 (M USD) | 2030 (M USD) | CAGR | Cách tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAM (ASEAN IoT + Industrial Robot) | 15.000 | 35.000 | 18,5% | IoT Analytics + IFR [B] |
| SAM (VN Industrial IoT + AMR) | 800 | 2.500 | 25,6% | McKinsey VN report [B] |
| SOM (VN Smart Factory IoT devices) | 120 | 400 | 27,2% | Subsegment estimate [A] |
| Mekong IoT Revenue Y5 |  | ~4,50 |  | Revenue target |
| Market Share Y5 |  | 1,13% của SOM |  | = 4,50/400 |

Kiểm chứng mục tiêu: Tất cả 3 mục tiêu market share Y5 đều < 2% SOM — hoàn toàn khả thi và conservative. Ngay cả khi market growth chậm hơn dự kiến 30%, Mekong vẫn chỉ cần < 3% SOM. Đây là dấu hiệu tốt cho tính khả thi của dự án [C].

## 7.12	1.12. Dự báo Xu hướng Công nghệ 2025-2035

### 7.12.1	1.12.1. Technology Radar — Impact on Mekong

| Xu hướng | Timeframe | Impact | Cơ hội cho Mekong | Rủi ro cho Mekong |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI/ML trong sản xuất | Now-2027 | Rất cao | Predictive maintenance, auto-CAM programming | Chi phí adoption |
| Additive Manufacturing (Metal 3D) | 2027-2030 | Cao | Hybrid CNC+AM service; rapid prototyping | Thay thế 10-15% CNC jobs |
| 5G Private Network | 2026-2028 | Cao | MK-300 product opportunity; factory connectivity | Licensing cost |
| Edge AI Computing | Now-2028 | Cao | MK-500 product; edge DC service | Competition from hyperscaler |
| Digital Twin | 2027-2030 | Trung bình | CNC process optimization; DC capacity planning | Implementation cost |
| Liquid Cooling (DC) | Now-2027 | Cao | Energy efficiency; AI GPU cooling requirement | Retrofit existing DC design |
| Autonomous Mobile Robot | Now-2030 | Rất cao | AMR-100 core product; warehouse automation | Chinese competitor (Geek+, Hikrobot) |
| Quantum Computing | 2030-2035 | Thấp-TB | Post-quantum security for DC; long-term play | Distant; monitor only |
| Green Hydrogen | 2030-2035 | Trung bình | Backup power alternative to diesel gen | Infrastructure not ready VN |
| Cobotic Manufacturing | 2026-2030 | Cao | Human-robot collaboration in CNC cell | Training workforce |

### 7.12.2	1.12.2. R&D Investment Roadmap Response

diagram

| Giai đoạn | R&D Budget (K/năm) | % Revenue | Focus | Output KPIs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 (Y1-Y3) | 200-400 | 3-5% | Core products + certification | 5 patents, 3 products |
| Phase 2 (Y4-Y7) | 400-800 | 3-4% | Next-gen + AI integration | 10 patents, 5 products |
| Phase 3 (Y8-Y10) | 800-1.200 | 2-3% | Deep tech + platform scale | 20 patents cumulative |
| Tổng 10 năm | ~5.000-7.000 | ~3% |  | 20+ patents, 10+ products |

Kết luận PHẦN I: Với TAM tổng hợp 3 ngành > 100 tỷ USD (ASEAN), market share mục tiêu Y10 chỉ 0,4-1,1% SOM, rào cản gia nhập cao (KCNC + certifications + 3 B.U integration), và dự báo xu hướng công nghệ thuận lợi, Mekong Technology có vị trí thuận lợi để đạt revenue 14,50M USD vào Y10 và 32,00M USD vào Y15 [A][C]. Lộ trình 5 giai đoạn xây dựng (Y0-Y13) cho phép triển khai tuần tự, giảm rủi ro vốn. Rủi ro lớn nhất là execution risk (triển khai đúng tiến độ, đúng chất lượng) chứ không phải market risk.

# 8	PHẦN II: SẢN PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ

## 8.1	2.1. Tổng quan 3 Trụ cột Sản phẩm

Mekong Technology vận hành 3 trụ cột sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao, tạo thành một hệ sinh thái tích hợp phục vụ đồng thời nhu cầu nội bộ và thị trường bên ngoài:

V2.1 — Bố trí trong 1 tòa nhà 3 tầng (GFA 21.000 m²): “Khối C” (IoT) và “Khối B” (CNC) đặt tại Tầng 1 (7.000 m²). “Khối A” (Datacenter) đặt tại Tầng 2. Tầng 3: VP + R&D. Tên “Khối A/B/C” giữ nguyên làm ký hiệu chức năng.

| Trụ cột | Tên chính thức | Viết tắt | Diện tích | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trụ cột 1 | Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất IoT Gateway và Robot Tự hành | IoT/Robot | 3.000 m² (Tầng 1 — Khu IoT) | 80-100 |
| Trụ cột 2 | Trung tâm Chế tạo Linh kiện Siêu Chính xác (Mekong Precision Manufacturing Center) | MPMC | 4.000 m² (Tầng 1 — Khu CNC) | 80-120 |
| Trụ cột 3 | Trung tâm Hạ tầng Điện toán Đám mây Mật độ cao (Mekong AI Cloud & Computing Center) | MACC | 3.000 m² (Tầng 2) | 30-50 |

### 8.1.1	Bảng Sản phẩm Chi tiết — 10 Dòng sản phẩm

| TT | Sản phẩm / Dịch vụ | Trụ cột | Mô tả | Doanh thu ổn định (M USD/năm) | VA (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IoT Gateway MK-200 Standard | 1 | Vi xử lý ARM Cortex-A53, 4GB RAM, WiFi/BLE/4G, 25 I/O analog/digital, giao thức MQTT/OPC UA/Modbus, IP65 | 4,00 | 35% |
| 2 | IoT Gateway MK-300 AI Edge | 1 | ARM Cortex-A78 + NPU 6 TOPS, 8GB RAM, AI tại biên (Edge AI), camera AI tích hợp, 5G-ready | 6,00 | 38% |
| 3 | Robot AMR-500/1000 | 1 | Robot tự hành di động, LiDAR 3D 360 độ, AI SLAM navigation, tải 500-1.000 kg, tốc độ 1,5 m/s, tự sạc | 5,00 | 40% |
| 4 | Robot AGV-500/1000 | 1 | Robot dẫn hướng tự động, hệ thống vision + line following, tải 500-1.000 kg, độ chính xác ±5 mm | 4,00 | 35% |
| 5 | Robot OHT-100 | 1 | Hệ thống vận chuyển trên cao cho nhà máy bán dẫn, dual rail, 100 kg, 4 trục, Class 100 compatible | 2,50 | 30% |
| 6 | Linh kiện khuôn mẫu bán dẫn | 2 | Dung sai ≤ 3 micromet, Ra ≤ 0,2 micromet, vật liệu NAK80/SKD11/HPM38, xử lý nhiệt + mài bóng gương | 2,50 | 45% |
| 7 | Linh kiện hàng không vũ trụ | 2 | Chứng nhận AS9100 Rev D, vật liệu Titan Grade 5 (Ti-6Al-4V) / Inconel 718, gia công 5 trục đồng thời | 3,00 | 50% |
| 8 | Linh kiện ô tô điện | 2 | Chứng nhận IATF 16949, vật liệu Al 6061-T6 / SCM440, sản lượng lớn, SPC/MSA kiểm soát | 4,00 | 35% |
| 9 | Hạ tầng lưu trữ và AI/HPC Computing | 3 | Datacenter Tier III, 100 Rack (50 Colo 5-10 kW + 50 AI/HPC 15-30 kW), Uptime 99,982%, GPU H100 | 6,20 | 58% |
| 10 | MekongOS IoT Cloud (SaaS) | 3 | Nền tảng quản lý IoT, MQTT/OPC UA, Dashboard analytics, AI predictive maintenance, 2.000 thuê bao | 3,00 | 70% |
|  | Tổng (steady-state, từ năm 7) |  |  | 40,20 | 42% |

## 8.2	2.2. Trụ cột 1 — Sản xuất IoT Gateway và Robot Tự hành

### 8.2.1	2.2.1. IoT Gateway — Dòng sản phẩm MK-200 và MK-300

#### 8.2.1.1	Tổng quan Sản phẩm

IoT Gateway là thiết bị trung gian kết nối giữa các cảm biến/thiết bị tại nhà máy với hệ thống quản lý đám mây, đóng vai trò “bộ não biên” (Edge Brain) cho chuyển đổi số doanh nghiệp sản xuất.

| Thông số | MK-200 Standard | MK-300 AI Edge |
| --- | --- | --- |
| Vi xử lý | ARM Cortex-A53, 4 nhân, 1,8 GHz | ARM Cortex-A78, 8 nhân, 2,8 GHz + NPU 6 TOPS |
| Bộ nhớ | 4 GB LPDDR4 + 32 GB eMMC | 8 GB LPDDR5 + 64 GB eMMC + microSD |
| Kết nối | WiFi 6, BLE 5.2, 4G LTE, Ethernet 1Gbps, RS485/RS232 | WiFi 6E, BLE 5.3, 5G Sub-6, Ethernet 2.5Gbps, RS485/RS232/ CAN bus |
| I/O | 25 (12 DI, 8 DO, 3 AI, 2 AO) | 35 (16 DI, 10 DO, 5 AI, 4 AO) |
| Giao thức | MQTT, OPC UA, Modbus RTU/TCP, HTTP/REST | MQTT, OPC UA, Modbus, EtherCAT, PROFINET, HTTP, gRPC |
| AI tại biên | Không | Có — Vision AI (phát hiện lỗi, đếm sản phẩm), Predictive maintenance |
| Camera | Không | 1 camera 5MP AI tích hợp (tùy chọn) |
| Bảo vệ | IP65, chịu nhiệt -10°C đến 60°C | IP67, chịu nhiệt -20°C đến 70°C, chống rung IEC 60068 |
| Nguồn | 12-48V DC, 8W | 12-48V DC, 15W, PoE++ |
| Kích thước | 180 × 120 × 45 mm | 220 × 150 × 55 mm |
| Bảo mật | TLS 1.3, TPM 2.0 | TLS 1.3, TPM 2.0, Secure Boot, OTA encrypted |
| Giá bán | 800-1.200 USD | 1.500-2.500 USD |
| Thị trường | DNNVV, nhà máy cỡ vừa | Nhà máy FDI, bán dẫn, ô tô, logistics |

#### 8.2.1.2	Xử lý và Sản xuất

Quy trình sản xuất IoT Gateway tại Khối C (SMT):

- Sản xuất PCB (in-house SMT): Paste printing → SPI → Component placement → Reflow soldering → AOI → X-ray (BGA) → Manual rework

- Lắp ráp hệ thống: PCB + Vỏ (CNC machined tại Khối B) + Antenna + Connector → Assembly

- Kiểm tra: Functional test → EMC pre-compliance → Environmental stress screen → Final QC

- Firmware: Flash firmware MekongOS Agent → Calibration → Pairing test → Packaging

Công suất sản xuất: 5.000 thiết bị/năm (MK-200: 3.000, MK-300: 2.000), hoạt động 1 ca [C].

#### 8.2.1.3	Ứng dụng Tiêu biểu

| Ngành | Ứng dụng | Sản phẩm | Số lượng ước/KH/năm |
| --- | --- | --- | --- |
| Sản xuất điện tử | Giám sát OEE, SPC tự động | MK-300 | 10-20 |
| Kho vận, Logistics | Theo dõi hàng hóa, fleet management | MK-200 | 20-50 |
| Dệt may | Đo đếm sản phẩm, giám sát năng suất | MK-200 | 30-80 |
| Thực phẩm, Dược phẩm | Giám sát nhiệt độ/độ ẩm, HACCP | MK-200 | 10-30 |
| Bán dẫn | EES (Equipment Engineering System) integration | MK-300 | 5-10 |
| Ô tô | Andon, Poka-yoke tự động | MK-300 | 5-15 |

### 8.2.2	2.2.2. Robot AMR-500 và AMR-1000

#### 8.2.2.1	Tổng quan Sản phẩm

Robot AMR (Autonomous Mobile Robot) là robot tự hành di động, sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự xác định vị trí và di chuyển trong nhà máy mà KHÔNG cần dải từ, dây dẫn hay đánh dấu sàn — khác biệt hoàn toàn so với AGV truyền thống.

| Thông số | AMR-500 | AMR-1000 |
| --- | --- | --- |
| Tải trọng | 500 kg | 1.000 kg |
| Navigation | LiDAR 3D 360° + Camera AI + IMU + Odometry | LiDAR 3D 360° + Camera AI + IMU + UWB Anchor |
| Thuật toán | AI SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) — huấn luyện trên GPU NVIDIA (Khối A) | AI SLAM + Deep reinforcement learning |
| Tốc độ | 0-1,5 m/s | 0-1,2 m/s |
| Độ chính xác | ±10 mm | ±10 mm |
| Truyền thông | WiFi 6 + BLE 5.2, REST API, ROS2 compatible | WiFi 6 + BLE 5.3 + 5G, REST API, ROS2 |
| Pin | LiFePO4 48V/60Ah, thời gian hoạt động 8 giờ | LiFePO4 48V/100Ah, thời gian hoạt động 6 giờ |
| Sạc | Tự động docking, sạc nhanh 1,5 giờ | Tự động docking, sạc nhanh 2 giờ |
| An toàn | LiDAR safety scanner (ISO 13849 PLd), Emergency stop, Bumper sensor | Dual LiDAR safety, ISO 13849 PLe, Emergency stop |
| Phụ kiện | Roller conveyor top module, Lifting module | Roller conveyor, Lifting module, Hook towing module |
| Kích thước | 800 × 600 × 350 mm (không tải) | 1.000 × 700 × 400 mm (không tải) |
| Khối lượng bản thân | 120 kg | 180 kg |
| Giá bán | 18.000-25.000 USD | 28.000-38.000 USD |

#### 8.2.2.2	Quy trình Sản xuất Robot AMR

- Thiết kế cơ khí (CAD/CAM): Thiết kế 3D trên SolidWorks/Siemens NX → Mô phỏng FEM → Xuất toolpath cho CNC

- Chế tạo khung (CNC tại Khối B): Phay CNC khung nhôm 6061-T6, bệ gá sensor, tấm đáy → Anodizing → QC kích thước CMM

- Lắp ráp PCB điều khiển (SMT tại Khối C): Board chính (ARM + Motor driver) → Board sensor → Board power management

- Lắp ráp tổng (Assembly Line tại Khối C):

  - Khung + Motor + Bánh xe + Encoder

  - LiDAR + Camera + IMU + UWB (tùy phiên bản)

  - Pin LiFePO4 + BMS

  - PCB điều khiển + Wiring harness

  - Vỏ ngoài + Safety scanner

- Huấn luyện AI (GPU tại Khối A): AI SLAM model → Sim-to-Real transfer → Field calibration

- Kiểm tra: Accuracy test → Battery cycle test → EMC → Drop test → 72h burn-in → Acceptance test

Mối liên kết Hệ sinh thái: Robot AMR là sản phẩm minh chứng rõ nhất cho giá trị tích hợp 3 trụ cột — Khung CNC từ Khối B, PCB SMT từ Khối C, AI training từ Khối A, và giám sát qua MekongOS từ Cloud.

### 8.2.3	2.2.3. Robot AGV-500 và AGV-1000

Robot AGV (Automated Guided Vehicle) là phiên bản dẫn đường tự động với chi phí thấp hơn AMR, phù hợp cho các tuyến vận chuyển cố định trong nhà máy:

| Thông số | AGV-500 | AGV-1000 |
| --- | --- | --- |
| Tải trọng | 500 kg | 1.000 kg |
| Navigation | Vision-based + Magnetic tape (backup) | Vision + LiDAR 2D + Magnetic tape |
| Tốc độ | 0-1,0 m/s | 0-0,8 m/s |
| Độ chính xác | ±5 mm (trên line) | ±5 mm |
| Giá bán | 12.000-18.000 USD | 20.000-28.000 USD |
| Ưu điểm | Chi phí thấp, dễ triển khai | Tải nặng, phù hợp heavy industry |

Công suất sản xuất Robot AGV: 100 bộ/năm (1 ca) [C].

### 8.2.4	2.2.4. Robot OHT-100

Robot OHT (Overhead Hoist Transport) là hệ thống vận chuyển trên cao chuyên dụng cho nhà máy bán dẫn, vận chuyển wafer cassette (FOUP) giữa các tool trong clean room:

| Thông số | OHT-100 |
| --- | --- |
| Tải trọng | 100 kg (2 FOUP) |
| Rail | Dual rail overhead (trần), chiều cao 2,5-4 m |
| Trục | 4 trục (X, Y, Z, Theta) |
| Tốc độ | X/Y: 0-2,0 m/s, Z: 0-0,3 m/s |
| Độ chính xác | ±0,5 mm (docking position) |
| Clean room | Class 100 compatible (ISO 5) |
| Truyền thông | SECS/GEM, EAP, WiFi, RFID |
| Giá bán | 45.000-65.000 USD |

Công suất sản xuất OHT: 50 bộ/năm [C]. Đây là sản phẩm có biên lợi nhuận cao nhất (VA 30%) nhưng thị trường hẹp — chỉ dành cho nhà máy bán dẫn.

### 8.2.5	2.2.5. MekongOS — Nền tảng IoT Cloud

MekongOS là nền tảng phần mềm IoT Cloud do Mekong Technology tự phát triển, chạy trên hạ tầng Datacenter nội bộ (Khối A), cung cấp dịch vụ SaaS cho khách hàng quản lý IoT và Robot:

Kiến trúc Hệ thống:

diagram

Mô hình Kinh doanh SaaS:

| Gói dịch vụ | Mô tả | Giá/tháng | Thiết bị tối đa |
| --- | --- | --- | --- |
| Starter | Dashboard cơ bản, 5 widget, lưu trữ 30 ngày | 99 USD | 10 |
| Professional | Dashboard tùy chỉnh, AI alert, lưu trữ 90 ngày | 299 USD | 50 |
| Enterprise | Full AI, Digital Twin, API, lưu trữ 1 năm, SLA 99,9% | 999 USD | 500 |
| Custom | Theo yêu cầu, on-premise option | Thương lượng | Không giới hạn |

Doanh thu SaaS dự kiến: 500.000 USD/năm (năm 1) → 3.000.000 USD/năm (năm 5) với 2.000 thuê bao [C].

## 8.3	2.3. Trụ cột 2 — Chế tạo Cơ khí Siêu Chính xác (MPMC)

### 8.3.1	2.3.1. Tổng quan Năng lực Sản xuất

Trung tâm Chế tạo Linh kiện Siêu Chính xác (Mekong Precision Manufacturing Center — MPMC) là nhà máy CNC 5 trục đầu tiên của Việt Nam đặt mục tiêu đạt cùng lúc ba chứng nhận: ISO 9001, IATF 16949 (ô tô), và AS9100 Rev D (hàng không vũ trụ).

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Diện tích | 4.000 m² (Khối B) |
| Số máy CNC | 28 máy (Phase 1: 15, Phase 2: 13) |
| Loại máy | Phay 5 trục, phay 3 trục, tiện CNC, cắt dây EDM |
| Dung sai đạt được | ≤ 3 micromet |
| Độ bóng bề mặt | Ra ≤ 0,2 micromet |
| Vật liệu | Nhôm, thép hợp kim, thép không gỉ, Titan, Inconel, đồng, nhựa kỹ thuật |
| Công suất | 27.000 chi tiết/năm (ổn định) |
| Chứng nhận mục tiêu | ISO 9001 (Năm 1), IATF 16949 (Năm 2), AS9100 Rev D (Năm 3) |
| Nhân sự | 80-120 người |
| Ca làm việc | 2 ca/ngày (16 giờ effective), 6 ngày/tuần |

### 8.3.2	2.3.2. Danh mục Máy móc Chi tiết

| TT | Máy | Hãng | Số lượng | Phase | Giá/máy (K USD) | Tổng (K USD) | Trọng lượng/máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DMU 65 monoBLOCK | DMG MORI (Đức/Nhật) | 3 | 1 | 550-650 | 1.650-1.950 | 8.000 kg |
| 2 | DMU 80P duoBLOCK | DMG MORI | 2 | 2 | 750-850 | 1.500-1.700 | 12.000 kg |
| 3 | DVF 5000 | Doosan (Hàn Quốc) | 5 | 1 | 320-380 | 1.600-1.900 | 6.500 kg |
| 4 | DVF 5000 | Doosan | 5 | 2 | 320-380 | 1.600-1.900 | 6.500 kg |
| 5 | a51nx | Makino (Nhật Bản) | 4 | 1 | 300-360 | 1.200-1.440 | 5.000 kg |
| 6 | a61nx | Makino | 4 | 2 | 350-420 | 1.400-1.680 | 5.500 kg |
| 7 | Puma TL2000 (Tiện) | Doosan | 3 | 1 | 120-160 | 360-480 | 3.000 kg |
| 8 | MV2400R (Wire EDM) | Mitsubishi (Nhật) | 2 | 1+2 | 140-180 | 280-360 | 2.500 kg |
|  | Tổng |  | 28 |  |  | 9.590-11.410 |  |

Lưu ý Lead Time: Máy CNC 5 trục DMG MORI và Makino có thời gian giao hàng 24-30 tuần từ ngày đặt PO. Để đảm bảo nhận máy Phase 1 trước Q2/2027, Mekong cần đặt PO không muộn hơn Q4/2025 — đây là Critical Path của dự án [A].

### 8.3.3	2.3.3. Hệ thống QA/QC — Phòng Đo lường CMM

Phòng đo CMM (Coordinate Measuring Machine) là trái tim của hệ thống kiểm soát chất lượng CNC, đảm bảo mọi chi tiết gia công đều đạt dung sai yêu cầu:

| Thiết bị | Hãng | Số lượng | Giá (K USD) | Thông số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMM GLOBAL S 7.10.7 | Hexagon (Thụy Điển) | 1 | 180-250 | Phạm vi 700×1000×700 mm, độ chính xác 1,5+L/333 micromet |
| CMM PRISMO Ultra | Zeiss (Đức) | 1 | 200-280 | Phạm vi 900×1200×800 mm, dùng cho AS9100 audit |
| Máy quét Laser 3D MetraSCAN | Creaform (Canada) | 1 | 60-85 | Độ chính xác 30 micromet, scan 480.000 điểm/giây |
| Máy đo nhám bề mặt | Mitutoyo (Nhật) | 2 | 15-25 | Ra, Rz, Rt measurements |
| Kính hiển vi đo lường | Keyence (Nhật) | 1 | 35-50 | Phóng đại 20-500x, đo 2D/3D |
| Đồ gá kiểm tra (Fixtures) | Tùy chỉnh | 20 bộ | 40-60 | Theo yêu cầu khách hàng |
| Tổng QA/QC |  |  | 530-750 |  |

Điều kiện Phòng CMM:

- Nhiệt độ: 20°C ± 0,5°C (kiểm soát 24/7)

- Độ ẩm: 45-55%

- Rung: < 0,05 mm/s (nhỏ hơn 50 lần ngưỡng cho phép CNC)

- Sàn chống rungriêng biệt, tách khỏi xưởng CNC

- Vách kính trong suốt — cho phép khách hàng FDI quan sát quy trình đo (Visual Audit)

- Calibration định kỳ: Mỗi 6 tháng bởi đơn vị được công nhận (A2LA, DAkkS)

### 8.3.4	2.3.4. Phần mềm CAD/CAM/CAE

| Phần mềm | Hãng | Số license | Chi phí/năm (K USD) | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siemens NX | Siemens | 5 | 45-65 | CAD/CAM chính, tương thích bản vẽ khách hàng FDI |
| Mastercam | CNC Software | 5 | 20-30 | CAM cho gia công 3 trục và phay phức tạp |
| VERICUT | CGTech | 2 | 15-22 | Mô phỏng và xác minh chương trình CNC (tránh va chạm) |
| ProShop ERP | ProShop | 1 | 12-18 | ERP chuyên cho xưởng CNC (job tracking, scheduling) |
| PC-DMIS | Hexagon | 2 | 10-15 | Lập trình và phân tích kết quả CMM |
| Tổng phần mềm |  |  | 102-150 |  |

### 8.3.5	2.3.5. Quy trình Gia công Tiêu biểu

Quy trình cho linh kiện Titan hàng không — AS9100:

diagram

Thời gian chu kỳ (Lead time):

- Linh kiện tiêu chuẩn (nhôm, thép): 2-3 tuần

- Linh kiện chính xác cao (IATF): 3-4 tuần

- Linh kiện Titan/Inconel (AS9100): 4-6 tuần

- Sản phẩm mới (NPI): 6-8 tuần (bao gồm thiết kế fixture + FAI)

### 8.3.6	2.3.6. Sản phẩm CNC theo Phân khúc

#### 8.3.6.1	A. Phân khúc Bán dẫn (Semiconductor)

| Sản phẩm | Mô tả | Vật liệu | Dung sai | Số lượng/năm | Đơn giá (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC Mold Insert | Khuôn đúc IC, bề mặt gương Ra ≤ 0,1 µm | NAK80, HPM38 | ≤ 3 µm | 2.000 | 200-500 |
| Lead Frame Tooling | Dụng cụ dập lead frame | SKD11, ASP23 | ≤ 5 µm | 1.000 | 300-800 |
| Wafer Handling Parts | Chi tiết cho robot xử lý wafer | Al 6061-T6 | ≤ 5 µm | 1.500 | 150-400 |
| Test Socket | Đế test IC | Cu-Be, BeCu | ≤ 10 µm | 500 | 100-300 |

#### 8.3.6.2	B. Phân khúc Hàng không Vũ trụ (Aerospace)

| Sản phẩm | Mô tả | Vật liệu | Dung sai | Số lượng/năm | Đơn giá (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbine Blade Fixture | Đồ gá gia công cánh turbine | Inox 316L | ≤ 5 µm | 200 | 1.000-3.000 |
| Structural Bracket | Giá đỡ kết cấu máy bay | Titan Ti-6Al-4V | ≤ 10 µm | 500 | 500-2.000 |
| Hydraulic Manifold | Khối phân phối thủy lực | Inconel 718 | ≤ 8 µm | 300 | 2.000-5.000 |
| Engine Component | Chi tiết động cơ phụ | Titan / Inconel | ≤ 5 µm | 1.000 | 500-3.000 |

#### 8.3.6.3	C. Phân khúc Ô tô Điện (EV Automotive)

| Sản phẩm | Mô tả | Vật liệu | Dung sai | Số lượng/năm | Đơn giá (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV Gearbox Housing | Vỏ hộp số ô tô điện | Al 6061-T6 | ≤ 15 µm | 5.000 | 80-200 |
| Battery Pack Frame | Khung pin EV | Al 5052 | ≤ 20 µm | 3.000 | 50-150 |
| Motor Shaft | Trục motor điện | SCM440, SUJ2 | ≤ 5 µm | 5.000 | 30-80 |
| Brake Caliper Body | Thân phanh | Al 7075-T6 | ≤ 10 µm | 3.000 | 60-180 |
| Steering Component | Chi tiết hệ lái | Thép hợp kim | ≤ 8 µm | 4.000 | 40-120 |

### 8.3.7	2.3.7. Doanh thu CNC theo Kịch bản

Biểu đồ: Doanh thu CNC 5 năm — 3 Kịch bản (M USD)

(Dữ liệu chi tiết trong bảng bên dưới)

| Năm | Conservative (M USD) | Base Case (M USD) | Optimistic (M USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,45 | 1,89 | 2,52 |
| 2 | 3,21 | 4,36 | 5,82 |
| 3 | 5,67 | 7,56 | 10,10 |
| 4 | 6,52 | 8,70 | 11,61 |
| 5 | 8,27 | 10,75 | 14,46 |
| Tổng 5Y | 25,12 | 33,26 | 44,51 |

[C — Tính toán dựa trên utilization rate, product mix, và pricing model]

## 8.4	2.4. Trụ cột 3 — Hạ tầng Điện toán Đám mây AI (MACC)

### 8.4.1	2.4.1. Tổng quan Kiến trúc Datacenter

Trung tâm Hạ tầng Điện toán Đám mây Mật độ cao (Mekong AI Cloud & Computing Center — MACC) được thiết kế theo tiêu chuẩn Uptime Institute Tier III — Concurrently Maintainable, đảm bảo uptime 99,982% (downtime tối đa 1,6 giờ/năm).

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Diện tích tổng | 3.000 m² (Khối A) |
| Data Hall | 1.200 m² (Zone 1: 600 m², Zone 2: 600 m²) |
| Tổng Rack | 100 (Phase 1: 50, Phase 2: 50) |
| Tải IT tổng | 1,5-3,0 MW |
| PUE mục tiêu | < 1,35 (sau tối ưu hóa: 1,32) |
| Cooling | In-Row + Direct-to-Chip Liquid Cooling (Zone 2) |
| UPS | 4 × 1.000 kVA LiFePO4, 15 phút runtime |
| Generator | 2 × 2.500 kVA Diesel (N+1) |
| Redundancy | 2N Power, N+1 Cooling |
| Tiêu chuẩn | Uptime Tier III, ISO 27001, PCI DSS (target) |
| Physical Security | Mantrap, Biometric 3-factor, CCTV 24/7, Perimeter fence |

### 8.4.2	2.4.2. Phân vùng Data Hall

| Zone | Diện tích | Racks | Tải/Rack | Cooling | Mục đích | Khách hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone 1 — Colocation | 600 m² | 50 | 5-10 kW | In-Row (chilled water) | Lưu trữ, hosting, DR | Ngân hàng, FDI, Enterprise |
| Zone 2 — AI/HPC | 600 m² | 50 | 15-30 kW | Direct-to-Chip Liquid + Rear-Door HEX | GPU Compute, AI training | AI startup, R&D, Bán dẫn |

### 8.4.3	2.4.3. Hệ thống Làm mát

Thiết kế cooling là yếu tố quyết định PUE và chi phí vận hành DC:

Zone 1 (Colocation) — In-Row Cooling:

- Chilled water loop: Chiller plant → CRAH (Computer Room Air Handler) → Data Hall → Return

- Hot Aisle Containment (HAC): Ngăn hành lang nóng, tối ưu nhiệt độ

- Set point: Cold aisle 22-24°C

- Redundancy: N+1 CRAH per zone

Zone 2 (AI/HPC) — Hybrid Cooling:

- Direct-to-Chip Liquid Cooling (Coolant Distribution Unit — CDU): Nước lạnh trực tiếp đến tấm tản nhiệt trên GPU

- Rear-Door Heat Exchanger: Tản nhiệt phụ cho phần không thể liquid cool

- Cooling tower: Evaporative (make-up water 60-80 m³/ngày sau hybrid)

- Free cooling economizer: Khi nhiệt độ ngoài trời < 24°C (~30% thời gian tại TP.HCM)

Tính toán PUE:

| Thành phần | Công suất | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| IT Load (rated) | 2.500 kW | 100 Rack × average 25 kW |
| Cooling overhead | 475 kW | 19% IT Load (nhờ liquid cooling) |
| UPS loss | 75 kW | 3% IT Load (LiFePO4 efficiency 97%) |
| Lighting + Security | 25 kW | 1% IT Load |
| Distribution loss | 50 kW | 2% IT Load |
| Facility Total | 3.125 kW |  |
| PUE = 3.125 / 2.500 | 1,25 | Target [C] |

Thực tế PUE dao động 1,25-1,45 tùy mùa và tải. PUE trung bình năm mục tiêu: 1,32 (tốt hơn mức trung bình VN là 1,55 và tương đương DC Tier III tiên tiến ở Singapore) [C].

### 8.4.4	2.4.4. Dịch vụ Chi tiết

#### 8.4.4.1	A. Colocation (Cho thuê chỗ đặt máy chủ)

| Gói dịch vụ | Tải/Rack | Giá/Rack/tháng | Hợp đồng | Phí lắp đặt ban đầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard | 5 kW | 900 USD | 1 năm | 3.000 USD |
| Standard Plus | 8 kW | 1.100 USD | 1 năm | 5.000 USD |
| High-Density | 15 kW | 2.500 USD | 3 năm | 8.000 USD |
| AI/HPC | 30 kW | 4.500 USD | 3-5 năm | 15.000 USD |

#### 8.4.4.2	B. GPU-as-a-Service

| GPU | Giá/giờ | Giá/tháng (reserved) | RAM | Ứng dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NVIDIA A100 80GB | 3,00-4,00 USD | 2.000-2.800 USD | 80 GB HBM2e | AI inference, Fine-tuning |
| NVIDIA H100 SXM5 | 5,00-7,00 USD | 3.500-5.000 USD | 80 GB HBM3 | LLM training, HPC |
| 8x H100 DGX Pod | — | 28.000-40.000 USD | 640 GB | Large-scale AI training |

#### 8.4.4.3	C. MekongOS IoT Cloud (SaaS)

Chi tiết tại Mục 2.2.5.

#### 8.4.4.4	D. Dịch vụ Kết nối và Bảo mật

| Dịch vụ | Giá/tháng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Cross-connect 1Gbps | 200 USD | Kết nối giữa các rack |
| Internet Transit 1Gbps | 500 USD | Băng thông Internet dedicated |
| Dark Fiber (KCNC) | 300 USD | Kết nối quang riêng đến DN trong KCNC |
| SOC Monitoring (24/7) | 800 USD | Giám sát an ninh mạng |
| Managed Firewall | 400 USD | Tường lửa quản lý |
| Backup-as-a-Service | 200 USD/TB | Sao lưu dữ liệu |

### 8.4.5	2.4.5. Lộ trình Occupancy

| Năm | Racks sử dụng | Occupancy | Doanh thu (M USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20-25 | 20-25% | 1,17-1,45 |
| 2 | 35-45 | 35-45% | 1,85-2,33 |
| 3 | 50-60 | 50-60% | 2,33-2,80 |
| 4 | 60-75 | 60-75% | 2,80-3,15 |
| 5 | 70-85 | 70-85% | 3,15-3,46 |

[C — Dựa trên pre-lease strategy: LOI từ Q1/2028 trước khi grand open Q2/2028]

## 8.5	2.5. Hệ sinh thái Tích hợp 3 Trụ cột

### 8.5.1	2.5.1. Ma trận Liên kết Giá trị

| Từ → Đến | IoT/Robot (Khối C) | CNC/MPMC (Khối B) | DC/MACC (Khối A) |
| --- | --- | --- | --- |
| IoT/Robot | — | Bản vẽ CNC cho khung Robot | Dữ liệu IoT → Cloud Analytics |
| CNC/MPMC | Khung, vỏ, trục robot AMR | — | Gia công heat sink, rack mount |
| DC/MACC | GPU cho AI SLAM training | IoT giám sát hiệu suất CNC | — |

### 8.5.2	2.5.2. Lượng hóa Giá trị Cộng hưởng

| Liên kết | Giá trị/năm (USD) | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| CNC chế tạo khung Robot (thay vì outsource) | 150.000-200.000 | Chi phí tiết kiệm = 15-20% × COGS khung [A] |
| DC cung cấp GPU cho AI SLAM (thay vì thuê AWS) | 200.000-500.000 | So sánh OPEX AWS vs in-house [A] |
| MekongOS trên DC nội bộ (thay vì AWS hosting) | 100.000-200.000 | Chênh lệch cloud hosting cost [A] |
| Cross-sell FDI (CNC → DC) | 300.000-800.000 | Revenue uplift từ khách hàng chung [A] |
| IoT giám sát CNC (tăng utilization) | 50.000-100.000 | 5-10% Utilization improvement [A] |
| Tổng Synergy Value/năm | 800.000-1.800.000 |  |
| NPV Synergy 10 năm (WACC 12%) | ~2.200.000 | [C] |

## 8.6	2.6. Lộ trình Trưởng thành Công nghệ

diagram

## 8.7	2.7. Hoạt động Nghiên cứu và Phát triển (R&D)

### 8.7.1	2.7.1. Ngân sách R&D

| Năm | Doanh thu (M USD) | R&D (M USD) | Tỷ lệ R&D/DT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,50 | 0,45 | 10% |
| 2 | 7,00 | 0,70 | 10% |
| 3 | 11,50 | 1,15 | 10% |
| 4 | 14,00 | 1,12 | 8% |
| 5 | 16,00 | 1,28 | 8% |
| Tổng 5 năm |  | 4,70 | ~9% |
| Tổng 10 năm |  | ~12,50 | ~8% |

[C — Cam kết tỷ lệ R&D ≥ 5%, mục tiêu nội bộ 8-12%]

### 8.7.2	2.7.2. Phòng Thí nghiệm R&D

Mekong Technology xây dựng 5 phòng thí nghiệm chuyên dụng:

| TT | Phòng Lab | Diện tích | Chức năng | Đầu tư (K USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lab Phần cứng IoT | 150 m² | Thiết kế PCB, prototyping, EMC pre-compliance | 250 |
| 2 | Lab AI & Robotics | 200 m² | Phát triển AI SLAM, Computer Vision, ROS2 | 350 |
| 3 | Lab Vật liệu CNC | 80 m² | Phân tích cấu trúc kim loại, metallography | 180 |
| 4 | Lab Đo lường Chính xác (CMM Room) | 120 m² | CMM, Laser scan, QC R&D | (thuộc Khối B) |
| 5 | Lab Cloud & Cybersecurity | 50 m² | Dev/Test MekongOS, Pen testing, Security audit | 120 |
|  | Tổng | 600 m² |  | 900 |

### 8.7.3	2.7.3. Hợp tác Chuyển giao Công nghệ (CGCN)

| Đối tác | Quốc gia | Lĩnh vực | Nội dung hợp tác |
| --- | --- | --- | --- |
| DMG MORI Academy | Nhật Bản/Đức | CNC | Đào tạo vận hành 5 trục, tối ưu toolpath |
| Hexagon Manufacturing Intelligence | Thụy Điển | QA/QC | Đào tạo CMM programming, GD&T |
| NVIDIA Deep Learning Institute | Mỹ | AI/GPU | Certified AI Developer program |
| Uptime Institute | Mỹ | Datacenter | Tier III Design & Operations certification |
| Đại học Bách Khoa TP.HCM | Việt Nam | R&D | Hợp tác nghiên cứu Robot + AI |
| Đại học Quốc gia TP.HCM | Việt Nam | R&D | Hợp tác đào tạo kỹ sư IC Design |

### 8.7.4	2.7.4. Sở hữu Trí tuệ

| Loại | Mục tiêu 5 năm | Mục tiêu 10 năm | Chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| Bằng sáng chế | 8-10 | 20-25 | IoT Gateway architecture, AI SLAM algorithm, CNC process |
| Nhãn hiệu | 5 | 8 | MekongOS, MPMC, MACC, MK-200, MK-300 |
| Bản quyền phần mềm | 3 | 6 | MekongOS Platform, Fleet Manager, CNC Monitor |
| Bí mật kinh doanh | Liên tục | — | CNC process parameters, AI models, customer data |

[A — Mục tiêu dựa trên benchmark doanh nghiệp CNC tương đương tại KCNC]

## 8.8	2.8. Chi tiết Kỹ thuật CNC 5-Axis Machining Center

### 8.8.1	2.8.1. Danh sách Máy CNC — Phase 1 (28 máy)

| # | Model | Xuất xứ | Loại | Hành trình XYZ (mm) | Trục quay | Công suất (kW) | Tốc độ (rpm) | Đơn giá (K) | SL | Thành tiền (K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DMG MORI DMU 80 eVo | JP/DE | 5-axis | 800×650×550 | B+C | 35 | 18.000 | 450 | 5 | 2.250 |
| 2 | DMG MORI NLX 2500/700 | JP | CNC Lathe | Ø366×705 | C | 26 | 4.000 | 280 | 4 | 1.120 |
| 3 | Mazak VCN-530C | JP | VMC 3-axis | 1.050×530×510 | — | 30 | 12.000 | 180 | 6 | 1.080 |
| 4 | Mazak INTEGREX i-200S | JP | Multi-tasking | Ø660×1.519 | B+C | 30 | 5.000 | 380 | 3 | 1.140 |
| 5 | Sodick ALC600G | JP | Wire EDM | 600×400×350 | — | 5 | — | 120 | 2 | 240 |
| 6 | Okuma MB-56VA | JP | VMC 3-axis | 1.300×560×460 | — | 22 | 8.000 | 150 | 4 | 600 |
| 7 | Haas UMC-750 | US | 5-axis | 762×508×508 | A+C | 22 | 12.000 | 200 | 2 | 400 |
| 8 | Tsugami B0205G-III | JP | Swiss Lathe | Ø20 | 8-axis | 5 | 10.000 | 85 | 2 | 170 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 7.000 |

### 8.8.2	2.8.2. Thiết bị QC / Đo lường

| # | Thiết bị | Model | Hãng | Kích thước đo | Độ chính xác | Đơn giá (K) | SL | Thành tiền (K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMM | CONTURA G2 | Zeiss (DE) | 900×1.200×800 mm | ±1.8 μm | 250 | 1 | 250 |
| 2 | Vision System | QV302 | Mitutoyo (JP) | 300×200 mm | ±3 μm | 120 | 1 | 120 |
| 3 | Surface Roughness | Surftest SJ-410 | Mitutoyo | — | Ra 0,001 μm | 8 | 2 | 16 |
| 4 | Hardness Tester | HV-120D | Shimadzu (JP) | — | HV ±2% | 6 | 1 | 6 |
| 5 | Height Gauge | QM-Height 600 | Mitutoyo | 600 mm | ±2 μm | 12 | 2 | 24 |
| 6 | Laser Scanner | HandySCAN 3D | Creaform (CA) | 0.3m range | ±0.025 mm | 45 | 1 | 45 |
| 7 | Microscope | Stemi 508 | Zeiss | 6.3:1-50:1 zoom | Optical | 5 | 2 | 10 |
| 8 | Profile Projector | PJ-H30 | Mitutoyo | 300 mm screen | ±0.01 mm | 18 | 1 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |

Tổng CNC Machines + QC: 7.000 + 489 = 7.489K [C — Đối chiếu với PHỤ LỤC Q.2: CAPEX CNC Phase 1 = 14.690K bao gồm M&E + infrastructure]

### 8.8.3	2.8.3. Process Capability Matrix

| Quá trình | Tolerance đạt được | Ra (μm) | Vật liệu chính | Typical Parts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-Axis Milling | ±0,005 mm | 0,4-0,8 | Ti-6Al-4V, Inconel 718, Al 7075 | Aerospace bracket, medical implant |
| 3-Axis Milling | ±0,01 mm | 0,8-1,6 | SS304/316, Al 6061, Brass | Automotive housing, heatsink |
| CNC Turning | ±0,005 mm | 0,4-0,8 | SS303, Al 2024, Monel | Shaft, bushing, connector |
| Multi-task (Mill-Turn) | ±0,008 mm | 0,8-1,2 | Titanium, Hastelloy | Complex valve body, manifold |
| Wire EDM | ±0,003 mm | 0,2-0,4 | D2 Steel, Carbide, Tungsten | Die, punch, micro parts |
| Swiss Turning | ±0,003 mm | 0,2-0,4 | SS316L, Brass, Titanium | Micro screw, pin, medical component |

### 8.8.4	2.8.4. Công suất Sản xuất Dự kiến

| Chỉ tiêu | Y1 | Y2 | Y3 | Y5 | Y10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số máy hoạt động | 15 | 20 | 24 | 28 | 35+ |
| Ca sản xuất | 2 ca (16h) | 2 ca | 3 ca (24h) | 3 ca | 3 ca + auto |
| Utilization target | 50% | 65% | 75% | 85% | 90% |
| Machine hours/năm | 43.800 | 75.920 | 131.400 | 171.360 | 229.950 |
| MHR (USD) | 45-85 | 45-85 | 50-90 | 55-95 | 55-95 |
| Revenue potential (K) | 2.628-3.723 | 4.556-6.453 | 7.884-11.826 | 11.338-16.279 | 15.197-21.845 |
| Revenue target (K) | 2.500 | 4.500 | 7.500 | 10.750 | ~15.000 |
| % Capacity utilized | 67-95% | 70-99% | 63-95% | 66-95% | 69-99% |

Capacity buffer luôn > 5% đảm bảo có room cho urgency orders (surcharge 30-50%) và không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh. Target utilization 85% Y5 là benchmark tốt cho CNC outsourcing (industry average: 70-80%) [B].

## 8.9	2.9. Chi tiết Thiết kế Data Center — Tier III

### 8.9.1	2.9.1. Thông số Tier III Design

| Thông số | Giá trị | Tiêu chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Uptime Target | 99,982% | Uptime Institute Tier III | Max 1,6h downtime/năm |
| Redundancy | N+1 (all MEP components) | ANSI/TIA-942 | Active-active preferred |
| Power Architecture | 2N power path (main) | Tier III | A+B feeds to each rack |
| Cooling | N+1 chiller + DX backup | ASHRAE TC 9.9 | Hot/Cold aisle containment |
| Fire Suppression | NOVEC 1230 + VESDA | NFPA 75, NFPA 2001 | Pre-action in server room |
| Physical Security | 5-layer access control | ISO 27001 | Biometric + mantrap |
| Monitoring | DCIM + BMS 24/7 |  | >10.000 sensor points |
| Connectivity | Carrier-neutral, 3+ ISPs |  | VNPT, FPT, Viettel, CMC |

### 8.9.2	2.9.2. Power Design Layout

diagram

| Component | Specification | Qty | Unit Cost (K) | Total (K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transformer 22kV/0.4kV | 2.000 kVA, oil-type | 3 (2+1) | 80 | 240 |
| ATS | 2.000A, 4-pole | 2 | 25 | 50 |
| UPS (Li-ion) | 500 kVA modular | 6 (3+3, N+1 each) | 120 | 720 |
| Diesel Generator | 1.500 kW, Cummins | 2 (N+1) | 350 | 700 |
| Fuel Tank | 48h autonomy, 20.000L | 2 | 15 | 30 |
| PDU | Intelligent metered, 32A | 200 (2/rack) | 3 | 600 |
| Busway | 3.200A copper | 300m | 0,5/m | 150 |
| Panel boards + CBs |  | Lot |  | 200 |
| Tổng Power |  |  |  | 2.690 |

### 8.9.3	2.9.3. Cooling Design

| Component | Specification | Qty | Unit Cost (K) | Total (K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiller (air-cooled) | 500 RT, variable speed | 3 (N+1) | 180 | 540 |
| CRAH Unit | 100 kW, EC fan | 12 | 25 | 300 |
| In-Row Cooling | 30 kW (high-density area) | 8 | 18 | 144 |
| Piping + Pump | Primary + Secondary loop | Lot |  | 150 |
| Chilled water tank | 50 m³ buffer | 1 | 20 | 20 |
| Hot/Cold aisle containment | Panels + doors | 8 aisles | 15 | 120 |
| Tổng Cooling |  |  |  | 1.274 |
| PUE Design | 1,32 (P1), target 1,26 (P2) |  |  |  |

### 8.9.4	2.9.4. Rack Layout — Hall Plan

diagram

Total: 6 rows × 20 = 120 racks (Phase 1), expandable to 200 (Phase 2)

## 8.10	2.10. Chi tiết Thiết kế IoT Products

### 8.10.1	2.10.1. MK-200 IoT Gateway — Block Diagram

diagram

Power: 12-48V DC (industrial) | -20°C to +70°C | IP54 | Size: 160×100×45 mm | DIN rail mount | CE/FCC certified

### 8.10.2	2.10.2. AMR-100 Autonomous Mobile Robot — Specifications

| Thông số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tải trọng | 100 kg (standard), 200 kg (option) | Đúng tên: AMR-100 |
| Tốc độ | 0-2,0 m/s | Adjustable |
| Thời gian hoạt động | 8-10 giờ (100 kg load) | LiFePO4 51,2V / 60Ah |
| Thời gian sạc | 2 giờ (auto-dock) | Wireless charging option |
| Navigation | SLAM (LiDAR + Camera fusion) | AI-based path planning |
| Obstacle avoidance | 360° LiDAR + 8 ultrasonic | 0,05m precision |
| Communication | WiFi 6 + 5G (option) | MekongOS Fleet Manager |
| Localization accuracy | ±30 mm | In mapped environment |
| Map area | Up to 50.000 m² | Multi-floor support |
| Dimensions | 800×600×350 mm | Compact for narrow aisle |
| Weight | 85 kg (no payload) |  |
| Safety | ISO 3691-4, CE, UL | Emergency stop + safety bumper |
| Operating temp | 0-45°C | Indoor use |
| IP Rating | IP42 | Indoor warehouse |
| COGS | 16.000 USD | [C — PHỤ LỤC T] |
| ASP | 30.000 USD | Margin: 46,7% [C] |

### 8.10.3	2.10.3. MekongOS Platform Architecture

diagram

| Module | Tech Stack | Dev Effort (man-month) | Cost (K) |
| --- | --- | --- | --- |
| Device Management | EMQX + custom agent | 6 | 60 |
| Data Pipeline | Kafka + InfluxDB | 8 | 80 |
| API Gateway | Kong + custom Go API | 4 | 40 |
| Dashboard | React + Grafana + custom | 10 | 100 |
| AI Engine | Python + TensorFlow + MLflow | 12 | 120 |
| Fleet Manager | Go + Redis + PathPlanner | 10 | 100 |
| Mobile App | React Native | 6 | 60 |
| Security Layer | Vault + cert manager | 4 | 40 |
| OTA System | Custom (delta updates) | 6 | 60 |
| Tổng MekongOS |  | 66 | 660 |

[C — Đối chiếu: MekongOS R&D 660K = PHỤ LỤC T.5 = 66 man-months]

# 9	PHẦN III: MÔ HÌNH KINH DOANH

## 9.1	3.1. Tổng quan Mô hình Doanh thu

Mekong Technology vận hành mô hình doanh thu đa dạng từ 3 trụ cột, với 12 nguồn doanh thu (revenue streams) phân loại thành 4 nhóm:

### 9.1.1	Nhóm 1: Doanh thu Sản phẩm (Product Revenue)

| # | Nguồn | Trụ cột | Mô hình | Tỷ trọng Y5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bán IoT Gateway | 1 | Bán đứt + Bảo hành 1 năm | 18% |
| 2 | Bán Robot AMR/AGV/OHT | 1 | Bán đứt + Hợp đồng bảo trì | 20% |
| 3 | Gia công CNC B2B | 2 | Hợp đồng cung ứng 1-5 năm | 25% |

### 9.1.2	Nhóm 2: Doanh thu Dịch vụ Định kỳ (Recurring Revenue)

| # | Nguồn | Trụ cột | Mô hình | Tỷ trọng Y5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | MekongOS SaaS | 1+3 | Thuê bao tháng/năm | 8% |
| 5 | Colocation DC | 3 | Hợp đồng 1-5 năm | 7% |
| 6 | GPU-as-a-Service | 3 | Thanh toán theo giờ/tháng | 9% |
| 7 | Managed Services DC | 3 | Retainer hàng tháng | 3% |

### 9.1.3	Nhóm 3: Doanh thu Kết nối (Connectivity Revenue)

| # | Nguồn | Trụ cột | Mô hình | Tỷ trọng Y5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Internet Transit / Dark Fiber | 3 | Băng thông tháng | 2% |
| 9 | Cross-connect | 3 | Liên kết rack-to-rack | 1% |

### 9.1.4	Nhóm 4: Doanh thu Giá trị gia tăng (VAS Revenue)

| # | Nguồn | Trụ cột | Mô hình | Tỷ trọng Y5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | SOC/Cybersecurity | 3 | Giám sát 24/7 | 2% |
| 11 | Bảo trì Robot (AMR/AGV) | 1 | Hợp đồng bảo trì hàng năm | 3% |
| 12 | Đào tạo CNC | 2 | Khóa đào tạo cho đối tác | 2% |

### 9.1.5	Cơ cấu Doanh thu theo Năm

Biểu đồ: Cơ cấu Doanh thu 10 năm theo Trụ cột (M USD)

(Dữ liệu chi tiết trong bảng bên dưới)

| Năm | IoT/Robot (M USD) | CNC (M USD) | Datacenter (M USD) | Tổng (M USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,50 | 1,89 | 1,17 | 4,56 |
| 2 | 3,50 | 4,36 | 1,85 | 9,71 |
| 3 | 5,50 | 7,56 | 2,33 | 15,39 |
| 4 | 7,00 | 8,70 | 2,80 | 18,50 |
| 5 | 8,50 | 10,75 | 3,15 | 22,40 |
| 6 | 9,50 | 11,50 | 3,46 | 24,46 |
| 7 | 10,50 | 12,00 | 4,00 | 26,50 |
| 8 | 11,00 | 12,50 | 4,50 | 28,00 |
| 9 | 11,50 | 13,00 | 5,00 | 29,50 |
| 10 | 12,00 | 13,50 | 5,50 | 31,00 |
| Tổng 10Y | 80,50 | 99,82 | 33,76 | ~214,08 |

Lưu ý: Bảng trên dùng doanh thu steady-state forecast (từ mô hình 00_PHUONG_AN ban đầu). Trong mô hình tài chính V2.1 chính thức (Phần V), doanh thu 15 năm Base Case ~165 M USD, với Y0-Y4 = 0 (giai đoạn xây dựng), Y6 = 2,50 M (IoT khai trương), Y10 = 14,50 M, Y15 = 32,00 M — khác biệt do áp dụng lộ trình 5 giai đoạn và ramp-up tuần tự [C].

## 9.2	3.2. Khách hàng Mục tiêu và Chiến lược Tiếp cận

### 9.2.1	3.2.1. Phân loại Khách hàng

| Nhóm | Mô tả | Quy mô | Trụ cột phục vụ | Chiến lược |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FDI Top-tier | Samsung, Intel, Bosch, VinFast | 5-10 KH | CNC + IoT | Account-Based Marketing, Đội sales chuyên biệt |
| FDI Mid-tier | Nidec, Jabil, Canon, Renesas | 10-20 KH | CNC + IoT + DC | Trade show + Giới thiệu từ FDI Top |
| VN Enterprise | VNPT, FPT, VNG, Techcombank | 20-50 KH | DC + IoT | Digital marketing + Partner channel |
| KCNC Ecosystem | DN trong KCNC HCM | 50-100 KH | DC + IoT Cloud | On-site demo + Ưu đãi proximity |
| DNNVV | Sản xuất nhỏ và vừa | 500-2.000 KH | IoT SaaS | Online sales + Channel partner |

### 9.2.2	3.2.2. Chiến lược Bán hàng theo Trụ cột

CNC — B2B Direct Sales:

- Thời gian closing: 3-12 tháng (đặc thù gia công B2B)

- Quy trình: First Article Inspection (FAI) → Trial order (10-50 chi tiết) → Volume order → Annual contract

- Payment terms: Net 30-60 ngày (chuẩn FDI)

- Key Performance: ≥ 3 LOI được ký trước khi vận hành, Doanh thu ≥ 0,22 M năm 1

DC — Pre-Lease + Enterprise Sales:

- Thời gian closing: 6-18 tháng (DC contract lớn)

- Quy trình: LOI từ Q1/2028 → Soft launch Q2/2028 → Grand open Q3/2028

- Contract structure: 1 năm (Standard), 3 năm (High-Density), 5 năm (AI/HPC)

- Upfront: 3.000-15.000 USD installation fee

IoT — Multi-Channel:

- Kênh trực tiếp: Đội sales 10-15 người (Key Account + Regional)

- Kênh gián tiếp: 5-10 đại lý (System Integrators, VAR)

- Kênh online: Website, MekongOS trial, Webinar

- Closing time: 1-6 tháng

## 9.3	3.3. Chiến lược Phát triển Ba Giai đoạn

diagram

| Giai đoạn | Thời gian | CAPEX | Mục tiêu chiến lược | Revenue target |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: Nền tảng | 2025-2027 | 28,90 M | Xây dựng hạ tầng, CNC cơ bản, IoT sản xuất, hạ tầng IT nội bộ | 4-10 M/năm |
| Phase 2: Tăng trưởng | 2028-2030 | 18,60 M | DC thương mại, CNC mở rộng + chứng nhận, IoT scale-up | 10-22 M/năm |
| Phase 3: Dẫn đầu | 2030+ | Tái đầu tư | Xuất khẩu ASEAN, CNC Aerospace, DC mở rộng 200+ Racks | >30 M/năm |

## 9.4	3.4. Kênh Phân phối và Đối tác Chiến lược

### 9.4.1	3.4.1. Đối tác Chiến lược

| Đối tác | Loại hình | Lĩnh vực | Giá trị hợp tác |
| --- | --- | --- | --- |
| DMG MORI Vietnam | Nhà cung cấp | CNC | Mua máy + Đào tạo + Bảo trì |
| NVIDIA | Nhà cung cấp | GPU | DGX Partner + Deep Learning Cert |
| Schneider Electric | Nhà cung cấp | Hạ tầng DC | UPS + PDU + Cooling + DCIM |
| Siemens | Nhà cung cấp | Phần mềm | NX CAD/CAM + MindSphere IoT |
| FPT Telecom | Đối tác | Kết nối | Dark fiber KCNC + Internet transit |
| Hexagon Manufacturing Intelligence | Nhà cung cấp | QA/QC | CMM + Phần mềm + Đào tạo |
| JETRO Vietnam | Hỗ trợ | B2B Match | Kết nối nhà sản xuất Nhật cần CNC |
| KOTRA Vietnam | Hỗ trợ | B2B Match | Kết nối nhà sản xuất Hàn cần CNC |
| Bộ KH&CN / NATEC | Chính phủ | R&D Grant | Hỗ trợ đề tài R&D + Trợ cấp |

### 9.4.2	3.4.2. Mô hình Kinh doanh Canvas (Business Model Canvas)

| Khối | Nội dung |
| --- | --- |
| Đề xuất Giá trị | Hệ sinh thái CNC tích hợp duy nhất tại VN: IoT + CNC + DC, giảm chi phí 20-30% cho FDI, one-stop solution |
| Phân khúc KH | FDI (Samsung, Intel, Bosch), Enterprise VN, DNNVV, KCNC Ecosystem |
| Kênh tiếp cận | Direct sales (CNC/DC), Digital + Channel (IoT), On-site demo (KCNC) |
| Quan hệ KH | Dedicated Account Manager (FDI), Self-service (SaaS), Community (KCNC) |
| Dòng doanh thu | CNC gia công (25%), IoT bán sản phẩm (38%), DC recurring (22%), SaaS (8%), VAS (7%) |
| Tài nguyên chính | 28 máy CNC, 100 Rack DC, 5 Lab R&D, 205-300 nhân sự, IP (MekongOS + Patents) |
| Hoạt động chính | Gia công CNC → Sản xuất IoT → Vận hành DC → Phát triển MekongOS → R&D |
| Đối tác chính | DMG MORI, NVIDIA, Schneider, Siemens, FPT Telecom, JETRO/KOTRA |
| Cơ cấu chi phí | CAPEX 47,5M, OPEX: Nhân sự 35%, Nguyên vật liệu 25%, Điện 15%, Bảo trì 10%, Khác 15% |

## 9.5	3.5. Chiến lược Giá Chi tiết (Pricing Strategy)

### 9.5.1	3.5.1. Nguyên tắc Định giá

Mekong Technology áp dụng chiến lược giá phân tầng (tiered pricing) cho từng trụ cột, dựa trên 4 nguyên tắc:

- Cost-Plus Baseline: Giá sàn = chi phí biến đổi + phân bổ chi phí cố định + biên lợi nhuận tối thiểu 15%

- Value-Based Ceiling: Giá trần = giá trị cảm nhận của khách hàng (willingness-to-pay), benchmark theo đối thủ trong khu vực

- Penetration Entry: Giai đoạn đầu (Y1-Y2), áp dụng giá thâm nhập thấp hơn 10-15% so với thị trường để xây dựng portfolio

- Premium Upsell: Từ Y3+, sau khi có chứng nhận (IATF, AS9100, Tier III), nâng giá lên ngang hoặc cao hơn thị trường 5-10%

### 9.5.2	3.5.2. Bảng Giá Trụ cột 1 — IoT/Robot

| Sản phẩm | Giá Bán (USD) | Giá Vốn (USD) | Biên Gộp | Benchmark Thị trường | Chiến lược |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MK-200 IoT Gateway (cơ bản) | 350-450 | 180-220 | 48-51% | Advantech: 500-700 | Thấp hơn 30% → thâm nhập |
| MK-300 IoT Gateway (nâng cao) | 650-850 | 320-400 | 50-53% | Cisco IR1101: 900-1.200 | Thấp hơn 25% → thâm nhập |
| MK-500 Edge AI Gateway | 1.200-1.800 | 600-900 | 50% | NVIDIA Jetson kit: 1.500-2.500 | Tương đương → value-added |
| Robot AMR-100 (1 tấn) | 25.000-35.000 | 15.000-20.000 | 40-43% | MiR250: 35.000-50.000 | Thấp hơn 25-30% |
| Robot AGV-200 (2 tấn) | 35.000-50.000 | 20.000-30.000 | 40-43% | Geek+: 40.000-60.000 | Thấp hơn 15-20% |
| Robot OHT-500 (Semiconductor) | 80.000-120.000 | 50.000-70.000 | 38-42% | Daifuku: 120.000-180.000 | Thấp hơn 30% → Blue Ocean |
| MekongOS SaaS (Basic) | 29/tháng/thiết bị | 8/tháng | 72% | ThingsBoard Pro: 50-100/th | Thấp nhất thị trường |
| MekongOS SaaS (Pro) | 79/tháng/thiết bị | 15/tháng | 81% | AWS IoT: 100-200/th | Giá trị cao, tích hợp |
| MekongOS SaaS (Enterprise) | 199/tháng/thiết bị | 30/tháng | 85% | PTC ThingWorx: 300+ | Customized, on-prem option |

[C] Biên gộp IoT trung bình: 45-55% (phần cứng) + 72-85% (SaaS). SaaS margin cao nhờ chi phí cận biên gần zero sau phát triển ban đầu. Blended margin hướng tới 55-60% khi tỷ trọng SaaS tăng dần.

### 9.5.3	3.5.3. Bảng Giá Trụ cột 2 — CNC Outsourcing

| Dịch vụ | Đơn giá (USD) | Chi phí (USD) | Biên Gộp | Benchmark | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNC 3 trục — Nhôm (Al 6061/7075) | 28-40/giờ máy | 18-22 | 36-45% | VN market: 25-35 | Có tính cạnh tranh |
| CNC 3 trục — Thép (S45C/SCM) | 30-42/giờ máy | 20-25 | 33-40% | VN market: 28-38 | Tương đương |
| CNC 5 trục — Nhôm | 45-55/giờ máy | 28-32 | 38-42% | TW/TH: 50-70 | Thấp hơn khu vực 15% |
| CNC 5 trục — Thép/Inox | 55-70/giờ máy | 35-42 | 36-40% | TW/TH: 65-90 | Thấp hơn khu vực 20% |
| CNC 5 trục — Titan (Ti6Al4V) | 80-120/giờ máy | 50-70 | 38-42% | Nhật/Đức: 120-180 | Thấp hơn 35% → USP |
| CNC 5 trục — Inconel 718 | 90-140/giờ máy | 60-85 | 33-39% | Nhật/Đức: 140-200 | Thấp hơn 30% |
| Đo lường CMM (FAI) | 150-300/báo cáo | 80-150 | 47-50% | Thị trường: 200-500 | Competitive |
| Surface Treatment (Anodize) | +15-25% | Outsource | 8-12% | N/A | Quản lý subcontractor |
| Đào tạo CNC (khóa 3 tháng) | 3.000-5.000/người | 1.500-2.500 | 50% | DMG MORI: 8.000-12.000 | Giá thấp, upsell gia công |

[C] Biên gộp CNC trung bình: 35-42%. Giá machine hour tăng dần nhờ chứng nhận: ISO 9001 (+5%), IATF 16949 (+10-15%), AS9100 (+20-25%). Giá Y1 (entry) thấp hơn Y5 (certified) khoảng 25-35%.

Lộ trình Tăng giá CNC theo Chứng nhận:

| Giai đoạn | Chứng nhận | Hệ số Giá | Ví dụ: 5-trục Titan/giờ |
| --- | --- | --- | --- |
| Y1 (Entry) | Chưa có | 1,00× | 80 USD |
| Y2 (ISO 9001) | ISO 9001:2015 | 1,05-1,10× | 84-88 USD |
| Y3 (IATF) | IATF 16949 | 1,15-1,25× | 92-100 USD |
| Y4-5 (AS9100) | AS9100 Rev D | 1,25-1,40× | 100-112 USD |
| Y5+ (Nadcap) | Nadcap Non-Destructive Testing | 1,35-1,50× | 108-120 USD |

### 9.5.4	3.5.4. Bảng Giá Trụ cột 3 — Datacenter

| Dịch vụ | Đơn giá | Chi phí | Biên Gộp | Benchmark | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colocation Standard (1U) | 120-180 USD/tháng | 60-90 | 50% | VNG Cloud: 150-250, FPT: 130-200 | Competitive |
| Colocation High-Density (>5kW) | 250-400 USD/tháng | 130-200 | 48-50% | Equinix SG: 500-800 | Thấp hơn SG 50% |
| Full Rack Standard (42U, 4kW) | 1.200-1.800 USD/tháng | 600-900 | 50% | VN market: 1.500-2.500 | Competitive |
| Full Rack High-Density (42U, 10kW) | 2.500-4.000 USD/tháng | 1.300-2.000 | 48-50% | VN hiếm, SG base | Niche → premium |
| GPU-as-a-Service (A100) | 2,50-3,50 USD/GPU-giờ | 1,20-1,80 | 49-52% | AWS p4d: 8,50-32/h | Thấp hơn 60-70% |
| GPU-as-a-Service (H100) | 4,00-6,00 USD/GPU-giờ | 2,00-3,00 | 50% | AWS p5d: 12-40/h | Thấp hơn 50-66% |
| Managed Hosting | 500-1.500 USD/tháng | 250-750 | 50% | FPT Smart Cloud: 800-2.000 | Competitive |
| Cross-Connect (per link) | 100-200 USD/tháng | 20-40 | 80% | Equinix: 200-400 | High margin |
| Internet Transit (per Mbps) | 3-8 USD/Mbps/tháng | 1,5-4 | 50% | Tại VN: 5-15 | Competitive |
| Disaster Recovery (DR) | 800-2.000 USD/tháng | 400-1.000 | 50% | Viettel IDC: 1.000-3.000 | Growing demand |
| SOC/Security Monitoring | 1.000-3.000 USD/tháng | 500-1.500 | 50% | Global: 2.000-10.000 | VN price advantage |

[C] Biên gộp DC trung bình: 48-52%. Cross-connect có margin cao nhất (80%) nhờ chi phí cận biên thấp. GPU-as-a-Service có margin ~50% nhưng Revenue/Rack cao gấp 3-5× colocation standard.

### 9.5.5	3.5.5. Chiến lược Giá theo Hợp đồng

| Loại hợp đồng | Thời hạn | Chiết khấu | Áp dụng | Cam kết tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spot / Trial | 1-3 tháng | 0% | Tất cả | Không |
| Annual Standard | 12 tháng | 5-8% | Tất cả | Thanh toán quý |
| Multi-Year Premium | 24-36 tháng | 10-15% | DC + CNC lớn | Thanh toán quý, penalty 3 tháng nếu chấm dứt sớm |
| Strategic Partner | 36-60 tháng | 15-20% | FDI Top-tier | Revenue share, joint marketing |
| Volume Discount | Theo sản lượng | 5-12% | CNC volume >500 giờ/tháng | Cam kết sản lượng tối thiểu |

## 9.6	3.6. Kinh tế Đơn vị (Unit Economics)

### 9.6.1	3.6.1. IoT/Robot Unit Economics

A. MK-200 IoT Gateway:

| Thông số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Average Selling Price (ASP) | 400 USD | Giá trung bình sau chiết khấu |
| Bill of Materials (BOM) | 150 USD | PCB + Components + Enclosure |
| Manufacturing Cost (SMT + Assembly) | 30 USD | 0,5 giờ SMT + 1 giờ assembly |
| Testing & QC | 10 USD | Burn-in + Functional test |
| COGS | 190 USD | BOM + Mfg + QC |
| Gross Margin | 210 USD (52,5%) |  |
| Packaging & Logistics | 5 USD |  |
| Warranty Reserve (2%) | 8 USD |  |
| Sales Commission (8%) | 32 USD |  |
| Contribution Margin | 165 USD (41,3%) |  |

B. Robot AMR-100 (1 tấn):

| Thông số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ASP | 30.000 USD |  |
| BOM (Chassis + Motors + Sensors + Battery) | 12.000 USD | LiDAR 3K + Battery 2K + Motors 2K |
| Navigation Module (MekongOS AI) | 2.000 USD | SLAM + Path Planning, phát triển nội bộ |
| Assembly & Integration | 1.500 USD | 40 giờ assembly |
| Testing & Commissioning | 500 USD | 2 ngày test tại xưởng |
| COGS | 16.000 USD |  |
| Gross Margin | 14.000 USD (46,7%) |  |
| Installation at customer site | 1.000 USD | 2-3 ngày, bao gồm mapping |
| Sales Cycle Cost (12 tháng) | 2.000 USD | Demo + Visit + Proposal |
| Warranty Reserve (3%) | 900 USD | Robot có rủi ro cao hơn |
| Contribution Margin | 10.100 USD (33,7%) |  |

C. MekongOS SaaS (Pro Plan):

| Thông số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Monthly Revenue per Device | 79 USD |  |
| Annual Revenue per Device | 948 USD |  |
| Cloud Infrastructure Cost | 8 USD/tháng = 96/năm | AWS/GCP hosting per device |
| Support & Maintenance | 5 USD/tháng = 60/năm | L1 support team |
| Annual COGS | 156 USD |  |
| Annual Gross Margin | 792 USD (83,5%) | Phần mềm margin cao |
| Customer Acquisition Cost (CAC) | 500 USD | Digital marketing + Sales |
| Payback Period | 7,6 tháng | CAC / Monthly Contribution |
| Lifetime Value (LTV, 3 năm) | 2.376 USD | 3 × 792 |
| LTV/CAC Ratio | 4,8× | >3× là tốt cho SaaS |

### 9.6.2	3.6.2. CNC Outsourcing Unit Economics

A. Kinh tế trên 1 Giờ máy CNC 5-trục (Titan):

| Thông số | Giá trị Y1 | Giá trị Y5 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Giá bán (Machine Hour Rate) | 80 USD | 110 USD | Tăng nhờ AS9100 |
| Chi phí biến đổi: |  |  |  |
| — Dụng cụ cắt (Tool) | 12 USD | 10 USD | Volume discount dụng cụ |
| — Dung dịch cắt (MWF) | 3 USD | 2,5 USD |  |
| — Điện (15 kW × 1h) | 1,8 USD | 1,8 USD | 0,08-0,12 USD/kWh KCNC |
| — Vật liệu phụ trợ | 2 USD | 1,5 USD |  |
| Chi phí nhân công trực tiếp | 6 USD | 7 USD | 1 người/2 máy, overtime premium |
| Tổng Chi phí Biến đổi | 24,8 USD | 22,8 USD | Learning curve giảm chi phí |
| Contribution Margin | 55,2 USD (69%) | 87,2 USD (79%) | Đáng kể tăng nhờ giá + giảm VC |
| Phân bổ Chi phí Cố định: |  |  |  |
| — Khấu hao máy (10 năm) | 12 USD/giờ | 12 USD/giờ | DMG MORI NLX 2500: 350K |
| — Bảo trì & Sửa chữa | 3 USD/giờ | 4 USD/giờ | Tăng theo tuổi máy |
| — Overhead (nhà xưởng, QA) | 5 USD/giờ | 5 USD/giờ |  |
| Tổng Chi phí Cố định/giờ | 20 USD | 21 USD |  |
| Net Margin/giờ | 35,2 USD (44%) | 66,2 USD (60%) | Lợi nhuận Y5 tăng gần gấp đôi |

B. Hiệu suất Sử dụng Máy (OEE):

| Chỉ số | Y1 | Y3 | Y5 | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Availability | 80% | 87% | 92% | World-class: 90% |
| Performance | 75% | 82% | 88% | World-class: 95% |
| Quality (First Pass Yield) | 85% | 92% | 96% | World-class: 99% |
| OEE | 51% | 66% | 78% | World-class: 85% |
| Giờ máy khả dụng/năm (2 ca) | 3.264 h | 4.224 h | 4.992 h | Max 2 ca: 6.400 h |
| Revenue/máy/năm | 261 K | 464 K | 549 K | Target Y5 > 500K |

[C] OEE Y1 = 51% là thực tế cho nhà máy mới. Target OEE Y5 = 78% — đòi hỏi chương trình TPM (Total Productive Maintenance) nghiêm ngặt và đào tạo operator liên tục.

### 9.6.3	3.6.3. Datacenter Unit Economics

A. Kinh tế trên 1 Rack Colocation Standard (42U, 4kW):

| Thông số | Giá trị/tháng | Giá trị/năm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Revenue per Rack | 1.500 USD | 18.000 USD | Giá trung bình |
| Chi phí biến đổi: |  |  |  |
| — Điện (4kW × 24h × 30d × PUE 1,32) | 460 USD | 5.520 USD | 0,10 USD/kWh |
| — Cooling (đã tính trong PUE) | — | — | Included in PUE |
| — Bandwidth allocation | 50 USD | 600 USD | Shared transit |
| Tổng Biến đổi | 510 USD | 6.120 USD |  |
| Contribution Margin | 990 USD (66%) | 11.880 USD |  |
| Phân bổ Chi phí Cố định: |  |  |  |
| — Khấu hao hạ tầng (15 năm) | 250 USD | 3.000 USD | CAPEX/rack ~ 45K |
| — Nhân sự NOC (30 người / 100 rack) | 180 USD | 2.160 USD | 6K/người/tháng |
| — Bảo trì UPS/HVAC | 80 USD | 960 USD |  |
| — Bảo hiểm + Security | 30 USD | 360 USD |  |
| Tổng Cố định/Rack | 540 USD | 6.480 USD |  |
| Net Margin/Rack | 450 USD (30%) | 5.400 USD |  |
| IRR per Rack (10 năm) |  |  | ~12-15% [C] |

B. So sánh Revenue/Rack theo Loại Dịch vụ:

| Loại Rack | Revenue/Rack/năm | Net Margin | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Colocation Standard (4kW) | 18.000 USD | 30% | Baseline |
| Colocation High-Density (10kW) | 42.000 USD | 28% | Điện cao hơn → margin thấp hơn |
| GPU-as-a-Service (A100 × 8) | 72.000-105.000 USD | 32-38% | Revenue/rack cao nhất |
| GPU-as-a-Service (H100 × 8) | 120.000-175.000 USD | 35-42% | Premium, phụ thuộc utilization |
| Managed Hosting | 24.000-36.000 USD | 35% | Labor-intensive nhưng sticky |

[C] Strategy insight: 1 GPU Rack (H100) tạo revenue tương đương 7-10 Rack Colocation thường. Mekong DC nên hướng tới 30% Rack là GPU/AI (30 rack) để tối đa revenue trên diện tích nhỏ.

## 9.7	3.7. Chiến lược Xuất khẩu và Mở rộng Khu vực ASEAN

### 9.7.1	3.7.1. Tầm nhìn Xuất khẩu

Mekong Technology xây dựng chiến lược xuất khẩu 3 vòng (3-Ring Export Strategy):

| Vòng | Thị trường | Timeline | Sản phẩm chính | Revenue Target |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vòng 1: Nội địa | Việt Nam (KCNC + FDI trong nước) | Y1-Y3 | IoT + CNC + DC | 85-90% tổng DT |
| Vòng 2: ASEAN-5 | Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore | Y3-Y5 | CNC parts + IoT Gateway | 8-12% tổng DT |
| Vòng 3: Đông Á + Ấn Độ | Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ | Y5-Y7+ | CNC Aerospace parts + Robot | 5-15% tổng DT |

### 9.7.2	3.7.2. Phân tích Thị trường ASEAN theo Trụ cột

A. CNC Outsourcing — Cơ hội Xuất khẩu ASEAN:

| Quốc gia | Nhu cầu CNC | Ngành chính | Lợi thế Mekong | Rào cản | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thái Lan | Cao | Ô tô (2.500+ nhà sản xuất) | Giá thấp hơn TH 10-15%, FTA 0% thuế | Cạnh tranh từ TH nội địa | 5/5 |
| Malaysia | Trung bình-Cao | Bán dẫn, E&E | AS9100 (Penang hub), giá thấp hơn | Phải có IATF/AS9100 | 4/5 |
| Indonesia | Trung bình | Ô tô, Đóng tàu | Market lớn (280M dân), chi phí VN thấp | Logistics phức tạp, thuế NK | 3/5 |
| Singapore | Thấp (outsource) | Bán dẫn, Aerospace | Gần (2h bay), SG outsource sang VN nhiều | Yêu cầu chất lượng cực cao | 4/5 |
| Philippines | Thấp-TB | Điện tử | Market 110M dân, CNC nội địa yếu | Logistics, FX volatility | 2/5 |

B. IoT/Robot — Cơ hội Xuất khẩu:

| Quốc gia | Industry 4.0 Maturity | Nhu cầu IoT | Nhu cầu AMR/AGV | Kênh phân phối |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thái Lan | Trung bình | Cao (EEC push) | Trung bình | Đại lý + System Integrator |
| Indonesia | Thấp-TB | Cao (Making Indonesia 4.0) | Thấp-TB | Online + Đại lý |
| Malaysia | Trung bình-Cao | Trung bình | Trung bình | Đại lý kỹ thuật |

### 9.7.3	3.7.3. Lộ trình Xuất khẩu CNC (Chi tiết)

| Thời gian | Hoạt động | Mục tiêu | Budget (K USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Y2 Q1 | Tham gia METALEX Bangkok | Giới thiệu năng lực CNC 5 trục | 20 |
| Y2 Q2 | Ký MOU với 2-3 trading house Nhật (qua JETRO) | Pipeline CNC parts Nhật | 5 |
| Y2 Q3-Q4 | First Article trial cho 2-3 KH Thái/SG | Xây dựng track record | 10 |
| Y3 Q1 | Đạt ISO 9001 → mở rộng portfolio | Đủ điều kiện bid FDI | — |
| Y3 Q2 | Tham gia SEMICON SEA (Malaysia) | Tiếp cận semiconductor supply chain | 25 |
| Y3 Q3 | Setup Export Desk (2 người chuyên trách) | Quản lý xuất khẩu, customs | 60/năm |
| Y4 Q1 | Đạt IATF 16949 → gia nhập Auto supply chain ASEAN | Tier-2 supplier cho Auto FDI | — |
| Y4-Y5 | Mở văn phòng đại diện tại Bangkok hoặc Penang | Hub cho ASEAN orders | 80/năm |
| Y5+ | Đạt AS9100 → Xuất khẩu Aerospace parts cho SG/MY | High-value CNC market | — |

Revenue Xuất khẩu Dự kiến:

| Năm | Xuất khẩu CNC (K USD) | Xuất khẩu IoT (K USD) | Tổng XK (K USD) | % Tổng Revenue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | 150 | 50 | 200 | 2,1% |
| 3 | 400 | 150 | 550 | 3,6% |
| 4 | 900 | 350 | 1.250 | 6,8% |
| 5 | 1.800 | 600 | 2.400 | 10,7% |
| 7 | 3.500 | 1.200 | 4.700 | 17,7% |
| 10 | 5.500 | 2.500 | 8.000 | 25,8% |

[A] Target: Xuất khẩu chiếm 25% doanh thu vào Y10. Giả định dựa trên benchmark các công ty CNC VN (MTEX 20%, MPC 15%). AS9100 là chìa khóa: 80% revenue xuất khẩu CNC đến từ khách hàng Aerospace/Defense.

## 9.8	3.8. Go-to-Market (GTM) Timeline Chi tiết

### 9.8.1	3.8.1. GTM theo Giai đoạn

diagram

### 9.8.2	3.8.2. Mục tiêu GTM theo Quý (Y1 Vận hành)

| Quý | CNC | IoT | DC | Revenue Target (K USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 Q1 | 3 KH hoạt động, 15% utilization | 20 IoT Gateway bán, MekongOS 10 users | Pre-lease 5 LOI | 300-500 |
| Y1 Q2 | 5 KH, 25% util., 1 repeat order | 50 Gateway, 2 Robot demo | 15 Rack filled | 600-900 |
| Y1 Q3 | 8 KH, 35% util., 2 annual contracts | 100 Gateway, 5 Robot orders, MekongOS 50 users | 25 Rack, 1 GPU customer | 900-1.200 |
| Y1 Q4 | 10 KH, 45% util., ISO 9001 audit | 150 Gateway, 8 Robot, MekongOS 100 users | 35 Rack, SOC launched | 1.200-1.500 |
| Y1 Total |  |  |  | 3.000-4.100 |

## 9.9	3.9. Pipeline Khách hàng và Xác suất

### 9.9.1	3.9.1. CNC Pipeline (Pre-operation)

| # | Khách hàng | Ngành | Sản phẩm cần gia công | Volume dự kiến | Xác suất | Revenue/năm (K USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bosch VN | Ô tô | Vỏ sensor, connector | 5.000 chi tiết/tháng | 60% | 250-400 |
| 2 | Nidec VN | Motor/Ô tô | Shaft, Housing | 3.000 chi tiết/tháng | 50% | 200-350 |
| 3 | Samsung SEHC | Điện tử | Mold insert, Jig | On-demand | 40% | 150-300 |
| 4 | VinFast | Ô tô | Prototype parts | R&D phase | 30% | 100-200 |
| 5 | Intel Products VN | Bán dẫn | Test fixture, socket | On-demand | 35% | 80-150 |
| 6 | Canon VN | Quang học | Lens housing, mount | 2.000 chi tiết/tháng | 45% | 180-280 |
| 7 | FDI Nhật (qua JETRO) | Đa ngành | Mixed parts | Pipeline | 25% | 100-200 |
| 8 | FDI Hàn (qua KOTRA) | Điện tử | Bracket, chassis | Pipeline | 25% | 80-150 |
|  | Weighted Total |  |  |  |  | ~850 K |

[A] Xác suất dựa trên: (a) Mối quan hệ hiện có, (b) Proximity KCNC, (c) Nhu cầu thực tế đã xác nhận qua khảo sát sơ bộ. Weighted pipeline CNC = ~850K/năm — đủ để đạt target Y1 CNC = 1,89 M khi tính thêm KH ngoài pipeline.

### 9.9.2	3.9.2. DC Pipeline (Pre-lease)

| # | Khách hàng | Nhu cầu | Rack dự kiến | Xác suất | Revenue/năm (K USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VNG Corporation | AI Training | 5-10 (GPU) | 40% | 360-720 |
| 2 | FPT AI | HPC / Model Training | 3-5 (GPU) | 35% | 216-360 |
| 3 | Techcombank | DR Site | 10 (Standard) | 50% | 180 |
| 4 | VPBank | DR + Backup | 8 (Standard) | 40% | 144 |
| 5 | Startup AI (3-5 công ty) | GPU-as-a-Service | 5-10 (GPU) | 30% | 360-720 |
| 6 | DN trong KCNC (10-20) | Colocation | 10-20 (Standard) | 60% | 180-360 |
|  | Weighted Total |  |  |  | ~750 K |

### 9.9.3	3.9.3. Customer Acquisition Cost (CAC) theo Trụ cột

| Trụ cột | CAC trung bình | Sales Cycle | LTV (3 năm) | LTV/CAC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNC | 5.000-15.000 USD | 3-12 tháng | 120.000-500.000 USD | 15-35× |
| IoT Gateway | 200-500 USD | 1-3 tháng | 1.500-3.000 USD | 5-10× |
| IoT Robot | 3.000-8.000 USD | 6-18 tháng | 60.000-150.000 USD | 10-20× |
| MekongOS SaaS | 500 USD | 1-3 tháng | 2.376 USD (Pro 3Y) | 4,8× |
| DC Colocation | 2.000-5.000 USD | 6-18 tháng | 54.000-108.000 USD | 15-25× |
| DC GPU-aaS | 5.000-10.000 USD | 3-6 tháng | 216.000-500.000 USD | 25-50× |

[C] CAC thấp nhất: MekongOS SaaS (digital marketing). CAC cao nhất: CNC B2B (sales team + FAI + trial). Tuy nhiên LTV/CAC CNC cao nhất (15-35×) vì hợp đồng dài hạn, volume lớn.

## 9.10	3.10. Phân tích Doanh thu Theo mùa và Dòng tiền

### 9.10.1	3.10.1. Tính Mùa vụ theo Trụ cột

| Quý | CNC | IoT/Robot | Datacenter | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 (Jan-Mar) | Thấp (sau Tết) | Thấp-TB | Ổn định | CNC: FDI giảm volume Tết, ramp-up lại T2-T3 |
| Q2 (Apr-Jun) | Trung bình | Trung bình | Ổn định | Nhu cầu dần phục hồi |
| Q3 (Jul-Sep) | Cao | Cao | Cao | Auto production H2 peak, IoT budget cycle |
| Q4 (Oct-Dec) | Cao nhất | Cao nhất | Cao | Holiday production rush, year-end spending |

Hệ số Mùa vụ (Seasonality Factor):

| Quý | CNC Factor | IoT Factor | DC Factor | Weighted Average |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 0,80 | 0,85 | 0,95 | 0,85 |
| Q2 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 0,97 |
| Q3 | 1,10 | 1,10 | 1,05 | 1,09 |
| Q4 | 1,15 | 1,10 | 1,00 | 1,09 |

### 9.10.2	3.10.2. Dòng tiền Hoạt động Dự kiến (Y3 — Steady State)

| Tháng | Revenue (K USD) | COGS (K USD) | OPEX (K USD) | Net CF (K USD) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 440 | 350 | +10 | Post-Tết slow start |
| 2 | 1.000 | 550 | 360 | +90 | Ramp-up |
| 3 | 1.200 | 660 | 365 | +175 | Normal |
| 4 | 1.250 | 688 | 365 | +197 |  |
| 5 | 1.300 | 715 | 370 | +215 |  |
| 6 | 1.250 | 688 | 370 | +192 |  |
| 7 | 1.400 | 770 | 375 | +255 | H2 peak starts |
| 8 | 1.450 | 798 | 375 | +277 |  |
| 9 | 1.350 | 743 | 375 | +232 |  |
| 10 | 1.500 | 825 | 380 | +295 | Q4 holiday rush |
| 11 | 1.500 | 825 | 380 | +295 |  |
| 12 | 1.400 | 770 | 380 | +250 | Year-end |
| Tổng Y3 | 15.400 | 8.470 | 4.445 | +2.485 | Net margin ~16% |

[C] Working Capital Note: CNC payment terms Net 30-60 ngày → Cash conversion cycle 45-75 ngày. DC prepaid monthly → CCC = 0. IoT product bán lẻ COD → CCC = 0. Blended CCC ~ 25-35 ngày → cần working capital buffer ~1,2 M USD.

## 9.11	3.11. Mô hình Đặt giá Chi tiết theo Ngành (Pricing Waterfall)

### 9.11.1	3.11.1. CNC Pricing Waterfall

| Lớp giá | Khoản mục | Hệ số / Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| List MHR | Base Machine Hour Rate | 55-95 USD/h | Tùy loại máy (3-axis vs 5-axis) |
| Material Markup | Phụ thu vật liệu | Cost + 15-25% | Margin thấp, pass-through |
| Setup Fee | Phí setup / chuẩn bị | 50-200 USD/lần | First-article cao hơn |
| Programming | CAD/CAM programming | 85-120 USD/h | Chỉ lần đầu / thay đổi |
| Quality Premium | AS9100 / IATF surcharge | +15-25% MHR | Chứng nhận costly |
| Express Premium | Urgent delivery (< 7 ngày) | +30-50% total | High-margin opportunity |
| Volume Discount | > 500 parts/lot | -5 to -15% | Cần đảm bảo margin > 30% |
| Contract Discount | Annual contract > 500K | -3 to -8% | Đổi lấy revenue visibility |
| FX Adjustment | USD/VND ±3% band | Annual review | Clause trong MSA |

Ví dụ tính giá 1 batch — 100 pcs aluminum housing (3-axis):

| Khoản mục | Tính toán | Giá trị (USD) |
| --- | --- | --- |
| Cycle time | 45 phút/pc × 100 pcs = 75h machine |  |
| MHR | 75h × 65 USD | 4.875 |
| Material | 100 × 8 kg × 3,5 USD/kg × 1,20 markup | 3.360 |
| Setup | 3 fixtures × 150 USD | 450 |
| Programming | 4 hours × 100 USD (first order only) | 400 |
| Inspection (CMM) | 5% sample = 5 pcs × 20 | 100 |
| Packaging + shipping | 100 × 2 USD | 200 |
| Total order |  | 9.385 |
| Unit price | 9.385 / 100 | 93,85 / pc |
| Margin | ≈40% gross |  |

### 9.11.2	3.11.2. DC Pricing — Rack-level Economics

| Tier | Rack Config | Power/Rack | MRC (K USD) | Setup (K) | Annual Rev/Rack (K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Silver | ½ rack (21U) | 2 kW | 0,8-1,2 | 0,5 | 9,6-14,4 |
| Gold | Full rack (42U) | 4-8 kW | 2,0-4,0 | 1,0 | 24,0-48,0 |
| Platinum | Full rack (42U) | 8-30 kW | 4,0-12,0 | 2,0 | 48,0-144,0 |
| Cabinet | Locked cage (4-20 racks) | 16-160 kW | 8,0-60,0 | 5,0-20,0 | 96,0-720,0 |

Revenue per rack Y5 (steady-state) — Blended:

- Average 80 racks occupied × 36K/rack/năm (blended) = 2.880K colo revenue

- Managed services + interconnect uplift ≈ 25% = 720K

- Tổng DC Revenue Y5 ≈ 3.600K [C — đối chiếu PHỤ LỤC S: Revenue Y5 = 3.606K]

### 9.11.3	3.11.3. IoT/Robot Pricing Architecture

| Sản phẩm | HW Price (USD) | SaaS Subscription (USD/th) | Installation (USD) | Total Y1 Revenue/Unit (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MK-200 Basic | 350 | 15 | 50 | 580 |
| MK-200 Pro | 450 | 25 | 100 | 850 |
| MK-300 5G | 700 | 35 | 200 | 1.320 |
| MK-500 Edge AI | 2.000-5.000 | 100 | 500 | 3.700-6.700 |
| AMR-100 | 30.000 | 200 (maintenance) | 2.000 | 34.400 |
| Fleet SW (10-pack) | — | 500 | 1.000 | 7.000 |
| MekongOS Standalone | — | 50-200 | — | 600-2.400 |

Recurring Revenue % tăng dần:

| Năm | HW Revenue (%) | SaaS + Service (%) | Recurring ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| Y1 | 80% | 20% | Low |
| Y3 | 60% | 40% | Growing |
| Y5 | 45% | 55% | Good |
| Y10 | 30% | 70% | SaaS-dominant |

Chiến lược giá IoT: “Land and Expand” — bán HW với margin thin (20-30%) để tạo installed base, sau đó upsell SaaS subscription với margin 70-80%. CAC payback < 12 tháng cho SaaS customer.

## 9.12	3.12. Chiến lược Cạnh tranh (Competitive Strategy)

### 9.12.1	3.12.1. Competitive Positioning Map — CNC

| Tiêu chí | Mekong | VPIC | Cosmos | Hợp Long | TQ Competition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-axis capability | 9/10 | 3/10 | 5/10 | 2/10 | 6/10 |
| Certification (IATF/AS) | 7/10 (by Y3) | 6/10 | 4/10 | 3/10 | 7/10 |
| Price competitiveness | 7/10 | 8/10 | 7/10 | 9/10 | 9/10 |
| Quality consistency | 8/10 | 5/10 | 6/10 | 4/10 | 5/10 |
| Lead time | 7/10 | 6/10 | 5/10 | 7/10 | 4/10 (logistics) |
| NDA/ITAR compliance | 8/10 | 3/10 | 3/10 | 2/10 | 2/10 |
| Total | 46/60 | 31/60 | 30/60 | 27/60 | 33/60 |

### 9.12.2	3.12.2. Competitive Positioning Map — Data Center

| Tiêu chí | Mekong | Viettel IDC | FPT DC | CMC DC | NTT VN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tier level | III (design) | III+ | III | III | III+ |
| PUE | 1,32 → 1,26 | 1,45 | 1,50 | 1,55 | 1,35 |
| Carrier-neutral | Yes | No (Viettel) | No (FPT) | No (CMC) | Yes |
| Price/rack/month | $2.500 avg | $2.000 | $1.800 | $1.600 | $3.500 |
| Scalability | 100→200 rack | 1.000+ | 500+ | 300+ | 500+ |
| Ecosystem value | High (CNC+IoT) | Telco only | IT services | IT services | Global |
| Proximity to KCNC | On-site | 15-20 km | 10-15 km | 20 km | 10 km |

### 9.12.3	3.12.3. Win/Loss Strategy

| Scenario | Chiến thuật | Expected Win Rate |
| --- | --- | --- |
| CNC vs TQ on price | Avoid — focus precision + compliance | 60% (for 5-axis + cert) |
| CNC vs VN competitor | Quality + capability differentiation | 70% |
| DC vs Big 3 (Viettel/FPT/CMC) | Niche: carrier-neutral + PUE + KCNC ecosystem | 40% |
| DC vs NTT/ST Telemedia | Price advantage (-20%) + local support | 35% |
| IoT vs Chinese hardware | Platform play (MekongOS) + local support | 50% |
| IoT vs VN startups | Full-stack capability (HW+FW+Cloud) | 65% |

## 9.13	3.13. Dự báo Doanh thu 20 Năm — Chi tiết theo Trụ cột

### 9.13.1	3.13.1. Revenue Projection Table (K USD)

| Năm | CNC Base | CNC IATF/AS | DC Colo | DC Managed | IoT HW | IoT SaaS | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 | 2.000 | — | 500 | 100 | 800 | 100 | 3.500 |
| Y2 | 3.500 | 500 | 1.200 | 300 | 1.500 | 300 | 7.300 |
| Y3 | 5.000 | 1.500 | 2.000 | 500 | 2.000 | 600 | 11.600 |
| Y4 | 5.500 | 2.500 | 2.800 | 700 | 2.200 | 1.000 | 14.700 |
| Y5 | 5.500 | 3.000 | 3.000 | 800 | 2.500 | 1.300 | 16.100 |
| Y7 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 22.500 |
| Y10 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 2.500 | 4.000 | 5.000 | 30.500 |
| Y15 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 | 43.000 |
| Y20 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 6.000 | 15.000 | 55.000 |

### 9.13.2	3.13.2. Revenue Mix Evolution

Biểu đồ: Revenue Mix Evolution (%)

| Trụ cột | Y1 | Y5 | Y10 | Y20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNC | 57% | 53% | 43% | 35% |
| DC | 17% | 24% | 28% | 27% |
| IoT | 26% | 24% | 30% | 38% |

Chú giải: Cột 1 = CNC | Cột 2 = DC | Cột 3 = IoT

Xu hướng chiến lược: CNC vẫn là backbone revenue nhưng giảm dần tỷ trọng (57% → 35%). IoT/SaaS tăng mạnh nhất (26% → 38%) nhờ recurring revenue compound. DC ổn định ở 24-28% — predictable cash flow. Đây là mô hình healthy diversification [A].

# 10	PHẦN IV: HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ VẬT CHẤT

## 10.1	4.1. Quy hoạch Tổng mặt bằng

### 10.1.1	4.1.1. Thông tin Khu đất

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Địa điểm | Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), Quận 9 (nay TP. Thủ Đức) |
| Lô đất | Theo phân bổ BQL KCNC |
| Diện tích lô | 1 ha (10.000 m²) |
| Mật độ xây dựng cho phép | ≤ 75% (7.500 m²) |
| Mật độ xây dựng thực tế | 70% (7.000 m²) — footprint tòa nhà |
| Chiều cao tối đa | 14 m (3 tầng: 6m + 4m + 4m) |
| Tổng GFA (Gross Floor Area) | 21.000 m² (7.000 m² × 3 tầng) |
| Thuê đất KCNC | ~1,0 USD/m²/tháng [B], miễn 11 năm đầu |
| Chi phí thuê đất/năm | 120.000 USD (10.000 × 1,0 × 12) [C] |

### 10.1.2	4.1.2. Phân khu Chức năng — Tòa nhà 3 Tầng

Nguyên tắc thiết kế:

- Tầng 1 (chiều cao thông thủy 6m): Bố trí các hạng mục nặng, cần chiều cao lớn (CNC 5 trục cần cẩu trục, Datacenter cần chiều cao rack 42U+, kho hàng + loading dock cho xe tải)

- Tầng 2 (chiều cao 4m): Bố trí IoT/SMT line (máy Pick & Place nhẹ), Clean Room, lắp ráp robot, phòng QC — không cần chiều cao lớn, nhạy cảm rung động → thiết kế tách rung với tầng 1

- Tầng 3 (chiều cao 4m): Văn phòng điều hành, R&D Lab, đào tạo, căn tin — khu vực nhẹ, không tải trọng sàn đặc biệt

| Tầng | Khu vực | Diện tích (m²) | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CNC Workshop (MPMC) | 3.000 | Xưởng CNC 5 trục + Phòng đo CMM + Kho phôi |
| 1 | Datacenter (MACC) | 1.500 | Data Hall + NOC + UPS/Battery + HVAC/Chiller |
| 1 | M&E Room | 500 | Trạm biến áp, máy phát, ATS, MDB |
| 1 | Kho + Loading Dock | 1.500 | Kho NVL + thành phẩm, loading bay 2 xe tải |
| 1 | Sảnh + Hành lang | 500 | Lối vào chính, thang máy hàng, cầu thang thoát hiểm |
| 2 | IoT/SMT Line | 2.500 | 2 dây chuyền SMT + Wave Solder + AOI |
| 2 | Clean Room (Class 10K) | 1.000 | Lắp ráp IoT Gateway, calibration |
| 2 | Assembly + Testing | 1.500 | Lắp ráp Robot AMR/AGV, End-of-Line test |
| 2 | QC Lab | 1.000 | AOI, X-Ray, Burn-in, phòng đo |
| 2 | Hành lang + WC + Phụ trợ | 1.000 | Elevator lobby, toilet, FHC |
| 3 | Văn phòng điều hành | 2.500 | Phòng GĐ, phòng họp, HR, kế toán, showroom |
| 3 | R&D Lab | 1.500 | Phòng thiết kế PCB, software dev, AI training room |
| 3 | Đào tạo + Căn tin | 1.300 | Training room 50 chỗ, canteen 80 chỗ |
| 3 | Hội nghị + Phụ trợ | 1.700 | Phòng hội nghị lớn, archive, server room IT nội bộ |
|  | Tổng GFA | 21.000 |  |

Khu vực ngoài nhà (3.000 m²):

| Khu vực | Diện tích (m²) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Bãi xe (ô tô + xe máy) | 800 | ~20 ô tô + 50 xe máy |
| Sân container + đường nội bộ | 800 | Container yard, fire lane 6m |
| Cây xanh, cảnh quan | 600 | Cây xanh tối thiểu 20% theo KCNC |
| Trạm biến áp ngoài trời | 200 | 22kV in-feed, 2 tuyến độc lập |
| Trạm xử lý nước thải ngoài | 300 | Hệ thống ZLD compact |
| Khu PCCC ngoài nhà | 300 | Bồn nước PCCC + Bơm |
| Tổng sân bãi | 3.000 | 30% diện tích lô |

### 10.1.3	4.1.3. Layout Tổng thể — Mặt bằng 1 ha

diagram

Lưu ý thiết kế đặc biệt cho tòa nhà 3 tầng đa chức năng:

- Cách ly rung động Tầng 1 ↔ Tầng 2: CNC 5 trục tạo rung lớn, cần anti-vibration pad (Freyssinet Tetron CD hoặc tương đương) + sàn composite dày 300mm với lớp đệm cao su giữa Tầng 1 và Tầng 2 để bảo vệ dây chuyền SMT/Clean Room ở Tầng 2.

- Tải trọng sàn: Tầng 1: 2.000 kg/m² (CNC, DC rack), Tầng 2: 1.000 kg/m² (SMT, robot), Tầng 3: 500 kg/m² (văn phòng).

- Thang máy hàng: 2 thang (5 tấn + 3 tấn) phục vụ vận chuyển phôi/thành phẩm giữa các tầng. 1 thang khách 15 người.

- Chiều cao tầng 1 = 6m: Đủ cho cẩu trục CNC (clearance 4,5m) + overhead ductwork + rack DC 42U (2,1m + 0,8m overhead).

- PCCC: Mỗi tầng hệ thống riêng biệt. DC tầng 1: FM-200 gas suppression. CNC tầng 1: sprinkler + foam. IoT/SMT tầng 2: sprinkler. Văn phòng tầng 3: sprinkler tiêu chuẩn.

## 10.2	4.2. Thiết kế Hạ tầng Khu vực Datacenter — Tầng 2 (MACC)

V2.1: Trong mô hình 1 tòa nhà 3 tầng, Datacenter chiếm Tầng 2 (~3.000 m² sàn). Đề án gốc ký hiệu “Khối A” — các thông số kỹ thuật giữ nguyên.

### 10.2.1	4.2.1. Kiến trúc Vật lý

Tầng 1 (Ground Floor) — Data Hall + MEP:

| Phòng | Diện tích | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| Data Hall Zone 1 (Colo) | 600 m² | 50 Racks, In-Row Cooling |
| Data Hall Zone 2 (AI/HPC) | 600 m² | 50 Racks, Liquid Cooling + RDHX |
| Loading Dock | 100 m² | Nhận thiết bị |
| Battery Room (UPS) | 150 m² | 4 × 1.000 kVA LiFePO4 |
| Switchgear | 80 m² | ATS + MDB + PDU |
| Chiller Plant Room | 200 m² | 2N Chiller + CDU |
| NOC (Network Operations Center) | 80 m² | Giám sát 24/7 |
| Meet-Me Room (MMR) | 40 m² | Cross-connect, carrier entrance |
| Security / Mantrap | 50 m² | Biometric 3-factor, CCTV |
| Generator Yard (ngoài trời) | 200 m² | 2 × 2.500 kVA Diesel + Bồn dầu |
| Cooling Tower (ngoài trời) | 150 m² | Evaporative cooling + Free cooling |

### 10.2.2	4.2.2. Hệ thống Điện — Sơ đồ Một dây

diagram

Thông số Điện:

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Tổng công suất EVN yêu cầu | 5.000 kVA (IT 2.500 kW + Cooling + UPS + Facility) |
| Dự phòng Generator | 5.000 kVA (2 × 2.500 kVA, N+1) |
| UPS runtime | 15 phút (đủ thời gian GenSet khởi động 10 giây + warm-up) |
| UPS technology | Online double-conversion, LiFePO4 battery |
| Redundancy | 2N Power Distribution |
| PUE đóng góp từ điện | 5% (UPS loss) |

### 10.2.3	4.2.3. Hệ thống Làm mát Chi tiết

Zone 1 — Colocation (Chilled Water In-Row):

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Tải nhiệt | 50 Rack × 8 kW = 400 kW (trung bình) |
| Cooling capacity | 600 kW (N+1, 50% dự phòng) |
| Chiller | 2 × 350 kW water-cooled screw chiller |
| CRAH | 6 × 100 kW In-Row units (N+1) |
| Set point | Cold aisle: 22-24°C, Hot aisle: 35-40°C |
| Containment | Hot Aisle Containment (HAC) |
| Monitoring | Temperature/humidity sensor mỗi 3 rack |

Zone 2 — AI/HPC (Hybrid: Direct-to-Chip + Rear-Door Heat Exchanger):

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Tải nhiệt | 50 Rack × 25 kW = 1.250 kW (trung bình) |
| Cooling capacity | 1.875 kW (N+1, 50% dự phòng) |
| CDU (Coolant Distribution Unit) | 4 × 500 kW (Vertiv/Schneider) |
| Liquid cooling phần trăm nhiệt | 70% (trực tiếp đến chip GPU) |
| Rear-Door HEX (RDHX) | 30% còn lại (server fans → RDHX → chilled water) |
| Chilled water supply | 15-18°C (cao hơn Zone 1, tiết kiệm năng lượng) |
| Coolant | Propylene glycol 30% (an toàn, không dẫn điện) |
| Flow rate | 20-30 L/phút/rack |

Tính toán Electroless Water Consumption:

| Nguồn tiêu thụ | Lưu lượng | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| Cooling tower make-up (evaporation) | 40-60 m³/ngày | Evaporation + Blowdown + Drift |
| Liquid cooling loop (sealed) | 0 m³/ngày | Tuần hoàn kín |
| Humidification | 5-10 m³/ngày | Adiabatic humidifier |
| Domestic (nhân viên) | 3-5 m³/ngày | 30-50 người × 100 L/ngày |
| Tổng | 48-75 m³/ngày |  |

### 10.2.4	4.2.4. Hệ thống An ninh Vật lý

| Lớp | Biện pháp | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hàng rào vành đai | Hàng rào thép + dây kẽm gai + CCTV 24/7 |
| 2 | Cổng chính | Barrier tự động + Bảo vệ 24/7 + Xe quét RFID |
| 3 | Cửa tòa nhà | Access card (HID iCLASS) + PIN code |
| 4 | Mantrap | Cửa đôi interlocking + CCTV + Weight sensor |
| 5 | Data Hall entrance | 3-factor: Card + PIN + Biometric (vân tay/mống mắt) |
| 6 | Rack-level | Combination lock, Optional biometric per rack |
| 7 | Giám sát | 120+ camera CCTV, NVR lưu 90 ngày, AI motion detection |

### 10.2.5	4.2.5. Hệ thống Mạng

diagram

AI/HPC Network (Zone 2 riêng):

- GPU Fabric: NVIDIA InfiniBand HDR 200Gbps (fat-tree topology)

- Storage: NVMe-oF over 100GbE (NetApp / Pure Storage)

- Latency: < 1 µs (GPU-to-GPU), < 5 µs (GPU-to-Storage)

## 10.3	4.3. Thiết kế Hạ tầng Khu vực CNC — Tầng 1 (MPMC)

V2.1: CNC chiếm khu vực Tầng 1 (~4.000 m² sàn). Đề án gốc ký hiệu “Khối B” — các thông số kỹ thuật giữ nguyên.

### 10.3.1	4.3.1. Layout Xưởng CNC

diagram

### 10.3.2	4.3.2. Yêu cầu Nền Móng và Sàn

| Yêu cầu | Thông số | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Tải trọng sàn | ≥ 5.000 kg/m² | DMG MORI DMU 80P nặng 12.000 kg |
| Nền chống rung | < 0,05 mm/s (class C3 theo DIN 4150) | CNC 5 trục yêu cầu rung rất thấp |
| Phòng CMM riêng | < 0,01 mm/s + foundation riêng | CMM yêu cầu rung thấp nhất |
| Sàn Epoxy | Chịu dầu, chịu mài mòn, grounding ESD | Chống trượt + Chống tĩnh điện |
| Rãnh thoát dung dịch | Rãnh kín + hệ thống thu hồi | Thu dung dịch cắt gọt, tránh ô nhiễm |
| Trần | Free height ≥ 8 m | Cẩu trục 5T cho bốc dỡ máy CNC |
| Cẩu trục | 2 × 5 tấn overhead crane | Di chuyển máy, fixture, phôi nặng |

### 10.3.3	4.3.3. Hệ thống Điện Khối B

| Phụ tải | Công suất | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 28 máy CNC (rated) | 800 kW | ~25-35 kW/máy trung bình |
| Hệ thống cooling CNC | 100 kW | Chiller dung dịch cắt |
| Hệ thống hút bụi/khói | 50 kW | Dành cho titanium, Inconel |
| Hệ thống khí nén | 75 kW | 2 × Screw compressor |
| Đèn chiếu sáng | 40 kW | ≥ 500 lux tại bàn máy |
| HVAC | 60 kW | Phòng CMM + Văn phòng |
| Phụ tải khác | 25 kW | Phòng CAD, kho, phụ trợ |
| Tổng Khối B | 1.150 kW |  |

### 10.3.4	4.3.4. Hệ thống Phụ trợ CNC

Hệ thống Khí nén (Compressed Air):

- 2 × Screw compressor 37 kW, 8 bar

- Air dryer (dew point -40°C)

- Air receiver 2.000 L

- Ống phân phối stainless steel

- Công suất: 5,0 Nm³/phút, đủ cho 28 máy CNC

Hệ thống Dung dịch Cắt gọt (Coolant):

- Central coolant system (thay vì từng máy riêng)

- Dung tích: 10.000 L tổng

- Lọc: Multi-stage filtration (20µm → 5µm → 1µm)

- Kiểm soát nồng độ: Refractometer tự động

- Thu hồi: Thu chip + Dầu — tái chế qua ZLD

Hệ thống Hút Bụi/Khói:

- Centralized dust/fume extraction

- HEPA filter (H13) cho titanium machining

- Active carbon filter cho Inconel (hơi Nickel)

- Lưu lượng: 5.000 m³/giờ

- Emission monitoring: PM2,5 sensor real-time

## 10.4	4.4. Thiết kế Hạ tầng Khu vực IoT/Robot — Tầng 1 (SMT)

V2.1: IoT/Robot chiếm khu vực Tầng 1 (~3.000 m² sàn), chia sẻ Tầng 1 với CNC. Đề án gốc ký hiệu “Khối C” — các thông số kỹ thuật giữ nguyên.

### 10.4.1	4.4.1. Layout Dây chuyền SMT

| Khu vực | Diện tích | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| Dây chuyền SMT Line 1 | 300 m² | IoT Gateway MK-200 (volume) |
| Dây chuyền SMT Line 2 | 300 m² | IoT Gateway MK-300 + Robot PCB |
| Lắp ráp Robot (Assembly) | 500 m² | Final assembly AMR/AGV/OHT |
| Burn-in / Test | 200 m² | 72h burn-in + Functional test |
| Lab R&D Phần cứng | 150 m² | Prototyping + EMC pre-compliance |
| Lab AI & Robotics | 200 m² | AI development, ROS2, simulation |
| Kho linh kiện | 200 m² | SMD reel storage, humidity-controlled |
| Khu vực đóng gói | 150 m² | Packing + Labeling + Shipping |
| VP Kỹ thuật | 100 m² | R&D firmware, PCB layout |
| Tổng | 2.100 m² | (còn lại: hành lang + phụ trợ) |

### 10.4.2	4.4.2. Thiết bị SMT

| TT | Thiết bị | Hãng | Số lượng | Giá (K USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solder Paste Printer | DEK (ASM) | 2 | 80-120 |
| 2 | SPI (Solder Paste Inspection) | Koh Young | 2 | 100-150 |
| 3 | Pick & Place (high-speed) | Yamaha YSM20R | 2 | 200-300 |
| 4 | Pick & Place (fine-pitch) | Yamaha YSM20R | 1 | 120-180 |
| 5 | Reflow Oven | Heller 1913 MK7 | 2 | 80-120 |
| 6 | AOI (Automated Optical Inspection) | Omron VT-X750 | 2 | 100-150 |
| 7 | X-ray Inspection | Nikon XT V 160 | 1 | 200-280 |
| 8 | Wave Soldering | SEHO SelectLine | 1 | 50-80 |
| 9 | ICT (In-Circuit Test) | Keysight i3070 | 1 | 80-120 |
| 10 | Flying Probe Test | Takaya APT-1400F | 1 | 60-90 |
|  | Tổng SMT |  |  | 1.070-1.590 |

### 10.4.3	4.4.3. Điều kiện Sản xuất Điện tử

| Thông số | Giá trị | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Nhiệt độ | 23 ± 2°C | Kiểm soát solder paste rheology |
| Độ ẩm | 40-60% RH | Chống tĩnh điện, tránh oxidation |
| ESD | EPA (ESD Protected Area) toàn bộ | IEC 61340-5-1 compliance |
| Sạch | Class 100.000 (ISO 8) | Tránh bụi vào solder joint |
| Ánh sáng | ≥ 750 lux tại inspection | Visual inspection requirement |

## 10.5	4.5. Hệ thống M&E Chung — Bill of Quantities (BOQ)

### 10.5.1	4.5.1. Tổng hợp BOQ theo Hạng mục

| TT | Hạng mục | Khối A (K USD) | Khối B (K USD) | Khối C (K USD) | Chung (K USD) | Tổng (K USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống điện (HT, HA, chiếu sáng) | 1.200 | 350 | 250 | 200 | 2.000 |
| 2 | UPS + Battery | 1.600 | 50 | 30 | 20 | 1.700 |
| 3 | Generator | 800 | 100 | 50 | 50 | 1.000 |
| 4 | Cooling / HVAC | 1.500 | 150 | 120 | 80 | 1.850 |
| 5 | PCCC | 350 | 250 | 200 | 300 | 1.100 |
| 6 | Hệ thống nước (cấp + thải) | 150 | 200 | 80 | 350 | 780 |
| 7 | Hệ thống mạng + Cáp quang | 500 | 50 | 80 | 70 | 700 |
| 8 | An ninh (CCTV, Access Control) | 200 | 50 | 50 | 100 | 400 |
| 9 | BMS / DCIM | 250 | 30 | 20 | — | 300 |
| 10 | Khí nén + Phụ trợ CNC | — | 200 | — | — | 200 |
| 11 | Cẩu trục | — | 120 | 30 | — | 150 |
| 12 | Nền móng đặc biệt | 50 | 80 | 15 | 30 | 175 |
|  | Tổng | 6.600 | 1.630 | 925 | 1.200 | 10.355 |

[C — Chi tiết BOQ tính toán từ benchmark giá thị trường VN 2024-2025, bao gồm 10% dự phòng]

### 10.5.2	4.5.2. Phân kỳ M&E

| Hạng mục | Phase 1 (K USD) | Phase 2 (K USD) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Khối A — DC cơ bản (50 Rack) | 4.200 | — | Zone 1 full + Zone 2 shell |
| Khối A — DC mở rộng (50 Rack) | — | 2.400 | Zone 2 AI/HPC fit-out |
| Khối B — CNC (15 máy) | 1.100 | — | Cooling + Compressed air + Crane |
| Khối B — CNC mở rộng (13 máy) | — | 530 | Add’l capacity |
| Khối C — SMT Full | 925 | — | 2 SMT lines + Assembly |
| Hạ tầng chung | 600 | 600 | PCCC + Nước + An ninh + BMS |
| Tổng M&E | 6.825 | 3.530 | 10.355 |

Lưu ý chênh lệch: Ngân sách M&E tổng 10.355 K nhưng budget dự kiến trong mô hình tài chính là ~13.200 K (bao gồm cả xây dựng dân dụng). Chênh lệch ~2.845 K phân bổ cho xây dựng kết cấu, hoàn thiện, đường nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, và cảnh quan [C].

## 10.6	4.6. Hệ thống Cấp nước và Xử lý Nước thải

### 10.6.1	4.6.1. Nhu cầu Nước

| Nguồn tiêu thụ | Lưu lượng (m³/ngày) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Khối A — DC Cooling tower | 40-60 | Make-up water (evaporation + blowdown) |
| Khối A — Humidification | 5-10 | Adiabatic humidification |
| Khối B — CNC Coolant | 8-15 | Dung dịch cắt + Làm mát máy |
| Khối C — SMT | 2-3 | DI water (rửa PCB) + Cleaning |
| Sinh hoạt | 15-25 | 150-250 người × 100 L/ngày |
| Cây xanh | 10-20 | Tưới cảnh quan |
| Tổng (Peak) | 80-133 |  |
| Tổng (bình thường) | 60-90 |  |

### 10.6.2	4.6.2. Giải pháp Cấp nước — 4 Phương án Kết hợp

Phân tích rủi ro: Hạn ngạch nước KCNC cho lô đất này ước tính 150 m³/ngày. Peak demand có thể vượt nếu DC chạy 100% AI/HPC. Giải pháp:

| Phương án | Mô tả | Tiết kiệm | CAPEX (K USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| S1: Tái sử dụng nước DC | Thu hồi condensate từ cooling → tái tuần hoàn | 15-25 m³/ngày | 60 |
| S2: ZLD cho CNC | Zero-Liquid Discharge: coolant thải → lọc → tái sử dụng | 8-15 m³/ngày | 120 |
| S3: Nước mưa | Thu nước mưa (32.500 m² mái + bể 500 m³) → tưới cây + toilet | 10-20 m³/ngày | 50 |
| S4: Cooling tower tối ưu | Tăng cycles of concentration (CoC) từ 3 → 5 → giảm blowdown | 10-15 m³/ngày | 60 |
| Tổng S1-S4 |  | 43-75 m³/ngày | 290 |

Sau áp dụng 4 phương án: Peak demand giảm từ 133 → 58-90 m³/ngày — nằm trong hạn ngạch 150 m³/ngày [C].

### 10.6.3	4.6.3. Hệ thống Xử lý Nước thải

Sơ đồ Hệ thống:

diagram

Thông số Trạm XLNT:

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất | 100 m³/ngày (dư 30% so với peak) |
| Công nghệ | SBR + DAF + UV |
| Đầu ra | QCVN 40:2011/BTNMT Cột A |
| COD đầu vào | ≤ 500 mg/L (CNC coolant) |
| COD đầu ra | ≤ 75 mg/L |
| BOD₅ đầu ra | ≤ 30 mg/L |
| TSS đầu ra | ≤ 50 mg/L |
| Kim loại nặng | Theo QCVN 40 Cột A |
| Bùn thải | Thu gom bởi đơn vị được cấp phép |
| CAPEX | 180 K USD |
| OPEX | 15 K USD/năm |

## 10.7	4.7. Hệ thống Phòng cháy Chữa cháy (PCCC)

### 10.7.1	4.7.1. Phân loại Nguy hiểm Cháy

| Khu vực | Phân loại | Hệ thống chữa cháy | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Khối A — Data Hall | Nguy hiểm cao | NOVEC 1230 (Clean Agent) | Không gây hại thiết bị điện tử |
| Khối A — Battery/UPS | Nguy hiểm cao | NOVEC 1230 + Foam | LiFePO4 ít nguy hiểm hơn Li-ion |
| Khối A — Generator | Nguy hiểm cao | Foam + CO₂ | Bồn diesel → foam |
| Khối B — Xưởng CNC | Nguy hiểm trung bình | Sprinkler + Foam | Dầu cắt gọt là chất cháy |
| Khối B — Kho phôi | Nguy hiểm cao | Sprinkler deluge | Kim loại, hóa chất |
| Khối C — SMT | Nguy hiểm trung bình | NOVEC 1230 (SMT area) + Sprinkler | Bảo vệ PCB inventory |
| Khối C — Assembly | Nguy hiểm thấp-trung bình | Sprinkler |  |
| Văn phòng | Nguy hiểm thấp | Sprinkler |  |
| Kho vật tư | Nguy hiểm trung bình | Sprinkler + Foam | Tùy loại hàng |
| Generator室 | Nguy hiểm cao | Foam + CO₂ |  |
| Ngoài trời |  | Hydrant + Fire hose reel |  |

### 10.7.2	4.7.2. Hệ thống PCCC Chi tiết

Hệ thống báo cháy (Fire Detection):

| Thiết bị | Số lượng | Vùng phủ |
| --- | --- | --- |
| Đầu báo khói quang (Optical Smoke Detector) | 350 | Toàn bộ |
| Đầu báo nhiệt (Heat Detector) | 80 | Bếp, Generator |
| VESDA (Very Early Smoke Detection) | 20 | Data Hall, UPS Room, Battery Room |
| Nút nhấn khẩn cấp (Manual Call Point) | 40 | Hành lang, lối ra |
| Chuông + Đèn báo cháy (Sounder + Beacon) | 60 | Toàn khu vực |
| Trung tâm báo cháy (Fire Alarm Panel) | 2 | NOC + Phòng bảo vệ |
| Kết nối 119 | 1 | Kết nối tự động đến PCCC TP.HCM |

Hệ thống chữa cháy (Fire Suppression):

| Hệ thống | CAPEX (K USD) | Khu vực |
| --- | --- | --- |
| NOVEC 1230 Clean Agent | 320-400 | Data Hall (2 zone), UPS, SMT critical |
| Wet Pipe Sprinkler | 200-280 | Văn phòng, Assembly, Kho |
| Pre-Action Sprinkler | 120-180 | CNC area (tránh xả giả) |
| Foam System | 100-150 | Generator, Diesel tank, CNC coolant |
| CO₂ System | 60-80 | Generator room |
| Fire Hydrant (ngoài trời) | 100-150 | 6 trụ, bao phủ toàn khu |
| Fire Pump (Diesel + Electric + Jockey) | 180-250 | 1 diesel 150HP + 1 electric 150HP + 1 jockey |
| Bồn nước PCCC | 100-150 | 500 m³ (đủ 2 giờ chữa cháy) |
| Tổng PCCC | 1.180-1.640 |  |
| Trung bình (with 10% contingency) | ~1.550 |  |

[C — Giá tham chiếu thị trường VN 2024-2025]

### 10.7.3	4.7.3. Tuân thủ PCCC

| Quy chuẩn | Mã | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| QCVN 06:2022/BXD | An toàn cháy cho nhà và công trình | Lối thoát hiểm, chịu lửa |
| TCVN 7336:2023 | Sprinkler tự động | Thiết kế, lắp đặt |
| TCVN 5738:2021 | Hệ thống báo cháy | Đầu báo, trung tâm |
| NFPA 75 | ICT Equipment | Data Center specific |
| NFPA 2001 | Clean Agent | NOVEC 1230 design |
| FM Global DS 5-32 | Data Center | Tiêu chuẩn bảo hiểm DC |
| Nghị định 136/2020/NĐ-CP | PCCC | Thẩm duyệt thiết kế |
| Nghị định 50/2024/NĐ-CP | Sửa đổi NĐ 136 | Cập nhật mới nhất |

### 10.7.4	4.7.4. Phương án Phòng cháy

Khoảng cách an toàn:

- Khoảng cách giữa các khối: ≥ 10 m

- Khoảng cách đến ranh giới: ≥ 6 m

- Đường xe cứu hỏa: Rộng ≥ 3,5 m, vòng quanh tòa nhà

- Bãi đậu xe cứu hỏa: ≥ 2 vị trí (mặt trước Khối A và Khối B)

Thoát hiểm:

- Tối thiểu 2 lối thoát mỗi tầng, mỗi khu vực

- Chiều rộng lối thoát: ≥ 1,2 m

- Khoảng cách đến lối thoát: ≤ 25 m (nguy hiểm cao), ≤ 40 m (nguy hiểm thấp)

- Đèn EXIT + Đèn chiếu sáng sự cố: Pin backup 60 phút

- Sơ đồ thoát hiểm: Dán tại mỗi phòng + Hành lang

## 10.8	4.8. Hệ thống Quản lý Tòa nhà (BMS/DCIM)

### 10.8.1	4.8.1. BMS (Building Management System)

Phần mềm: Schneider EcoStruxure Building Operation hoặc Honeywell Niagara:

| Hệ thống con | Thông số giám sát |
| --- | --- |
| HVAC | Nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, lưu lượng gió |
| Điện | Công suất, dòng, áp, PF, THD, năng lượng |
| Nước | Lưu lượng, áp lực, chất lượng (pH, TDS) |
| PCCC | Trạng thái đầu báo, van, bơm |
| An ninh | Access control log, CCTV live + playback |
| Chiếu sáng | On/Off, dimming, timer |

### 10.8.2	4.8.2. DCIM (Data Center Infrastructure Management)

Phần mềm: Schneider EcoStruxure IT Expert hoặc Vertiv Trellis:

| Chức năng | Mô tả |
| --- | --- |
| Power Monitoring | PUE real-time, kW/rack, UPS status |
| Cooling Monitoring | Nhiệt độ/độ ẩm từng rack, chiller/CDU status |
| Capacity Planning | Rack space, power, cooling capacity forecast |
| Change Management | Ticket tracking cho di chuyển thiết bị |
| Asset Management | Inventory rack/server/cable |
| Alerting | SMS/Email khi vượt ngưỡng, escalation |
| Reporting | Monthly PUE, availability, SLA compliance |

## 10.9	4.9. Tổng hợp Chi phí Hạ tầng

### 10.9.1	4.9.1. CAPEX Hạ tầng theo Khối

| Hạng mục | Khối A — DC (K USD) | Khối B — CNC (K USD) | Khối C — IoT (K USD) | Chung (K USD) | Tổng (K USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng dân dụng | 1.500 | 1.200 | 800 | 500 | 4.000 |
| M&E (BOQ Bảng 4.5.1) | 6.600 | 1.630 | 925 | 1.200 | 10.355 |
| Thiết bị sản xuất | — | 9.590 | 1.070 | — | 10.660 |
| Thiết bị IT / GPU | 3.000 | — | — | — | 3.000 |
| Phần mềm | 200 | 102 | 50 | 100 | 452 |
| Nội thất + Phụ kiện | 50 | 100 | 80 | 200 | 430 |
| Dự phòng 5% | 568 | 631 | 146 | 100 | 1.445 |
| Tổng | 11.918 | 13.253 | 3.071 | 2.100 | ~30.342 |

Lưu ý: CAPEX hạ tầng ~30.342 K ở đây là phần xây dựng + M&E + thiết bị. Tổng CAPEX dự án 47.500 K bao gồm thêm: đất + chi phí pháp lý + chi phí trước vận hành + working capital ban đầu. Chi tiết tại Phần V — Tài chính [C].

## 10.10	4.10. Hệ thống Điện Trung thế và Hạ thế

### 10.10.1	4.10.1. Sơ đồ Cấp điện Tổng thể

diagram

### 10.10.2	4.10.2. Phụ tải Điện theo Khối

| Khối | Phụ tải IT/SX (kW) | Phụ tải M&E (kW) | Phụ tải phụ trợ (kW) | Tổng (kW) | Hệ số đồng thời | Demand (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A — DC | 1.200 | 480 (cooling, PUE) | 50 | 1.730 | 0,90 | 1.557 |
| B — CNC | 1.800 (28 máy peak) | 300 (HVAC, coolant pump) | 80 | 2.180 | 0,70 | 1.526 |
| C — IoT/SMT | 400 (SMT line + Assembly) | 150 (HVAC, Clean room) | 50 | 600 | 0,75 | 450 |
| Chung | — | 200 (bơm PCCC, BMS) | 150 (VP, canteen, chiếu sáng) | 350 | 0,80 | 280 |
| Tổng | 3.400 | 1.130 | 330 | 4.860 |  | ~3.813 |
| Yêu cầu EVN |  |  |  |  |  | ≥ 4.500 kVA |

[C] Peak demand 3.813 kW, yêu cầu EVN cấp ≥ 4.500 kVA (hệ số PF 0,85). Trạm BA tổng cộng 5.000 kVA (2×1.500 + 2×1.000) — đủ N+1. Chi phí đường dây 22kV từ trạm nguồn KCNC: ~150-250 K USD.

### 10.10.3	4.10.3. Chất lượng Điện năng

| Thông số | Tiêu chuẩn | Biện pháp | CAPEX (K USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sóng hài (THD) | < 5% (IEEE 519) | Active Harmonic Filter cho DB-CNC (VFD gây hài) | 30-50 |
| Hệ số công suất | > 0,95 | Tụ bù APFC tại mỗi MDB | 15-25 |
| Điện áp ổn định | ±5% | AVR tại máy biến áp | Included |
| Chống sét | IEC 62305 | SPD Class I+II tại MDB, Class II+III tại DB | 10-15 |
| Nối đất | < 1 Ω (DC), < 5 Ω (general) | Hệ thống nối đất đẳng thế (TN-S) | 20-30 |
| UPS DC (2N) | Tier III requirement | Schneider Galaxy VX 2N | 350-850 |
| Generator | N+1 | Cummins/Cat 4 × 750 kVA + SCR/DPF | 400-600 |

## 10.11	4.11. Hệ thống HVAC và Kiểm soát Môi trường

### 10.11.1	4.11.1. Yêu cầu Nhiệt độ/Độ ẩm theo Khu vực

| Khu vực | Nhiệt độ (°C) | Humidity (%RH) | Tiêu chuẩn | Làm sạch không khí | Áp suất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC Data Hall | 22-27 (ASHRAE A1) | 20-80% | ASHRAE TC 9.9 | MERV 8 | Dương (+5 Pa) |
| CNC Workshop | 22-28 (general) | 30-70% | ISO 8573 | MERV 8 + Mist Collector | Âm (-5 Pa) |
| CNC CMM Room | 20 ± 0,5 | 45-55% | ISO 1:2016 | HEPA H13 | Dương (+10 Pa) |
| SMT Clean Room | 22 ± 2 | 40-60% | ISO 14644 Class 7 | HEPA H14 | Dương (+15 Pa) |
| SMT Assembly | 22-26 | 30-60% | IPC-A-610 | MERV 11 | Dương (+5 Pa) |
| R&D Lab | 22 ± 2 | 40-60% | ISO 17025 ref. | HEPA H13 | Dương (+10 Pa) |
| Văn phòng | 24 ± 2 | 50-70% | ASHRAE 55 | MERV 8 | Neutral |
| Kho phôi/vật tư | 18-35 (không cần kiểm soát chặt) | < 80% | — | — | Neutral |
| Canteen | 24-28 | — | — | — | Âm |

### 10.11.2	4.11.2. Thiết bị HVAC theo Khu vực

| Khu vực | Thiết bị | Công suất | Số lượng | CAPEX (K USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DC Data Hall 1 | CRAC Row-based (Schneider InRow) | 60 kW each | 6+2 (N+2) | 210 |
| DC Data Hall 2 + GPU | CDU + Rear Door HX | 100 kW CDU | 3+1 | 200 |
| DC Chiller | Air-cooled Chiller (Daikin/Trane) | 250 kW each | 3+1 | 360 |
| CNC Workshop | AHU + Exhaust + Mist Collector | 80 kW cooling | 4 | 120 |
| CNC CMM Room | Precision AHU (Stulz/Emerson) | 10 kW, ±0,5°C | 2 (1+1) | 60 |
| SMT Clean Room | FFU + AHU + MAU | 40 kW | 2+1 | 80 |
| Văn phòng + Canteen | VRV/VRF System (Daikin) | 100 kW total | 4 outdoor | 80 |
| R&D Lab | Precision AHU | 15 kW each | 3 | 45 |
| Kho | Quạt thông gió tự nhiên + Exhaust | — | 6 | 5 |
| Tổng HVAC |  |  |  | ~1.160 |

### 10.11.3	4.11.3. Hệ thống Hút Khói/Bụi CNC (Central Extraction)

| Thông số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Loại | Central oil mist collector + HEPA | Cho 28 máy CNC |
| Công suất | 15.000 m³/h (tổng) | 500-800 m³/h per machine |
| Hiệu suất | > 99,97% @ 0,3µm (HEPA H13) | DOP test hàng năm |
| Pre-filter | Coalescent fiber (oil mist stage 1) | Thay 3 tháng/lần |
| HEPA | H13 (oil mist stage 2) | Thay 12 tháng/lần |
| Activated Carbon | Stage 3 (cho VOCs từ coolant) | Thay 6 tháng/lần |
| Motor | 2 × 15 kW (N+1) | IE4 Premium Efficiency |
| Ductwork | Galvanized steel, ø200-400mm | Balanced design, ≤ 15 m/s |
| Điểm hút | 28 points (1 per CNC) + 4 manual stations | Flexible arm |
| CAPEX | 120 K USD (incl. ductwork + installation) |  |
| OPEX | 15 K USD/năm (filters + electricity) |  |
| EIA compliance | QCVN 19:2009 Cột A cho khí thải | Xem Phụ lục R.9 |

## 10.12	4.12. Hệ thống An ninh và Kiểm soát Truy cập

### 10.12.1	4.12.1. Mô hình An ninh 5 Lớp

diagram

### 10.12.2	4.12.2. Thiết bị An ninh

| Hạng mục | Số lượng | Hãng | CAPEX (K USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| CCTV Camera (4K, IR, PoE) | 80 | Hikvision DS-2CD2687 | 40 |
| NVR (Network Video Recorder) | 4 | Hikvision DS-96128NI | 8 |
| Storage (CCTV 90 ngày) | 200 TB | Seagate SkyHawk | 15 |
| Access Control Panel | 8 | HID iCLASS SE | 12 |
| Card Reader (Badge) | 40 | HID iCLASS SE | 10 |
| Biometric Reader (Fingerprint + Iris) | 10 | Suprema BioStation 3 | 15 |
| Mantrap (DC entrance) | 2 | Boon Edam | 25 |
| Barrier Gate (Parking) | 2 | FAAC / Nice | 5 |
| LPR Camera | 2 | Hikvision / Genetec | 3 |
| Visitor Management Kiosk | 2 | Custom tablet + Software | 3 |
| E-lock (Cabinet lock per rack) | 100 | Chatsworth CPI | 20 |
| Perimeter sensor (IR beam) | 20 | Optex | 5 |
| PA System (Announcement) | 1 lot | TOA / Bosch | 5 |
| VMS Software (Video Management) | 1 | Genetec / Milestone | 8 |
| PSIM Integration | 1 | CNL / Genetec | 5 |
| Tổng An ninh |  |  | ~179 |

## 10.13	4.13. Hệ thống Công nghệ Thông tin (IT Infrastructure)

### 10.13.1	4.13.1. Hạ tầng Mạng Nội bộ

| Hạng mục | Thông số | CAPEX (K USD) |
| --- | --- | --- |
| Core Switch | 2 × Cisco Nexus 9336C (100GbE, VSS) | 60 |
| Distribution Switch | 4 × Cisco Catalyst 9300 (48-port PoE+) | 24 |
| Access Switch | 20 × Cisco Catalyst 9200 (24/48-port) | 30 |
| WiFi 6 AP | 40 × Cisco Meraki MR46 | 16 |
| Firewall | 2 × Palo Alto PA-5200 Series (HA Active/Passive) | 40 |
| Structured Cabling | Cat6A toàn bộ (factory + office), OM4 uplink | 35 |
| Fiber Backbone | OS2 single-mode (inter-building), OM4 (intra) | 15 |
| Server Room (Internal IT) | 4 × Rack, UPS 20 kVA, PAC | 20 |
| WAN / MPLS | 2 × Internet (FPT + VNPT, 1 Gbps mỗi) | 10/năm |
| VPN | Cisco AnyConnect + SD-WAN (future) | 5 |
| Tổng IT Infrastructure |  | ~255 |

### 10.13.2	4.13.2. Hệ thống Phần mềm (Software Stack)

| Phần mềm | Chức năng | Vendor | License Model | CAPEX/năm (K USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ERP | Quản lý tài chính, kho, mua hàng | SAP Business One / Odoo Enterprise | Perpetual + Maintenance | 30-80 |
| MES | Manufacturing Execution (CNC, SMT) | Siemens Opcenter / Aegis FactoryLogix | Annual subscription | 30-60 |
| NX CAD/CAM | Thiết kế + Lập trình CNC | Siemens NX | Perpetual + Maintenance | 15-25 |
| PC-DMIS | Lập trình CMM | Hexagon | Perpetual + Maintenance | 8-12 |
| DCIM | Quản lý hạ tầng DC | Schneider EcoStruxure IT | Annual subscription | 15-25 |
| PLM | Product Lifecycle Management | Siemens Teamcenter (Rapid Start) | Annual | 10-20 |
| QMS | Quality Management System | MasterControl / ETQ | Annual | 8-15 |
| JIRA / Confluence | Project Management + Wiki | Atlassian Cloud | Annual | 5-10 |
| Microsoft 365 | Email, Office, SharePoint, Teams | Microsoft | Per user/month | 15-25 |
| Tổng Software Y1 |  |  |  | ~150-280 |

### 10.13.3	4.13.3. Hệ thống MES — Manufacturing Execution System

Kiến trúc MES tích hợp:

diagram

| Chức năng MES | Chi tiết | Trụ cột |
| --- | --- | --- |
| CNC Data Collection | OEE, cycle time, spindle load, tool life — via MTConnect/OPC-UA | CNC |
| Job Tracking | RFQ → PO → Job → Operation → Ship → Invoice | CNC |
| SPC (Statistical Process Control) | Xbar-R chart tại CMM, real-time Cp/Cpk | CNC |
| Traceability | Mỗi chi tiết CNC có mã QR → link tới: máy, tool, operator, CMM report | CNC |
| SMT Traceability | PCB serial → link tới: SMT program, solder paste lot, AOI result | IoT |
| eSOP / eWI | Bản vẽ + Video hướng dẫn trên màn hình tại mỗi workstation | All |
| Dashboard | Real-time OEE, WIP, Quality yield — TV treo tại workshop | All |
| Maintenance (CMMS) | Preventive Maintenance schedule, spare parts tracking | All |
| Integration | ERP (SAP/Odoo) ← → MES ← → Machine (OPC-UA) ← → DCIM | All |

## 10.14	4.14. Hệ thống Năng lượng Tái tạo và Bền vững

### 10.14.1	4.14.1. Solar PV Rooftop

| Thông số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Công suất lắp đặt | 500 kWp | Mái tòa nhà (Tầng 3 + mái) |
| Diện tích mái | ~3.500 m² (cần 2 m²/kWp cho mono-Si) | Kiểm tra kết cấu mái |
| Sản lượng dự kiến | ~650-700 MWh/năm | Irradiance TPHCM: 4,5 kWh/m²/day |
| Tỷ lệ tự tiêu thụ | 85-95% | Dùng trực tiếp, không bán lên lưới |
| Tiết kiệm điện | ~65-70 K USD/năm | 0,10 USD/kWh × 650 MWh |
| CAPEX | ~350-400 K USD | ~0,7-0,8 USD/Wp installed |
| Simple Payback | 5,5-6 năm |  |
| Giảm CO₂ | ~450-490 tCO₂/năm | EF VN: 0,7 tCO₂/MWh |
| Tuổi thọ | 25 năm (hiệu suất ≥80% tại năm 25) | Tier 1 panel (LONGi, JA Solar) |
| Hãng | LONGi Hi-MO 7 (580W mono-Si) | Hoặc JA Solar DeepBlue |
| Inverter | Huawei SUN2000-100KTL (string inverter) × 5 | Monitoring qua FusionSolar |

### 10.14.2	4.14.2. Chiến lược ESG và Carbon Footprint

| Chỉ số | Baseline (no action) | Target (with measures) | Biện pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Scope 1 (GHG trực tiếp) | 1.500 tCO₂e/năm | 900 tCO₂e/năm (-40%) | Giảm generator runtime, B5 biodiesel |
| Scope 2 (Điện) | 8.000 tCO₂e/năm | 6.000 tCO₂e/năm (-25%) | Solar 500kWp, PUE optimization, LED |
| Scope 3 (Chuỗi cung ứng) | Chưa đo | Phase 2 target | Supplier engagement, logistics optimize |
| Tổng GHG | ~9.500 tCO₂e/năm | ~6.900 tCO₂e/năm | Giảm ~27% |
| Nước tái sử dụng | 0% | ≥ 30% | RO condensate, CT blowdown reuse |
| Chất thải tái chế | 50% | ≥ 80% | Phoi CNC, bìa carton, pallet |
| PUE DC | 1,45 (VN average) | 1,28-1,32 | DLC, free cooling, hot aisle containment |

[C] Giảm GHG 27% = ~2.600 tCO₂e/năm = ~26.000 tCO₂e/10 năm. Nếu carbon credit price 10 USD/tCO₂ → potential value 260 K USD/10Y. Tuy nhiên, giá trị ESG chính là: (a) Đáp ứng yêu cầu FDI (Samsung/Bosch đều yêu cầu Scope 3 reduction từ supplier), (b) Ưu đãi green loan (giảm lãi 0,5-1,0%), (c) Hình ảnh doanh nghiệp khi trình bày BQL KCNC.

# 11	PHẦN V: TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ

## 11.1	5.1. Tổng quan Cấu trúc Vốn

### 11.1.1	5.1.1. CAPEX Tổng hợp — 5 Phase / 15 năm

| Hạng mục | P0 Y0-Y2 | P1 Y2-Y5 | P2 Y5-Y7 | P3 Y7-Y10 | P4 Y10-Y13 | Tổng (K) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thuê đất + Hạ tầng site | 600 | 400 | — | — | — | 1.000 | 2,1% |
| Thiết kế + Pháp lý + EIA | 500 | 100 | 50 | 50 | 50 | 750 | 1,6% |
| Xây dựng shell (3 tầng) | — | 5.500 | — | — | — | 5.500 | 11,6% |
| M&E cơ bản (điện, nước, PCCC) | — | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 3.000 | 6,3% |
| Fit-out IoT/SMT (Tầng 2) | — | — | 3.500 | — | — | 3.500 | 7,4% |
| Thiết bị IoT + SMT line | — | — | 2.500 | — | — | 2.500 | 5,3% |
| Fit-out CNC (Tầng 1 — 3.000 m²) | — | — | — | 4.000 | — | 4.000 | 8,4% |
| Thiết bị CNC (28 máy 5 trục) | — | — | — | 8.660 | 2.000 | 10.660 | 22,4% |
| CMM + QC Lab | — | — | — | 1.200 | — | 1.200 | 2,5% |
| Fit-out DC (Tầng 1 — 1.500 m²) | — | — | — | — | 3.000 | 3.000 | 6,3% |
| Thiết bị IT + GPU (DC) | — | — | — | — | 3.000 | 3.000 | 6,3% |
| Phần mềm + License | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | 452 | 1,0% |
| Nội thất + Văn phòng (Tầng 3) | — | — | 430 | — | — | 430 | 0,9% |
| Chứng nhận (ISO/IATF/AS) | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 300 | 0,6% |
| PCCC bổ sung | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.000 | 2,1% |
| Môi trường (ZLD + XLNT) | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 470 | 1,0% |
| Dự phòng phát sinh (10%) | 250 | 550 | 700 | 1.300 | 1.123 | 3.923 | 8,3% |
| Tổng CAPEX | 1.800 | 8.500 | 8.130 | 16.210 | 10.045 | ~44.685 | 94,1% |
| Vốn lưu động (Working Capital) | 700 | — | 1.500 | 1.800 | 1.500 | 5.500 | 11,6% |
| Dự phòng lỗ (Y5-Y12 ramp-up) | — | — | 1.000 | 1.000 | — | 2.000 | 4,2% |
| Trả thuê đất lũy kế (Y0-Y4, exempt) | — | — | — | — | — | — | 0% |
| Thuê đất (từ Y5, ~120K/năm) | — | — | — | — | — | Ghi nhận OPEX | — |
| Tổng nhu cầu vốn | 2.500 | 8.500 | 10.630 | 19.010 | 11.545 | ~47.500 | 100% |

[C — CAPEX 47,50M USD bao gồm vốn lưu động (5,5M) và dự phòng lỗ ramp-up (2,0M). Thuê đất 1 ha tại KCNC = 1,0 USD/m²/tháng = ~120K USD/năm, được miễn 11 năm đầu theo chính sách ưu đãi CNC. Y0-Y5: xây xong shell, chưa mua thiết bị — 100% vốn CSH.]

### 11.1.2	5.1.2. Cấu trúc Nguồn vốn

diagram

| Nguồn | Số tiền (M USD) | Tỷ trọng | Điều kiện | Thời điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vốn chủ sở hữu (CSH) | 34,97 | 73,6% | Nhà đầu tư Mekong Technology — tự chủ 100% trong 10 năm đầu | Y0-Y9 |
| Vay ngân hàng | 12,53 | 26,4% | Lãi suất 8-9%/năm, kỳ hạn 10 năm, ân hạn 2 năm. Chỉ vay khi đã có doanh thu chứng minh (Revenue Y9 ≥ 11,5M) | Từ Y10 |
| Tổng | 47,50 | 100% |  |  |

Chiến lược tài chính: Nhà đầu tư đủ tiền cho 10 năm đầu (34,97M CSH) mà không cần vay ngân hàng. Khoản vay 12,53M chỉ giải ngân từ Y10 khi dự án đã có doanh thu ổn định (~11,5M/năm), giảm thiểu rủi ro tài chính và chi phí lãi vay giai đoạn xây dựng [C].

### 11.1.3	5.1.3. Chi tiết Vốn CSH — Equity Bridge (5 Phase)

| Phase | Hạng mục | Số tiền (M USD) | Thời điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Thiết kế, pháp lý, EIA, thuê đất Y0-Y2 | 2,50 | Y0-Y2 | 100% CSH |
| Phase 1 | Xây dựng shell 3 tầng + M&E cơ bản | 8,50 | Y2-Y5 | 100% CSH |
| Phase 2 | Fit-out IoT/SMT + thiết bị + WC + dự phòng lỗ | 10,63 | Y5-Y7 | 100% CSH |
| Phase 3 | Fit-out CNC + 28 máy + QC Lab (phần CSH) | 13,34 | Y7-Y10 | CSH + Revenue reinvest |
| Buffer dự phòng | Biến động tỷ giá, phát sinh, contingency | 2,00 | — | ~4,2% tổng vốn |
| Tổng CSH cam kết |  | 34,97 | Y0-Y10 |  |
| Phase 4 | Fit-out DC + thiết bị IT + GPU (vay NH) | 12,53 | Y10-Y13 | 100% vay, trả từ Revenue |

[C — Equity bridge: nhà đầu tư cam kết trải vốn 34,97M trong 10 năm, trung bình ~3,5M/năm. Không có áp lực vay trong giai đoạn xây dựng. Khoản vay Y10 được bảo đảm bởi TSCĐ + doanh thu đã chứng minh.]

## 11.2	5.2. Doanh thu Dự kiến 15 năm (Horizon đầu tư) + 50 năm (Hợp đồng thuê)

### 11.2.1	5.2.1. Bảng Doanh thu Chi tiết — 15 năm đầu tư

Lưu ý: Y0-Y4 = giai đoạn xây dựng shell, KHÔNG có doanh thu. Doanh thu bắt đầu từ Y6 (sau khi IoT/SMT vận hành từ Y5, ramp-up 1 năm). CNC vận hành từ Y8. DC vận hành từ Y11.

| Năm | IoT/Robot (M) | CNC (M) | DC (M) | Tổng (M) | Phase | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-4 | — | — | — | 0 | P0-P1 | Xây dựng shell, thiết kế |
| 5 | 0,50 | — | — | 0,50 | P2 start | IoT ramp-up Q3-Q4 |
| 6 | 2,50 | — | — | 2,50 | P2 | Năm doanh thu đầu tiên đầy đủ |
| 7 | 4,00 | 1,00 | — | 5,00 | P2-P3 | CNC bắt đầu Q3/Y7 |
| 8 | 5,00 | 3,00 | — | 8,00 | P3 | CNC ramp-up, 15 máy |
| 9 | 5,50 | 5,50 | 0,50 | 11,50 | P3 | 28 máy, DC pilot |
| 10 | 6,00 | 7,00 | 1,50 | 14,50 | P3-P4 | Revenue Y10 [C] |
| 11 | 6,50 | 8,50 | 3,00 | 18,00 | P4 | DC Zone 1 fully operational |
| 12 | 7,00 | 9,50 | 4,50 | 21,00 | P4 | CNC + DC scale-up |
| 13 | 7,50 | 10,00 | 5,50 | 23,00 | P4 | Breakeven Year (discounted) |
| 14 | 8,00 | 10,50 | 6,50 | 25,00 | Steady |  |
| 15 | 8,50 | 11,50 | 12,00 | 32,00 | Steady | Revenue Y15 [C] |
| Tổng 15Y | 61,00 | 66,50 | 33,50 | ~165,00 |  | Revenue tích lũy 15 năm [C] |

Đối chiếu: Doanh thu 15 năm (Base Case) = ~165M USD [C]. Y0-Y5 không có doanh thu đáng kể — đây là giai đoạn xây dựng nền tảng. Breakeven (discounted, WACC 12%) đạt tại Y13.

### 11.2.2	5.2.2. Doanh thu Y10 và các Mốc quan trọng

| Mốc | Giá trị | Nhãn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| First Revenue | Y5 Q3 (IoT pilot) → Y6 full-year: 2,5M | [C] | IoT/Robot BU vận hành đầu tiên |
| Revenue Y10 | 14,50 M USD | [C] | 3 BU combined: IoT 6,0 + CNC 7,0 + DC 1,5 |
| Revenue Y15 | 32,00 M USD | [C] | Steady-state 3 BU |
| Revenue 15Y tích lũy | ~165,00 M USD | [C] | Sum Y5-Y15 |
| Revenue 50Y (hợp đồng thuê) | ~700-900 M USD | [A] | Giả định tăng trưởng 2-3%/năm sau Y15 |
| EBITDA steady-state | ~28% | [C] | Từ Y13 trở đi |

## 11.3	5.3. Chi phí Hoạt động (OPEX)

### 11.3.1	5.3.1. Bảng OPEX Chi tiết — Năm 10 (đại diện, 3 BU hoạt động)

| Hạng mục | K USD/năm | Tỷ trọng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhân sự (Lương + BHXH) | 3.150 | 35% | 150 người × avg 21K/năm |
| Nguyên vật liệu | 2.200 | 24% | Phôi CNC + Linh kiện IoT + PCB |
| Điện | 1.400 | 16% | DC + CNC + SMT (~2,5 MW total) |
| Bảo trì thiết bị | 900 | 10% | CNC + DC + SMT |
| Phần mềm License | 250 | 3% | CAD/CAM + DCIM + ERP |
| PCCC + An toàn | 80 | 1% | Bảo trì PCCC + Huấn luyện |
| Môi trường (XLNT + Air) | 300 | 3% | Vận hành XLNT + Giám sát |
| Bảo hiểm | 150 | 2% | Tài sản + TNDS + Cyber |
| Marketing + Sales | 300 | 3% | Trade show + Digital marketing |
| Thuê đất (KCNC) | 120 | 1% | ~1,0 USD/m²/tháng × 10.000 m² (1 ha) [B] |
| Quản lý + Hành chính | 120 | 1% | VP + Đi lại + Tư vấn |
| Dự phòng OPEX | 80 | 1% |  |
| Tổng OPEX Y10 | ~9.050 | 100% |  |

Ghi chú thuê đất: Thuê đất KCNC 1,0 USD/m²/tháng × 10.000 m² = 120.000 USD/năm. Miễn 11 năm đầu (Y0-Y10) theo chính sách ưu đãi CNC → tiết kiệm ~1,32M USD. Giảm 50% trong 4 năm tiếp (Y11-Y14) → 60K/năm. Từ Y15 trả đủ 120K/năm [B].

### 11.3.2	5.3.2. OPEX theo Năm

| Năm | OPEX (M USD) | Gross Margin | EBITDA Margin | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-4 | 0,30-0,50 | — | — | Chi phí quản lý, pháp lý, giám sát xây dựng |
| 5 | 1,00 | — | — | IoT ramp-up |
| 6 | 2,80 | 15% | -15% (lỗ ramp-up) | IoT full-year |
| 7 | 4,50 | 25% | 5% | IoT + CNC start |
| 8 | 6,00 | 30% | 15% | CNC ramp-up |
| 9 | 7,50 | 35% | 22% | 3 BU operational |
| 10 | 9,00 | 38% | 25% |  |
| 11 | 10,50 | 40% | 27% | DC ramp-up |
| 12 | 11,50 | 42% | 28% |  |
| 13-15 | 12,00-13,00 | 44-46% | 28-30% | Steady-state |
| 16-50 | +2-3%/năm | 46-48% | 30-33% | Mature operations |

## 11.4	5.4. Báo cáo Lãi lỗ Dự kiến (Pro-forma P&L)

### 11.4.1	5.4.1. P&L 15 năm — Base Case

Lưu ý: Y0-Y4 là giai đoạn xây dựng — chỉ có chi phí quản lý (~0,3-0,5M/năm), không có doanh thu. P&L chi tiết bắt đầu từ Y5.

| Khoản mục | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | Y15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doanh thu | 0,50 | 2,50 | 5,00 | 8,00 | 11,50 | 14,50 | 18,00 | 21,00 | 23,00 | 32,00 |
| COGS | (0,40) | (2,13) | (3,75) | (5,60) | (7,48) | (8,99) | (10,80) | (12,18) | (12,88) | (17,28) |
| Lãi gộp | 0,10 | 0,37 | 1,25 | 2,40 | 4,02 | 5,51 | 7,20 | 8,82 | 10,12 | 14,72 |
| Chi phí BH&QL | (0,50) | (0,80) | (1,00) | (1,20) | (1,50) | (1,80) | (2,00) | (2,20) | (2,30) | (2,50) |
| Khấu hao | (0,40) | (0,50) | (0,80) | (1,20) | (1,50) | (1,80) | (2,00) | (2,00) | (2,00) | (2,00) |
| EBIT | (0,80) | (0,93) | (0,55) | 0,00 | 1,02 | 1,91 | 3,20 | 4,62 | 5,82 | 10,22 |
| Chi phí lãi vay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,06) | (0,98) | (0,89) | (0,72) |
| EBT | (0,80) | (0,93) | (0,55) | 0,00 | 1,02 | 1,91 | 2,14 | 3,64 | 4,93 | 9,50 |
| CIT (ưu đãi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0,25) | (0,48) |
| Lãi ròng | (0,80) | (0,93) | (0,55) | 0,00 | 1,02 | 1,91 | 2,14 | 3,64 | 4,68 | 9,02 |
| Net Margin | -160% | -37% | -11% | 0% | 9% | 13% | 12% | 17% | 20% | 28% |

Thuế suất ưu đãi KCNC: CIT 10% (thay vì 20%) × 15 năm. Miễn 4 năm đầu có lãi (Y9-Y12 miễn). Giảm 50% × 9 năm tiếp theo (Y13-Y21 → CIT 5%). NPV ưu đãi thuế ~4,5M USD / 15 năm [C].

Lãi vay: Chỉ phát sinh từ Y10 khi giải ngân 12,53M. Lãi suất 8,5%/năm. Y0-Y9 = 0 lãi vay → giảm gánh nặng tài chính giai đoạn xây dựng [C].

### 11.4.2	5.4.2. Điểm Hòa vốn

| Chỉ số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Breakeven Point (EBIT > 0) | Năm 8 | EBIT ≈ 0 tại Y8, dương từ Y9 |
| Breakeven Point (Net Income > 0) | Năm 9 | EBT dương từ Y9 (1,02M) |
| Payback Period (Simple) | Năm 12-13 | Lũy kế lãi ròng bù hết CSH đã giải ngân |
| Payback Period (Discounted, WACC 12%) | Năm 13 | NPV dòng tiền tích lũy > 0 |
| NPV(20Y, 12%) trở dương | Không đạt | NPV(20Y) ≈ -5,3M do 5Y xây dựng [C] |
| NPV(50Y, 12%) trở dương | Đạt: +1,5M | Phù hợp HĐ thuê đất 50 năm [C] |

Giải thích NPV: Do 5 năm đầu xây dựng không có doanh thu, NPV khi đánh giá tại horizon 20 năm bị âm (-5,3M). Đây là đặc thù dự án hạ tầng công nghiệp quy mô lớn. Khi đánh giá trên toàn bộ 50 năm hợp đồng thuê đất — phù hợp bản chất dự án — NPV = +1,50M USD và IRR = 13,0% > WACC 12% [C].

## 11.5	5.5. Dòng tiền Dự kiến (Projected Cash Flow)

### 11.5.1	5.5.1. Cash Flow 15 năm

Ghi chú: Y0-Y4 = giai đoạn xây dựng, chi tiêu CAPEX từ CSH. Y5-Y9 = ramp-up, doanh thu bắt đầu. Y10+ = vay + mở rộng DC.

| Khoản mục | Y0-Y2 | Y2-Y5 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CF từ HĐKD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lãi ròng | — | — | (0,80) | (0,93) | (0,55) | 0,00 | 1,02 | 1,91 |
| + Khấu hao | — | — | 0,40 | 0,50 | 0,80 | 1,20 | 1,50 | 1,80 |
| ± Thay đổi WC | — | — | (0,30) | (0,50) | (0,30) | (0,20) | (0,15) | (0,10) |
| Net Operating CF | — | — | (0,70) | (0,93) | (0,05) | 1,00 | 2,37 | 3,61 |
| CF từ Đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPEX | (2.500) | (8.500) | (5.315) | (5.315) | (8.105) | (8.105) | — | (0,50) |
| CF từ Tài chính |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vốn CSH giải ngân | 2.500 | 8.500 | 5.315 | 5.315 | 8.105 | 5.235 | — | — |
| Giải ngân vay | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trả gốc + lãi vay | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net CF | 0 | 0 | (0,70) | (0,93) | (0,05) | (1,87) | 2,37 | 3,11 |
| CF lũy kế | 0 | 0 | (0,70) | (1,63) | (1,68) | (3,55) | (1,18) | 1,93 |

| Khoản mục | Y11 | Y12 | Y13 | Y14 | Y15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Net Operating CF | 4,14 | 5,64 | 6,68 | 7,50 | 11,00 |
| CAPEX | (5,77) | (5,77) | — | (0,30) | (0,30) |
| Giải ngân vay | 6,27 | 6,27 | — | — | — |
| Trả gốc + lãi vay | — | — | (1,50) | (1,50) | (1,50) |
| Net CF | 4,64 | 6,14 | 5,18 | 5,70 | 9,20 |
| CF lũy kế | 6,57 | 12,71 | 17,89 | 23,59 | 32,79 |

[C — CF lũy kế dương từ Y10. Vay chỉ phát sinh từ Y11 (giải ngân cho Phase 4 DC). Trả gốc + lãi bắt đầu Y13 sau 2 năm ân hạn.]

### 11.5.2	5.5.2. DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

Ghi chú: Y0-Y9 không có khoản vay → DSCR không áp dụng. Vay 12,53M giải ngân từ Y10-Y11. Ân hạn gốc 2 năm (Y11-Y12). Trả gốc + lãi từ Y13.

| Năm | EBITDA (M USD) | Debt Service (M USD) | DSCR | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-9 | — | 0 | N/A | Không vay |
| 10 | 3,71 | 0 | N/A | Vay chưa giải ngân |
| 11 | 5,20 | 1,06 (lãi only) | 4,91 | Rất tốt |
| 12 | 6,64 | 0,98 (lãi only) | 6,78 | Xuất sắc |
| 13 | 7,68 | 1,50 (gốc + lãi) | 5,12 | Xuất sắc |
| 14 | 8,50 | 1,50 | 5,67 | Xuất sắc |
| 15 | 12,00 | 1,50 | 8,00 | Xuất sắc |

Nhờ chiến lược tự chủ vốn Y0-Y9, DSCR luôn > 4x từ khi bắt đầu vay. Không có giai đoạn DSCR < 1,0x — rủi ro tín dụng rất thấp. Ngân hàng sẽ đánh giá cao mô hình này vì khoản vay chỉ phát sinh khi dự án đã chứng minh khả năng tạo doanh thu (Revenue Y9 = 11,5M/năm) [C].

## 11.6	5.6. Phân tích Hiệu quả Đầu tư

### 11.6.1	5.6.1. Các Chỉ số Chính (Base Case)

| Chỉ số | Giá trị | Benchmark | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| NPV (50Y, WACC 12%) | 1,50 M USD | > 0 | Dự án khả thi tài chính trên horizon 50Y [C] |
| NPV (20Y, WACC 12%) | -5,30 M USD |  | Âm do 5Y xây dựng — đặc thù dự án hạ tầng [C] |
| IRR (50Y) | 13,0% | > WACC 12% | Vượt chi phí vốn [C] |
| IRR (20Y) | ~9,5% | < WACC 12% | Chưa đủ 20Y để recover CAPEX [C] |
| Payback Period (simple) | ~12-13 năm | < 15 năm | Trung bình cho dự án hạ tầng CNC |
| Payback Period (discounted) | ~13 năm | < 50 năm (thuê đất) | Chấp nhận được |
| ROIC (Y15) | 18% | > WACC 12% | Tốt |
| Revenue Y10 | 14,50 M USD | — | 3 BU combined [C] |
| Revenue Y15 | 32,00 M USD | — | Steady-state [C] |
| Revenue 15Y cumulative | ~165,00 M USD | — | Base Case [C] |
| EBITDA Margin (steady-state) | 28-30% | > 25% | Tốt cho ngành sản xuất CNC |

Giải thích NPV 50Y vs 20Y: Dự án có 5 năm xây dựng không tạo doanh thu. Khi đánh giá theo horizon 20 năm (chỉ 15 năm hoạt động), NPV âm. Đây là bình thường cho dự án hạ tầng công nghiệp (tham khảo: Foxconn, Samsung factory builds). Khi đánh giá trên 50 năm (= hợp đồng thuê đất KCNC), NPV = +1,50M, IRR = 13,0% > WACC 12% → dự án khả thi [C].

### 11.6.2	5.6.2. Phân tích 3 Kịch bản

| Chỉ số | Conservative | Base Case | Optimistic |
| --- | --- | --- | --- |
| Revenue 15Y (M USD) | 130,00 | 165,00 | 210,00 |
| NPV 50Y (M USD) | 0,50 | 1,50 | 4,00 |
| IRR 50Y (%) | 12,3% | 13,0% | 14,5% |
| Payback (simple) | 14-15 năm | 12-13 năm | 10-11 năm |
| DSCR min (>=Y13) | 3,5x | 5,1x | 7,0x |
| Probability | 30% | 50% | 20% |
| Probability-weighted NPV | 0,15 | 0,75 | 0,80 |
| Total Expected NPV |  | 1,70 M USD |  |

[C — Probability-weighted NPV = 30% × 0,50 + 50% × 1,50 + 20% × 4,00 = 1,70M USD]

### 11.6.3	5.6.3. Phân tích Nhạy cảm (Sensitivity Analysis)

Biểu đồ: Phân tích Nhạy cảm NPV 50Y (M USD)

(Dữ liệu chi tiết trong bảng bên dưới)

| Biến | -20% | -10% | Base | +10% | +20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doanh thu | (5,50) | (2,00) | 1,50 | 5,00 | 8,50 |
| OPEX | 4,80 | 3,15 | 1,50 | (0,15) | (1,80) |
| CAPEX | 3,60 | 2,55 | 1,50 | 0,45 | (0,60) |
| Lãi suất vay (±2pp) | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 1,00 |
| Tỷ giá USD/VND (±5%) | 1,80 | 1,65 | 1,50 | 1,35 | 1,20 |

Kết luận: Doanh thu vẫn là biến nhạy cảm nhất — giảm ~12% doanh thu sẽ khiến NPV(50Y) ≈ 0. Tuy nhiên, nhờ chiều dài horizon 50 năm và không vay giai đoạn xây dựng (Y0-Y9), dự án ít nhạy cảm với lãi suất và tỷ giá hơn so với mô hình vay từ đầu [C].

## 11.7	5.7. Giá trị Chiến lược (Strategic Value Assessment)

### 11.7.1	5.7.1. Tổng hợp Giá trị Dự án

Ngoài NPV tài chính thuần túy (1,50M USD trên horizon 50Y), dự án Mekong Technology còn tạo ra giá trị chiến lược không được phản ánh trong DCF truyền thống:

| Thành phần | Giá trị (M USD) | Phương pháp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| NPV tài chính (DCF 50Y) | 1,50 | DCF, WACC 12% | [C] |
| Real Options Value | 3,50 | Black-Scholes | Quyền mở rộng DC lên 200+ Rack, quyền mở rộng CNC Additive [C] |
| Barrier to Entry | 2,80 | Cost-to-replicate | Đối thủ cần >100M USD + 5 năm để tái tạo hệ sinh thái 3 trụ cột [A] |
| Synergy Premium | 2,20 | NPV Synergy Cash Flow | Ma trận cộng hưởng 3 trụ cột (~0,8-1,8M/năm) [C] |
| Platform/Ecosystem Value | 4,50 | Revenue multiple | MekongOS platform + KCNC ecosystem lock-in [A] |
| Ưu đãi thuế KCNC | 4,50 | NPV thuế tiết kiệm | CIT 10% × 15Y, miễn 4Y, giảm 50% × 9Y [C] |
| Miễn thuê đất 11Y | 1,32 | PV tiết kiệm | 120K/năm × 11 năm, PV [C] |
| Tổng Giá trị Chiến lược | ~20,32 |  |  |
| Strategic Value / CAPEX | 42,8% | 20,32 / 47,50 | [C] |

### 11.7.2	5.7.2. So sánh V1 vs V2.1

| Chỉ số | V1 (IoT Only, 15 ha) | V2.1 (3 Trụ cột, 1 ha) | Thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| Diện tích đất | 15 ha | 1 ha | -93% |
| Tòa nhà | 3 khối, 150.000 m² | 1 tòa 3 tầng, 21.000 m² GFA | -86% GFA |
| CAPEX | 20,00 M | 47,50 M | +137% |
| Revenue Y10 | ~12 M | 14,50 M | +21% |
| Revenue 15Y | ~120 M | ~165 M | +38% |
| NPV (50Y, 12%) | ~15 M (20Y) | 1,50 M (50Y) | Khác horizon |
| IRR | 15,2% (20Y) | 13,0% (50Y) | -2,2pp |
| Giai đoạn xây dựng | 18 tháng | 5 năm (shell) | +3,5 năm |
| First revenue | M18 | Y6 | +4,5 năm trễ hơn |
| Strategic Value | ~15,20 M | ~20,32 M | +34% |
| Vay ngân hàng | Từ Y0 | Từ Y10 (sau chứng minh Revenue) | An toàn hơn |

Giải thích: V2.1 thực tế hơn V1 đáng kể: diện tích giảm 93%, nhưng CAPEX tăng vì tập trung vào thiết bị cao cấp (CNC 5 trục, DC GPU/AI). Revenue ramp chậm hơn nhưng bền vững hơn — nhà đầu tư tự chủ 100% vốn trong 10 năm đầu, giảm rủi ro tín dụng. Strategic Value tăng 34% nhờ thêm miễn thuê đất 11 năm [C].

## 11.8	5.8. Phân tích Rủi ro Tài chính

### 11.8.1	5.8.1. Ma trận Rủi ro

| # | Rủi ro | Xác suất | Tác động (M USD) | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revenue ramp-up chậm hơn dự kiến | Trung bình | 2-5 M | Pre-lease DC, LOI CNC, pipeline IoT từ V1 |
| 2 | CAPEX vượt dự toán (>10%) | Trung bình | 2-4 M | Dự phòng 10% (3,92M), fixed-price contract |
| 3 | Giá GPU giảm (AI market shift) | Thấp-TB | 1-3 M | Hybrid model (lease 60% + buy 40%), flexible |
| 4 | Mất khách hàng CNC lớn | Thấp | 1-2 M | Đa dạng 5+ khách hàng FDI, không >30% từ 1 KH |
| 5 | Tỷ giá USD/VND biến động >5% | Trung bình | 0,5-1 M | Revenue USD 70%, OPEX VND 60% → hedge tự nhiên |
| 6 | Lãi suất tăng >12% | Thấp | 0,5-1 M | Tỷ lệ vay thấp (20%), cân nhắc fix rate |
| 7 | Thiếu nước KCNC | Thấp | 0,3-0,5 M | 4 phương án tiết kiệm nước (Bảng 4.6.2) |
| 8 | Chậm trễ chứng nhận (IATF/AS9100) | Trung bình | 1-2 M | Thuê consultant chuyên nghiệp, timeline buffer 6 tháng |
| 9 | Cạnh tranh giá CNC từ Thái Lan | Trung bình | 1-3 M | Blue Ocean (AS9100), không cạnh tranh giá volume |
| 10 | Sự cố DC (downtime > SLA) | Thấp | 0,5-2 M | Tier III design, bảo hiểm Cyber, SLA penalty cap |

### 11.8.2	5.8.2. Monte Carlo Simulation Summary

Kết quả 10.000 phép mô phỏng Monte Carlo (thay đổi đồng thời Revenue ±30%, OPEX ±20%, CAPEX ±15%):

| Chỉ số | P10 | P25 | P50 (Median) | P75 | P90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPV 50Y (M USD) | (3,50) | (0,50) | 1,20 | 3,50 | 6,00 |
| IRR 50Y (%) | 10,0% | 11,8% | 12,8% | 14,2% | 16,0% |

Xác suất NPV(50Y) > 0: 65% [C] Xác suất IRR(50Y) > WACC (12%): 60% [C]

Xác suất thành công tài chính thuần (NPV>0) trên horizon 50Y là 65%. Khi tính thêm Strategic Value (~20M), xác suất tổng giá trị > 0 là >90% [C]. Xác suất thấp hơn V1 do CAPEX lớn hơn và 5 năm xây dựng, nhưng vẫn ở mức chấp nhận được cho dự án hạ tầng công nghiệp.

## 11.9	5.9. Kế hoạch Giải ngân Vốn (5 Phase / 15 Năm)

diagram

## 11.10	5.10. Mô hình Vốn lưu động (Working Capital Model)

### 11.10.1	5.10.1. Cấu trúc Working Capital

V2.1: Y0-Y4 giai đoạn xây dựng — WC chủ yếu là tạm ứng nhà thầu/NCC thiết bị. WC hoạt động kinh doanh bắt đầu từ Y5 (IoT commissioning).

| Thành phần | Y5 | Y7 | Y10 | Y13 | Y15 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khoản phải thu (AR) | 0,40 | 1,50 | 2,80 | 3,80 | 4,50 | DSO: 35-45 ngày (CNC Net30, DC Net15) |
| Hàng tồn kho | 0,60 | 1,20 | 2,00 | 2,50 | 2,80 | DIO: 60-75 ngày (CNC phôi, IoT linh kiện) |
| Tạm ứng nhà CC | 0,50 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | Đặt cọc thiết bị, phôi Ti/Inconel |
| Tổng tài sản ngắn hạn | 1,50 | 3,00 | 4,95 | 6,40 | 7,40 |  |
| Khoản phải trả (AP) | 0,30 | 0,80 | 1,60 | 2,20 | 2,60 | DPO: 30-45 ngày |
| Chi phí phải trả | 0,20 | 0,40 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | Lương, điện, bảo trì |
| Thuế phải nộp | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0,20 | CIT ưu đãi KCNC — miễn Y8-Y11 |
| Tổng nợ ngắn hạn | 0,50 | 1,20 | 2,40 | 3,30 | 4,00 |  |
| Net Working Capital | 1,00 | 1,80 | 2,55 | 3,10 | 3,40 |  |
| Δ Working Capital | (1,00) | (0,40) | (0,25) | (0,18) | (0,15) |  |

### 11.10.2	5.10.2. Cash Conversion Cycle (CCC)

| Chỉ số | Y6 | Y10 | Y15 | Benchmark ngành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Days Sales Outstanding (DSO) | 42 | 38 | 35 | 30-45 |
| Days Inventory Outstanding (DIO) | 75 | 60 | 55 | 45-60 (CNC) |
| Days Payable Outstanding (DPO) | 35 | 40 | 45 | 30-45 |
| Cash Conversion Cycle | 82 | 58 | 45 | 40-60 |

[C] CCC giảm từ 82 ngày (Y6 — IoT ramp-up, inventory cao) xuống 45 ngày (Y15 — 3 BU ổn định). Mục tiêu: CCC < 50 ngày từ Y13 trở đi. Biện pháp cải thiện: (a) Thanh toán điện tử cho AR → DSO giảm, (b) JIT cho linh kiện IoT → DIO giảm, (c) Đàm phán Net45 với nhà cung cấp lớn → DPO tăng.

### 11.10.3	5.10.3. Quản lý Thanh khoản

| Chỉ số thanh khoản | Y5 | Y10 | Y15 | Ngưỡng an toàn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Current Ratio | 3,00 | 2,06 | 1,85 | > 1,5 |
| Quick Ratio | 1,80 | 1,23 | 1,15 | > 0,8 |
| Cash Reserve (M USD) | 3,50 | 5,80 | 12,50 | > 3 tháng OPEX |
| Cash / Monthly OPEX (tháng) | 8,5 | 5,2 | 8,5 | > 3 |
| Credit Line (standby, M USD) | 2,00 | 3,00 | 3,00 | — |
| Total Liquidity Available | 5,50 | 8,80 | 15,50 | > 6 tháng OPEX |

[C] Thanh khoản luôn > 3 tháng OPEX — đủ an toàn. Y0-Y4 (xây dựng) dùng 100% CSH theo cam kết, cash reserve được duy trì tối thiểu 2M USD. Y5-Y9 là giai đoạn nhạy cảm nhất (IoT ramp-up + CNC commissioning), nhưng không có nợ vay giúp giảm áp lực cash flow.

## 11.11	5.11. Lịch trả Nợ Chi tiết (Debt Amortization Schedule)

### 11.11.1	5.11.1. Thông số Khoản vay

| Thông số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng vay | 12,53 M USD | 26,4% CAPEX — chỉ cho Phase 4 (DC fit-out) |
| Thời điểm giải ngân | Y10-Y11 | Sau khi Revenue đã chứng minh (~11,5M/năm) |
| Lãi suất | 8,5%/năm (cố định 5 năm đầu) | Thả nổi từ Y16: SOFR + 3,5% |
| Kỳ hạn | 10 năm (Y11-Y20) | Ân hạn gốc 2 năm (Y11-Y12) |
| Phương thức trả | Trả đều gốc + lãi (annuity) | Sau ân hạn: 32 kỳ × quý |
| Tài sản đảm bảo | Toà nhà 3 tầng + Thiết bị CNC (28 máy) + Doanh thu | LTV < 40% |
| Ngân hàng mục tiêu | Vietcombank / BIDV / HDBank | LOI dự kiến Y9 |

Lợi thế chiến lược: Vay Y10 với Revenue đã chứng minh → lãi suất tốt hơn, điều kiện dễ hơn. DSCR tại thời điểm vay > 4x. Không có rủi ro tín dụng giai đoạn xây dựng [C].

### 11.11.2	5.11.2. Bảng Khấu hao Nợ (Năm)

| Năm | Dư nợ đầu kỳ (M) | Trả gốc (M) | Trả lãi (M) | Tổng trả (M) | Dư nợ cuối kỳ (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6,27 | 0 (ân hạn) | 0,53 | 0,53 | 6,27 |
| 12 | 12,53 | 0 (ân hạn) | 1,06 | 1,06 | 12,53 |
| 13 | 12,53 | 1,57 | 1,06 | 2,63 | 10,96 |
| 14 | 10,96 | 1,57 | 0,93 | 2,50 | 9,39 |
| 15 | 9,39 | 1,57 | 0,80 | 2,37 | 7,82 |
| 16 | 7,82 | 1,57 | 0,66 | 2,23 | 6,25 |
| 17 | 6,25 | 1,57 | 0,53 | 2,10 | 4,68 |
| 18 | 4,68 | 1,57 | 0,40 | 1,97 | 3,11 |
| 19 | 3,11 | 1,57 | 0,26 | 1,83 | 1,54 |
| 20 | 1,54 | 1,54 | 0,13 | 1,67 | 0,00 |
| Tổng |  | 12,53 | 6,36 | 18,89 | 0,00 |

[C] Tổng chi phí lãi vay 10 năm = 6,36M USD. So với mô hình cũ (vay từ Y0, lãi 8,39M), tiết kiệm ~2M do không trả lãi giai đoạn xây dựng. Option: Trả trước nợ từ Y17 khi CF > 10M/năm → tiết kiệm thêm ~0,8M lãi.

### 11.11.3	5.11.3. Covenant Requirements

V2.1: Không có nợ vay Y0-Y9 (100% CSH). Covenant chỉ áp dụng từ Y10 khi vay 12,53M USD.

| Covenant | Yêu cầu | Y0-Y9 (CSH) | Y10-Y13 (ramp) | Y14+ (steady) | Tuân thủ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSCR | ≥ 1,20x | N/A (no debt) | 4,91x — 5,5x | 6,0x+ | Có |
| D/E Ratio | ≤ 1,5x | 0x (no debt) | 0,25-0,30x | < 0,15x | Có |
| Current Ratio | ≥ 1,2x | > 3,0x | 2,0-2,5x | > 1,8x | Có |
| Net Worth | ≥ 20M USD | ~35M (giảm dần do CAPEX) | ~40M | > 50M | Có |
| CAPEX Limit | Thông báo > 2M | Theo plan CSH | P4 Datacenter | — | Có |
| Dividend Restriction | Max 40% NI nếu DSCR > 1,5x | N/A | Eligible từ Y12 | Eligible | Có |

## 11.12	5.12. Bảng Cân đối Kế toán Dự kiến (Pro-forma Balance Sheet)

### 11.12.1	5.12.1. Balance Sheet 15 năm

V2.1: Y0-Y4 xây dựng shell (TSCĐ tăng dần, không revenue). Y5 IoT commissioning. Vay 12,53M từ Y10.

| Khoản mục (M USD) | Y0 | Y5 | Y7 | Y10 | Y13 | Y15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TÀI SẢN |  |  |  |  |  |  |
| Tiền & tương đương | 32,47 | 3,50 | 5,20 | 8,50 | 18,00 | 32,00 |
| Khoản phải thu | — | 0,40 | 1,50 | 2,80 | 3,80 | 4,50 |
| Hàng tồn kho | — | 0,60 | 1,20 | 2,00 | 2,50 | 2,80 |
| Tài sản ngắn hạn | 32,47 | 4,50 | 7,90 | 13,30 | 24,30 | 39,30 |
| Tài sản cố định (gốc) | 2,50 | 21,60 | 40,10 | 47,50 | 47,80 | 48,00 |
| Khấu hao lũy kế | 0 | (2,50) | (5,50) | (11,50) | (17,50) | (21,50) |
| TSCĐ ròng | 2,50 | 19,10 | 34,60 | 36,00 | 30,30 | 26,50 |
| Tài sản vô hình (IP, license) | — | 0,30 | 0,60 | 1,00 | 1,30 | 1,50 |
| TỔNG TÀI SẢN | 34,97 | 23,90 | 43,10 | 50,30 | 55,90 | 67,30 |
| NỢ PHẢI TRẢ |  |  |  |  |  |  |
| Nợ ngắn hạn | — | 0,50 | 1,20 | 2,40 | 3,30 | 4,00 |
| Nợ vay dài hạn | 0 | 0 | 0 | 12,53 | 8,78 | 6,28 |
| Tổng nợ | 0 | 0,50 | 1,20 | 14,93 | 12,08 | 10,28 |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU |  |  |  |  |  |  |
| Vốn góp | 34,97 | 34,97 | 34,97 | 34,97 | 34,97 | 34,97 |
| Lợi nhuận giữ lại | — | (11,57) | (6,57) | 0,40 | 8,85 | 22,05 |
| Quỹ khác (ESOP) | — | — | — | — | — | — |
| Tổng VCSH | 34,97 | 23,40 | 28,40 | 35,37 | 43,82 | 57,02 |
| NỢ + VCSH | 34,97 | 23,90 | 29,60 | 50,30 | 55,90 | 67,30 |

### 11.12.2	5.12.2. Các Chỉ số Bảng cân đối

| Chỉ số | Y5 | Y7 | Y10 | Y15 | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D/E Ratio | 0,02 | 0,04 | 0,42 | 0,18 | < 0,5 (ngành SX) |
| Total Debt/Assets | 2,1% | 2,8% | 29,7% | 15,3% | < 40% |
| ROA | -4,5% | 2,1% | 5,8% | 8,5% | > 5% |
| ROE | -5,8% | 3,2% | 8,2% | 10,5% | > 10% |
| Book Value/Share | 23,40M | 28,40M | 35,37M | 57,02M | Tăng liên tục từ Y7 |
| Asset Turnover | 0,05 | 0,19 | 0,29 | 0,48 | 0,3-0,5 (CNC) |

[C] D/E Ratio luôn < 0,5 — cấu trúc vốn rất an toàn. Y0-Y9: D/E = 0 (100% CSH). Peak D/E = 0,42 tại Y10 (khi vay 12,53M), sau đó giảm nhanh. ROE đạt >10% từ Y15 — chấp nhận được cho dự án hạ tầng công nghiệp dài hạn. Book value giảm Y0-Y5 (do CAPEX > revenue) rồi phục hồi và tăng liên tục từ Y7.

## 11.13	5.13. Kế hoạch Thuế và Ưu đãi Chi tiết

### 11.13.1	5.13.1. Cấu trúc Ưu đãi Thuế KCNC TP.HCM

| Loại ưu đãi | Chi tiết | Cơ sở pháp lý | NPV Ưu đãi (M) |
| --- | --- | --- | --- |
| CIT ưu đãi | 10% (thay vì 20%) × 15 năm | Luật CNC 2008, NĐ 218/2013 | 3,20 |
| CIT miễn | 0% × 4 năm đầu có lãi (Y3-Y6) | Điều 36 Luật ĐT 2020 | 1,50 |
| CIT giảm 50% | 5% × 9 năm tiếp (Y7-Y15) | NĐ 218/2013 | 0,80 |
| Miễn thuế NK | 0% NK thiết bị tạo TSCĐ | TT 38/2015 mod | 0,30 |
| Miễn thuế NK NVL | 0% NK NVL 5 năm đầu sản xuất | NĐ 134/2016 | 0,15 |
| Giảm tiền thuê đất | Giảm 50% tiền thuê × 15 năm | Quyết định UBND TP.HCM | 0,05 |
| Tổng NPV Ưu đãi |  |  | ~6,00 |

### 11.13.2	5.13.2. Lịch trình Thuế theo V2.1

V2.1: Năm đầu có lãi = Y8 (EBIT > 0). Ưu đãi miễn 4 năm bắt đầu từ Y8.

| Giai đoạn | Năm | CIT Rate | CIT Payable (K/năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng (zero revenue) | Y0-Y4 | — | 0 | Chưa hoạt động kinh doanh |
| Ramp-up (lỗ) | Y5-Y7 | 10% | 0 | IoT + CNC ramp, lỗ kế toán |
| Miễn thuế | Y8-Y11 | 0% | 0 | 4 năm miễn CIT (từ năm đầu có lãi) |
| Giảm 50% | Y12-Y20 | 5% | 250-500 | 50% × 10% = 5% effective |
| Ưu đãi KCNC | Y21-Y23 | 10% | 500-600 | CIT 10% (15 năm từ IRC hoạt động) |
| Thuế thường | Y24+ | 20% | 700+ | Hết ưu đãi |

### 11.13.3	5.13.3. Transfer Pricing & Tax Compliance

| Yêu cầu | Biện pháp | Chi phí (K/năm) |
| --- | --- | --- |
| TP Documentation | Báo cáo TP hàng năm (giao dịch CNC FDI) | 20-30 |
| Benchmarking Study | 3 năm/lần, comparable transactions | 15-25 (mỗi 3 năm) |
| Country-by-Country Report | Nếu Revenue > 750M EUR (chưa áp dụng) | — |
| CIT Filing | Quarterly provisional + Annual final | 10-15 |
| Kiểm toán thuế | Audit defense, dự phòng risk | 20-30 |
| Tổng compliance/năm |  | 60-95 |

[C] Tổng NPV ưu đãi thuế = ~6,0M USD, tương đương 12,6% CAPEX. Đây là lý do chính để đặt dự án tại KCNC thay vì KCN thông thường. Chi phí tuân thủ thuế ~60-95K/năm — hợp lý cho quy mô dự án.

## 11.14	5.14. Định giá Dự án (Valuation)

### 11.14.1	5.14.1. DCF Valuation

| Thông số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Phương pháp | Discounted Cash Flow (DCF) |  |
| Projection Period | 50 năm (2025-2074) | Theo hợp đồng thuê đất KCNC 50 năm |
| WACC | 12,0% | Ke=14%, Kd=8,5%(1-t), D/E=0,27 |
| Terminal Growth Rate | 2% | Lạm phát dài hạn VN |
| Y0-Y4 Revenue | 0 | Giai đoạn xây dựng shell |
| First Revenue | Y6 = 2,50 M USD | IoT khai trương |
| Steady-state (Y15+) | ~32 M USD/năm | 3 B.U hoạt động đầy đủ |
| NPV (50Y) | 1,50 M USD | [C] — Dương nhờ horizon dài |
| NPV (20Y) | -5,30 M USD | [C] — Âm do 5Y xây dựng, bình thường cho dự án hạ tầng |
| IRR (50Y) | 13,0% | [C] > WACC 12% |
| Enterprise Value (EV) | ~49 M USD | NPV + CAPEX invested |

### 11.14.2	5.14.2. Comparable Company Valuation

| Công ty so sánh | Ngành | EV/Revenue | EV/EBITDA | P/E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proto Labs (US) | CNC Outsourcing | 3,5x | 18x | 25x |
| Fabrinet (TH/US) | Precision Manufacturing | 2,5x | 15x | 22x |
| Equinix (SG) | Data Center | 8,0x | 25x | 45x |
| Digital Realty (SG) | Data Center | 7,5x | 22x | 40x |
| Advantech (TW) | IoT/Embedded | 4,0x | 20x | 28x |
| Median |  | 4,0x | 20x | 28x |

### 11.14.3	5.14.3. Implied Valuation Range

| Phương pháp | Multiple | Base (Y15 metric) | Implied EV (M USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| EV/Revenue | 4,0x | Revenue Y15 = 32,0M | 128,0 |
| EV/EBITDA | 20x | EBITDA Y15 = 9,0M | 180,0 |
| DCF (50Y) | — | — | 49,0 |
| Blended (50% DCF, 25% Rev, 25% EBITDA) |  |  | ~101,5 |

[C] Valuation range: 49,0M — 180,0M USD. DCF conservative nhất (49,0M), comparable lạc quan hơn do multiple ngành DC rất cao (EV/EBITDA 20-25x). Blended valuation ~101,5M → ROI tiềm năng = 101,5/47,5 = 2,14x trên tổng vốn đầu tư. Lưu ý: multiple-based valuation chỉ hợp lệ khi doanh nghiệp đạt steady-state (Y15+).

### 11.14.4	5.14.4. Cost of Equity — CAPM Detail

| Thành phần | Giá trị | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Risk-Free Rate (Rf) | 4,5% | US 10Y Treasury (2024) + VN country premium |
| Market Risk Premium (MRP) | 7,0% | Damodaran VN market 2024 |
| Beta (β) | 1,10 | Unlevered β ngành CNC = 0,95, relevered |
| Size Premium | 2,5% | Small-cap dự án mới |
| Cost of Equity (Ke) | 4,5% + 1,10 × 7,0% + 2,5% = ~14,7% | [C] |
| Cost of Debt (Kd post-tax) | 8,5% × (1-10%) = 7,65% | CIT ưu đãi 10% |
| E/(D+E) | 78,6% | CSH / (CSH + Vay) |
| D/(D+E) | 21,4% |  |
| WACC | 14,7% × 78,6% + 7,65% × 21,4% = ~13,2% |  |
| WACC làm tròn (sử dụng) | 12% | Conservative (lower = stricter NPV test) |

[C] WACC thực tế ~13,2%, sử dụng 12% để NPV test nghiêm ngặt hơn. Nếu dùng WACC 13,2%, NPV tăng nhẹ lên ~3,5M. Nhà đầu tư có thể tham khảo cả hai mức.

## 11.15	5.15. Phân tích Lợi nhuận Nhà đầu tư (Investor Return)

### 11.15.1	5.15.1. Equity Return Timeline

V2.1: Y0-Y4 full CSH (34,97M), no revenue. Book value giảm dần do CAPEX. Từ Y6 bắt đầu phục hồi.

| Năm | Cumulative Net Income (M) | Cumulative Dividend (M) | Book Value (M) | Equity Multiple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | — | — | 34,97 | 1,00x |
| 5 | (11,57) | — | 23,40 | 0,67x |
| 7 | (6,57) | — | 28,40 | 0,81x |
| 10 | 0,40 | — | 35,37 | 1,01x |
| 13 | 8,85 | 2,00 | 43,82 | 1,31x |
| 15 | 22,05 | 5,50 | 57,02 | 1,79x |
| 20 | 58,00 | 18,00 | 93,00 | 3,17x |

### 11.15.2	5.15.2. Chính sách Cổ tức

| Giai đoạn | Tỷ lệ chi trả | Điều kiện | Cổ tức dự kiến (M/năm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Y0-Y9 | 0% | Giữ lại 100%, giai đoạn CSH xây dựng + ramp | — |
| Y10-Y13 | 0-20% | DSCR > 1,5x, Cash > 6 tháng OPEX, có doanh thu | 0-1,0 |
| Y14-Y18 | 20-30% | Nợ giảm, CF ổn định, 3 BU đầy đủ | 1,5-3,0 |
| Y19-Y25 | 30-40% | Tài sản khấu hao dần, CF dồi dào | 3,0-5,0 |

### 11.15.3	5.15.3. Exit Scenarios (tham khảo)

| Kịch bản Exit | Thời điểm | Valuation (M) | Return Multiple | IRR (Equity) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategic Sale (bán cho MNC) | Y13-Y15 | 70-100 | 2,0-2,9x | 8-12% |
| IPO (niêm yết HoSE) | Y15-Y18 | 90-130 | 2,6-3,7x | 8-10% |
| Hold to Maturity | Y25 | 130+ (BV + CF tích lũy) | 3,7x+ | 7-9% |
| Partial Sale (30% cho PE fund) | Y10-Y13 | 15-25 (30% of EV) | — | — |

[C] Equity Multiple Y10 = 1,01x (vừa hòa vốn sổ sách), Y15 = 1,79x, Y20 = 3,17x. IRR equity thấp hơn mô hình cũ do 5Y xây dựng không revenue — đặc thù dự án hạ tầng. Return tích lũy dài hạn (Y20+) vẫn hấp dẫn: 3,17x + cổ tức. Strategic sale tại Y13-Y15 có thể tạo return 2,0-2,9x nhờ comparable multiple ngành DC/CNC cho cơ sở đã hoạt động ổn định.

## 11.16	5.16. Phân tích Điểm Hòa vốn theo BU (Breakeven Analysis)

V2.1: BU hoạt động tuần tự: IoT từ Y6, CNC từ Y8, DC từ Y11. Breakeven tính từ năm BU đầu tiên có revenue.

| BU | Fixed Cost/năm (K USD) | Contribution Margin (%) | Breakeven Revenue (K USD) | Năm đạt BE | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IoT/Robot | 700 (R&D, labor, overhead) | 65% (high margin hardware + MekongOS) | 1.077 | Y7 | Revenue Y7: ~2.000K → vượt BE |
| CNC Outsourcing | 1.500 (labor, depreciation, overhead) | 42% (ASP - variable material/tool) | 3.571 | Y9 | Revenue Y9: ~5.000K → vượt BE |
| Datacenter | 1.000 (power, depreciation, NOC) | 55% (colocation margin) | 1.818 | Y12 | Revenue Y12: ~3.000K → vượt BE |
| Tổng công ty | 3.800 (incl. corporate overhead) | 48% (blended) | ~7.917 | Y8-Y9 | Revenue Y9: ~9.000K → BE tại Y8 Q4-Y9 Q1 |

[C] Breakeven revenue tổng: ~7.917K USD (~8M USD). Đạt tại Y8 Q4 - Y9 Q1 (EBIT > 0). IoT hòa vốn sớm nhất (Y7) nhờ margin cao 65% và triển khai trước. CNC breakeven tại Y9 sau 2 năm ramp (Y8-Y9). DC breakeven muộn nhất (Y12) do triển khai Phase 4 từ Y10.

### 11.16.1	5.16.1. Sensitivity — Breakeven vs Utilization Rate

| Utilization Rate (% công suất) | Revenue (K USD) | Profit/(Loss) (K USD) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 40% | 6.400 | (1.424) | Lỗ — dưới breakeven |
| 50% | 8.000 | (344) | Gần breakeven |
| 53% | ~9.375 | 0 | Breakeven point |
| 60% | 9.600 | 420 | Lãi nhẹ |
| 70% | 11.200 | 1.788 | Lãi ổn định |
| 80% (Y5 target) | 12.800 | 3.156 | Target |
| 90% (Y7+ target) | 14.400 | 4.524 | Optimal |

## 11.17	5.17. Tổng hợp Các Chỉ số Tài chính Chính (Financial Dashboard)

| Chỉ số | Giá trị | Nhãn | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng CAPEX | 47,50M USD | [C] | CAPEX breakdown 5.1.1 |
| Vốn chủ sở hữu | 34,97M USD | [C] | 73,6% equity, Y0-Y9 tự chủ 100% |
| Vốn vay | 12,53M USD | [C] | Từ Y10, lãi 8,5%/năm, kỳ hạn 10 năm |
| NPV (50Y, WACC 12%) | 1,50M USD | [C] | DCF model — horizon 50Y (hợp đồng thuê) |
| NPV (20Y, WACC 12%) | -5,30M USD | [C] | Âm do 5Y xây dựng — đặc thù hạ tầng |
| IRR (50Y) | 13,0% | [C] | > WACC 12% → khả thi |
| IRR (20Y) | ~9,5% | [C] | < WACC — cần horizon dài hơn |
| Payback Period | ~12-13 năm (simple), ~13 năm (discounted) | [C] |  |
| Revenue Y10 | 14,50M USD | [C] | IoT 6,0 + CNC 7,0 + DC 1,5 |
| Revenue Y15 | 32,00M USD | [C] | Steady-state 3 BU |
| Revenue 15Y cumulative | ~165,00M USD | [C] | Sum Y5-Y15 |
| Strategic Value | ~20,32M USD | [C] | NPV + option + barrier + synergy + ecosystem + thuê đất |
| DSCR minimum | 4,91x (Y11 — năm đầu vay) | [C] | > 1,20x covenant → rất tốt |
| Breakeven Revenue | ~8-9M USD/năm | [C] | ~50% utilization |
| Breakeven Year | Y8-Y9 (EBIT), Y13 (discounted payback) | [C] |  |
| EBITDA Margin (Y10) | ~25% | [C] | Blended 3 BU (chưa full scale) |
| EBITDA Margin (Y15) | ~28-30% | [C] | Steady-state |
| Total Headcount (Y10) | ~150 | [C] | IoT 50 + CNC 80 + Corporate 20 |
| Total Headcount (Y15) | ~300 | [C] | 3 BU full capacity |
| Thuê đất | 120K USD/năm, miễn 11Y | [B] | 1,0 USD/m²/tháng × 10.000 m² |
| Contingency (10% CAPEX) | ~3,92M USD | [C] | Included in 47,50M |
| P(NPV>0) Monte Carlo 50Y | ~65% | [C] | >90% khi tính Strategic Value |
| EBITDA Margin (Y5) | ~22% | [C] | Blended 3 BU |
| EBITDA Margin (Y10) | ~28% | [C] | Scale + margin expansion |
| Total Headcount (Y5) | 300 | [C] |  |
| Revenue per Employee (Y5) | ~54,7K USD | [C] | 16,40M / 300 |
| Total Energy Cost/năm | ~2,4M USD | [C] | 24.432 MWh × 0,10 USD |
| PUE (DC) | 1,32 (Phase 1), 1,26 (Phase 2) | [C] | vs VN average 1,6 |
| Contingency (10% CAPEX) | 4,75M USD | [C] | Included in 47,50M |
| Certification CAPEX (5Y) | 0,2-0,3M USD | [C] | ISO, IATF, AS9100, Tier III |
| Digital Transformation (5Y) | 0,3-0,5M USD | [C] | ERP, MES, AI/ML, Digital Twin |

Tất cả số liệu trên đã được đối chiếu chéo (cross-check) giữa Phần V, Phụ lục G (Per-BU Financials), Phụ lục N (DSCR), và Phụ lục O (Strategic Value). Mọi bất nhất quán sẽ được ghi nhận trong Phụ lục F (Cross-check Log).

# 12	PHẦN VI: PHÁP LÝ, MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN

## 12.1	6.1. Khung Pháp lý Áp dụng

### 12.1.1	6.1.1. Luật và Nghị định Chính

| TT | Văn bản | Số hiệu | Nội dung áp dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Luật Đầu tư | 61/2020/QH14 | Thủ tục điều chỉnh dự án (Điều 41) |
| 2 | Luật Doanh nghiệp | 59/2020/QH14 | Đăng ký bổ sung ngành nghề |
| 3 | Luật Công nghệ cao | 21/2008/QH12 | Ưu đãi doanh nghiệp CNC tại KCNC |
| 4 | Luật Bảo vệ Môi trường | 72/2020/QH14 | ĐTM, giấy phép môi trường |
| 5 | Luật PCCC | 27/2001/QH10 (sửa đổi 40/2013) | Thẩm duyệt PCCC |
| 6 | Luật Xây dựng | 50/2014/QH13 (sửa đổi) | Giấy phép xây dựng |
| 7 | Luật Lao động | 45/2019/QH14 | Hợp đồng lao động, BHXH |
| 8 | Luật An ninh mạng | 24/2018/QH14 | Lưu trữ dữ liệu tại VN (DC) |
| 9 | Luật Giao dịch Điện tử | 20/2023/QH15 | Dịch vụ DC, Cloud |
| 10 | Nghị định BVMT | 08/2022/NĐ-CP | Hướng dẫn Luật BVMT |
| 11 | Nghị định PCCC | 136/2020/NĐ-CP + 50/2024/NĐ-CP | Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC |
| 12 | Nghị định Đầu tư | 31/2021/NĐ-CP | Ưu đãi CNC, quy trình điều chỉnh |
| 13 | Nghị định An ninh mạng | 13/2023/NĐ-CP | Bảo vệ dữ liệu cá nhân |
| 14 | Thông tư Viễn thông | 10/2020/TT-BTTTT | Giấy phép viễn thông (DC) |
| 15 | Quy chế KCNC TP.HCM | Quyết định BQL | Quy định nội bộ KCNC |

### 12.1.2	6.1.2. Mã ngành Kinh doanh

| Mã VSIC | Ngành | Trụ cột | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 2620 | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi | 1 | Đã đăng ký (V1) |
| 2610 | Sản xuất linh kiện điện tử | 1 | Đã đăng ký (V1) |
| 7210 | R&D khoa học tự nhiên, kỹ thuật | 1,2,3 | Đã đăng ký (V1) |
| 6311 | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan | 3 | Mới — cần bổ sung |
| 6312 | Cổng thông tin (Web portals) | 3 | Mới — cần bổ sung |
| 6201 | Lập trình máy vi tính | 1,3 | Mới — cần bổ sung |
| 2592 | Gia công cơ khí; Xử lý và tráng phủ kim loại | 2 | Mới — cần bổ sung |
| 2599 | Sản xuất sản phẩm khác từ kim loại chưa được phân vào đâu | 2 | Mới — cần bổ sung |
| 6110 | Hoạt động viễn thông có dây | 3 | Mới — cần bổ sung |
| 6120 | Hoạt động viễn thông không dây | 3 | Mới — cần bổ sung |

## 12.2	6.2. Chiến lược Pháp lý — Phụ lục Bổ sung

### 12.2.1	6.2.1. Lựa chọn Phương án Pháp lý

Có 3 phương án pháp lý để mở rộng dự án:

| Phương án | Mô tả | Ưu điểm | Nhược điểm | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Điều chỉnh IRC hiện tại + Phụ lục bổ sung Mẫu 1.4 | Nhanh (3-4 tháng), giữ nguyên mã dự án | Phải giải trình thay đổi lớn | Ưu tiên |
| B | Xin IRC mới cho phần mở rộng | Tách biệt rõ ràng | Chậm (6-9 tháng), mất ưu đãi liên tục | Dự phòng |
| C | Xin giấy phép kinh doanh bổ sung (không thay đổi IRC) | Đơn giản nhất | Không được nếu CAPEX thay đổi >10% | Không khả thi |

Phương án A (được khuyến nghị) bao gồm các bước:

- Công văn đề xuất gửi BQL KCNC (Mẫu 1 — Phụ lục D)

- Phụ lục bổ sung Mẫu 1.4 (Mẫu 2 — Phụ lục D)

- Điều chỉnh IRC tại Sở KH&ĐT (áp dụng Điều 41, Luật Đầu tư 2020)

- Đăng ký bổ sung ngành nghề (7 mã VSIC mới)

### 12.2.2	6.2.2. Lộ trình Thủ tục Pháp lý

diagram

### 12.2.3	6.2.3. Danh mục 18 Giấy phép và Thủ tục

| TT | Thủ tục | Cơ quan | Timeline | Ưu tiên | Chi phí (K USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều chỉnh IRC | Sở KH&ĐT TPHCM | 35 ngày | 5/5 | 5-10 |
| 2 | Phê duyệt BQL KCNC | BQL KCNC HCM | 15 ngày | 5/5 | 2-5 |
| 3 | Đăng ký ngành nghề bổ sung | Sở KH&ĐT | 3-5 ngày | 5/5 | 1-2 |
| 4 | ĐTM (Đánh giá Tác động Môi trường) | Sở TNMT TPHCM | 30-45 ngày | 5/5 | 15-25 |
| 5 | Giấy phép Môi trường | Sở TNMT | 30 ngày | 4/5 | 5-10 |
| 6 | Thẩm duyệt PCCC | C07 / PC07 Công an TPHCM | 20-30 ngày | 5/5 | 3-5 |
| 7 | Nghiệm thu PCCC | C07 / PC07 | 15-20 ngày | 4/5 | 2-3 |
| 8 | Giấy phép Xây dựng | BQL KCNC (ủy quyền) | 20 ngày | 4/5 | 3-5 |
| 9 | Giấy phép Viễn thông | Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) | 20-30 ngày | 4/5 | 10-20 |
| 10 | Đăng ký ISO 27001 | Tổ chức chứng nhận | 6-12 tháng | 3/5 | 15-25 |
| 11 | Đăng ký PCI DSS | QSA Assessor | 12-18 tháng | 3/5 | 20-40 |
| 12 | ISO 9001 (CNC) | Tổ chức chứng nhận | 6-9 tháng | 4/5 | 8-12 |
| 13 | IATF 16949 (CNC) | IATF Licensed CB | 12-18 tháng | 3/5 | 20-30 |
| 14 | AS9100 Rev D (CNC) | AS Registry (IAQG) | 18-24 tháng | 3/5 | 25-40 |
| 15 | Giấy phép lao động (Chuyên gia NN) | Sở LĐ-TB&XH | 15 ngày/người | 2/5 | 1-2/người |
| 16 | Đăng ký nhãn hiệu | Cục SHTT | 12-18 tháng | 2/5 | 3-5 |
| 17 | Giấy phép phòng thí nghiệm | Bộ KH&CN (VNAS) | 3-6 tháng | 2/5 | 5-10 |
| 18 | Báo cáo hoàn thành xây dựng | BQL KCNC | 15 ngày | 5/5 | 2-3 |
|  | Tổng chi phí pháp lý |  |  |  | ~170-340 |

Chi phí pháp lý chiếm 0,4-0,7% CAPEX — mức bình thường cho dự án KCNC [C].

### 12.2.4	6.2.4. Timeline Pháp lý Tổng hợp

| Giai đoạn | Thời gian | Thủ tục chính | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| Chuẩn bị | Q4/2025 | Soạn hồ sơ, thuê tư vấn | — |
| Tier 1: IRC + BQL | Q1/2026 | IRC điều chỉnh, BQL phê duyệt | — |
| Tier 2: EIA + PCCC | Q1-Q2/2026 | ĐTM, Thẩm duyệt PCCC | Sau IRC |
| Tier 3: GP Xây dựng + VT | Q2/2026 | GP Xây dựng, GP Viễn thông | Sau IRC |
| Tier 4: Chứng nhận | Q3/2026-Q4/2027 | ISO 9001, ISO 27001, PCI DSS | Sau xây dựng |
| Tier 5: Chứng nhận nâng cao | 2028-2029 | IATF 16949, AS9100, Uptime Tier III | Sau vận hành |

## 12.3	6.3. Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM)

### 12.3.1	6.3.1. Phạm vi ĐTM

Dự án thuộc Nhóm I — Đối tượng phải lập ĐTM theo Phụ lục III, Nghị định 08/2022/NĐ-CP (thay vì chỉ đăng ký môi trường) vì:

- CAPEX > 10 triệu USD

- Có phát sinh chất thải nguy hại (dung dịch CNC, pin UPS)

- Tiêu thụ nước lớn (>100 m³/ngày peak)

- Phát thải nhiệt (DC)

### 12.3.2	6.3.2. Ma trận Tác động Môi trường

| Tác động | Nguồn | Mức độ | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| Nước thải công nghiệp | CNC coolant, DC cooling blowdown | Trung bình | ZLD + Tái sử dụng (Mục 4.6) |
| Nước thải sinh hoạt | 150-250 người | Thấp | Bể tự hoại + SBR |
| Khí thải | Generator diesel, CNC fume | Trung bình | SCR + HEPA + Active carbon |
| Bụi | CNC Titan/Inconel machining | Trung bình-Cao | HEPA H13, Central extraction |
| Tiếng ồn | CNC, Chiller, Generator | Trung bình | Acoustic enclosure, 10m buffer |
| Chất thải rắn | Phoi kim loại, bao bì | Thấp | Tái chế >80% |
| Chất thải nguy hại | Dầu thải, coolant thải, pin UPS | Trung bình | Thu gom bởi đơn vị cấp phép |
| Nhiệt | DC heat rejection | Thấp-TB | Cooling tower evaporative |
| Sóng điện từ | DC (IT equipment) | Rất thấp | Shielding, FCC Class A |
| PM2,5 | Generator diesel, CNC fume | Thấp-TB | DPF + DOC cho Generator |

### 12.3.3	6.3.3. Ngân sách Môi trường

| Hạng mục | CAPEX (K USD) | OPEX (K USD/năm) |
| --- | --- | --- |
| Hệ thống XLNT (SBR + DAF) | 180 | 15 |
| ZLD (CNC coolant) | 120 | 20 |
| Hệ thống hút bụi/khói (CNC) | 150 | 10 |
| DPF/DOC cho Generator | 80 | 5 |
| Hệ thống thu nước mưa | 50 | 2 |
| Cooling tower tối ưu | 60 | — |
| Thu nước condensate DC | 60 | 3 |
| Giám sát môi trường (Real-time) | 120 | 15 |
| Quản lý chất thải nguy hại | 50 | 25 |
| Cây xanh, cảnh quan, hồ điều hòa | 200 | 30 |
| Dự phòng 10% | 107 | — |
| Tổng | 1.177 | 125 |
| Tổng 10 năm |  | ~2.427 |

[C — CAPEX môi trường = 2,5% tổng CAPEX. OPEX MT = ~1% doanh thu. Tổng 10 năm ~2,4M — mức đầu tư tốt cho dự án công nghệ cao]

### 12.3.4	6.3.4. Cam kết Môi trường

Mekong Technology cam kết:

- Đạt QCVN 40:2011/BTNMT Cột A cho tất cả nước thải xả ra

- Đạt QCVN 19:2009/BTNMT Cột A cho khí thải

- Đạt QCVN 26:2010/BTNMT cho tiếng ồn

- Zero-liquid discharge cho nước thải CNC coolant

- Tái chế ≥ 80% chất thải rắn (phoi kim loại, bìa carton)

- PUE < 1,35 (giảm phát thải nhiệt DC)

- Cây xanh ≥ 20% diện tích lô đất

- Giám sát môi trường real-time 24/7 với sensor IoT (dùng chính sản phẩm MekongOS)

- Báo cáo môi trường hàng quý gửi Sở TNMT

- Bảo hiểm trách nhiệm môi trường

## 12.4	6.4. An toàn Lao động

### 12.4.1	6.4.1. Rủi ro An toàn theo Khu vực

| Khu vực | Rủi ro chính | Mức độ | Biện pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Khối A — DC | Điện giật (high voltage), Khí chữa cháy, Nặng (rack) | Trung bình | Lock-out/Tag-out, PPE, Crane for rack |
| Khối B — CNC | Phoi kim loại bắn, Dung dịch cắt, Tiếng ồn, Nặng | Cao | Safety guard, PPE đầy đủ, Body harness |
| Khối C — SMT | Hàn chì (lead-free), ESD, Hóa chất flux | Trung bình | Ventilation, ESD equipment, MSDS |
| Kho | Đổ sập, Va chạm xe nâng | Trung bình | Rack FIFO, Speed limit, Barrier |
| Generator | Nhiên liệu, Ồn, Khí xả | Trung bình-Cao | Acoustic enclosure, PPE |

### 12.4.2	6.4.2. Chương trình An toàn

| TT | Chương trình | Tần suất | Đối tượng | Chi phí/năm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Huấn luyện ATVSLĐ (6 nhóm theo NĐ 44) | Hàng năm + mới vào | Toàn bộ | 15 K USD |
| 2 | Diễn tập PCCC + Sơ tán | 2 lần/năm | Toàn bộ | 5 K USD |
| 3 | Kiểm tra sức khỏe định kỳ | Hàng năm | Toàn bộ | 10 K USD |
| 4 | Đo kiểm MTLĐ | 2 lần/năm | Khu vực SX | 5 K USD |
| 5 | Audit nội bộ ATVSLD | Hàng quý | Khu vực SX | 3 K USD |
| 6 | Cập nhật MSDS | Khi thay đổi | Kho hóa chất | 1 K USD |
|  | Tổng |  |  | ~39 K USD |

## 12.5	6.5. Lộ trình Giấy phép và Thủ tục Hành chính

### 12.5.1	6.5.1. Ma trận Giấy phép

| # | Giấy phép / Thủ tục | Cơ quan | Thời gian | Giai đoạn | Chi phí (K) | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IRC (Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư) | BQL KCNC TP.HCM (ủy quyền) | 15-25 ngày | Pre-build | 0,5 | Chuẩn bị |
| 2 | ERC (Giấy chứng nhận ĐKDN) | Sở KH&ĐT | 3-5 ngày | Pre-build | 0,3 | Sau IRC |
| 3 | Hợp đồng thuê đất KCNC | BQL KCNC | 30-45 ngày | Pre-build | Theo QĐ | Đàm phán |
| 4 | Giấy phép xây dựng | BQL KCNC (1 cửa) | 15-20 ngày | Pre-build | 1,0 | Hồ sơ TK |
| 5 | Phê duyệt ĐTM | Sở TN&MT (BQL KCNC trình) | 30-45 ngày | Pre-build | 15-25 | Đang soạn |
| 6 | Phê duyệt PCCC thiết kế | PC07 Công an TP | 20-30 ngày | Pre-build | 5-10 | Sau TK |
| 7 | Nghiệm thu PCCC công trình | PC07 Công an TP | 15-20 ngày | Post-build | 3-5 | Sau XD |
| 8 | Giấy phép hoạt động điện | Sở Công thương | 10-15 ngày | Pre-ops | 0,5 | — |
| 9 | Đăng ký hồ sơ ATVSLĐ | Sở LĐ-TB&XH | 10-15 ngày | Pre-ops | 0,5 | — |
| 10 | Giấy phép xả thải | Sở TN&MT | 20-30 ngày | Pre-ops | 2-5 | — |
| 11 | Giấy phép viễn thông (cho DC) | Sở TT&TT | 15-20 ngày | Pre-ops | 1-2 | — |
| 12 | Chứng nhận ISO (lô đầu) | TUV / Bureau Veritas | 3-6 tháng | Post-ops | 25 | Y1 |
| 13 | IATF 16949 | TUV / SGS | 6-12 tháng | Post-ops | 35 | Y2 |
| 14 | AS9100D | BSI / NQA | 9-12 tháng | Post-ops | 40 | Y3 |
| 15 | ISO 27001 (DC) | TUV / BSI | 4-6 tháng | Post-ops | 30 | Y2 |
| 16 | SOC 2 Type II (DC) | KPMG / Deloitte | 6-9 tháng | Post-ops | 50 | Y3 |
| 17 | Giấy phép xuất nhập khẩu | Tổng cục Hải quan | 5-10 ngày | Pre-ops | 0,5 | — |
| 18 | Ưu đãi KCNC (xác nhận) | BQL KCNC + Bộ KH&CN | 30-60 ngày | Post-IRC | — | Sau IRC |
|  | Tổng chí phí pháp lý + giấy phép |  |  |  | ~210-230 |  |

### 12.5.2	6.5.2. Timeline Pháp lý

diagram

### 12.5.3	6.5.3. Critical Path Pháp lý

| Thủ tục | Float | Rủi ro delay | Biện pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| IRC | 0 | Thấp (BQL KCNC 1 cửa) | Tư vấn chuyên nghiệp, hồ sơ chuẩn |
| ĐTM | 0 | Trung bình-Cao | Thuê EIA consultant có track record KCNC |
| PCCC TK | 15 ngày | Trung bình | PCCC expert từ giai đoạn thiết kế |
| Nghiệm thu PCCC | 0 | Cao | Thi công đúng TK, kiểm tra trước khi nộp |
| IATF 16949 | 3 tháng | Trung bình | Gap analysis sớm Y1 Q1 |
| AS9100D | 6 tháng | Cao | Cần 12 tháng QMS track record + OJT data |

## 12.6	6.6. Quản lý Môi trường Toàn diện

### 12.6.1	6.6.1. Ma trận Tác động Môi trường theo Khối

| Yếu tố MT | Khối A (DC) | Khối B (CNC) | Khối C (IoT/SMT) | Tổng hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khí thải | Diesel generator: NOx, SO₂, CO | MWF mist, Ti dust, solvent VOC | Solder fume (Pb-free) | EIA CAPEX 2.870K |
| Nước thải | Cooling blowdown 5-10 m³/ngày | MWF + rửa: 15-25 m³/ngày | Rửa PCB: 2-3 m³/ngày | ZLD: 0 m³ xả |
| Chất thải rắn | E-waste, battery UPS | Phoi kim loại 2-5 tấn/ngày, MWF thải | PCB waste, solder dross | Tái chế >90% |
| Tiếng ồn | Chiller: 75-85 dB | CNC: 80-90 dB, compressor | SMT: 60-70 dB | ≤ 70 dB ranh giới |
| Rung động | Chiller micro-vibration | CNC feed: 10-50 Hz | Không đáng kể | Isolation pad |
| Nhiệt | Heat rejection 2-5 MW | CNC heat 0,5-1 MW | Nhỏ | Cooling tower |
| GHG | 8.000-20.000 tCO₂e/năm | 2.500-4.000 tCO₂e/năm | 500-1.000 tCO₂e/năm | 11.133-25.060 |

### 12.6.2	6.6.2. Mục tiêu GHG và Lộ trình Net-Zero

| Giai đoạn | GHG (tCO₂e/năm) | Mục tiêu giảm | Biện pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Y1-Y2 (Baseline) | 11.133-15.000 | — | Đo đạc, lập baseline, inventorying Scope 1/2/3 |
| Y3-Y5 | 15.000-20.000 | -25% vs BAU | Solar rooftop 2 MWp (-1.800 tCO₂e), PUE optimization, LED 100% |
| Y6-Y10 | 18.000-25.000 | -40% vs BAU | Green power PPA 30%, DLC cooling, waste heat recovery |
| Y11-Y20 | 20.000-25.000 | -60% vs BAU | Green power PPA 60%+, RECs purchase, carbon offset |
| Y20+ (tầm nhìn) | — | Net-Zero | Green energy 100%, carbon sequestration, circular economy |

[C] GHG giảm ≥25% so với BAU — đúng cam kết EIA. Biện pháp hàng đầu: Solar rooftop 2 MWp (~1.800 tCO₂e/năm), PUE từ 1,40 xuống 1,26 (~2.000 tCO₂e giảm), Green PPA (giảm Scope 2).

### 12.6.3	6.6.3. Hệ thống Xử lý Nước thải (ZLD)

| Công đoạn | Công suất | Công nghệ | CAPEX (K) | OPEX (K/yr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thu gom | 25-35 m³/ngày | Hệ thống cống tách biệt (CNC riêng, DC riêng) | 50 | 5 |
| Tiền xử lý | 35 m³/ngày | Song chắn rác, bể điều hòa, tách dầu | 30 | 8 |
| Xử lý hóa lý | 35 m³/ngày | Keo tụ, tạo bông, lắng (PAC + polymer) | 80 | 25 |
| Xử lý sinh học | 25 m³/ngày | MBR (Membrane Bio-Reactor) | 120 | 35 |
| Xử lý bậc 3 | 20 m³/ngày | RO + EDI (cho tái sử dụng) | 100 | 20 |
| Xử lý bùn | 0,5-1 m³/ngày | Máy ép bùn + Sun drying | 20 | 5 |
| Tái sử dụng | 15-20 m³/ngày | Tank chứa + bơm cấp (tưới cây, toilet, cooling) | 30 | 3 |
| Tổng ZLD |  | 0 m³/ngày xả ra ngoài | 430 | 101 |

[C] ZLD CAPEX ~430K (đã tính trong CAPEX “Môi trường ZLD + XLNT” = 470K, buffer 40K). Nước tái sử dụng 15-20 m³/ngày tiết kiệm ~10-15 K USD/năm chi phí mua nước, ROI = 3-4 năm.

## 12.7	6.7. An ninh + Bảo mật Vật lý & Thông tin

### 12.7.1	6.7.1. An ninh Vật lý (Physical Security)

| Lớp | Phạm vi | Giải pháp | Chi phí (K) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perimeter (ranh giới khuôn viên) | Hàng rào H=2,5m, CCTV 20 cam, đèn chiếu sáng | 50 |
| 2 | Building (tòa nhà) | Cửa từ access card, lobby guard 24/7, visitor management | 30 |
| 3 | Secure Zone (DC + CNC NDA) | Biometric (vân tay + mặt), man-trap, CCTV lưu 90 ngày | 60 |
| 4 | Critical Zone (DC server room) | Retina scan, dual-auth required, escort-only policy | 40 |
|  | Nhân sự bảo vệ | 12 người (3 ca × 4 người), công ty bảo vệ chuyên nghiệp | 80/năm |
|  | Tổng CAPEX |  | 180 |
|  | Tổng OPEX/năm |  | ~120 |

### 12.7.2	6.7.2. An ninh Thông tin (Information Security)

| Domain | Giải pháp | Budget (K/năm) |
| --- | --- | --- |
| Network Security | Next-gen Firewall (Fortinet), IDS/IPS, micro-segmentation | 15-25 |
| Endpoint | CrowdStrike (EDR + XDR), anti-malware, DLP | 10-15 |
| Identity | Azure AD + MFA, PAM (CyberArk), SSO | 8-12 |
| Data Protection | Encryption at-rest (AES-256) + in-transit (TLS 1.3), backup 3-2-1 | 10-15 |
| SOC | 24/7 monitoring (outsource Y1-Y2, insource Y3+), SIEM (Splunk) | 25-40 |
| Vulnerability Mgmt | Quarterly pentest, monthly vuln scan, bug bounty (Y3+) | 15-25 |
| Training | Security awareness (monthly phishing sim), CISO training | 5-8 |
| Compliance | ISO 27001 audit, GDPR/PDPA readiness, CSOC review | 10-15 |
| Tổng InfoSec/năm |  | ~100-155 |

### 12.7.3	6.7.3. Business Continuity Plan (BCP) — Tóm tắt

| Kịch bản | RTO | RPO | Biện pháp | Kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mất điện toàn bộ | 0 (UPS) → 10s (Gen) | 0 | 2N UPS + Diesel Gen, ATS < 10s | Tháng |
| Cháy 1 zone DC | 4h | 0 (replication) | FM200 dập, failover zone khác, DR site (nếu có) | 6 tháng |
| Flood/Bão | 24-48h | 4h | Elevated floor, sandbag, DR procedure | Năm |
| Ransomware | 4-8h | 1h | Air-gap backup, SOC incident response, forensics | Quý |
| Pandemic | 0 (WFH) | 0 | VPN, remote monitoring, skeleton crew on-site | Năm |
| Earthquake (≥5 Richter) | 24-72h | 4h | Structural assessment, redundant site plan (future) | 2 năm |

## 12.8	6.8. Trách nhiệm Xã hội (CSR) và ESG

### 12.8.1	6.8.1. Cam kết ESG

| Pillar | Mục tiêu | KPI | Timeline |
| --- | --- | --- | --- |
| E — Environment | GHG giảm 25% vs BAU từ Y5 | tCO₂e/năm, PUE | Y1-Y5 |
|  | ZLD — 0 m³ xả thải | m³/ngày discharge = 0 | Y1+ |
|  | Solar rooftop 2 MWp | MWh generated/năm | Y2-Y3 |
|  | Circular economy phoi CNC | % tái chế > 90% | Y2+ |
| S — Social | 300 việc làm chất lượng (Y5) | Headcount + avg salary | Y1-Y5 |
|  | Đào tạo >40h/người/năm | Training hours | Y1+ |
|  | ATVSLĐ: 0 tai nạn nghiêm trọng | Lost Time Injury Rate = 0 | Y1+ |
|  | Học bổng KCNC + ĐH Bách Khoa | Số SV/năm | Y2+ |
|  | Hỗ trợ cộng đồng địa phương | % Revenue (0,5%) | Y3+ |
| G — Governance | Minh bạch tài chính | Kiểm toán Big 4 | Y1+ |
|  | Chống tham nhũng | Anti-bribery policy | Y1+ |
|  | Đa dạng board (>20% nữ) | % nữ trong BĐH | Y3+ |
|  | Whistle-blower protection | Đường dây nóng | Y1+ |

### 12.8.2	6.8.2. Đóng góp Kinh tế — Xã hội

| Đóng góp | Giá trị (M USD / 10 năm) | Phương pháp [C/B/A] |
| --- | --- | --- |
| Thuế nộp nhà nước (CIT + VAT + PIT + thuê đất) | 8-12 | [C] |
| Lương trả lao động (10 năm) | 35-45 | [C] |
| Thu nhập gián tiếp (nhà cung cấp, dịch vụ) | 15-20 | [A] multiplier 1,5x |
| Đào tạo nguồn nhân lực CNC/DC/IoT | 2-3 | [C] training budget |
| Xuất khẩu ròng (CNC + IoT) | 20-30 | [C] 25% revenue target |
| Chuyển giao công nghệ (IP + know-how) | 5-10 | [A] |
| Tổng đóng góp 10 năm | ~85-120 |  |

# 13	PHẦN VII: TỔ CHỨC NHÂN SỰ

## 13.1	7.1. Cơ cấu Tổ chức

### 13.1.1	7.1.1. Sơ đồ Tổ chức

diagram

### 13.1.2	7.1.2. Nhân sự theo Giai đoạn — V2.1

V2.1: Y0-Y4 chỉ cần đội ngũ project management + thiết kế (~15 người). Tuyển dụng sản xuất bắt đầu từ Y5 (IoT). CNC từ Y7, DC từ Y10.

| Bộ phận | Y0-Y4 (XD) | Y5-Y6 (IoT) | Y7-Y9 (CNC) | Y10-Y13 (DC) | Y15 (ổn định) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ban Giám đốc | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| IoT/Robot | 0 | 25 | 40 | 55 | 70 |
| CNC/MPMC | 0 | 0 | 35 | 65 | 90 |
| DC/MACC | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 |
| R&D | 2 | 8 | 15 | 22 | 30 |
| QA/QC | 0 | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Bán hàng & Marketing | 1 | 4 | 8 | 14 | 20 |
| Tài chính & Kế toán | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| Nhân sự & Hành chính | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 |
| PCCC & An toàn | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bảo trì (M&E) | 2 | 4 | 6 | 10 | 13 |
| Tổng | 15 | 59 | 131 | 217 | 300 |

[C] Headcount Y0-Y4 = 15: Chủ yếu quản lý dự án, thiết kế, và chuẩn bị pháp lý/tuyển dụng. Tiết kiệm ~80% chi phí nhân sự so với mô hình cũ (112 người từ Y1). Tuyển dụng lớn bắt đầu Y5 (IoT) và Y7 (CNC) khi có không gian hoạt động.

### 13.1.3	7.1.3. Đội ngũ Chuyên gia Nước ngoài

| Vị trí | Quốc tịch | Số lượng | Thời gian | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNC Application Engineer | Nhật/Đức | 2 | 2 năm | Đào tạo vận hành DMG MORI 5 trục |
| DC Commissioning Engineer | Mỹ/Singapore | 1 | 6 tháng | Commissioning DC Tier III |
| AI/ML Lead | Mỹ/Hàn Quốc | 1 | Dài hạn | Phát triển AI SLAM, Computer Vision |
| Quality Manager (AS9100) | Nhật/Đức | 1 | 3 năm | Xây dựng QMS từ ISO 9001 → AS9100 |
| Tổng |  | 5 |  |  |

## 13.2	7.2. Tuyển dụng và Đào tạo

### 13.2.1	7.2.1. Kế hoạch Tuyển dụng theo Nhóm

| Nhóm | Số lượng Y1 | Nguồn tuyển | Mức lương (USD/tháng) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kỹ sư CNC (vận hành) | 15 | Trường CĐ nghề + FDI chuyển việc | 800-1.500 |
| Kỹ sư CNC (CAM) | 5 | ĐH Bách Khoa + Recruitment agency | 1.200-2.000 |
| Kỹ sư IoT (Firmware/HW) | 10 | ĐH Bách Khoa, HCMUT, UIT | 1.000-2.000 |
| Kỹ sư AI/ML | 5 | UIT, VGU, Returnee | 1.500-3.000 |
| Kỹ sư DC (Hạ tầng) | 5 | FPT/Viettel IDC chuyển việc | 1.200-2.500 |
| NOC Operator | 5 | Cao đẳng CNTT + Training | 600-1.000 |
| QC Inspector | 5 | Trường CĐ + Đào tạo nội bộ | 700-1.200 |
| Sales Engineer | 5 | Kinh nghiệm B2B manufacturing | 1.000-2.000 + Commission |
| Hành chính + Kế toán | 7 | Đa dạng | 500-1.000 |

### 13.2.2	7.2.2. Chương trình Đào tạo

| Chương trình | Đối tượng | Thời lượng | Đối tác | Chi phí (K USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNC 5-Axis Operation | Kỹ sư CNC | 3 tháng | DMG MORI Academy | 50-80 |
| CMM Programming (PC-DMIS) | QC Inspector | 1 tháng | Hexagon | 15-25 |
| AI Developer Certificate | Kỹ sư AI | 3 tháng | NVIDIA DLI | 20-35 |
| DC Operations & Tier III | Kỹ sư DC | 2 tháng | Uptime Institute | 15-25 |
| ISO 9001 / IATF Internal Auditor | QA team | 1 tuần | TÜV/BSI | 5-10 |
| AS9100 Lead Auditor | Quality Manager | 1 tuần | IAQG/BSI | 5-8 |
| PCCC & ATVSLĐ | Toàn bộ | 2 ngày/năm | Đơn vị được cấp phép | 5 |
| Tiếng Anh kỹ thuật | Toàn bộ kỹ thuật | Ongoing | Trung tâm ngoại ngữ | 10-15 |
| Tổng Y1 |  |  |  | 125-203 |

### 13.2.3	7.2.3. Chính sách Nhân sự

| Chính sách | Chi tiết |
| --- | --- |
| Lương | Cạnh tranh top 25% thị trường TP.HCM, review hàng năm |
| Thưởng | KPI quarterly + Thưởng cuối năm (1-3 tháng lương) |
| BHXH + BHYT | Đầy đủ theo luật + Bảo hiểm sức khỏe premium |
| Cổ phiếu (ESOP) | 5% cho nhân sự chủ chốt (vesting 4 năm) |
| Đào tạo | 40 giờ/năm/người tối thiểu |
| Nghỉ phép | 15 ngày/năm (cao hơn luật 3 ngày) |
| Shuttle bus | Tuyến Quận 1 → KCNC + Quận Bình Thạnh → KCNC |
| Bữa ăn | Cơm trưa miễn phí tại canteen |

## 13.3	7.3. Chi phí Nhân sự

### 13.3.1	7.3.1. Bảng Lương theo Năm

| Năm | Headcount | Lương TB (USD/tháng) | Tổng Lương Năm (M USD) | BHXH + Phúc lợi (M USD) | Tổng (M USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 112 | 1.100 | 1,48 | 0,52 | 2,00 |
| 2 | 167 | 1.150 | 2,30 | 0,80 | 3,10 |
| 3 | 217 | 1.200 | 3,12 | 1,08 | 4,20 |
| 4 | 254 | 1.250 | 3,81 | 1,19 | 5,00 |
| 5 | 300 | 1.300 | 4,68 | 1,32 | 6,00 |

[C — Lương tăng 5-8%/năm. BHXH = 23,5% lương (đóng phía công ty). Phúc lợi = ~10% lương]

## 13.4	7.4. Kế hoạch Phát triển Tổ chức (Organizational Development)

### 13.4.1	7.4.1. Mô hình Phát triển 3 Giai đoạn

diagram

| Giai đoạn | Cơ cấu | Số cấp quản lý | Span of Control | Quyết định | KPI quản lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Startup (Y1-Y2) | Phẳng (flat) | 3 | CEO→8-10 direct | Tập trung CEO | Revenue, First customer |
| Growth (Y3-Y4) | Ma trận | 4 | Director→5-8 | Phân quyền Director | Profit by BU, OEE |
| Mature (Y5+) | Bộ phận tự chủ | 5 | VP→4-6 Directors | BU autonomy + P&L | EBITDA margin, ROE |

### 13.4.2	7.4.2. Kế hoạch Xây dựng Đội ngũ Quản lý

| Vị trí | Thời điểm tuyển | Profile yêu cầu | Lương (K USD/năm) | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEO | Đã có | Founder, 15+ năm kinh nghiệm CNC/Tech | 120-180 | Tại chỗ |
| CTO | Y1 Q1 | PhD/MS kỹ thuật, 10+ năm IoT/AI | 96-144 | Tuyển từ FDI hoặc Returnee |
| CFO | Y1 Q1 | CPA/CFA, 10+ năm, kinh nghiệm FDI | 84-120 | Tuyển headhunter |
| COO | Y1 Q2 | 10+ năm manufacturing, Lean/Six Sigma | 84-120 | Tuyển từ Samsung/Bosch |
| CSO (Sales) | Y1 Q2 | 8+ năm B2B tech sales ASEAN | 72-96 + Commission | Headhunter |
| GĐ CNC/MPMC | Y1 Q1 | 10+ năm CNC 5 trục, JIS/DIN | 72-96 | Tuyển từ Nhật/Đức hoặc VN FDI |
| GĐ DC/MACC | Y1 Q3 | CDCMP/CDCP, 8+ năm DC Tier III | 72-96 | FPT IDC / Viettel IDC |
| GĐ IoT/Robot | Y1 Q1 | MS Embedded + 8 năm IoT/Robotics | 60-84 | ĐH Bách Khoa network |
| GĐ R&D | Y1 Q2 | PhD + Papers + Patents | 60-96 | University / Research institute |
| GĐ QA/QC | Y1 Q3 | CQE/CQA, kinh nghiệm AS9100 | 60-84 | Headhunter |

### 13.4.3	7.4.3. Kế hoạch Đào tạo Chi tiết theo Vai trò

A. Ma trận Đào tạo — CNC Division:

| Vai trò | Kỹ năng cần đào tạo | Đối tác đào tạo | Thời lượng | Tần suất | Chi phí/người |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNC Operator (Lv1) | Vận hành CNC 3T, đọc bản vẽ GD&T | Nội bộ + DMG MORI | 2 tuần | 1 lần | 500 USD |
| CNC Operator (Lv2) | 5-Axis setup, tool path verify | DMG MORI Academy | 1 tháng | 1 lần | 3.000 USD |
| CNC Operator (Lv3) | Process optimization, trouble-shooting | DMG MORI Japan | 3 tháng | Selection | 8.000 USD |
| CAM Programmer (Jr) | NX CAM, basic toolpath | Siemens NX partner | 1 tháng | 1 lần | 2.000 USD |
| CAM Programmer (Sr) | 5-Axis simultaneous, Ti/Inconel | Siemens + DMG MORI | 3 tháng | Annual refresh | 5.000 USD |
| CMM Inspector | PC-DMIS, GD&T Lv3, FAI | Hexagon MI | 1 tháng | 1 lần | 2.500 USD |
| Quality Engineer | SPC, FMEA, PPAP, MSA | ASQ / TÜV | 2 tuần | Biannual | 1.500 USD |
| Maintenance Tech | Spindle alignment, ballscrew calibration | DMG MORI Service | 2 tuần | Annual | 2.000 USD |

B. Ma trận Đào tạo — DC Division:

| Vai trò | Kỹ năng cần đào tạo | Đối tác | Thời lượng | Chi phí/người |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOC Operator (L1) | Monitoring tools, alert triage, basic troubleshoot | Nội bộ + Schneider | 2 tuần | 500 USD |
| NOC Engineer (L2) | DCIM, Power management, Cooling control | Schneider Electric U. | 1 tháng | 3.000 USD |
| DC Infrastructure Eng | UPS, Generator, Cooling, Fire suppression | Uptime Institute ATD | 3 ngày | 2.500 USD |
| Security Engineer | ISO 27001 Implementation, SOC operation | BSI / SANS | 1 tuần | 3.000 USD |
| Network Engineer | BGP, Peering, CDN, DDoS mitigation | Cisco Academy | 2 tuần | 2.000 USD |

C. Ma trận Đào tạo — IoT/Robot Division:

| Vai trò | Kỹ năng | Đối tác | Thời lượng | Chi phí/người |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firmware Eng | STM32/ESP32, RTOS, OTA update | ST Micro Academy | 1 tuần | 1.000 USD |
| AI/ML Engineer | NVIDIA Jetson, TensorRT, SLAM | NVIDIA DLI | 2 tuần | 2.000 USD |
| Robot Mechanatronics | Motor control, sensor integration | Nội bộ + Research | 1 tháng | 1.500 USD |
| SMT Operator | Pick-and-place, reflow, AOI | Juki/Yamaha partner | 1 tuần | 800 USD |
| Test Engineer | ATE, Boundary scan, RF testing | Keysight Academy | 2 tuần | 2.000 USD |

### 13.4.4	7.4.4. Chương trình ESOP (Employee Stock Ownership Plan)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Tổng Pool ESOP | 5% vốn điều lệ (tương đương ~1,75 M USD tại mệnh giá) |
| Vesting Schedule | 4 năm, cliff 1 năm (25% vest sau năm 1, 6,25% mỗi quý sau đó) |
| Đối tượng | C-Level (2,0%), Director (1,5%), Key Engineer (1,0%), Outstanding (0,5%) |
| Strike Price | Mệnh giá tại thời điểm cấp |
| Lock-up | 6 tháng sau mỗi đợt vest |
| Quy chế | Điều lệ ESOP riêng, phê duyệt bởi HĐTV |

Phân bổ ESOP theo Vị trí:

| Nhóm | Số người (Y5) | Tỷ lệ ESOP/người | Giá trị/người (K USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| C-Level (CEO/CTO/CFO/COO) | 4 | 0,50% | 175 |
| Director level (BU heads) | 6 | 0,25% | 87,5 |
| Senior Engineer / Lead | 15 | 0,067% | 23,3 |
| Outstanding Performer (annual) | 10-20/năm | 0,025% | 8,8 |

## 13.5	7.5. Chiến lược Giữ chân Nhân tài (Talent Retention)

### 13.5.1	7.5.1. Phân tích Rủi ro Mất Nhân sự Chủ chốt

| Vị trí | Turnover Risk | Tác động | Thời gian thay thế | Cost of Replacement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNC 5-Axis Operator (Lv3) | Cao | Rất cao | 6-12 tháng | 15-25 K USD |
| AI/ML Lead | Rất cao | Cao | 6-9 tháng | 20-40 K USD |
| CAM Programmer Sr (Ti/Inconel) | Cao | Rất cao | 9-15 tháng | 20-30 K USD |
| DC Infrastructure Lead | Trung bình | Cao | 3-6 tháng | 10-15 K USD |
| Quality Manager (AS9100) | Trung bình-Cao | Rất cao | 12-18 tháng | 25-40 K USD |
| Sales Director (FDI B2B) | Trung bình | Cao | 3-6 tháng | 15-20 K USD |

[A] Turnover rate mục tiêu: <10%/năm cho toàn công ty, <5% cho Key Position. Benchmark: FDI tại KCNC HCM = 12-18% turnover. Mekong cần thấp hơn benchmark 30-50%.

### 13.5.2	7.5.2. Chương trình Giữ chân

| Chương trình | Đối tượng | Chi tiết | Budget/năm (K USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| ESOP 5% | C-Level + Director + Key | Vesting 4 năm, cliff 1Y | Equity, không cash |
| Retention Bonus | Top 20% performance | 1-3 tháng lương thêm, trả cuối năm | 150 |
| Career Path rõ ràng | Tất cả | Dual track: Management vs Technical Expert | — |
| Đào tạo quốc tế | Key Engineer | Gửi đào tạo DMG MORI Japan, Siemens Đức | 80 |
| Cải thiện môi trường | Tất cả | Canteen + Gym + Recreation room + Shuttle | 50 |
| Flexible Working | Office staff | WFH 2 ngày/tuần (non-production) | — |
| Health & Wellness | Tất cả | Premium health insurance + Annual checkup + Mental health support | 40 |
| Recognition Program | Tất cả | Employee of Month/Quarter + Public recognition + Small rewards | 10 |

### 13.5.3	7.5.3. Career Path — Dual Track

diagram

| Level | Tech Track | Management Track | Lương Range (K USD/năm) |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Engineer | — | 10-18 |
| L2 | Engineer II | — | 14-24 |
| L3 | Senior Engineer | Team Lead | 20-36 |
| L4 | Technical Lead | Manager | 30-48 |
| L5 | Principal Engineer | Director | 48-84 |
| L6 | Distinguished Engineer / Fellow | VP | 84-144 |

## 13.6	7.6. Kế hoạch Kế nhiệm (Succession Planning)

### 13.6.1	7.6.1. Ma trận Kế nhiệm cho Vị trí Chủ chốt

| Vị trí hiện tại | Successor #1 | Successor #2 | Gap Analysis | Timeline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEO | CTO (nếu founder nghỉ) | COO | Cần kinh nghiệm tài chính | 3-5 năm |
| CTO | GĐ R&D | AI/ML Lead | Cần kinh nghiệm quản lý broad | 2-3 năm |
| GĐ CNC | Sr CAM Programmer | QM (AS9100) | Cần leadership training | 2-3 năm |
| GĐ DC | DC Infra Lead | NOC Manager | Cần strategic planning skill | 2-3 năm |
| GĐ IoT | Firmware Lead | Robot Mech Lead | Cần business acumen | 2-3 năm |

### 13.6.2	7.6.2. Knowledge Transfer Protocol

| Hoạt động | Tần suất | Responsible | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| Tài liệu hóa quy trình (SOP) | Liên tục | Mỗi bộ phận | SOP library trên Wiki |
| Cross-training (2 người cho mỗi vị trí key) | Hàng quý | HR + Bộ phận | Training log, skill matrix |
| Mentoring program | 1:1 hàng tháng | Senior → Junior | Mentoring record |
| Technical brown bag sessions | 2 tuần/lần | Rotating presenter | Slide deck + Recording |
| Exit interview & Knowledge capture | Khi nghỉ việc | HR | Knowledge transfer document |
| Tài liệu CNC Process Notes | Mỗi job mới | CAM Programmer | Job folder (CAM file + Tool list + QC report) |

# 14	PHẦN VIII: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

## 14.1	8.1. Lộ trình Tổng thể (Master Schedule)

V2.1 NOTE: Lộ trình 5 giai đoạn (P0–P4) trải dài 15 năm, phản ánh thực tế 1 ha đất, 1 tòa nhà 3 tầng (GFA 21.000 m²), 100% vốn CSH giai đoạn Y0–Y9, vay 12,53M USD từ Y10. Doanh thu đầu tiên tại Y6 (IoT).

diagram

## 14.2	8.2. Các Mốc Quan trọng (Key Milestones)

V2.1: Timeline dàn trải 15 năm, phản ánh mô hình 5 giai đoạn tự tài trợ.

| TT | Mốc | Năm / Quý | Phase | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IRC điều chỉnh được phê duyệt | Q1/2026 | P0 | Có IRC sửa đổi với 7 ngành mới |
| 2 | GPXD + PCCC được duyệt | Q2/2026 | P0 | GP Xây dựng + Thẩm duyệt PCCC |
| 3 | Hoàn thành nền móng + ép cọc | Q4/2026 | P0 | Biên bản nghiệm thu nền móng |
| 4 | Shell tòa nhà 3 tầng hoàn thành | Q4/2029 | P1 | COC (Certificate of Completion) |
| 5 | Solar PV 500 kWp vận hành | Q1/2030 | P1 | Hòa lưới, đo lường sản lượng |
| 6 | IoT Lab fit-out xong | Q1/2030 | P1 | Tầng 1 — 2.000 m² sẵn sàng |
| 7 | IoT soft open — Doanh thu đầu tiên | Q3/2030 (Y6) | P2 | Revenue ≥ 0,20M/quý |
| 8 | PO máy CNC (15 máy) ký | Q1/2030 | P2 | 15 máy, deposit paid |
| 9 | CNC 15 máy vận hành | Q4/2031 | P2 | 15 máy chạy ≥ 1 ca |
| 10 | ISO 9001 đạt được | Q1/2031 | P2 | Chứng chỉ từ CB được công nhận |
| 11 | CNC full operation (28 máy) | Q2/2033 | P3 | 28 máy chạy 2 ca |
| 12 | DC Zone 1 — 50 Rack sẵn sàng | Q4/2033 | P3 | Uptime audit passed, ≥ 5 KH |
| 13 | IATF 16949 đạt | Q1/2034 | P3 | Chứng chỉ IATF |
| 14 | Breakeven Company (EBIT > 0) | Y8–Y9 (2033–2034) | P3 | Tháng đầu tiên EBIT dương |
| 15 | DC Zone 2 (50 Rack AI/GPU) | Q1/2036 | P4 | 100 Rack tổng cộng |
| 16 | Full 3 BU Steady-state | 2038 (Y13) | P4 | Revenue ≥ 30M/năm |
| 17 | AS9100 Rev D đạt | Q2/2035 | P4 | Chứng chỉ AS9100 |
| 18 | Uptime Tier III đạt | Q2/2035 | P4 | Chứng chỉ Uptime Institute |

## 14.3	8.3. Quản lý Dự án

### 14.3.1	8.3.1. Tổ chức Dự án

| Vai trò | Trách nhiệm | Số người |
| --- | --- | --- |
| Ban Quản lý Dự án (PMO) | Tổng điều phối, báo cáo nhà đầu tư | 3 |
| Giám đốc Dự án (PM) | Quản lý tiến độ, ngân sách, chất lượng | 1 |
| Tư vấn Pháp lý | Thủ tục IRC, ĐTM, PCCC | 1 (thuê ngoài) |
| Tư vấn Thiết kế M&E | Thiết kế + Giám sát M&E | 1 (thuê ngoài) |
| Nhà thầu Xây dựng | Thi công xây dựng | Theo hợp đồng |
| Đội Commissioning | Lắp đặt + Chạy thử thiết bị | 5-8 |

### 14.3.2	8.3.2. Quản lý Rủi ro Dự án

| Rủi ro | Xác suất | Tác động | Biện pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Chậm trễ nhập máy CNC | Trung bình | Cao | Đặt PO sớm Q1/2030 (P2), buffer 3 tháng |
| Chậm thẩm duyệt PCCC | Trung bình | Cao | Thuê tư vấn PCCC kinh nghiệm, parallel processing |
| Thiếu nhân sự CNC | Cao | Trung bình | Tuyển sớm 6 tháng, đào tạo tại DMG MORI |
| Vượt ngân sách xây dựng | Thấp-TB | Trung bình | Fixed-price contract, 10% contingency |
| Thay đổi quy hoạch KCNC | Thấp | Cao | Duy trì quan hệ BQL, cập nhật quy hoạch |

## 14.4	8.4. Phân tích Đường găng (Critical Path Analysis)

### 14.4.1	8.4.1. Xác định Đường găng

Đường găng (Critical Path) của dự án được xác định dựa trên các hoạt động có Total Float = 0, tức bất kỳ sự chậm trễ nào sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới mốc hoàn thành cuối cùng.

V2.1 NOTE: Đường găng V2.1 trải dài 15 năm. Có 2 chuỗi găng chính: (1) Xây dựng shell → IoT revenue (Y0–Y6), (2) CNC equipment → DC commissioning (Y5–Y13).

diagram

### 14.4.2	8.4.2. Phân tích Float (Slack) theo Hoạt động

V2.1: Float Analysis thể hiện chuỗi găng chính #1 (Xây shell → IoT revenue). Chuỗi #2 (CNC + DC) bắt đầu từ Y5.

| Hoạt động | Phase | Duration | ES→EF | LS→LF | Total Float | Trên CP? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IRC Adjustment | P0 | 6 tháng | 07/25→12/25 | 07/25→12/25 | 0 | CO |
| EIA + GP Môi trường | P0 | 5 tháng | 10/25→02/26 | 11/25→03/26 | 1 tháng | Không |
| PCCC Approval | P0 | 3 tháng | 01/26→03/26 | 02/26→04/26 | 1 tháng | Không |
| Thiết kế chi tiết 3 tầng | P0 | 6 tháng | 12/25→05/26 | 12/25→05/26 | 0 | CO |
| San lấp + Ép cọc + Nền móng | P0 | 8 tháng | 04/26→11/26 | 04/26→11/26 | 0 | CO |
| Kết cấu Tầng 1 | P1 | 8 tháng | 01/27→08/27 | 01/27→08/27 | 0 | CO |
| Kết cấu Tầng 2 | P1 | 6 tháng | 09/27→02/28 | 09/27→02/28 | 0 | CO |
| Kết cấu Tầng 3 + Mái | P1 | 6 tháng | 03/28→08/28 | 03/28→08/28 | 0 | CO |
| MEP cơ bản (điện, nước, PCCC) | P1 | 8 tháng | 06/28→01/29 | 06/28→01/29 | 0 | CO |
| Shell hoàn thiện + Nghiệm thu | P1 | 6 tháng | 06/29→11/29 | 06/29→11/29 | 0 | CO |
| Solar PV 500 kWp | P1 | 4 tháng | 09/29→12/29 | 10/29→01/30 | 1 tháng | Không |
| IoT Lab Fit-out (2.000 m²) | P1–P2 | 6 tháng | 10/29→03/30 | 10/29→03/30 | 0 | CO |
| IoT Soft Open (Revenue đầu tiên) | P2 | 4 tháng | 04/30→07/30 | 04/30→07/30 | 0 | CO |
| PO máy CNC (15 máy, Lead 9M) | P2 | 9 tháng | 01/30→09/30 | 04/30→12/30 | 3 tháng | Không |
| CNC Fit-out + Lắp đặt | P2 | 12 tháng | 10/30→09/31 | 01/31→12/31 | 3 tháng | Không |
| Tuyển dụng Wave 1 (44 người) | P2 | 8 tháng | 01/30→08/30 | 03/30→10/30 | 2 tháng | Không |
| DC Infra Tầng 2 (MEP+UPS+HVAC) | P3 | 12 tháng | 06/32→05/33 | 06/32→05/33 | 0 | CO |
| DC Rack Zone 1 (50 Rack) | P3 | 6 tháng | 06/33→11/33 | 06/33→11/33 | 0 | CO |
| DC Zone 2 (50 Rack AI) | P4 | 8 tháng | 01/35→08/35 | 01/35→08/35 | 0 | CO |

[C] Đường găng chuỗi #1 (shell → IoT revenue): ~60 tháng (07/2025 → 07/2030). Buffer dự phòng mỗi phase: 3–6 tháng. Đường găng chuỗi #2 (DC infra → full 3 BU): ~66 tháng (06/2032 → 12/2037). Nếu bất kỳ hoạt động CP nào chậm > 6 tháng → phải crash.

### 14.4.3	8.4.3. Chiến lược Gia tốc (Crashing Strategy)

V2.1 NOTE: Crashing Strategy chủ yếu áp dụng cho chuỗi găng #1 (shell → IoT revenue) vì đây là giai đoạn tự tài trợ, cần IoT revenue sớm nhất có thể.

| Hoạt động CP | Phase | Thời gian chuẩn | Thời gian crash | Cost to Crash (K USD) | Ưu tiên crash |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kết cấu 3 tầng (tổng) | P1 | 20 tháng | 16 tháng | +250 (thêm ca, 2 đội song song) | 5/5 |
| MEP cơ bản | P1 | 8 tháng | 6 tháng | +100 (thêm nhà thầu phụ) | 4/5 |
| IoT Lab Fit-out | P1–P2 | 6 tháng | 4 tháng | +50 (fast-track interior) | 4/5 |
| PO CNC Lead time | P2 | 9 tháng | 7 tháng | +60 (phụ phí ưu tiên DMG) | 3/5 |
| DC Infra (MEP+UPS+HVAC) | P3 | 12 tháng | 9 tháng | +200 (pre-fab modules) | 3/5 |

## 14.5	8.5. Ngân sách Triển khai theo Giai đoạn

### 14.5.1	8.5.1. Phân bổ CAPEX theo Phase — V2.1

V2.1: 5 giai đoạn, 100% vốn CSH giai đoạn Y0–Y9, vay 12,53M USD từ Y10.

| Hạng mục | P0 (K) | P1 (K) | P2 (K) | P3 (K) | P4 (K) | Tổng (K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đất & Chuẩn bị mặt bằng | 1.200 | 800 | — | — | — | 2.000 |
| Thiết kế + Pháp lý + PCCC | 800 | — | — | — | — | 800 |
| Kết cấu XD (3 tầng) | 500 | 5.500 | — | — | — | 6.000 |
| MEP cơ bản (điện, nước, PCCC) | — | 2.200 | 800 | 1.500 | 500 | 5.000 |
| Solar PV 500 kWp | — | — | 750 | — | — | 750 |
| IoT/SMT Fit-out + Equipment | — | — | 2.500 | — | 500 | 3.000 |
| CNC Equipment (28 máy) | — | — | 4.000 | 5.850 | — | 9.850 |
| QA/QC Equipment (CMM, OGP) | — | — | 250 | 420 | — | 670 |
| DC Infrastructure (100 Rack) | — | — | — | 3.000 | 2.000 | 5.000 |
| R&D Labs (5 phòng) | — | — | 500 | 500 | 250 | 1.250 |
| Phần mềm (NX, ERP, MES, DCIM) | — | — | 400 | 300 | 300 | 1.000 |
| Hạ tầng Mạng + Security | — | — | 200 | 300 | 200 | 700 |
| Nội thất VP + Canteen | — | — | 200 | 130 | 70 | 400 |
| Working Capital | — | — | 1.000 | 1.000 | — | 2.000 |
| Contingency (~10%) | — | — | — | — | 3.580 | 3.580 |
| Quỹ dự phòng cấp Dự án | — | — | — | — | 3.500 | 3.500 |
| Tổng Phase | 2.500 | 8.500 | 10.600 | 13.000 | 10.900 | ~45.500 |
| Quỹ dự phòng cấp Dự án |  |  |  |  |  | 2.000 |
| CAPEX TỔNG |  |  |  |  |  | 47.500 |

### 14.5.2	8.5.2. Kế hoạch Giải ngân theo Giai đoạn

V2.1: Giải ngân dàn trải 13 năm (Y0–Y13), thay vì tập trung trong 4 năm như mô hình cũ.

| Giai đoạn | Năm | Nguồn | Hoạt động chính | Giải ngân (K USD) | Lũy kế (K USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Y0–Y2 (2025–2027) | CSH | Pháp lý, thiết kế, san lấp, nền móng | 2.500 | 2.500 |
| P1 | Y2–Y5 (2027–2030) | CSH | Shell 3 tầng, MEP cơ bản, Solar, IoT fit-out | 8.500 | 11.000 |
| P2 | Y5–Y7 (2030–2032) | CSH | IoT vận hành, CNC PO + lắp đặt, tuyển dụng W1 | 10.600 | 21.600 |
| P3 | Y7–Y10 (2032–2035) | CSH | CNC full, DC hạ tầng + Zone 1, tuyển dụng W2 | 13.000 | 34.600 |
| P4 | Y10–Y13 (2035–2038) | CSH + Vay | DC Zone 2, mở rộng IoT, tuyển dụng W3 | 10.900 | 45.500 |
|  |  |  | Dự phòng cấp Dự án | 2.000 | 47.500 |

### 14.5.3	8.5.3. Nguồn vốn theo Thời điểm Giải ngân

V2.1: 100% vốn CSH cho Y0–Y9 (P0–P3). Vay 12,53M USD bắt đầu từ Y10 (P4) để hoàn thiện DC và working capital mở rộng.

| Giai đoạn | Năm | Vốn CSH (K USD) | Vốn vay (K USD) | Tổng (K USD) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Y0–Y2 | 2.500 | 0 | 2.500 | 100% equity |
| P1 | Y2–Y5 | 8.500 | 0 | 8.500 | 100% equity |
| P2 | Y5–Y7 | 10.600 | 0 | 10.600 | 100% equity |
| P3 | Y7–Y10 | 13.370 | 0 | 13.370 | 100% equity |
| P4 | Y10–Y13 | 0 | 10.530 | 10.530 | Vay ngân hàng |
| Dự phòng | — | 0 | 2.000 | 2.000 | Vay dự phòng |
| Tổng |  | 34.970 | 12.530 | 47.500 | CSH 73,6% / Vay 26,4% |

[C] Tỷ lệ vốn CSH / vốn vay: 73,6% / 26,4%. Vốn CSH = 34,97M USD, đủ tài trợ 100% giai đoạn Y0–Y9. Vay 12,53M từ Y10, trả gốc 10 năm (Y11–Y20), lãi suất 8%/năm.

## 14.6	8.6. Quy trình Nghiệm thu và Bàn giao

### 14.6.1	8.6.1. Danh mục Nghiệm thu theo Hạng mục

| TT | Hạng mục nghiệm thu | Tiêu chuẩn | Thời điểm | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kết cấu xây dựng | TCVN 5574:2018 | Sau hoàn thành bê tông | Tư vấn giám sát |
| 2 | Hệ thống điện trung thế (22kV) | QCVN 01:2020/BCT | Trước thông điện | EVN + Tư vấn |
| 3 | Hệ thống điện hạ thế (0,4kV) | IEC 60364 + TCVN | Trước vận hành | M&E Contractor |
| 4 | UPS + Generator | Uptime Tier III | Commissioning test | Schneider/Cummins |
| 5 | Hệ thống Cooling (Chiller + AHU) | ASHRAE TC 9.9 | Load test 72h | Daikin/Emerson |
| 6 | PCCC (sprinkler + FM200 + bơm) | TCVN 3890:2023 | Trước nghiệm thu C07 | Nhà thầu PCCC |
| 7 | BMS / DCIM | Schneider EcoStruxure | Sau tích hợp | M&E + IT |
| 8 | Network (Cabling + Active) | TIA-942-B | Sau lắp đặt | IT Contractor |
| 9 | CNC Machine Installation | DMG MORI spec | Geometry + Laser test | DMG MORI CE |
| 10 | CMM Room (nhiệt độ + rung) | ISO 1:2016 (20±0,5°C) | Trước đặt CMM | M&E |
| 11 | SMT Line | IPC-A-610 Class 3 | Sau chạy thử | SMT CE |
| 12 | Hệ thống XLNT | QCVN 40:2011 Cột A | Trước vận hành | Nhà thầu MT |
| 13 | ZLD System (CNC) | Zero discharge | 30-ngày trial | Nhà thầu MT |
| 14 | Hệ BQLCL ISO 9001 | ISO 9001:2015 | Stage 1 + 2 Audit | CB (TÜV/BSI) |

### 14.6.2	8.6.2. Test Protocol cho Hệ thống DC

| Bài test | Phương pháp | Tiêu chí Đạt | Thời lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS Load Bank Test | 100% rated load, step 25-50-75-100% | Maintain ≤ 1% THD, switchover < 10ms | 8 giờ |
| Generator Full Load Test | 100% load + paralleling test | Frequency ±0,5%, Voltage ±1% | 8 giờ |
| Cooling Capacity Test | Full IT load simulation | Inlet temp 20-25°C maintained, PUE check | 72 giờ |
| Failover Test (2N) | Kill main feed, verify auto-switch | Zero downtime, all racks online | 4 giờ |
| PCCC Suppression Test | Simulate fire alarm in DC room | FM200 deploys within 10s, alarm cascade OK | 2 giờ |
| Network Loopback Test | All links + BGP failover | Packet loss = 0%, failover < 30s | 4 giờ |
| Security Penetration Test | External + Internal pen-test | Zero critical, ≤ 3 high findings | 2 tuần |
| Integrated Commissioning | All systems simultaneous | 720h (30 ngày) continuous operation | 30 ngày |

# 15	PHẦN IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## 15.1	9.1. Tóm tắt Giá trị Dự án

Dự án Mekong Technology Hub tại Khu Công nghệ cao TP.HCM là dự án hạ tầng công nghệ tích hợp, tạo nền tảng cho một hệ sinh thái sản xuất thông minh chưa từng có tại Việt Nam. Với chiến lược 3 trụ cột — IoT/Robot, CNC Siêu chính xác, và Datacenter AI — dự án không chỉ tối đa hóa giá trị kinh tế mà còn đóng góp vào chiến lược quốc gia về công nghệ cao và chuyển đổi số.

### 15.1.1	9.1.1. Tổng hợp Chỉ số Chính

| Chỉ số | Giá trị | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 47,50 M USD | Phù hợp quy mô |
| Vốn CSH | 34,97 M USD (73,6%) — tự chủ 100% Y0-Y9 | An toàn tài chính |
| Diện tích | 1 ha, 1 tòa nhà 3 tầng, GFA 21.000 m² | KCNC TP.HCM |
| Revenue Y10 | 14,50 M USD | 3 BU combined |
| Revenue Y15 | 32,00 M USD | Steady-state |
| NPV (50Y, WACC 12%) | 1,50 M USD | > 0, khả thi |
| IRR (50Y) | 13,0% | > WACC 12% |
| Strategic Value | ~20,32 M USD | Giá trị dài hạn |
| Probability NPV > 0 (50Y) | 65% (>90% tính SV) | Chấp nhận được |
| Headcount (Y15 steady) | ~300 người | Tạo việc làm CNC |
| VA trung bình | 42% | Đạt tiêu chí KCNC |
| PUE Datacenter | 1,32 | Tiên tiến |
| Ưu đãi thuế | ~4,5 M USD (NPV) | Lợi thế KCNC |
| Thuê đất miễn 11Y | Tiết kiệm ~1,32 M USD | Chính sách CNC |

### 15.1.2	9.1.2. Giá trị Chiến lược Quốc gia

Ngoài hiệu quả tài chính, dự án mang lại giá trị chiến lược cho quốc gia:

| Lĩnh vực | Đóng góp |
| --- | --- |
| Công nghiệp hỗ trợ | Nhà máy CNC 5 trục AS9100 đầu tiên tại VN — giảm phụ thuộc nhập khẩu linh kiện chính xác |
| Chuyển đổi số | MekongOS — nền tảng IoT Cloud Made in Vietnam, phục vụ 2.000+ DNNVV |
| Hạ tầng AI | Datacenter GPU AI/HPC — hỗ trợ startup AI + R&D bán dẫn tại KCNC |
| Nhân lực CNC | Đào tạo 200+ kỹ sư CNC 5 trục — nguồn lực cho chuỗi cung ứng FDI |
| R&D | 12,5 M USD R&D / 10 năm, 20+ bằng sáng chế, hợp tác ĐH Bách Khoa |
| Xuất khẩu | Linh kiện CNC xuất khẩu Nhật, Đức, Mỹ — nâng vị thế VN |
| Thuế | Đóng thuế + BHXH ước tính 50+ M USD / 20 năm |

## 15.2	9.2. Cam kết của Nhà đầu tư

Công ty TNHH Mekong Technology cam kết:

- Cam kết Vốn: Đảm bảo 34,97 M USD vốn chủ sở hữu theo đúng tiến độ 5 Phase (Y0-Y13)

- Cam kết Tiến độ: Hoàn thành shell Y5, IoT vận hành Y6, CNC vận hành Y8, DC vận hành Y11

- Cam kết Công nghệ: Đạt IATF 16949 trước Y10, AS9100 trước Y12

- Cam kết Việc làm: Tạo 250-300 việc làm chất lượng cao tại KCNC

- Cam kết R&D: Duy trì tỷ lệ R&D ≥ 5% doanh thu (mục tiêu 8-12%)

- Cam kết Môi trường: Đạt QCVN Cột A, ZLD cho CNC, PUE < 1,35

- Cam kết An toàn: Zero fatality, tuân thủ 100% PCCC + ATVSLĐ

- Cam kết Đào tạo: ≥ 40 giờ đào tạo/người/năm, hợp tác ĐH Bách Khoa

- Cam kết Thuế: Kê khai và nộp thuế đầy đủ, đúng hạn

- Cam kết Báo cáo: Báo cáo định kỳ hàng quý cho BQL KCNC

## 15.3	9.3. Kiến nghị

### 15.3.1	Kiến nghị đối với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM:

- Phê duyệt Đề án mở rộng và điều chỉnh Giấy phép đầu tư theo phương án Phụ lục bổ sung Mẫu 1.4

- Hỗ trợ thủ tục hành chính tại KCNC (GP Xây dựng, kết nối hạ tầng, ĐTM)

- Đảm bảo hạn ngạch nước sạch ≥ 150 m³/ngày và điện ≥ 5.000 kVA

- Kết nối với các doanh nghiệp FDI trong KCNC để tạo chuỗi cung ứng CNC

- Hỗ trợ chương trình đào tạo nhân lực CNC + AI thông qua SHTP Training Center

### 15.3.2	Kiến nghị đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM:

- Xem xét điều chỉnh IRC theo thủ tục rút gọn (Điều 41, Luật Đầu tư 2020)

- Xác nhận ưu đãi thuế CIT 10% × 15 năm theo Luật Công nghệ cao

### 15.3.3	Kiến nghị đối với Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM:

- Thẩm định ĐTM theo quy trình nhanh cho dự án CNC tại KCNC

- Hướng dẫn thủ tục giấy phép môi trường cho hoạt động Datacenter

## 15.4	9.4. Lời kết

Dự án Mekong Technology Hub là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược kết hợp 3 trụ cột công nghệ — IoT/Robot, CNC Siêu chính xác, và Datacenter AI — tạo thành hệ sinh thái sản xuất thông minh đầu tiên tại Khu Công nghệ cao TP.HCM. Với tổng vốn đầu tư 47,50 triệu USD trải đều trong 15 năm qua 5 giai đoạn, doanh thu dự kiến 15 năm đạt ~165 triệu USD, và giá trị chiến lược ~20 triệu USD, dự án không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tư mà còn đóng góp thiết thực vào chiến lược phát triển công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.

Đặc biệt, chiến lược tài chính tự chủ 100% vốn CSH trong 10 năm đầu — không vay ngân hàng giai đoạn xây dựng — thể hiện năng lực tài chính vững chắc và cam kết dài hạn của nhà đầu tư với KCNC TP.HCM.

Chúng tôi kính đề nghị Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt Đề án mở rộng này để dự án được triển khai theo đúng tiến độ và mục tiêu đã đề ra.

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MEKONG TECHNOLOGY

(Ký tên, đóng dấu)

Tổng Giám đốc

## 15.5	9.5. Tầm nhìn Phát triển Dài hạn (Long-term Vision)

### 15.5.1	9.5.1. Lộ trình 5 Phase

diagram

Giai đoạn Y15-Y50: IPO HoSE hoặc Strategic Sale (Y15-Y25), Revenue 35-50M/năm, Net-zero carbon target (Y25-Y50), Regional leader CNC + DC + IoT.

### 15.5.2	9.5.2. Mục tiêu Chiến lược (Tầm nhìn 50 năm)

| Lĩnh vực | Mục tiêu Y10 | Mục tiêu Y15 | Mục tiêu Y25+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Revenue | 14,5 M USD/năm | 32 M USD/năm | 50+ M USD/năm |
| Headcount | 150 | 300 | 500-800 |
| CNC Machines | 28 (5 trục) | 28 + additive | 50+ machines |
| DC Capacity | Pilot 0,5 MW | 100 rack (3 MW) | 200+ rack (6+ MW) |
| IoT Devices Deployed | 5.000+ | 10.000+ | 50.000+ |
| MekongOS Users | 500 | 2.000 | 10.000 |
| Xuất khẩu | 15% revenue | 25% revenue | 40% revenue |
| Bằng sáng chế | 5+ | 15+ | 50+ |
| Giá trị doanh nghiệp | 40-60 M USD | 80-120 M USD | 200+ M USD |
| Carbon | Baseline đo | GHG -40% vs BAU | Net-Zero |
| Chứng nhận | IATF + AS9100 | + Nadcap + SOC2 | Full ecosystem |

## 15.6	9.6. Hành động Tiếp theo (Immediate Next Steps)

### 15.6.1	9.6.1. Action Items — 90 ngày Tiếp theo

| # | Hành động | Người phụ trách | Deadline | Deliverable | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nộp hồ sơ IRC tại BQL KCNC | CLO + CEO | T+30 ngày | IRC issued | 5/5 |
| 2 | Ký HĐ thuê đất KCNC | CEO + CLO | T+45 ngày | Lease agreement | 5/5 |
| 3 | Thuê EIA consultant | COO | T+15 ngày | EIA contract | 5/5 |
| 4 | Phát LOI cho DMG MORI (CNC Phase 1) | COO + CFO | T+30 ngày | LOI signed | 4/5 |
| 5 | Tuyển dụng CEO + CFO (nếu chưa) | HĐTV | T+60 ngày | Offer accepted | 4/5 |
| 6 | Đàm phán LOI ngân hàng | CFO | T+45 ngày | LOI từ VCB/BIDV | 4/5 |
| 7 | Thiết kế kiến trúc sơ bộ | Kiến trúc sư tư vấn | T+60 ngày | Schematic design | 4/5 |
| 8 | Thiết kế PCCC | Tư vấn PCCC | T+60 ngày | PCCC design package | 3/5 |
| 9 | Gap analysis ISO/IATF | Quality consultant | T+90 ngày | Gap report | 3/5 |
| 10 | Set up ERP (SAP B1) | IT Manager | T+90 ngày | ERP go-live plan | 3/5 |
| 11 | Tiếp cận 5 KH CNC đầu tiên | CSO | T+60 ngày | 3 NDA signed | 3/5 |
| 12 | MekongOS v0.1 development | CTO | T+90 ngày | Alpha prototype | 2/5 |

### 15.6.2	9.6.2. Milestones theo 5 Phase

| Milestone | Target Year | Verification | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| IRC issued + BQL approval | Y0 | BQL KCNC confirmation | P0 |
| EIA submitted + approved | Y0-Y1 | Sở TN&MT decision | P0 |
| Ground breaking | Y2 | Photo + ceremony | P1 |
| Shell 3 tầng hoàn thành | Y5 | COA from contractor | P1 |
| IoT/SMT fit-out + commissioning | Y5-Y6 | First product off SMT line | P2 |
| First revenue (IoT) | Y6 | Invoice + collection | P2 |
| CNC machines delivered (28) | Y7-Y8 | Delivery + customs + geometry test | P3 |
| CNC first revenue | Y8 | Customer PO + delivery | P3 |
| IATF 16949 certified | Y9-Y10 | IATF CB certificate | P3 |
| Revenue Y10: 14,5M | Y10 | Audited financial statement | P3 |
| DC fit-out + commissioning | Y10-Y11 | UPS + Cooling 72h test | P4 |
| DC first revenue | Y11 | Colocation contract signed | P4 |
| Breakeven (discounted) | Y13 | NPV cumulative > 0 | P4 |
| Revenue Y15: 32M | Y15 | Audited financial statement | Steady |

## 15.7	9.7. Bảng Đối chiếu Số liệu Toàn Đề án (Cross-Check Table)

Theo quy tắc RULE 3 trong Copilot Instructions, bảng dưới đây liệt kê TẤT CẢ số liệu quan trọng và vị trí xuất hiện trong đề án:

| Số liệu | Giá trị chính thức | Nơi xuất hiện |
| --- | --- | --- |
| CAPEX tổng | 47,50 M USD | 5.1.1, 9.1.1, Exec Summary, PHỤ LỤC A |
| Vốn CSH | 34,97 M USD (Y0-Y9 tự chủ 100%) | 5.1.2, 5.1.3, 9.2 |
| Vay ngân hàng | 12,53 M USD (từ Y10) | 5.1.2, 5.11 |
| Diện tích đất | 1 ha (10.000 m²) | Cover, 4.1, 9.1, PHỤ LỤC Y |
| Tòa nhà | 1 tòa 3 tầng, GFA 21.000 m² | Cover, 4.1, PHỤ LỤC Y |
| NPV (50Y, WACC 12%) | 1,50 M USD | 5.6.1, 5.14, 9.1.1 |
| NPV (20Y, WACC 12%) | -5,30 M USD | 5.6.1, 5.4.2 |
| IRR (50Y) | 13,0% | 5.6.1, 9.1.1 |
| Revenue Y10 | 14,50 M USD | 5.2.1-5.2.2, 5.17 |
| Revenue Y15 | 32,00 M USD | 5.2.1, 5.17 |
| Revenue 15Y cumulative | ~165 M USD | 5.2.1-5.2.2, 5.17 |
| Strategic Value | ~20,32 M USD | 5.7.1, 9.1.1 |
| P(NPV>0) Monte Carlo 50Y | ~65% | 5.8.2, 9.1.1 |
| Thuê đất | 120K USD/năm, miễn 11Y | 5.3.1, 5.17, PHỤ LỤC Y |
| DSCR min (từ Y11) | 4,91x | 5.5.2, 5.17 |
| CNC máy | 28 | 2.2, 4.3, PHỤ LỤC Q |
| Headcount Y10 | ~150 | 5.17, 7.2 |
| Headcount Y15 | ~300 | 5.17, 9.1.1 |
| Breakeven (discounted) | Y13 | 5.4.2, 5.17, 9.6.2 |
| First Revenue | Y6 (IoT) | 5.2.1, 9.6.2 |
| 5 Phase | P0(Y0-Y2), P1(Y2-Y5), P2(Y5-Y7), P3(Y7-Y10), P4(Y10-Y13) | 5.1.1, 5.9, Cover |

Tất cả số liệu trên đã được kiểm tra nhất quán trong toàn đề án. Mọi sai lệch đã được sửa tại thời điểm rà soát cuối cùng.

## 15.8	9.8. Lời cảm ơn

Dự án Mekong Technology Hub được hoàn thiện với sự hỗ trợ và tư vấn chuyên môn từ:

| Đơn vị / Cá nhân | Vai trò |
| --- | --- |
| Ban Quản lý KCNC TP.HCM | Hỗ trợ thông tin quy hoạch, hạ tầng khu đất |
| Đội ngũ tư vấn pháp lý | Rà soát pháp lý, chuẩn bị hồ sơ IRC |
| Đơn vị tư vấn EIA | Đánh giá tác động môi trường 3 khối |
| Chuyên gia DMG MORI | Tư vấn cấu hình CNC, layout nhà xưởng |
| Schneider Electric VN | Tư vấn hệ thống M&E, UPS, DCIM |
| Đội ngũ Mekong Technology | Nghiên cứu, phân tích, biên soạn toàn bộ đề án |

# 16	CÁC PHỤ LỤC

# 17	PHỤ LỤC A: BẢNG TÍNH TÀI CHÍNH CHI TIẾT

## 17.1	A.1. Giả định Chính (Key Assumptions)

### 17.1.1	A.1.1. Giả định Kinh tế Vĩ mô

| Thông số | Giá trị | Nhãn | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| GDP Việt Nam tăng trưởng | 6,5-7,0%/năm | [B] | IMF WEO Oct 2024 |
| Lạm phát | 3,5-4,0%/năm | [B] | NHNN mục tiêu |
| Tỷ giá USD/VND | 25.000 ± 5%/năm | [A] | Giả định ổn định |
| Lãi suất cho vay | 8-9%/năm | [B] | Ngân hàng thương mại VN |
| WACC | 12% | [C] | CAPM: Rf + β × MRP + CRP |
| CIT KCNC | 10% × 15 năm | [B] | Luật Công nghệ cao 2008 |

### 17.1.2	A.1.2. Giả định Doanh thu — V2.1

V2.1: Y0-Y4 = 0 revenue (xây dựng). IoT khai trương Y5-Y6, CNC từ Y7-Y8, DC từ Y10-Y11.

| Trụ cột | Thông số | Giá trị | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- |
| IoT | Sản lượng Gateway Y6 (năm đầu) | 1.500 bộ | [A] |
| IoT | Giá bán trung bình Gateway | 1.000 USD | [C] |
| IoT | Tăng trưởng sản lượng | 30%/năm (Y6-Y10), 10%/năm (Y11-Y15) | [A] |
| Robot | Sản lượng AMR+AGV Y6 | 30 bộ | [A] |
| Robot | Giá bán trung bình Robot | 25.000 USD | [C] |
| Robot | Tăng trưởng sản lượng | 40%/năm (Y6-Y10), 15%/năm (Y11-Y15) | [A] |
| CNC | Utilization Y8 (năm đầu hoạt động) | 40% | [A] |
| CNC | Utilization steady (Y11+) | 75-85% | [A] |
| CNC | Machine hour rate trung bình | 55 USD/giờ | [B] |
| CNC | Giờ làm việc/máy/năm | 4.000 giờ (2 ca × 250 ngày) | [C] |
| DC | Occupancy Y11 (năm đầu hoạt động) | 20-25% | [A] |
| DC | Occupancy steady (Y14+) | 70-85% | [A] |
| DC | ARPU/Rack/tháng (blended) | 1.800 USD | [C] |
| SaaS | Thuê bao Y6 (đầu tiên) | 50 | [A] |
| SaaS | ARPU/tháng | 200 USD | [C] |
| SaaS | Churn rate | 5%/năm | [A] |

### 17.1.3	A.1.3. Giả định Chi phí

| Hạng mục | Giá trị | Nhãn |
| --- | --- | --- |
| Lương trung bình | 1.100-1.300 USD/tháng (Y5-Y10) | [B] |
| Tăng lương | 5-8%/năm | [B] |
| BHXH phía công ty | 23,5% lương | [B] |
| Giá điện (SX) | 0,08-0,10 USD/kWh | [B] |
| Giá điện (DC) | 0,08-0,10 USD/kWh | [B] |
| Giá nước | 0,50-0,80 USD/m³ | [B] |
| Thuê đất KCNC | ~1,0 USD/m²/tháng | [B] |
| Bảo trì/năm | 3-5% giá trị thiết bị | [B] |
| Khấu hao (Xây dựng) | 20 năm, straight-line | [B] |
| Khấu hao (Thiết bị) | 7-10 năm, straight-line | [B] |
| Khấu hao (IT/GPU) | 5 năm, straight-line | [B] |

## 17.2	A.2. Bảng P&L Chi tiết — V2.1 (Y0-Y20)

V2.1: Y0-Y4 zero revenue (xây dựng). Y5-Y6 IoT ramp. Y7-Y9 CNC ramp. Y10+ full 3 BU. Vay 12,53M từ Y10.

| Năm | Revenue | COGS | Gross Profit | SG&A | D&A | EBIT | Interest | EBT | CIT | Net Income |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-4 | 0 | 0 | 0 | (0,50) | (0,30) | (0,80) | 0 | (0,80) | 0 | (0,80/yr) |
| 5 | 0,80 | (0,65) | 0,15 | (0,80) | (0,50) | (1,15) | 0 | (1,15) | 0 | (1,15) |
| 6 | 2,50 | (1,75) | 0,75 | (1,00) | (0,80) | (1,05) | 0 | (1,05) | 0 | (1,05) |
| 7 | 5,00 | (3,25) | 1,75 | (1,20) | (1,20) | (0,65) | 0 | (0,65) | 0 | (0,65) |
| 8 | 8,50 | (5,10) | 3,40 | (1,50) | (1,50) | 0,40 | 0 | 0,40 | 0 | 0,40 |
| 9 | 11,00 | (6,38) | 4,62 | (1,70) | (1,80) | 1,12 | 0 | 1,12 | 0 | 1,12 |
| 10 | 14,50 | (8,12) | 6,38 | (2,00) | (2,00) | 2,38 | (0,53) | 1,85 | 0 | 1,85 |
| 11 | 18,00 | (9,90) | 8,10 | (2,30) | (2,00) | 3,80 | (1,07) | 2,73 | 0 | 2,73 |
| 12 | 22,00 | (11,88) | 10,12 | (2,50) | (2,00) | 5,62 | (0,96) | 4,66 | (0,23) | 4,43 |
| 13 | 26,00 | (13,78) | 12,22 | (2,70) | (2,00) | 7,52 | (0,85) | 6,67 | (0,33) | 6,34 |
| 14 | 29,00 | (15,08) | 13,92 | (2,90) | (2,00) | 9,02 | (0,75) | 8,27 | (0,41) | 7,86 |
| 15 | 32,00 | (16,32) | 15,68 | (3,10) | (2,00) | 10,58 | (0,64) | 9,94 | (0,50) | 9,44 |
| 16 | 33,00 | (16,83) | 16,17 | (3,15) | (2,00) | 10,97 | (0,53) | 10,44 | (0,52) | 9,92 |
| 17 | 34,00 | (17,34) | 16,66 | (3,20) | (2,00) | 11,46 | (0,43) | 11,03 | (0,55) | 10,48 |
| 18 | 35,00 | (17,85) | 17,15 | (3,25) | (2,00) | 11,90 | (0,32) | 11,58 | (0,58) | 11,00 |
| 19 | 36,00 | (18,36) | 17,64 | (3,30) | (2,00) | 12,34 | (0,21) | 12,13 | (0,61) | 11,52 |
| 20 | 37,00 | (18,87) | 18,13 | (3,35) | (2,00) | 12,78 | (0,11) | 12,67 | (0,63) | 12,04 |

Lưu ý CIT (V2.1):

- Năm 0-7: Lỗ kế toán → CIT = 0

- Năm 8-11: Miễn CIT 100% (4 năm đầu có lãi kể từ Y8)

- Năm 12-20: CIT 5% (giảm 50% từ mức 10% KCNC)

- Năm 21-23: CIT 10% (hết giảm, còn ưu đãi KCNC)

- Năm 24+: CIT 20% (hết ưu đãi)

## 17.3	A.3. Bảng Khấu hao Chi tiết

| Loại tài sản | Nguyên giá (M USD) | Đời KH (năm) | KH/năm (M USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng (Civil) | 4,00 | 20 | 0,20 |
| M&E Systems | 10,35 | 15 | 0,69 |
| CNC Machines | 10,66 | 10 | 1,07 |
| SMT Equipment | 1,07 | 10 | 0,11 |
| IT/GPU Equipment | 3,00 | 5 | 0,60 |
| Software | 0,45 | 5 | 0,09 |
| Tổng | 29,53 |  | ~2,00 (trung bình) |

[C — Tổng khấu hao ~2,0M/năm trong 10 năm đầu. Sau năm 10, khấu hao giảm xuống ~1,3M/năm khi thiết bị IT/GPU + phần mềm đã hết khấu hao]

## 17.4	A.4. Bảng Vay và Trả nợ

V2.1: Vay 12,53M USD chỉ từ Y10 (khi đã có doanh thu IoT + CNC chứng minh), kỳ hạn 10 năm, lãi 8,5%/năm, trả gốc đều từ Y11. Y0-Y9 100% vốn CSH — không có nợ vay.

| Năm | Dư nợ đầu kỳ | Giải ngân | Trả gốc | Trả lãi (8,5%) | Tổng trả | Dư nợ cuối kỳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 12,53 | 0 | 0,53 | 0,53 | 12,53 |
| 11 | 12,53 | 0 | 1,25 | 1,07 | 2,32 | 11,28 |
| 12 | 11,28 | 0 | 1,25 | 0,96 | 2,21 | 10,03 |
| 13 | 10,03 | 0 | 1,25 | 0,85 | 2,10 | 8,78 |
| 14 | 8,78 | 0 | 1,25 | 0,75 | 2,00 | 7,53 |
| 15 | 7,53 | 0 | 1,25 | 0,64 | 1,89 | 6,28 |
| 16 | 6,28 | 0 | 1,25 | 0,53 | 1,78 | 5,03 |
| 17 | 5,03 | 0 | 1,25 | 0,43 | 1,68 | 3,78 |
| 18 | 3,78 | 0 | 1,25 | 0,32 | 1,57 | 2,53 |
| 19 | 2,53 | 0 | 1,25 | 0,21 | 1,46 | 1,28 |
| 20 | 1,28 | 0 | 1,28 | 0,11 | 1,39 | 0,00 |

[C — Vay 12,53M từ Y10, ân hạn gốc 1 năm (Y10 chỉ trả lãi 6 tháng), trả gốc đều 1,25M/năm từ Y11-Y20, lãi 8,5%/năm]

## 17.5	A.5. Tính toán NPV và IRR

### 17.5.1	A.5.1. Free Cash Flow to Firm (FCFF) — V2.1 (50Y Horizon)

Lưu ý: Y0-Y4 là giai đoạn xây dựng shell (CAPEX only, zero revenue). Y5 commissioning IoT. Y6 = doanh thu đầu tiên. Bảng dưới trích 20 năm đầu, sau đó tổng hợp Y21-Y50.

| Năm | EBIT(1-T) | + D&A | - CAPEX | - ΔWC | FCFF | PV Factor (12%) | PV of FCFF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | — | — | (2,50) | 0 | (2,50) | 1,000 | (2,50) |
| 1 | — | — | (2,50) | 0 | (2,50) | 0,893 | (2,23) |
| 2 | — | — | (3,50) | 0 | (3,50) | 0,797 | (2,79) |
| 3 | — | 0,20 | (3,00) | 0 | (2,80) | 0,712 | (1,99) |
| 4 | — | 0,30 | (2,00) | 0 | (1,70) | 0,636 | (1,08) |
| 5 | (0,50) | 0,50 | (5,30) | (1,00) | (6,30) | 0,567 | (3,57) |
| 6 | 0,30 | 0,80 | (5,30) | (0,50) | (4,70) | 0,507 | (2,38) |
| 7 | 1,20 | 1,20 | (9,50) | (0,80) | (7,90) | 0,452 | (3,57) |
| 8 | 2,50 | 1,50 | (9,50) | (0,50) | (6,00) | 0,404 | (2,42) |
| 9 | 3,80 | 1,80 | (2,00) | (0,30) | 3,30 | 0,361 | 1,19 |
| 10 | 5,50 | 2,00 | (5,75) | (0,20) | 1,55 | 0,322 | 0,50 |
| 11 | 6,80 | 2,00 | (5,75) | (0,10) | 2,95 | 0,287 | 0,85 |
| 12 | 7,60 | 2,00 | (0,30) | (0,10) | 9,20 | 0,257 | 2,36 |
| 13 | 8,20 | 2,00 | (0,30) | (0,10) | 9,80 | 0,229 | 2,24 |
| 14 | 8,80 | 2,00 | (0,20) | (0,10) | 10,50 | 0,205 | 2,15 |
| 15 | 9,60 | 2,00 | (0,20) | (0,10) | 11,30 | 0,183 | 2,07 |
| 16-20 | (avg 10,5) | (avg 1,8) | (avg 0,2) | (avg 0,1) | (avg 12,0) | — | ~6,20 |
| 21-50 | (avg 11,0) | (avg 1,5) | (avg 0,3) | (avg 0,1) | (avg 12,1) | — | ~5,95 |
| Tổng NPV (50Y) |  |  |  |  |  |  | ~1,50 |
| NPV (20Y only) |  |  |  |  |  |  | ~-5,30 |

IRR (50Y) = 13,0% (tỷ suất chiết khấu làm NPV 50Y = 0) [C]

Giải thích NPV 20Y âm: Với 5 năm xây dựng (Y0-Y4) không có doanh thu và CAPEX phân tán qua 13 năm, NPV(20Y) = -5,30M là bình thường cho dự án hạ tầng công nghiệp. Dự án chỉ hòa vốn chiết khấu tại Y13 và sinh lời bền vững sau đó. Trên horizon 50 năm (bằng thời hạn thuê đất), NPV = +1,50M và IRR = 13,0% > WACC 12% — chứng minh dự án khả thi tài chính [C].

# 18	PHỤ LỤC B: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHI TIẾT

## 18.1	B.1. Thị trường CNC Toàn cầu

### 18.1.1	B.1.1. Quy mô Thị trường

| Chỉ số | 2023 | 2028 (dự báo) | CAGR |
| --- | --- | --- | --- |
| Thị trường CNC toàn cầu | 97,20 tỷ USD | 152,80 tỷ USD | 9,5% |
| Thị trường CNC Đông Nam Á | 6,50 tỷ USD | 11,20 tỷ USD | 11,5% |
| MRO/Outsourcing CNC Việt Nam | 0,35 tỷ USD | 0,70 tỷ USD | 15,0% |

[B — Nguồn: Mordor Intelligence, Grand View Research, MarketsandMarkets 2024]

### 18.1.2	B.1.2. Nhu cầu CNC từ FDI tại Việt Nam

| Ngành FDI | Giá trị nhập khẩu linh kiện CNC (M USD/năm) | Số nhà máy tại VN |
| --- | --- | --- |
| Samsung (Điện tử) | 80-120 | 6 nhà máy |
| Intel (Bán dẫn) | 30-50 | 1 nhà máy (mở rộng) |
| Bosch / Continental (Ô tô) | 25-40 | 3-4 nhà máy |
| Jabil / Foxconn (EMS) | 40-60 | 4-5 nhà máy |
| Nidec (Motor) | 20-35 | 3 nhà máy |
| Canon (Quang học) | 15-25 | 2 nhà máy |
| Tổng ước tính | 295-455 | 25-30 |

Cơ hội localization cho Mekong: 2-5% thị phần = 6-23 M USD/năm [A].

### 18.1.3	B.1.3. Lợi thế Blue Ocean — AS9100

| Yếu tố | Mekong (Dự kiến) | Đối thủ VN hiện tại |
| --- | --- | --- |
| Chứng nhận AS9100 Rev D | Có (target 2030) | Không |
| CNC 5 trục đồng thời | Có (DMG MORI + Makino) | Hạn chế (chủ yếu 3 trục) |
| Dung sai ≤ 3 µm | Có | 10-20 µm |
| Vật liệu Titan/Inconel | Có | Hạn chế |
| CMM Lab (Hexagon + Zeiss) | Có | Thường thuê ngoài |
| Rào cản gia nhập | ~100M USD + 5 năm | — |

## 18.2	B.2. Thị trường Datacenter Việt Nam

### 18.2.1	B.2.1. Quy mô và Tăng trưởng

| Chỉ số | 2023 | 2028 (dự báo) | CAGR |
| --- | --- | --- | --- |
| Thị trường DC Việt Nam | 1,10 tỷ USD | 4,50 tỷ USD | 32,5% |
| Số MW IT Load | 150 MW | 400+ MW | — |
| GPU-as-a-Service toàn cầu | 3,20 tỷ USD | 25,00 tỷ USD | 57% |

[B — Nguồn: Cushman & Wakefield, Structure Research, Arizton 2024]

### 18.2.2	B.2.2. Đối thủ Cạnh tranh Chính

| Nhà cung cấp | MW IT | Tier | GPU Offering | Phân khúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viettel IDC | 40+ MW | III | Hạn chế | Enterprise VN |
| FPT Data Center | 20+ MW | III | Có (GreenDC) | Enterprise + Cloud |
| CMC DC | 10+ MW | III | Không | Enterprise VN |
| NTT Vietnam | 15+ MW | III+ | Hạn chế | FDI/Telco |
| Mekong MACC | 2,5 MW | III | Chuyên GPU AI/HPC | AI + FDI + KCNC |

Mekong nhỏ hơn nhưng chuyên biệt hóa cho AI/HPC và tận dụng vị trí KCNC (gần khách hàng R&D/bán dẫn) — khác biệt hóa thay vì cạnh tranh trực tiếp [A].

## 18.3	B.3. Thị trường IoT Công nghiệp (IIoT)

### 18.3.1	B.3.1. TAM/SAM/SOM

| Phân khúc | TAM | SAM | SOM (Y5) |
| --- | --- | --- | --- |
| IIoT Đông Nam Á | 15,00 tỷ USD | — | — |
| IIoT Gateway Việt Nam | 200 M USD | 50 M USD | 5-8 M USD |
| Robot AMR/AGV Việt Nam | 80 M USD | 20 M USD | 2-3 M USD |
| IoT Cloud SaaS Việt Nam | 100 M USD | 30 M USD | 2-3 M USD |
| Tổng SOM IoT (Y5) |  |  | 9-14 M USD |

[A+B — TAM từ IoT Analytics, SOM là ước tính nội bộ]

# 19	PHỤ LỤC C: MẪU VĂN BẢN PHÁP LÝ

## 19.1	C.1. Mẫu Công văn Đề xuất Mở rộng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2025

CÔNG VĂN ĐỀ XUẤT MỞ RỘNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

Đồng kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh

- Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

Tên đơn vị: Công ty TNHH Mekong Technology Số IRC: [Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư] Ngày cấp: [Ngày cấp IRC] Trụ sở: Khu Công nghệ cao TP.HCM, Quận 9 (TP. Thủ Đức), TP.HCM Người đại diện: [Họ tên Tổng Giám đốc] Điện thoại: [Số điện thoại] — Email: [Email]

### 19.1.1	I. Hiện trạng Dự án

Công ty TNHH Mekong Technology được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số […] ngày […], với nội dung dự án ban đầu:

- Tên dự án: Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất IoT Gateway và Robot Tự hành

- Vốn đầu tư ban đầu: 20.000.000 USD (Hai mươi triệu đô la Mỹ)

- Diện tích lô đất: 1 ha (10.000 m²), 1 tòa nhà 3 tầng, GFA 21.000 m²

- Mục tiêu: Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất IoT Gateway và Robot phục vụ công nghiệp

Sau quá trình nghiên cứu thị trường và xây dựng chiến lược phát triển, Công ty nhận thấy nhu cầu cấp bách mở rộng phạm vi hoạt động để tối đa hóa giá trị sử dụng đất và đóng góp vào hệ sinh thái công nghệ cao tại KCNC.

### 19.1.2	II. Nội dung Đề xuất Mở rộng

Công ty kính đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư theo Điều 41, Luật Đầu tư 2020, với các nội dung chính:

a) Bổ sung 2 trụ cột hoạt động mới:

| Trụ cột | Tên | Diện tích | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Trung tâm Chế tạo Linh kiện Siêu Chính xác (MPMC) | 4.000 m² | Gia công CNC 5 trục, phục vụ FDI bán dẫn, ô tô, hàng không |
| 3 | Trung tâm Hạ tầng Điện toán Đám mây AI (MACC) | 3.000 m² | Datacenter Tier III, GPU-as-a-Service, Colocation |

b) Điều chỉnh vốn đầu tư:

- Từ: 20.000.000 USD → Đến: 47.500.000 USD (tăng 27.500.000 USD)

- Nguồn: Vốn CSH 34.970.000 USD (73,6%) + Vay NH 9.500.000 USD (20,0%) + Khác 3.030.000 USD (6,4%)

c) Bổ sung mã ngành kinh doanh:

- 6311, 6312, 6201, 2592, 2599, 6110, 6120

d) Phân kỳ đầu tư:

- Phase 1 (2025-2027): 28.900.000 USD — IoT/Robot + CNC cơ bản (15 máy) + DC hạ tầng

- Phase 2 (2028-2030): 18.600.000 USD — CNC mở rộng (28 máy) + DC thương mại (100 Rack)

### 19.1.3	III. Cam kết

Công ty cam kết:

- Đảm bảo nguồn vốn thực hiện đúng tiến độ

- Tuân thủ mọi quy định pháp luật về đầu tư, môi trường, PCCC, lao động

- Hoàn thành ĐTM và thủ tục PCCC trước khi khởi công

- Duy trì tiêu chuẩn R&D ≥ 5% doanh thu

- Tạo 250-300 việc làm chất lượng cao

### 19.1.4	IV. Hồ sơ Đính kèm

- Bản sao IRC hiện tại

- Phụ lục bổ sung Mẫu 1.4 (Mẫu 2)

- Đề án mở rộng chi tiết (văn bản này)

- Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất

- Giấy xác nhận nguồn vốn

- Sơ đồ mặt bằng dự kiến

Kính mong Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM xem xét và chấp thuận đề xuất mở rộng nêu trên.

Trân trọng kính chào.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CÔNG TY TNHH MEKONG TECHNOLOGY

(Ký tên, đóng dấu)

Tổng Giám đốc

## 19.2	C.2. Mẫu Phụ lục Bổ sung Mẫu 1.4

(Tóm tắt — Chi tiết đầy đủ tại Phụ lục D)

PHỤ LỤC BỔ SUNG — MẪU ĐỀ ÁN ĐẦU TƯ (Mẫu 1.4)

### 19.2.1	Phần I — Thông tin Chung (Điều chỉnh)

| Mục | Nội dung hiện tại | Nội dung điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| Tên dự án | TT NC&SX IoT Gateway và Robot | Mekong Technology Hub |
| Vốn đầu tư | 20.000.000 USD | 47.500.000 USD |
| Ngành nghề | 2620, 2610, 7210 | + 6311, 6312, 6201, 2592, 2599, 6110, 6120 |
| Phạm vi | IoT + Robot | IoT + Robot + CNC + Datacenter |

### 19.2.2	Phần II — Sản phẩm Bổ sung

Trụ cột 2 — CNC/MPMC:

| Sản phẩm | Sản lượng/năm | Doanh thu (M USD) | VA (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Linh kiện khuôn mẫu bán dẫn | 5.000 | 2,50 | 45% |
| Linh kiện hàng không vũ trụ | 2.000 | 3,00 | 50% |
| Linh kiện ô tô điện | 20.000 | 4,00 | 35% |
| Dịch vụ gia công khác | 5.000 | 1,50 | 40% |
| Tổng CNC | 32.000 | 11,00 | 42% |

Trụ cột 3 — Datacenter/MACC:

| Sản phẩm/Dịch vụ | Quy mô | Doanh thu (M USD) | VA (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Colocation (50 Rack) | 5-10 kW/rack | 2,20 | 55% |
| GPU-as-a-Service (50 Rack) | 15-30 kW/rack | 5,00 | 65% |
| MekongOS IoT Cloud | 2.000 thuê bao | 3,00 | 70% |
| Kết nối + Bảo mật | Managed services | 1,30 | 60% |
| Tổng DC |  | 11,50 | 60% |

### 19.2.3	Phần III — Tài chính (Tóm tắt)

| Chỉ số | Giá trị |
| --- | --- |
| Tổng vốn đầu tư | 47.500.000 USD |
| CSH | 34.970.000 USD (73,6%) |
| Vay (từ Y10) | 12.530.000 USD (26,4%) |
| Doanh thu ổn định (từ Y15+) | 30-32 M USD/năm |
| NPV (50Y, WACC 12%) | 1.500.000 USD |
| NPV (20Y, WACC 12%) | -5.300.000 USD |
| IRR (50Y) | 13,0% |
| Thời gian hoàn vốn (chiết khấu) | 13 năm |

# 20	PHỤ LỤC D: DANH MỤC MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ CHI TIẾT

## 20.1	D.1. Thiết bị CNC (28 Máy)

| TT | Máy | Hãng | Model | Số lượng | Phase | Hành trình (mm) | Tốc độ trục chính | Giá/máy (K USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phay 5 trục | DMG MORI | DMU 65 monoBLOCK | 3 | 1 | 650×520×475 | 20.000 rpm | 550-650 |
| 2 | Phay 5 trục | DMG MORI | DMU 80P duoBLOCK | 2 | 2 | 800×650×550 | 18.000 rpm | 750-850 |
| 3 | Phay 5 trục | Doosan | DVF 5000 | 5 | 1 | 500×450×400 | 12.000 rpm | 320-380 |
| 4 | Phay 5 trục | Doosan | DVF 5000 | 5 | 2 | 500×450×400 | 12.000 rpm | 320-380 |
| 5 | HMC (phay ngang) | Makino | a51nx | 4 | 1 | 560×640×560 | 14.000 rpm | 300-360 |
| 6 | HMC (phay ngang) | Makino | a61nx | 4 | 2 | 630×750×630 | 12.000 rpm | 350-420 |
| 7 | Tiện CNC | Doosan | Puma TL2000 | 3 | 1 | Ø350×650 | 4.500 rpm | 120-160 |
| 8 | Wire EDM | Mitsubishi | MV2400R | 2 | 1+2 | 600×400×310 | — | 140-180 |
|  | Tổng |  |  | 28 |  |  |  | 9.590-11.410 |

## 20.2	D.2. Thiết bị QA/QC

| TT | Thiết bị | Hãng | Model | Số lượng | Giá (K USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMM 3D | Hexagon | GLOBAL S 7.10.7 | 1 | 180-250 |
| 2 | CMM 3D | Zeiss | PRISMO Ultra | 1 | 200-280 |
| 3 | Laser Scanner | Creaform | MetraSCAN 3D | 1 | 60-85 |
| 4 | Surface Roughness Tester | Mitutoyo | SJ-410 | 2 | 15-25 |
| 5 | Measuring Microscope | Keyence | VHX-7000 | 1 | 35-50 |
| 6 | Hardness Tester | Mitutoyo | HV-100 | 1 | 10-15 |
|  | Tổng QA/QC |  |  |  | 530-750 |

## 20.3	D.3. Thiết bị Datacenter

| TT | Thiết bị | Hãng/Spec | Số lượng | Giá (K USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Server Rack 42U | Rittal/APC | 100 | 200-300 |
| 2 | PDU (metered+switched) | Raritan/ServerTech | 200 | 100-150 |
| 3 | UPS 1.000 kVA (LiFePO4) | Eaton/Schneider | 4 | 800-1.200 |
| 4 | Diesel Generator 2.500 kVA | Cummins/CAT | 2 | 600-800 |
| 5 | Chiller 350 kW | Daikin/Carrier | 3 | 300-450 |
| 6 | CDU (Coolant Distribution) | Vertiv/Schneider | 4 | 200-400 |
| 7 | In-Row Cooling Unit | Schneider | 6 | 120-180 |
| 8 | RDHX (Rear-Door HEX) | CoolIT/Schneider | 50 | 250-400 |
| 9 | Core Switch (100GbE) | Cisco Nexus 93180YC | 2 | 80-120 |
| 10 | ToR Switch (25GbE) | Cisco Nexus 93108TC | 8 | 80-120 |
| 11 | Firewall (NGFW) | Palo Alto PA-5250 | 2 | 100-160 |
| 12 | DCIM Software | Schneider EcoStruxure | 1 | 30-50 |
| 13 | CCTV + Access Control | Hikvision + HID | 1 hệ thống | 80-120 |
|  | Tổng DC Equipment |  |  | 2.940-4.450 |

## 20.4	D.4. Thiết bị GPU (DC Zone 2)

| TT | GPU | Hãng | Số lượng | Giá/unit (K USD) | Tổng (K USD) | Mô hình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NVIDIA H100 SXM5 80GB | NVIDIA | 32 | 30-40 | 960-1.280 | Buy |
| 2 | NVIDIA A100 80GB | NVIDIA | 16 | 15-20 | 240-320 | Buy |
| 3 | DGX H100 System (8xH100) | NVIDIA | 2 | 250-350 | 500-700 | Lease option |
|  | Tổng GPU Phase 1 |  |  |  | 1.700-2.300 |  |

[A — Giá GPU có thể thay đổi đáng kể. NVIDIA roadmap: H200 (2025), B100 (2025), B200 (2026). Chiến lược hybrid: Buy 40% + Lease 60% để giảm rủi ro công nghệ lỗi thời]

# 21	PHỤ LỤC E: THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ CƠ QUAN PHỐI HỢP

| TT | Cơ quan | Thẩm quyền | Địa chỉ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM | Phê duyệt dự án tại KCNC, GP Xây dựng | Lô I2, đường D1, KCNC, TP. Thủ Đức | Đầu mối chính |
| 2 | Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM | Điều chỉnh IRC, đăng ký ngành nghề | 32 Lê Thánh Tôn, Quận 1 | Thẩm quyền IRC |
| 3 | Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | ĐTM, Giấy phép Môi trường | 63 Lý Tự Trọng, Quận 1 | ĐTM |
| 4 | Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) | Giấy phép Viễn thông | 18 Nguyễn Du, Quận 1, Hà Nội | DC license |
| 5 | C07 / PC07 Công an TP.HCM | Thẩm duyệt + Nghiệm thu PCCC | 268 Trần Hưng Đạo, Quận 1 | PCCC |
| 6 | Sở Lao động TB&XH TP.HCM | Giấy phép lao động chuyên gia NN | 159 Pasteur, Quận 3 | Work permit |
| 7 | Cục Sở hữu Trí tuệ | Đăng ký nhãn hiệu, bằng sáng chế | 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội | IP |
| 8 | NATEC (Bộ KH&CN) | Hỗ trợ R&D, grant | 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN | R&D fund |

# 22	PHỤ LỤC F: BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU

Phụ lục F thực hiện theo Rule 3 (AGENT_RULES) — kiểm tra tính nhất quán số liệu xuyên suốt tài liệu.

## 22.1	F.1. Đối chiếu Số liệu Chính

| Số liệu | Giá trị chuẩn | Xuất hiện tại | Nhất quán |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPEX | 47,50 M USD | Trang bìa, Mục 5.1, 9.1, C.2 | Da |
| NPV (50Y, WACC 12%) | 1,50 M USD | Mục 5.6.1, 9.1.1, A.5, C.2 | Da |
| NPV (20Y, WACC 12%) | -5,30 M USD | Mục 5.4.2, 5.6.1, A.5 | Da |
| IRR (50Y) | 13,0% | Mục 5.6.1, 9.1.1, A.5, C.2 | Da |
| Revenue Y10 | 14,50 M USD | Mục 5.2.1, 5.2.2 | Da |
| Revenue Y15 | 32,00 M USD | Mục 5.2.1, 9.1.1 | Da |
| Revenue 15Y tích lũy | ~165 M USD | Mục 5.2.1, 9.1.1 | Da |
| Strategic Value | 20,32 M USD | Mục 5.7.1, 9.1.1 | Da |
| Von CSH | 34,97 M USD | Mục 5.1.2, 5.1.3, C.1 | Da |
| Vay | 12,53 M USD (từ Y10) | Mục 5.11.1, A.4 | Da |
| PUE | 1,32 (trung bình) | Mục 2.4, 4.2.3, 9.1.1 | Da |
| Headcount (steady Y15) | ~300 | Mục 7.1.2, 9.1.1 | Da |
| VA trung bình | 42% | Mục 2.1, 9.1.1 | Da |
| CNC machines | 28 may | Mục 2.3.2, 4.3, D.1 | Da |
| DC Racks | 100 | Muc 2.4.1, 4.2.1, D.3 | Da |
| Uu dai thue | ~6,0 M USD | Muc 5.7.1, 9.1.1 | Da |
| Land rent exemption | ~1,32 M USD NPV | Muc 5.7.1 | Da |
| PCCC CAPEX | ~1.550 K USD | Muc 4.7.2 | Da |
| Moi truong 10Y | ~2.427 K USD | Muc 6.3.3 | Da |
| Phap ly | 170-340 K USD | Muc 6.2.3 | Da |
| M&E BOQ | ~10.355 K USD | Muc 4.5.1, 4.5.2 | Da |

## 22.2	F.2. Nhan Du lieu

| Nhan | Y nghia | So luong trong tai lieu |
| --- | --- | --- |
| [C] — Calculated | So lieu tinh toan, co cong thuc | ~45 |
| [B] — Benchmarked | So lieu tham chieu thi truong | ~20 |
| [A] — Assumed | So lieu gia dinh, co ly do | ~15 |

# 23	PHỤ LỤC G: MÔ HÌNH TÀI CHÍNH CHI TIẾT THEO TỪNG KHỐI (B.U)

## 23.1	G.1. Doanh thu Chi tiết — B.U #1: CNC Outsourcing (10 năm)

| Chỉ tiêu | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số máy hoạt động [A] | 5 | 12 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Giờ khả dụng/máy/năm [B] | 6.240 | 6.240 | 6.240 | 6.240 | 6.240 | 6.240 | 6.240 | 6.240 | 6.240 | 6.240 |
| Machine utilization [A] | 15% | 35% | 55% | 65% | 72% | 75% | 76% | 77% | 78% | 78% |
| Tổng giờ bán được [C] | 4.680 | 26.208 | 51.480 | 81.120 | 112.320 | 117.000 | 118.560 | 120.120 | 121.680 | 121.680 |
| Giá TB (USD/giờ) [B] | 48,0 | 50,5 | 53,2 | 55,8 | 57,2 | 58,6 | 60,1 | 61,6 | 63,1 | 64,7 |
| Revenue CNC (M USD) [C] | 0,22 | 1,32 | 2,74 | 4,53 | 6,42 | 6,86 | 7,13 | 7,40 | 7,68 | 7,87 |

Giá tăng 2,5%/năm [A] từ baseline 48 USD/h [B] (blend: nhôm 45 / thép 55 / inox 65 / titan 100)

## 23.2	G.2. Doanh thu Chi tiết — B.U #2: Datacenter & AI Compute (10 năm)

### 23.2.1	G.2.1. Colocation Zone

| Chỉ tiêu | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Racks khả dụng [A] | 15 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Occupancy [A] | 10% | 25% | 50% | 60% | 70% | 75% | 78% | 80% | 82% | 82% |
| Racks cho thuê [C] | 2 | 8 | 15 | 24 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 |
| RPR Colo (USD/tháng) [B] | 1.200 | 1.236 | 1.273 | 1.311 | 1.351 | 1.391 | 1.433 | 1.476 | 1.520 | 1.566 |
| Revenue Colo (M USD) [C] | 0,03 | 0,12 | 0,23 | 0,38 | 0,57 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,77 |

### 23.2.2	G.2.2. AI/HPC Zone

| Chỉ tiêu | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Racks khả dụng [A] | 10 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Occupancy [A] | 5% | 20% | 40% | 50% | 60% | 68% | 72% | 75% | 78% | 78% |
| Racks cho thuê [C] | 1 | 4 | 8 | 15 | 30 | 34 | 36 | 38 | 39 | 39 |
| RPR AI/HPC (USD/tháng) [B] | 3.800 | 3.610 | 3.430 | 3.258 | 3.095 | 2.940 | 2.793 | 2.654 | 2.521 | 2.395 |
| Revenue AI/HPC (M USD) [C] | 0,05 | 0,17 | 0,33 | 0,59 | 1,11 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,18 | 1,12 |

### 23.2.3	G.2.3. GPU-as-a-Service

| Chỉ tiêu | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPU-hours sold/month [A] | 0 | 2.160 | 5.184 | 8.640 | 12.960 | 15.552 | 17.280 | 18.144 | 19.008 | 19.008 |
| Rate (USD/GPU-h) [B] | — | 4,20 | 3,57 | 3,03 | 2,58 | 2,19 | 1,86 | 1,58 | 1,35 | 1,14 |
| Revenue GPU (M USD) [C] | — | 0,11 | 0,22 | 0,31 | 0,40 | 0,41 | 0,39 | 0,34 | 0,31 | 0,26 |

GPU pricing decline 15%/năm [B] phản ánh xu hướng giảm giá compute khi supply tăng.

### 23.2.4	G.2.4. SaaS MekongOS Cloud

| Chỉ tiêu | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thuê bao [A] | 20 | 80 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 |
| ARPU (USD/tháng) [C] | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Churn rate [A] | 8% | 7% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Revenue SaaS (M USD) [C] | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,48 |

### 23.2.5	G.2.5. Tổng Revenue DC

| Năm | Colo | AI/HPC | GPU | SaaS | Tổng DC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 2026 | 0,12 | 0,17 | 0,11 | 0,02 | 0,42 |
| 2027 | 0,23 | 0,33 | 0,22 | 0,06 | 0,84 |
| 2028 | 0,38 | 0,59 | 0,31 | 0,12 | 1,40 |
| 2029 | 0,57 | 1,11 | 0,40 | 0,18 | 2,26 |
| 2030 | 0,63 | 1,20 | 0,41 | 0,24 | 2,48 |
| 2031 | 0,67 | 1,21 | 0,39 | 0,30 | 2,57 |
| 2032 | 0,71 | 1,21 | 0,34 | 0,36 | 2,62 |
| 2033 | 0,75 | 1,18 | 0,31 | 0,42 | 2,66 |
| 2034 | 0,77 | 1,12 | 0,26 | 0,48 | 2,63 |
| 10Y | 4,86 | 8,17 | 2,44 | 2,18 | 17,96 |

## 23.3	G.3. Doanh thu Chi tiết — B.U #3: IoT/Robot (10 năm)

| Chỉ tiêu | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IoT Gateway (units) [A] | 120 | 300 | 550 | 750 | 950 | 1.100 | 1.200 | 1.320 | 1.400 | 1.450 |
| ASP Gateway (USD) [B] | 2.850 | 2.780 | 2.650 | 2.580 | 2.520 | 2.460 | 2.400 | 2.350 | 2.300 | 2.250 |
| Robot AMR (units) [A] | 3 | 8 | 15 | 22 | 30 | 38 | 45 | 50 | 55 | 58 |
| ASP AMR (USD) [B] | 28.500 | 27.800 | 26.500 | 25.500 | 24.800 | 24.200 | 23.600 | 23.000 | 22.500 | 22.000 |
| Service/Maintenance (M) [A] | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,18 | 0,28 | 0,38 | 0,48 | 0,56 | 0,62 | 0,68 |
| Revenue IoT/Robot (M) [C] | 0,44 | 1,09 | 1,96 | 2,55 | 3,37 | 3,92 | 4,44 | 4,88 | 5,20 | 5,54 |

## 23.4	G.4. Tổng hợp Doanh thu & Tỷ trọng Theo B.U

Lưu ý V2.1: Bảng G.1-G.3 và G.4 dưới đây thể hiện mô hình unit economics steady-state từ Đề án gốc (3 B.U hoạt động đồng thời từ Y1). Trong V2.1, lộ trình triển khai tuần tự: IoT từ Y6, CNC từ Y8, DC từ Y11. Doanh thu thực tế V2.1: Y6=2,50M, Y10=14,50M, Y15=32,00M, tích lũy 15Y ~165M USD. Bảng dưới giữ nguyên làm tham chiếu unit economics, không phải timeline dự báo chính thức.

| Năm | CNC (M) | DC (M) | IoT (M) | Tổng (M) | % CNC | % DC | % IoT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 0,22 | 0,08 | 0,44 | 0,74 | 30% | 11% | 59% |
| 2026 | 1,32 | 0,42 | 1,09 | 2,83 | 47% | 15% | 38% |
| 2027 | 2,74 | 0,84 | 1,96 | 5,54 | 49% | 15% | 36% |
| 2028 | 4,53 | 1,40 | 2,55 | 8,48 | 53% | 17% | 30% |
| 2029 | 6,42 | 2,26 | 3,37 | 12,05 | 53% | 19% | 28% |
| 2030 | 6,86 | 2,48 | 3,92 | 13,26 | 52% | 19% | 29% |
| 2031 | 7,13 | 2,57 | 4,44 | 14,14 | 50% | 18% | 32% |
| 2032 | 7,40 | 2,62 | 4,88 | 14,90 | 50% | 18% | 32% |
| 2033 | 7,68 | 2,66 | 5,20 | 15,54 | 49% | 17% | 34% |
| 2034 | 7,87 | 2,63 | 5,54 | 16,04 | 49% | 16% | 35% |
| Tổng 10Y | 52,17 | 17,96 | 33,39 | 103,52 | 50% | 17% | 33% |

Tổng 103,52M USD là doanh thu steady-state 10 năm tham chiếu. Doanh thu V2.1 chính thức: ~165M USD tích lũy 15 năm (xem Phần V, Mục 5.2.1) [C].

## 23.5	G.5. P&L Theo Từng B.U — BASE CASE (Conservative)

V2.1 NOTE: Bảng P&L per-BU dưới đây dựa trên mô hình cũ (steady-state 10Y, doanh thu từ Y1). Giữ làm tài liệu tham chiếu unit economics. Số liệu V2.1 chính thức: xem Phụ lục A.2 (P&L 20Y V2.1) và §5.4 (Revenue Projection).

### 23.5.1	G.5.1. B.U #1 — CNC Outsourcing P&L

(Đơn vị: M USD)

| Khoản mục | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revenue | 0,22 | 1,32 | 2,74 | 4,53 | 6,42 | 6,86 | 7,13 | 7,40 | 7,68 | 7,87 | 52,17 |
| COGS (62%) [B] | (0,14) | (0,82) | (1,70) | (2,81) | (3,98) | (4,25) | (4,42) | (4,59) | (4,76) | (4,88) | (32,35) |
| Gross Profit | 0,08 | 0,50 | 1,04 | 1,72 | 2,44 | 2,61 | 2,71 | 2,81 | 2,92 | 2,99 | 19,82 |
| Gross Margin | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% |
| Opex (18%) [A] | (0,04) | (0,24) | (0,49) | (0,82) | (1,16) | (1,23) | (1,28) | (1,33) | (1,38) | (1,42) | (9,39) |
| EBITDA | 0,04 | 0,26 | 0,55 | 0,90 | 1,28 | 1,38 | 1,43 | 1,48 | 1,54 | 1,57 | 10,43 |
| D&A | (0,10) | (0,42) | (0,68) | (1,02) | (1,28) | (1,28) | (1,28) | (1,25) | (1,15) | (1,08) | (9,54) |
| EBIT | (0,06) | (0,16) | (0,13) | (0,12) | 0,00 | 0,10 | 0,15 | 0,23 | 0,39 | 0,49 | 0,89 |

### 23.5.2	G.5.2. B.U #2 — Datacenter & AI Compute P&L

(Đơn vị: M USD)

| Khoản mục | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revenue | 0,08 | 0,42 | 0,84 | 1,40 | 2,26 | 2,48 | 2,57 | 2,62 | 2,66 | 2,63 | 17,96 |
| COGS (45%) [B] | (0,04) | (0,19) | (0,38) | (0,63) | (1,02) | (1,12) | (1,16) | (1,18) | (1,20) | (1,18) | (8,08) |
| Gross Profit | 0,04 | 0,23 | 0,46 | 0,77 | 1,24 | 1,36 | 1,41 | 1,44 | 1,46 | 1,45 | 9,88 |
| Gross Margin | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% |
| Opex (20%) [A] | (0,02) | (0,08) | (0,17) | (0,28) | (0,45) | (0,50) | (0,51) | (0,52) | (0,53) | (0,53) | (3,59) |
| EBITDA | 0,02 | 0,15 | 0,29 | 0,49 | 0,79 | 0,86 | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 6,29 |
| D&A | (0,15) | (0,65) | (0,95) | (1,38) | (1,82) | (2,05) | (2,12) | (2,18) | (2,25) | (2,30) | (15,85) |
| EBIT | (0,13) | (0,50) | (0,66) | (0,89) | (1,03) | (1,19) | (1,22) | (1,26) | (1,32) | (1,38) | (9,56) |

Nhận xét DC: Gross margin cao (55%) nhưng EBIT âm do khấu hao GPU/Server nhanh (3-4 năm). EBITDA margin ~30-36% cho thấy hoạt động operational hiệu quả. Đặc thù ngành DC — AWS, Equinix đều báo cáo EBITDA, không dùng Net Income.

### 23.5.3	G.5.3. B.U #3 — IoT/Robot P&L

(Đơn vị: M USD)

| Khoản mục | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revenue | 0,44 | 1,09 | 1,96 | 2,55 | 3,37 | 3,92 | 4,44 | 4,88 | 5,20 | 5,54 | 33,39 |
| COGS (52%) [B] | (0,23) | (0,57) | (1,02) | (1,33) | (1,75) | (2,04) | (2,31) | (2,54) | (2,70) | (2,88) | (17,36) |
| Gross Profit | 0,21 | 0,52 | 0,94 | 1,22 | 1,62 | 1,88 | 2,13 | 2,34 | 2,50 | 2,66 | 16,03 |
| Gross Margin | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |
| Opex (22%) [A] | (0,10) | (0,24) | (0,43) | (0,56) | (0,74) | (0,86) | (0,98) | (1,07) | (1,14) | (1,22) | (7,35) |
| EBITDA | 0,11 | 0,28 | 0,51 | 0,66 | 0,88 | 1,02 | 1,15 | 1,27 | 1,36 | 1,44 | 8,68 |
| D&A | (0,12) | (0,25) | (0,32) | (0,35) | (0,38) | (0,40) | (0,40) | (0,40) | (0,40) | (0,38) | (3,40) |
| EBIT | (0,01) | 0,03 | 0,19 | 0,31 | 0,50 | 0,62 | 0,75 | 0,87 | 0,96 | 1,06 | 5,28 |

## 23.6	G.6. P&L Tổng hợp — BASE CASE

V2.1 NOTE: P&L tổng hợp dựa trên mô hình cũ (10Y, doanh thu từ Y1). Revenue 10Y = 103,52M là steady-state reference. V2.1: Revenue 15Y = ~165M, xem Phụ lục A.2.

(Đơn vị: Triệu USD)

| Khoản mục | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revenue | 0,74 | 2,83 | 5,54 | 8,48 | 12,05 | 13,26 | 14,14 | 14,90 | 15,54 | 16,04 | 103,52 |
| Total COGS | (0,41) | (1,57) | (3,10) | (4,76) | (6,75) | (7,41) | (7,89) | (8,31) | (8,67) | (8,94) | (57,79) |
| Gross Profit | 0,33 | 1,26 | 2,44 | 3,72 | 5,30 | 5,85 | 6,25 | 6,59 | 6,87 | 7,10 | 45,73 |
| Gross Margin | 45% | 45% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
| Total Opex | (0,58) | (1,17) | (1,90) | (2,65) | (3,57) | (3,89) | (4,14) | (4,35) | (4,53) | (4,69) | (31,47) |
| EBITDA | (0,25) | 0,09 | 0,54 | 1,07 | 1,73 | 1,96 | 2,11 | 2,24 | 2,34 | 2,41 | 14,26 |
| EBITDA Margin | -34% | 3% | 10% | 13% | 14% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 14% |
| Total D&A | (0,45) | (1,50) | (2,17) | (3,00) | (3,76) | (4,03) | (4,10) | (4,13) | (4,10) | (4,06) | (31,30) |
| EBIT | (0,67) | (1,36) | (1,58) | (1,88) | (1,97) | (2,01) | (1,93) | (1,83) | (1,70) | (1,59) | (16,51) |
| Interest expense | (0,12) | (0,42) | (0,78) | (0,92) | (0,85) | (0,75) | (0,65) | (0,52) | (0,38) | (0,25) | (5,64) |
| EBT | (0,79) | (1,78) | (2,36) | (2,80) | (2,82) | (2,76) | (2,58) | (2,35) | (2,08) | (1,84) | (22,15) |
| Tax | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Net Income | (0,79) | (1,78) | (2,36) | (2,80) | (2,82) | (2,76) | (2,58) | (2,35) | (2,08) | (1,84) | (22,15) |

EBIT và Net Income âm do khấu hao lớn (31,3M trên 47,5M CAPEX). EBITDA dương từ năm 2 cho thấy hoạt động kinh doanh tạo ra dòng tiền thực. Đây là đặc thù ngành CAPEX-intensive (Datacenter + CNC). Đánh giá theo EBITDA và Free Cash Flow, không Net Income kế toán.

## 23.7	G.7. Bảng Cân đối Kế toán Dự kiến (Balance Sheet)

V2.1 NOTE: Balance Sheet dựa trên mô hình cũ (vay từ Y0, doanh thu từ Y1). V2.1: Vốn CSH 100% Y0-Y9, vay 12,53M từ Y10. Xem §5.12 cho Balance Sheet V2.1.

(Đơn vị: Triệu USD)

| Khoản mục | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TÀI SẢN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiền & tương đương | 2,15 | 1,82 | 0,95 | 1,28 | 2,85 | 4,42 | 6,25 | 8,18 | 10,35 | 12,58 |
| Phải thu | 0,12 | 0,47 | 0,92 | 1,41 | 2,01 | 2,21 | 2,36 | 2,48 | 2,59 | 2,67 |
| Hàng tồn kho | 0,08 | 0,25 | 0,45 | 0,62 | 0,85 | 0,92 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,08 |
| TSNH khác | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Tổng TSNH | 2,50 | 2,72 | 2,52 | 3,53 | 5,96 | 7,80 | 9,84 | 11,93 | 14,24 | 16,58 |
| TSCĐ hữu hình (nguyên giá) | 22,27 | 27,20 | 29,80 | 45,67 | 51,47 | 51,82 | 51,82 | 51,82 | 51,82 | 51,82 |
| Khấu hao lũy kế | (1,27) | (3,50) | (6,13) | (9,76) | (14,00) | (17,84) | (21,99) | (26,34) | (30,65) | (34,42) |
| TSCĐ ròng | 21,00 | 23,70 | 23,67 | 35,91 | 37,47 | 33,98 | 29,83 | 25,48 | 21,17 | 17,40 |
| TSCĐ vô hình | 0,85 | 0,72 | 0,59 | 0,48 | 0,38 | 0,30 | 0,22 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |
| TỔNG TÀI SẢN | 24,35 | 27,14 | 26,78 | 39,92 | 43,81 | 42,08 | 39,89 | 37,56 | 35,51 | 34,03 |
| NỢ PHẢI TRẢ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phải trả NCC | 0,18 | 0,55 | 0,85 | 1,15 | 1,52 | 1,62 | 1,68 | 1,72 | 1,75 | 1,78 |
| Chi phí phải trả | 0,10 | 0,22 | 0,35 | 0,48 | 0,62 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,80 |
| Nợ dài hạn đến hạn | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,57 |
| Tổng nợ ngắn hạn | 0,28 | 0,77 | 3,04 | 3,47 | 3,98 | 4,14 | 4,24 | 4,31 | 4,37 | 4,15 |
| Vay dài hạn | 7,35 | 12,85 | 11,01 | 14,67 | 12,83 | 10,99 | 9,15 | 7,31 | 5,47 | 3,90 |
| Nợ thuê tài chính | 3,10 | 5,20 | 4,42 | 5,28 | 4,62 | 3,96 | 3,30 | 2,64 | 1,98 | 1,32 |
| Tổng nợ dài hạn | 10,45 | 18,05 | 15,43 | 19,95 | 17,45 | 14,95 | 12,45 | 9,95 | 7,45 | 5,22 |
| TỔNG NỢ | 10,73 | 18,82 | 18,47 | 23,42 | 21,43 | 19,09 | 16,69 | 14,26 | 11,82 | 9,37 |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vốn góp | 14,41 | 16,10 | 18,10 | 28,30 | 35,18 | 35,79 | 35,99 | 36,10 | 36,49 | 37,46 |
| Lợi nhuận giữ lại | (0,79) | (2,57) | (4,93) | (7,73) | (10,55) | (13,31) | (15,89) | (18,24) | (20,32) | (22,16) |
| Trợ cấp/Grant | 0,00 | 0,40 | 0,80 | 1,43 | 2,25 | 3,01 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| Quỹ dự phòng khác | 0,00 | (5,61) | (5,66) | (5,50) | (4,50) | (2,50) | 0,00 | 2,34 | 4,42 | 6,26 |
| TỔNG VCSH | 13,62 | 8,32 | 8,31 | 16,50 | 22,38 | 22,99 | 23,20 | 23,30 | 23,69 | 24,66 |
| TỔNG NỢ + VCSH | 24,35 | 27,14 | 26,78 | 39,92 | 43,81 | 42,08 | 39,89 | 37,56 | 35,51 | 34,03 |

## 23.8	G.8. Báo cáo Dòng tiền Hàng quý — 2 Năm đầu (2025-2026)

V2.1 NOTE: Dòng tiền quý dưới đây dựa trên mô hình cũ. V2.1: Y0-Y4 chỉ có chi (xây dựng), doanh thu đầu tiên Y6. Xem §5.7 cho Cash Flow V2.1.

(Đơn vị: Triệu USD)

| Khoản mục | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | Q1/26 | Q2/26 | Q3/26 | Q4/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dòng tiền Hoạt động |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Net Income | (0,25) | (0,22) | (0,18) | (0,14) | (0,52) | (0,48) | (0,42) | (0,36) |
| + D&A | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,16 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,42 |
| Thay đổi vốn lưu động | (0,08) | (0,04) | (0,03) | (0,05) | (0,12) | (0,08) | (0,06) | (0,09) |
| DT HĐ ròng | (0,28) | (0,16) | (0,07) | (0,03) | (0,32) | (0,20) | (0,08) | (0,03) |
| Dòng tiền Đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPEX (thiết bị) | (3,50) | (2,80) | (2,15) | (1,75) | (2,85) | (1,95) | (1,45) | (0,95) |
| CAPEX (xây dựng) | (2,80) | (1,50) | (0,80) | (0,45) | (0,35) | (0,20) | (0,10) | (0,05) |
| DT ĐT ròng | (6,30) | (4,30) | (2,95) | (2,20) | (3,20) | (2,15) | (1,55) | (1,00) |
| Dòng tiền Tài chính |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vốn góp CSH | 4,50 | 2,50 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,41 |
| Giải ngân vay | 2,50 | 1,50 | 1,35 | 1,00 | 2,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 |
| Giải ngân thuê TC | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,55 | 0,40 | 0,35 | 0,30 |
| Grants received | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Trả nợ gốc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trả lãi | (0,02) | (0,03) | (0,04) | (0,03) | (0,08) | (0,10) | (0,12) | (0,12) |
| DT TC ròng | 7,78 | 4,57 | 3,01 | 1,37 | 3,07 | 3,90 | 1,33 | 4,69 |
| Dòng tiền ròng | 1,20 | 0,11 | (0,01) | (0,86) | (0,45) | 1,55 | (0,30) | 3,66 |
| Tiền lũy kế | 1,20 | 1,31 | 1,30 | 0,44 | (0,01) | 1,54 | 1,24 | 4,90 |

Điểm cần lưu ý: Q1/2026 — Tiền lũy kế gần 0 (-0,01M). Nguyên nhân: CAPEX Phase 1 tiếp tục, equity injection chưa vào quý này. Giải pháp: Đẩy nhanh giải ngân hoặc rút drawdown debt sớm hơn.

## 23.9	G.9. Báo cáo Dòng tiền Hàng năm — 10 Năm

V2.1 NOTE: Dòng tiền 10 năm dựa trên mô hình cũ (vay 17,85M từ Y0). V2.1: CSH 34,97M Y0-Y9, vay 12,53M từ Y10. Xem Phụ lục A.5 cho FCFF V2.1.

(Đơn vị: Triệu USD)

| Khoản mục | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT Hoạt động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EBITDA | (0,22) | 0,14 | 0,59 | 1,12 | 1,79 | 2,02 | 2,17 | 2,30 | 2,40 | 2,47 | 14,79 |
| Thay đổi WC | (0,20) | (0,35) | (0,28) | (0,22) | (0,18) | (0,08) | (0,06) | (0,05) | (0,04) | (0,03) | (1,49) |
| Thuế nộp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DT HĐ ròng | (0,42) | (0,21) | 0,31 | 0,90 | 1,61 | 1,94 | 2,11 | 2,25 | 2,36 | 2,44 | 13,30 |
| DT Đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPEX | (15,75) | (7,90) | (2,60) | (15,87) | (5,80) | (0,35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (48,27) |
| DT Tài chính |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vốn góp CSH | 8,20 | 5,41 | 2,00 | 10,20 | 6,88 | 0,61 | 0,20 | 0,11 | 0,39 | 0,97 | 34,97 |
| Giải ngân vay | 6,35 | 6,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,85 |
| Giải ngân thuê TC | 2,30 | 1,60 | 0,52 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 |
| Grants received | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,63 | 0,82 | 0,76 | — | — | — | — | 3,01 |
| Trả nợ gốc | 0,00 | 0,00 | (1,84) | (1,84) | (1,84) | (1,84) | (1,84) | (1,84) | (1,84) | (1,84) | (14,72) |
| Trả thuê TC | 0,00 | (0,50) | (0,78) | (0,64) | (0,66) | (0,66) | (0,66) | (0,66) | (0,66) | (0,66) | (5,22) |
| Trả lãi vay | (0,12) | (0,42) | (0,78) | (0,92) | (0,85) | (0,75) | (0,65) | (0,52) | (0,38) | (0,25) | (5,64) |
| DT TC ròng | 16,73 | 12,49 | (0,48) | 14,43 | 4,35 | (1,88) | (2,95) | (2,91) | (2,49) | (1,78) | 36,17 |
| Dòng tiền ròng | 0,56 | 4,38 | (2,77) | (0,54) | 0,16 | (0,29) | (0,84) | (0,66) | (0,13) | 0,66 | 1,20 |
| Tiền đầu kỳ | 1,59 | 2,15 | 6,53 | 3,76 | 3,22 | 3,38 | 3,09 | 2,25 | 1,59 | 1,46 |  |
| Tiền cuối kỳ | 2,15 | 6,53 | 3,76 | 3,22 | 3,38 | 3,09 | 2,25 | 1,59 | 1,46 | 2,12 |  |

Chênh lệch CAPEX 48,27M vs 47,50M = 0,77M — bao gồm replacement CAPEX (~0,35M), contingency rounding (~0,25M), closing costs (~0,17M). Tài trợ từ operational cash flow.

## 23.10	G.10. Phân tích Độ nhạy Chi tiết

V2.1 NOTE: Tất cả phân tích độ nhạy dưới đây đã cập nhật theo mô hình V2.1 (50 năm, WACC 12%, doanh thu đầu tiên Y6). Base case: NPV(50Y) = 1,50M, IRR(50Y) = 13,0%, Revenue 15Y = ~165M USD.

### 23.10.1	G.10.1. Nhạy cảm với Revenue (±30%)

Base: NPV(50Y, 12%) = 1,50M

| Revenue Scenario | Revenue 15Y (M) | EBITDA 15Y (M) | NPV 50Y (M) | IRR 50Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -30% | 115,50 | 22,00 | (12,50) | 8,5% |
| -20% | 132,00 | 28,00 | (7,80) | 10,2% |
| -10% | 148,50 | 34,00 | (3,15) | 11,6% |
| Base | 165,00 | 40,00 | 1,50 | 13,0% |
| +10% | 181,50 | 46,00 | 6,20 | 14,5% |
| +20% | 198,00 | 52,00 | 10,80 | 15,8% |
| +30% | 214,50 | 58,00 | 15,40 | 17,2% |

### 23.10.2	G.10.2. Nhạy cảm với CAPEX Overrun

| CAPEX Scenario | Tổng CAPEX (M) | NPV 50Y (M) | IRR 50Y |
| --- | --- | --- | --- |
| Base | 47,50 | 1,50 | 13,0% |
| +10% | 52,25 | (2,25) | 12,2% |
| +20% | 57,00 | (5,90) | 11,3% |
| +30% | 61,75 | (9,60) | 10,4% |

CAPEX overrun >5% đẩy NPV âm trong mô hình V2.1. CAPEX control là yếu tố sống còn.

### 23.10.3	G.10.3. Nhạy cảm với Machine Utilization CNC

| Utilization (steady) | CNC Rev Y15 (M) | CNC EBITDA Y15 (M) | CNC NPV 20Y (M) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50% | 7,20 | 1,15 | (3,80) |
| 65% | 9,36 | 1,60 | (0,50) |
| 75% (Base) | 10,80 | 2,15 | 2,10 |
| 85% | 12,24 | 2,50 | 4,75 |

### 23.10.4	G.10.4. Nhạy cảm với DC Occupancy

| Occupancy (steady) | DC Rev Y15 (M) | DC EBITDA Y15 (M) | DC NPV 20Y (M) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50% | 4,20 | 1,40 | (8,50) |
| 75% (Base) | 6,00 | 2,10 | (4,20) |
| 85% | 6,72 | 2,45 | (2,30) |
| 90% | 7,08 | 2,62 | (1,40) |

DC NPV âm trên 20 năm ở mọi mức occupancy. DC chỉ NPV dương trên 30+ năm nhờ renewal cycles. Coi là hạ tầng chiến lược dài hạn phù hợp thuê đất 50 năm.

### 23.10.5	G.10.5. Nhạy cảm với Delay

| Delay Scenario | NPV 50Y (M) | IRR 50Y |
| --- | --- | --- |
| On time (Base) | 1,50 | 13,0% |
| Delay 12 tháng | (1,80) | 12,0% |
| Delay 24 tháng | (5,50) | 10,8% |

V2.1: Do giai đoạn xây dựng đã kéo dài 5 năm, delay 12 tháng vẫn ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên buffer trong mỗi phase = 3–6 tháng giúp giảm thiểu rủi ro.

### 23.10.6	G.10.6. Ma trận Nhạy cảm 2 Chiều (Revenue x CAPEX)

NPV 50Y (M USD) — WACC 12%

| Revenue CAPEX | -10% | Base | +10% | +20% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -20% | (3,20) | (7,80) | (12,30) | (16,90) |
| -10% | 1,50 | (3,15) | (7,65) | (12,20) |
| Base | 6,15 | 1,50 | (2,25) | (5,90) |
| +10% | 10,85 | 6,20 | 2,55 | (0,80) |
| +20% | 15,55 | 10,80 | 7,15 | 3,50 |

“Vùng an toàn” (NPV > 0, 50Y): Revenue >= Base VÀ CAPEX <= Base, HOẶC Revenue >= +10% ở CAPEX +10%. Hẹp hơn V1 do 5 năm xây dựng không doanh thu.

## 23.11	G.11. Ba Kịch bản (Conservative / Base / Optimistic)

V2.1 NOTE: Cập nhật theo mô hình 50 năm, 5 phase, doanh thu đầu tiên Y6.

### 23.11.1	G.11.1. Giả định Chi tiết

| Giả định | Conservative | Base | Optimistic | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNC |  |  |  |  |
| Số máy cuối cùng | 20 | 28 | 35 | máy |
| Machine utilization (cruising) | 60% | 75% | 85% | % |
| Giá TB (steady) | 50 | 57 | 65 | USD/h |
| Timeline CNC vận hành | Y10 | Y8 | Y7 | năm |
| Datacenter |  |  |  |  |
| Tổng Racks | 70 | 100 | 130 | racks |
| Occupancy (cruising) | 55% | 75% | 88% | % |
| DC vận hành | Y14 | Y12 | Y11 | năm |
| IoT/Robot |  |  |  |  |
| Revenue Y10 (M) | 3,50 | 5,50 | 8,00 | M USD |
| Growth rate (Y8+) | 10% | 15% | 20% | % |
| Chung |  |  |  |  |
| CAPEX overrun | +15% | 0% | -5% | % |
| Delay xây dựng | 18 tháng | 0 | 0 | tháng |
| WACC | 14% | 12% | 10% | % |

### 23.11.2	G.11.2. Kết quả 3 Kịch bản

| Chỉ tiêu | Conservative | Base | Optimistic | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPEX | 54,63 | 47,50 | 45,13 | M USD |
| Revenue 15Y | 115,50 | 165,00 | 220,00 | M USD |
| Revenue Y15 | 22,00 | 32,00 | 45,00 | M USD |
| EBITDA 15Y | 22,00 | 40,00 | 62,00 | M USD |
| EBITDA Margin (steady) | 20% | 28% | 32% | % |
| NPV 50Y (WACC) | (6,50) | 1,50 | 18,20 | M USD |
| NPV 20Y (WACC) | (14,80) | (5,30) | 5,80 | M USD |
| IRR 50Y | 10,5% | 13,0% | 17,5% | % |
| IRR 20Y | 7,5% | 9,5% | 14,2% | % |
| Payback (Discounted, 50Y) | 22,0 | 13,0 | 9,5 | năm |
| Breakeven EBIT | Y11 | Y8-Y9 | Y7 | năm |

### 23.11.3	G.11.3. Probability-Weighted NPV

| Kịch bản | Xác suất [A] | NPV 50Y (M) | Weighted NPV (M) |
| --- | --- | --- | --- |
| Conservative | 25% | (6,50) | (1,63) |
| Base | 50% | 1,50 | 0,75 |
| Optimistic | 25% | 18,20 | 4,55 |
| Expected NPV | 100% |  | 3,68 |

[C] Expected NPV = 3,68M USD > 0, dự án đáng đầu tư khi xét xác suất có trọng số. Tuy nhiên, P(NPV<0) ở kịch bản Conservative = 25% cho thấy rủi ro không nhỏ. Monte Carlo chi tiết (§5.9) cho P(NPV>0, 50Y) = 65%.

## 23.12	G.12. Bảng Khấu hao Chi tiết

V2.1 NOTE: Khấu hao dưới đây dựa trên mô hình cũ (thiết bị mua từ Y0). V2.1: Thiết bị IoT từ Y4, CNC từ Y5, DC từ Y7. Tổng D&A tương đương nhưng dịch chuyển sang phải 5 năm.

### 23.12.1	G.12.1. Nhóm 1: Khấu hao nhanh (3-5 năm) — GPU, Server, Storage

| Năm | NBV đầu kỳ | Đầu tư mới | Khấu hao | NBV cuối kỳ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 0,00 | 5,60 | (0,47) | 5,13 |
| 2026 | 5,13 | 0,60 | (1,45) | 4,28 |
| 2027 | 4,28 | 0,00 | (1,45) | 2,83 |
| 2028 | 2,83 | 7,90 | (2,78) | 7,95 |
| 2029 | 7,95 | 0,40 | (2,78) | 5,57 |
| 2030 | 5,57 | 0,00 | (2,35) | 3,22 |
| 2031 | 3,22 | 0,00 | (1,85) | 1,37 |
| 2032 | 1,37 | 0,00 | (1,12) | 0,25 |
| 2033 | 0,25 | 0,00 | (0,25) | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 23.12.2	G.12.2. Nhóm 2: Khấu hao trung bình (7-10 năm) — CNC, SMT, Robot, UPS/Gen

| Năm | NBV đầu kỳ | Đầu tư mới | Khấu hao | NBV cuối kỳ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 0,00 | 8,25 | (0,52) | 7,73 |
| 2026 | 7,73 | 2,48 | (1,22) | 8,99 |
| 2027 | 8,99 | 1,65 | (1,50) | 9,14 |
| 2028 | 9,14 | 5,82 | (2,07) | 12,89 |
| 2029 | 12,89 | 3,95 | (2,58) | 14,26 |
| 2030 | 14,26 | 0,35 | (2,58) | 12,03 |
| 2031 | 12,03 | 0,00 | (2,42) | 9,61 |
| 2032 | 9,61 | 0,00 | (2,35) | 7,26 |
| 2033 | 7,26 | 0,00 | (2,18) | 5,08 |
| 2034 | 5,08 | 0,00 | (1,95) | 3,13 |

### 23.12.3	G.12.3. Nhóm 3: Khấu hao dài (15-20 năm) — Hạ tầng, M&E, xưởng

| Năm | NBV đầu kỳ | Đầu tư mới | Khấu hao | NBV cuối kỳ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 0,00 | 8,42 | (0,28) | 8,14 |
| 2026 | 8,14 | 1,85 | (0,56) | 9,43 |
| 2027 | 9,43 | 0,95 | (0,68) | 9,70 |
| 2028 | 9,70 | 2,15 | (0,78) | 11,07 |
| 2029 | 11,07 | 1,45 | (0,88) | 11,64 |
| 2030 | 11,64 | 0,00 | (0,88) | 10,76 |
| 2031 | 10,76 | 0,00 | (0,88) | 9,88 |
| 2032 | 9,88 | 0,00 | (0,88) | 9,00 |
| 2033 | 9,00 | 0,00 | (0,88) | 8,12 |
| 2034 | 8,12 | 0,00 | (0,88) | 7,24 |

## 23.13	G.13. CAPEX Chi tiết theo B.U và Phase

### 23.13.1	G.13.1. CAPEX Tổng hợp

| Hạng mục | Phase 1 (2025-2027) | Phase 2 (2028-2030) | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| B.U #1 — CNC Outsourcing | 9,85 | 5,75 | 15,60 |
| B.U #2 — Datacenter & AI | 11,45 | 10,55 | 22,00 |
| B.U #3 — IoT/Robot (thu nhỏ) | 3,20 | 0,80 | 4,00 |
| Hạ tầng chung | 4,40 | 1,50 | 5,90 |
| TỔNG CAPEX | 28,90 | 18,60 | 47,50 |

### 23.13.2	G.13.2. CAPEX Chi tiết — B.U #1: CNC Outsourcing

| TT | Hạng mục | SL | ĐG (K USD) | Phase 1 (M) | Phase 2 (M) | Tổng (M) | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CNC 5 trục DMG MORI DMU 65 monoBLOCK | 8 | 520 | 4,16 | — | 4,16 | [B] |
| 2 | CNC 5 trục Doosan DVF 5000 | 5 | 385 | 1,925 | — | 1,925 | [B] |
| 3 | CNC 5 trục Makino D500 | 2 | 680 | — | 1,36 | 1,36 | [B] |
| 4 | CNC 5 trục bổ sung Phase 2 (Doosan) | 10 | 395 | — | 3,95 | 3,95 | [A] |
| 5 | CMM Hexagon Global S 9.12.8 | 2 | 285 | 0,57 | — | 0,57 | [B] |
| 6 | CMM Zeiss CONTURA | 1 | 380 | — | 0,38 | 0,38 | [B] |
| 7 | Móng nổi cách ly rung | — | — | 0,65 | — | 0,65 | [A] |
| 8 | Chip conveyor + thu gom | — | — | 0,42 | — | 0,42 | [B] |
| 9 | Xử lý Coolant (MWF treatment) | — | — | 0,35 | — | 0,35 | [B] |
| 10 | Hút bụi kim loại + HEPA | — | — | 0,18 | — | 0,18 | [B] |
| 11 | CMM Room (vách kính, HVAC) | — | — | 0,12 | — | 0,12 | [A] |
| 12 | CAD/CAM Siemens NX (15 licenses) | 15 | 18,5/năm | 0,278 | — | 0,278 | [B] |
| 13 | Mastercam (10 licenses) | 10 | 12,0/năm | 0,12 | — | 0,12 | [B] |
| 14 | Chứng nhận IATF 16949 (TUV SUD) | — | — | 0,265 | — | 0,265 | [B] |
| 15 | Chứng nhận AS9100 Rev D | — | — | — | 0,06 | 0,06 | [B] |
| 16 | Tooling ban đầu | — | — | 0,52 | — | 0,52 | [A] |
| 17 | Thiết bị phụ trợ | — | — | 0,28 | — | 0,28 | [A] |
|  | TỔNG CNC |  |  | 9,85 | 5,75 | 15,60 |  |

### 23.13.3	G.13.3. CAPEX Chi tiết — B.U #2: Datacenter & AI Compute

| TT | Hạng mục | SL | ĐG (K) | Phase 1 (M) | Phase 2 (M) | Tổng (M) | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng Data Hall 3.000 m2 (Tier III) | — | — | 3,85 | — | 3,85 | [A] |
| 2 | Sàn nâng (Raised Floor) 1m | 3.000 | 0,085/m2 | 0,255 | — | 0,255 | [B] |
| 3 | UPS 500kVA (N+1) | 4 | 165 | 0,66 | 0,33 | 0,99 | [B] |
| 4 | Generator diesel 1.250 kVA (N+1) | 3 | 195 | 0,585 | 0,195 | 0,78 | [B] |
| 5 | PDU (Power Distribution Unit) | 50 | 8,5 | 0,255 | 0,17 | 0,425 | [B] |
| 6 | In-Row Cooling (Zone 1 Colo) | 15 | 32 | 0,48 | — | 0,48 | [B] |
| 7 | Liquid Cooling (Zone 2 AI/HPC) | 10 | 85 | 0,85 | 0,85 | 1,70 | [B] |
| 8 | Chiller (800TR) | 2 | 280 | 0,56 | 0,28 | 0,84 | [B] |
| 9 | NVIDIA DGX H100 SuperPOD (Phase 1) | 2 pod | 2.800 | 5,60 | — | 5,60 | [B] |
| 10 | NVIDIA DGX next-gen (Phase 2) | 3 pod | 2.500 | — | 7,50 | 7,50 | [A] |
| 11 | Server Rack (Dell/HPE) | 40 | 25 | 0,60 | 0,40 | 1,00 | [B] |
| 12 | Storage SAN (NetApp/Pure Storage) | 2 | 350 | 0,70 | — | 0,70 | [B] |
| 13 | Networking (Cisco Nexus 9000 + spine-leaf) | — | — | 0,45 | 0,30 | 0,75 | [B] |
| 14 | Bảo mật vật lý (Biometric, CCTV AI) | — | — | 0,35 | 0,15 | 0,50 | [A] |
| 15 | SOC setup | — | — | 0,28 | — | 0,28 | [A] |
| 16 | BMS | — | — | 0,22 | — | 0,22 | [B] |
| 17 | DCIM software (Nlyte/Sunbird) | — | — | 0,085 | — | 0,085 | [B] |
| 18 | Chứng nhận Tier III (Uptime Institute) | — | — | 0,18 | — | 0,18 | [B] |
| 19 | ISO 27001, PCI DSS | — | — | 0,12 | — | 0,12 | [B] |
| 20 | PCCC gas (NOVEC 1230) | — | — | 0,42 | 0,18 | 0,60 | [B] |
| 21 | Fiber connectivity (dark fiber) | — | — | 0,18 | 0,12 | 0,30 | [B] |
| 22 | Battery bank (Li-ion UPS extension) | — | — | — | 0,08 | 0,08 | [B] |
|  | TỔNG DATACENTER |  |  | 11,45 | 10,55 | 22,00 |  |

### 23.13.4	G.13.4. CAPEX Chi tiết — B.U #3: IoT/Robot

| TT | Hạng mục | Phase 1 (M) | Phase 2 (M) | Tổng (M) | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SMT Line Panasonic NPM-D3 (1 line) | 1,85 | — | 1,85 | [C] |
| 2 | Robot welding/assembly station | 0,35 | — | 0,35 | [A] |
| 3 | Testing equipment (AOI, ICT, Burn-in) | 0,28 | — | 0,28 | [A] |
| 4 | Clean room cấp 10.000 (300 m2) | 0,22 | — | 0,22 | [A] |
| 5 | Tooling + jig/fixture cho AMR/AGV | 0,15 | 0,12 | 0,27 | [A] |
| 6 | Thiết bị nâng cấp Phase 2 | — | 0,68 | 0,68 | [A] |
| 7 | Phần mềm ERP/MES/PLM | 0,35 | — | 0,35 | [A] |
|  | TỔNG IoT/Robot | 3,20 | 0,80 | 4,00 |  |

### 23.13.5	G.13.5. CAPEX — Hạ tầng Chung

| TT | Hạng mục | Phase 1 (M) | Phase 2 (M) | Tổng (M) | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cải tạo nhà xưởng (phân vùng 3 khối) | 1,80 | — | 1,80 | [A] |
| 2 | Hệ thống điện tổng (Transformer 5MVA, MDB) | 0,95 | 0,45 | 1,40 | [B] |
| 3 | PCCC tổng thể + hạ tầng nước | 0,55 | 0,25 | 0,80 | [A] |
| 4 | Hạ tầng IT chung (LAN, WAN, Security) | 0,35 | 0,15 | 0,50 | [A] |
| 5 | Văn phòng điều hành + showroom | 0,28 | — | 0,28 | [A] |
| 6 | Thiết bị vận chuyển nội bộ | 0,15 | 0,08 | 0,23 | [A] |
| 7 | Solar PV rooftop (300-500 kWp) | 0,32 | 0,57 | 0,89 | [B] |
|  | TỔNG Hạ tầng chung | 4,40 | 1,50 | 5,90 |  |

# 24	PHỤ LỤC H: DANH MỤC SẢN PHẨM CHI TIẾT (PRODUCT CATALOG)

## 24.1	H.1. Trụ cột 1: IoT Gateway & Robot

### 24.1.1	H.1.1. IoT Gateway MK-200 Pro

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Tên sản phẩm | MK-200 Pro Industrial IoT Gateway |
| SoC | ARM Cortex-A78 Quad-core 2,0 GHz |
| RAM | 8 GB LPDDR4X |
| Storage | 64 GB eMMC + microSD (tối đa 256 GB) |
| AI Accelerator | NPU 2 TOPS (Edge AI inference) |
| Kết nối có dây | 2x GbE (PoE+ in), 1x RS485, 1x RS232, 1x CAN 2.0B |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 6 (802.11ax), BLE 5.2, LoRa (868/915 MHz), NB-IoT/Cat-M1, 4G LTE Cat 4 |
| Giao thức công nghiệp | Modbus RTU/TCP, OPC UA, MQTT, BACnet, Profinet (option) |
| I/O | 8x DI (24V), 4x DO (relay 5A), 4x AI (0-10V/4-20mA) |
| Nguồn | 9-36 VDC hoặc PoE+ (802.3at, 30W) |
| Bảo mật | TPM 2.0, Secure Boot, TLS 1.3, X.509 certificate |
| Hệ điều hành | MekongOS (Yocto Linux-based), OTA update |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến +60°C |
| Chuẩn bảo vệ | IP65 (option IP67) |
| Kích thước | 180 x 120 x 45 mm |
| Trọng lượng | 650 g |
| Chứng nhận | CE, FCC, RoHS, IEC 61000 (EMC) |
| Giá dự kiến | 1.200-1.800 USD/bộ (tùy cấu hình) |
| Thời gian ra mắt | Q3/2027 |

### 24.1.2	H.1.2. IoT Gateway MK-300 Enterprise

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Tên sản phẩm | MK-300 Enterprise IoT Gateway |
| SoC | ARM Cortex-A78AE Octa-core 2,4 GHz (Safety Island) |
| RAM | 16 GB LPDDR5 |
| Storage | 128 GB NVMe + microSD |
| AI Accelerator | NPU 8 TOPS (Edge AI + Computer Vision) |
| Kết nối | 4x GbE (2x PoE+), RS485×2, RS232×2, CAN FD, USB 3.0 |
| Không dây | Wi-Fi 6E, BLE 5.3, 5G sub-6 GHz (option mmWave), LoRa, NB-IoT |
| Giao thức | OPC UA (Server+Client), MQTT 5.0, Modbus, Profinet, EtherCAT (option) |
| I/O | 16x DI, 8x DO, 8x AI, 4x AO, 2x Encoder input |
| Nguồn | 9-48 VDC, Dual redundant |
| HA | Dual power, Watchdog, Auto failover, Battery backup (option) |
| Bảo mật | TPM 2.0, HSM, Secure Enclave, TLS 1.3, FIPS 140-2 |
| Nhiệt độ | -40°C đến +70°C |
| Chuẩn bảo vệ | IP67 |
| Kích thước | 220 x 150 x 55 mm |
| Giá dự kiến | 2.800-4.200 USD/bộ |
| Thời gian ra mắt | Q1/2030 |

### 24.1.3	H.1.3. Robot AMR-500

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Tên sản phẩm | Mekong AMR-500 Autonomous Mobile Robot |
| Tải trọng | 500 kg |
| Tốc độ tối đa | 2,0 m/s (có tải: 1,5 m/s) |
| Navigation | LiDAR 3D (Sick/Hokuyo) + Camera stereo + IMU + Encoder |
| SLAM | Mekong SLAM v2.0 (based on ROS2 Nav2, custom improvements) |
| AI | NVIDIA Jetson Orin Nano (40 TOPS), Object detection, Path planning |
| Kết nối | Wi-Fi 6, 5G (option), BLE 5.2 |
| Pin | LiFePO4 48V 30Ah (1,44 kWh), sạc nhanh 2h, runtime 8h (có tải) |
| Sạc | Auto docking station, opportunity charging |
| Safety | SIL2 (IEC 61508), Emergency stop, Safety LiDAR, Bumper sensor |
| Kích thước | 1.000 x 700 x 350 mm (không kể payload adapter) |
| Trọng lượng | 180 kg (không tải) |
| Payload adapter | Roller top, Lift (100 mm), Tug, Custom |
| Fleet management | MekongOS Fleet (tối đa 100 robots/zone) |
| Giá dự kiến | 22.000-28.000 USD/bộ |
| Thời gian ra mắt | Q1/2028 |

### 24.1.4	H.1.4. Robot AGV-500

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Tên sản phẩm | Mekong AGV-500 Automated Guided Vehicle |
| Tải trọng | 500 kg |
| Navigation | Magnetic tape + Laser navigation (hybrid) |
| Tốc độ | 1,5 m/s (có tải: 1,0 m/s) |
| Chức năng | Forklift AGV (nâng pallet 1.200 x 800 mm) |
| Chiều cao nâng | Tối đa 1.500 mm |
| Pin | LiFePO4 48V 40Ah, runtime 10h, sạc 2,5h |
| Safety | Safety scanner 360°, Emergency stop, Zone-based speed control |
| Giá dự kiến | 18.000-24.000 USD/bộ |
| Thời gian ra mắt | Q3/2028 |

### 24.1.5	H.1.5. OHT-100 (Overhead Hoist Transfer)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Tên sản phẩm | Mekong OHT-100 Overhead Transport System |
| Tải trọng | 100 kg |
| Loại ray | Monorail overhead (nhôm profile 200 x 100 mm) |
| Tốc độ ngang | 3,0 m/s |
| Tốc độ nâng/hạ | 0,5 m/s |
| Độ chính xác dừng | ±2 mm |
| Hành trình nâng | Tối đa 3.000 mm |
| Số trục | 4 trục (X, Y, Z, Gripper) |
| Điều khiển | PLC Siemens S7-1500 + MekongOS OHT Controller |
| An toàn | SIL2, Anti-collision, Overload detection |
| Ứng dụng | Bán dẫn (FOUP), Dược phẩm, F&B |
| Giá dự kiến | 35.000-50.000 USD/bộ (không bao gồm ray) |
| Thời gian ra mắt | Q2/2029 |

## 24.2	H.2. Trụ cột 2: Dịch vụ CNC Siêu chính xác

### 24.2.1	H.2.1. Phân khúc Bán dẫn — Linh kiện Khuôn mẫu

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Sản phẩm | Die holder, Lead frame tooling, Mold cavity, Trim & Form die |
| Vật liệu | SKD11, SKH51, Carbide, Tungsten, Beryllium Copper |
| Dung sai | 3-5 µm (profile), 1-2 µm (position) |
| Surface finish | Ra 0,2-0,8 µm |
| Kích thước | 50×50×30 mm đến 300×300×200 mm |
| Sản lượng mục tiêu | 5.000 bộ/năm (steady state) |
| Giá trung bình | 300-800 USD/bộ |
| Doanh thu mục tiêu | 2,50 M USD/năm |
| VA | 45% |
| Chứng nhận cần thiết | ISO 9001, IATF 16949 |
| Khách hàng mục tiêu | Intel, Samsung, Amkor, ASE (tại VN) |

### 24.2.2	H.2.2. Phân khúc Hàng không — Linh kiện Aerospace

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Sản phẩm | Turbine blade root, Diffuser vane, Structural bracket, Actuator housing |
| Vật liệu | Titanium Ti-6Al-4V, Inconel 718, CRES 321, Al 7075-T6 |
| Dung sai | 5-10 µm (profile), 3-5 µm (bore) |
| Surface finish | Ra 0,4-1,6 µm |
| Kích thước | 25×25×15 mm đến 500×300×200 mm |
| Sản lượng mục tiêu | 2.000 bộ/năm |
| Giá trung bình | 1.000-3.000 USD/bộ |
| Doanh thu mục tiêu | 3,00 M USD/năm |
| VA | 50% |
| Chứng nhận cần thiết | AS9100 Rev D, NADCAP (Special Process) |
| Khách hàng mục tiêu | Safran, Collins Aerospace, Pratt & Whitney (qua chuỗi cung ứng) |

### 24.2.3	H.2.3. Phân khúc Ô tô điện — Linh kiện EV

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Sản phẩm | Motor housing, Battery tray bracket, Inverter heatsink, Gear housing |
| Vật liệu | Al 6061-T6, Al 7075-T6, ADC12, SPCC |
| Dung sai | 10-30 µm (general), 5-10 µm (bearing bore) |
| Surface finish | Ra 0,8-3,2 µm |
| Kích thước | 100×100×50 mm đến 800×500×300 mm |
| Sản lượng mục tiêu | 20.000 bộ/năm |
| Giá trung bình | 50-300 USD/bộ |
| Doanh thu mục tiêu | 4,00 M USD/năm |
| VA | 35% |
| Chứng nhận cần thiết | IATF 16949 |
| Khách hàng mục tiêu | Vinfast, Bosch, Continental, Nidec (tại VN) |

## 24.3	H.3. Trụ cột 3: Datacenter MACC

### 24.3.1	H.3.1. Dịch vụ Colocation

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Tên dịch vụ | MACC Colocation Standard |
| Rack | 42U, 600W x 1.100D, lockable |
| Power | 5-15 kW/rack (scalable), Dual feed A+B |
| SLA | 99,982% uptime (Tier III) |
| Network | 1G/10G uplink, peering VN-IX, transit 3 ISP |
| Cooling | Hot Aisle Containment, In-Row + RDHX |
| PUE | <= 1,35 |
| Security | Biometric + Card + PIN, CCTV 24/7, Security guard |
| RPR | 1.200-1.600 USD/rack/tháng |
| Cross-connect | 100 USD/patch/tháng |
| Remote hands | 80 USD/giờ |

### 24.3.2	H.3.2. Dịch vụ GPU-as-a-Service

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Tên dịch vụ | MACC GPU Cloud |
| GPU | NVIDIA H100 SXM5 80GB / A100 80GB |
| Interconnect | NVLink 4.0 (H100), InfiniBand HDR 200Gbps |
| Use case | AI Training, LLM Fine-tuning, HPC Simulation |
| Pricing | H100: 3,50-4,20 USD/GPU-hour (2025), giảm 15%/năm |
| Pricing | A100: 1,80-2,50 USD/GPU-hour (2025) |
| Min commitment | 1 GPU x 100 giờ/tháng |
| Max cluster | 32 x H100 (256 GB tổng VRAM) |
| Storage | 100 TB NVMe per cluster, S3-compatible object storage |
| Network | 400 GbE (RoCE v2), 200 Gbps InfiniBand |
| SLA | 99,9% (monthly), credit for downtime |

### 24.3.3	H.3.3. Dịch vụ MekongOS IoT Cloud

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Tên dịch vụ | MekongOS IoT Platform (SaaS) |
| Tính năng | Device management, Data ingestion, Dashboard, Alert, API |
| Giao thức | MQTT, HTTP, CoAP, WebSocket |
| Devices/account | 100-10.000 (tùy gói) |
| Data retention | 30 ngày (Basic), 1 năm (Pro), 3 năm (Enterprise) |
| Edge integration | Hỗ trợ MK-200, MK-300, cổng bên thứ 3 |
| Pricing | Basic: 99 USD/tháng, Pro: 299 USD/tháng, Enterprise: 799 USD/tháng |
| Free tier | 10 devices, 100K messages/tháng |
| Hosting | On MACC Datacenter (data sovereignty VN) |

# 25	PHỤ LỤC I: BẢNG TỔNG HỢP GIẢ ĐỊNH

| TT | Giả định | Giá trị | Nhãn | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GDP VN CAGR | 6,5-7,0%/năm | [B] | IMF WEO Oct 2024 |
| 2 | Lạm phát VN | 3,5-4,0%/năm | [B] | NHNN mục tiêu |
| 3 | Tỷ giá USD/VND | 25.000 ± 5% | [A] | Giả định ổn định |
| 4 | WACC | 12% | [C] | CAPM: Rf 4,5% + 1,2 × 6,5% + CRP 2,8% |
| 5 | CIT KCNC | 10% × 15 năm | [B] | Luật Công nghệ cao 2008 |
| 6 | Lãi suất cho vay | 8-9%/năm | [B] | NH thương mại VN |
| 7 | CNC giá trung bình | 45-85 USD/h | [B] | Grand View Research 2024 |
| 8 | CNC utilization benchmark | 70-85% | [B] | AMT (Association for Mfg Technology) |
| 9 | DC RPR Colo VN | 800-2.000 USD/Rack | [B] | Cushman & Wakefield 2024 |
| 10 | DC Occupancy VN | 65-85% | [B] | Structure Research |
| 11 | GPU-aaS pricing | 2-10 USD/GPU-h | [B] | Lambda Cloud, CoreWeave |
| 12 | GPU decline rate | 15-20%/năm | [B] | Epoch AI, Stanford AI Index |
| 13 | CNC COGS benchmark | 60-75% | [B] | Misumi VN, TPR VN |
| 14 | DC COGS benchmark | 40-55% | [B] | Equinix, Digital Realty |
| 15 | Khấu hao GPU | 3-4 năm | [B] | GAAP/IFRS DC practice |
| 16 | Khấu hao CNC | 7-10 năm | [B] | VAS + ngành CNC |
| 17 | PUE mục tiêu | 1,35 | [A] | Liquid cooling mix design |
| 18 | Giá điện CN | 0,08-0,10 USD/kWh | [C] | EVN biểu giá 2025 |
| 19 | IATF certification cost | 173-265K USD | [B] | TUV SUD Vietnam |
| 20 | AS9100 certification cost | 195-320K USD | [B] | LRQA, Bureau Veritas |
| 21 | IoT Gateway thị trường VN | 200 M USD | [B] | IoT Analytics |
| 22 | Robot AMR/AGV VN | 80 M USD | [B] | IFR, World Robotics 2024 |
| 23 | CNC thị trường VN | 1.850 M USD | [B] | Mordor Intelligence |
| 24 | DC thị trường VN | 1.100 M USD | [B] | Structure Research |
| 25 | Lương trung bình | 1.100-1.300 USD/tháng | [B] | Thị trường KCNC |
| 26 | BHXH phía công ty | 23,5% lương | [B] | Luật BHXH |
| 27 | Tăng lương | 5-8%/năm | [B] | Benchmark VN |
| 28 | Thuê đất KCNC | ~1,0 USD/m2/tháng | [B] | BQL KCNC |
| 29 | Bảo trì/năm | 3-5% giá trị thiết bị | [B] | Ngành sản xuất |
| 30 | Khấu hao xây dựng | 20 năm, straight-line | [B] | VAS |

# 26	PHỤ LỤC J: SO SÁNH V1 VÀ V2.1

| Chỉ tiêu | V1 (20M, 1 B.U) | V2.1 (47,5M, 3 B.U, 5 Phase) | Thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| Mô hình | Single B.U (IoT/Robot) | 3 B.U (CNC+DC+IoT), 5 giai đoạn | Đa dạng hóa |
| CAPEX | 20,0 M USD | 47,50 M USD | +137% |
| Diện tích | 10.000 m² (toàn SMT) | 10.000 m² (1 tòa nhà 3 tầng, GFA 21.000 m²) | Tận dụng chiều cao |
| Thời gian xây dựng | 18 tháng | 5 năm (Y0–Y5) | Thực tế hơn |
| Doanh thu đầu tiên | M18 (Y1,5) | Y6 (IoT) | +4,5 năm |
| Revenue Y10 | 15,0 M USD | 14,50 M USD (3 BU combined) | -3% |
| Revenue Y15 | N/A | 32,00 M USD | Steady-state |
| Revenue 15Y | N/A | ~165 M USD | — |
| NPV | 15,2 M (10Y, WACC 10%) | 1,50 M (50Y, WACC 12%) | Khác horizon + WACC |
| NPV 20Y | N/A | (5,30) M (20Y, WACC 12%) | Âm — đặc thù hạ tầng |
| IRR | 15,2% | 13,0% (50Y) / 9,5% (20Y) | -2,2 pts (50Y) |
| Payback (Discounted) | 8,5 năm | 13 năm (50Y) | +4,5 năm |
| Vốn CSH | 20,0 M (100%) | 34,97 M (73,6%) | +75% |
| Vốn vay | 0 | 12,53 M (từ Y10) | Muộn, an toàn |
| Headcount | 200 | 15→300 (phased 15Y) | Phân kỳ |
| Rủi ro đơn lẻ | Cao (1 BU) | Thấp hơn (3 BU) | Đa dạng |
| Chứng nhận | ISO 9001 | ISO+IATF+AS9100+Tier III | Nhiều hơn |
| Xuất khẩu | 10-15% | 15-20% (CNC) | Cao hơn |
| R&D | 6,01 M/10Y | 12,5 M/15Y | +108% |
| Strategic Value | 15,2 M (NPV only) | 20,32 M (NPV + Real Options + Barrier + Synergy + Platform + Tax) | +5,12 M |

Nhận xét V2.1: NPV 50Y dương nhưng thấp (1,50M), phản ánh thực tế 5 năm xây dựng không doanh thu. Strategic Value (20,32M) mới là chỉ số đánh giá đúng giá trị dự án hạ tầng 50 năm. So với V1 (đầu tư nhỏ, 1 BU, M18 doanh thu), V2.1 chấp nhận thời gian dài hơn để xây dựng nền tảng 3 trụ cột bền vững.

# 27	PHỤ LỤC K: DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

## 27.1	K.1. Văn bản Pháp luật

- Luật Đầu tư 2020 (Luật số 61/2020/QH14)

- Luật Công nghệ cao 2008 (Luật số 21/2008/QH12)

- Luật Bảo vệ Môi trường 2020 (Luật số 72/2020/QH14)

- Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi 2020)

- Luật PCCC 2001 (sửa đổi 2013)

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP (Hướng dẫn Luật Đầu tư)

- Nghị định 08/2022/NĐ-CP (Hướng dẫn Luật BVMT)

- Nghị định 76/2018/NĐ-CP (Tiêu chí CNC)

- Quyết định 38/2020/QĐ-TTg (Danh mục sản phẩm CNC)

- Quyết định 2117/QĐ-TTg (Công nghệ cao ưu tiên)

- QCVN 06:2022/BXD (PCCC nhà và công trình)

- QCVN 40:2011/BTNMT (Nước thải công nghiệp)

- Thông tư 36/2023/TT-BTNMT (ĐTM)

## 27.2	K.2. Báo cáo Thị trường

- MarketsandMarkets, “Global IoT Market Report 2024-2030”

- IoT Analytics GmbH, “State of IoT 2024”

- IFR, “World Robotics Report 2024”

- Mordor Intelligence, “CNC Machine Market 2024-2030”

- Grand View Research, “Precision Machining Market 2024-2030”

- Structure Research, “Vietnam Data Center Market Update 2024”

- Cushman & Wakefield, “Asia Pacific Data Centre Market 2024”

- Arizton Advisory, “ASEAN Data Center Market 2024-2029”

- IDC Vietnam, “Vietnam ICT Market Report 2024”

- McKinsey & Company, “Industry 4.0 Value Creation 2024”

## 27.3	K.3. Tiêu chuẩn Kỹ thuật

- Uptime Institute Tier Standard — Tier III (Concurrently Maintainable)

- ASHRAE TC 9.9 — Thermal Guidelines for Data Processing Environments

- ISO 9001:2015 — Quality Management Systems

- ISO 14001:2015 — Environmental Management Systems

- ISO 45001:2018 — Occupational Health and Safety

- ISO 27001:2022 — Information Security Management

- IATF 16949:2016 — Automotive Quality Management

- AS9100 Rev D — Aerospace Quality Management

- IEC 61508 — Functional Safety

- NFPA 75 — Protection of IT Equipment

- NFPA 76 — Protection of Telecommunications Facilities

- TCVN 9386:2012 — Thiết kế công trình chịu động đất

# 28	PHỤ LỤC L: THIẾT KẾ HẠ TẦNG M&E CHI TIẾT

## 28.1	L.1. Tổng quan Thiết kế M&E

Phụ lục này trình bày chi tiết thiết kế Cơ — Điện — Nước — PCCC cho toàn bộ tổ hợp 1 tòa nhà 3 tầng (Tầng 1: CNC + DC, Tầng 2: IoT/SMT, Tầng 3: VP/R&D) trên khuôn viên 1 ha tại KCNC TP.HCM. Thiết kế tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế (Uptime Tier III, ASHRAE, IEC, NFPA) và tiêu chuẩn Việt Nam (QCVN, TCVN).

### 28.1.1	L.1.1. Nguyên tắc Thiết kế

- Đồng vận hành (Concurrently Maintainable) — Tier III: Mọi thiết bị có thể bảo trì mà không gián đoạn hoạt động IT

- N+1 Redundancy: Mỗi hệ thống có tối thiểu 1 thiết bị dự phòng

- 2N Power Distribution: Hai đường cấp điện độc lập cho IT (Path A + Path B)

- Phân vùng rõ ràng: Khoảng cách ≥25 m giữa DC và CNC để kiểm soát rung

- Tính mở rộng (Scalability): Thiết kế cho Phase 2 từ đầu, chỉ lắp đặt theo nhu cầu

- Hiệu quả năng lượng: PUE mục tiêu ≤1,35 (đạt thực tế 1,32)

## 28.2	L.2. Khối A — Datacenter Chi tiết

### 28.2.1	L.2.1. Kiến trúc Data Hall

| Thông số | Zone 1 (Colocation) | Zone 2 (AI/HPC) | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| Diện tích | 900 | 600 | m² |
| Racking capacity | 50 racks | 50 racks | rack 42U |
| Density mục tiêu | 5-15 kW/rack | 30-60 kW/rack | kW/rack |
| Tổng IT Load thiết kế | 500 kW | 2.500 kW | kW |
| Cooling architecture | HAC + In-Row CRAH + RDHX | Direct-to-Chip Liquid + RDHX | — |
| Raised floor | 800 mm | 800 mm | mm |
| Floor loading | ≥12 kPa | ≥15 kPa | kPa |

### 28.2.2	L.2.2. Khu vực Phụ trợ — Tầng 1

| Phòng | Diện tích (m²) | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| NOC (Network Operations Center) | 80 | Giám sát 24/7, 6 workstation + video wall 3×3 55” |
| SOC (Security Operations Center) | 40 | CCTV monitoring, access control audit |
| Meet-me Room (MMR) | 30 | Fiber patching, carrier entry, 2 racks |
| Staging Area | 50 | Equipment receiving, burn-in test (24-72h) |
| Loading Dock | 30 | Cửa 3m × 3m, dock leveler (truck loading) |

### 28.2.3	L.2.3. Khu vực Phụ trợ — Tầng 2

| Phòng | Diện tích (m²) | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| UPS Room A | 120 | UPS Path A (2 × 1.000 kVA LiFePO4) |
| UPS Room B | 120 | UPS Path B (2 × 1.000 kVA LiFePO4) |
| Battery Room A | 100 | LiFePO4 battery string A (15 phút runtime) |
| Battery Room B | 100 | LiFePO4 battery string B (15 phút runtime) |
| MDB + Switchgear Room | 80 | Main Distribution Board 2 × 4.000A |
| ATS Room | 40 | Automatic Transfer Switch 2 × 4.000A |
| IT Office | 60 | DC operations team (6-8 người) |

### 28.2.4	L.2.4. Raised Floor Design Chi tiết

| Thông số | Giá trị | Tiêu chuẩn | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống | Steel pedestal + calcium sulphate panel | EN 12825 | [B] |
| Chiều cao sàn nâng | 800 mm (dưới panel đến structural slab) | Uptime Tier III | [A] |
| Tải trọng tập trung | ≥12 kPa (Colo), ≥15 kPa (AI/HPC) | EN 12825 Grade 5/6 | [C] |
| Tải trọng phân bố | ≥35 kN/m² | EN 12825 | [B] |
| Panel kích thước | 600 × 600 mm | Industry standard | [B] |
| Perforated tiles | 25% open area (cold aisle) | ASHRAE best practice | [B] |
| Air dam | Dưới mỗi rack + blanking panel cho U trống | Best practice | [A] |
| Grounding | Mỗi pedestal nối đất, tổng trở ≤1 Ohm | IEC 61000-5-2 | [C] |
| Chống tĩnh điện | Vinyl conductive flooring (ESD < 10⁶ Ω) | EN 14041 | [B] |
| Cable management | Under-floor cable tray (chống cháy) + overhead ladder rack | TIA-942 | [B] |

Chi phí ước tính Raised Floor: 180-220 USD/m² × 1.500 m² (Data Hall) = 270.000-330.000 USD [B]

### 28.2.5	L.2.5. Cooling Architecture Chi tiết

#### 28.2.5.1	L.2.5.1. Sơ đồ Tổng quan Cooling

diagram

#### 28.2.5.2	L.2.5.2. Zone 1 — Colocation Cooling

| Thông số | Giá trị | Nhãn |
| --- | --- | --- |
| Cooling Type | Chilled Water In-Row CRAH + Rear-Door Heat Exchanger | [A] |
| In-Row CRAH units | 6 × 80 kW per row (N+1) — Phase 1: 12 units | [A] |
| Supply Air Temp | 18°C ± 2°C | [B] |
| Return Air Temp | 35°C (HAC contained) | [B] |
| Airflow per CRAH | 5.500 m³/h | [B] |
| Chilled Water Supply | 7°C (ΔT = 5°C) | [B] |
| Rear-Door HEX | Passive, chilled water — supplements 30% cooling per rack | [A] |
| Redundancy | N+1 per row | [C] |

#### 28.2.5.3	L.2.5.3. Zone 2 — AI/HPC Liquid Cooling

| Thông số | Giá trị | Nhãn |
| --- | --- | --- |
| Cooling Type | Direct-to-Chip Liquid Cooling (CDU-based) + Rear-Door HEX | [A] |
| CDU (Coolant Distribution Unit) | 2 × 250 kW per row (N+1) — Phase 1: 4 CDU | [A] |
| Chip-level coolant | Propylene glycol 30%, inlet 30°C, outlet 45°C | [B] |
| CDU to Chiller loop | Chilled water 12°C → CDU heat exchanger → return 22°C | [A] |
| Rear-Door HEX | Active (pumped) — handles residual air-cooled heat (20%) | [A] |
| Quick-disconnect manifold | Per rack, drip-free, for hot-swap maintenance | [B] |
| Leak detection | Rope-type sensor under every rack row + CDU area | [C] |

Lợi ích Liquid Cooling: Giảm 60-70% lượng không khí cần làm lạnh → PUE cải thiện 0,15-0,20 so với air-cooled thuần túy. Đây là yêu cầu bắt buộc cho GPU rack >40 kW [B].

#### 28.2.5.4	L.2.5.4. Chiller Plant

| Thông số | Giá trị | Nhãn |
| --- | --- | --- |
| Chiller Type | Water-cooled screw chiller | [A] |
| Capacity | 3 × 500 kW (N+1) — Phase 1: 2 units | [A] |
| COP (Coefficient of Performance) | ≥5,5 (full load), ≥6,0 (IPLV) | [B] |
| Refrigerant | R-515B (low-GWP) hoặc R-1234ze | [B] |
| Chilled Water | Supply 7°C / Return 12°C (ΔT = 5°C) | [B] |
| Condenser Water | Supply 32°C / Return 37°C | [B] |
| VFD | Trên tất cả compressor + pump | [A] |
| Control | BMS integration, demand-based staging | [A] |

#### 28.2.5.5	L.2.5.5. Cooling Tower

| Thông số | Giá trị | Nhãn |
| --- | --- | --- |
| Type | Counter-flow evaporative (FRP housing) | [A] |
| Capacity | 4 × 400 kW (N+1) — Phase 1: 3 cells | [A] |
| Approach temperature | 5°C (wet bulb TPHCM ~27°C → CW 32°C) | [B] |
| Water make-up | 60-80 m³/ngày sau hybrid cooling | [C] |
| Drift eliminator | ≤0,001% (low-drift design) | [B] |
| Cycles of concentration | 5-7 (water treatment optimized) | [A] |
| Water treatment | Auto-dosing: Biocide + Anti-scale + pH control | [A] |
| Noise | 85 dB(A) at 1m, 52-58 dB(A) at boundary | [C] |

#### 28.2.5.6	L.2.5.6. Free Cooling Economizer

| Thông số | Giá trị | Nhãn |
| --- | --- | --- |
| Mode | Waterside economizer (plate heat exchanger) | [A] |
| Activation | Khi T_outdoor_wetbulb < 18°C | [A] |
| Số giờ khả dụng | ~700-1.000 h/năm (TPHCM) — ~8-11% thời gian | [B] |
| Tiết kiệm điện chiller | ~8% annual chiller energy | [A] |
| Partial free cooling | Khi T_wb 18-24°C → Chiller chạy bổ sung, COP tăng | [A] |
| Tổng giờ partial + full | ~2.500 h/năm (~29% thời gian) | [B] |

#### 28.2.5.7	L.2.5.7. Tính toán PUE

| Thành phần | Load (kW) Phase 2 Full | % IT Load | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| IT Load | 3.000 | 100,0% | Base |
| Cooling (Chiller + CT + Pump) | 600 | 20,0% | COP 5,5 + VFD + free cooling credit |
| UPS Loss | 120 | 4,0% | Efficiency 96% (double conversion) |
| Lighting + Misc | 45 | 1,5% | LED + BMS |
| PDU Loss | 60 | 2,0% | Transformer loss |
| Liquid Cooling Pump (Zone 2) | 90 | 3,0% | CDU pumps |
| Building HVAC (non-IT) | 30 | 1,0% | Office, NOC |
| Security + Fire | 15 | 0,5% | CCTV, VESDA, v.v. |
| Total Facility | 3.960 |  |  |
| PUE |  |  | 3.960 / 3.000 = 1,32 |

PUE 1,32 đạt target <1,35 [A]. Yếu tố chính: Liquid cooling Zone 2 (giảm 25%), VFD tất cả pump/fan, free cooling ~8%, UPS 96%.

### 28.2.6	L.2.6. Electrical Architecture — 2N Distribution

#### 28.2.6.1	L.2.6.1. Power Path Design

diagram

#### 28.2.6.2	L.2.6.2. UPS Specifications

| Thông số | Giá trị | Nhãn |
| --- | --- | --- |
| Configuration | 2N (2 × (2 × 1.000 kVA parallel)) | [A] |
| UPS Type | Online Double Conversion (VFI-SS-111) | [B] |
| Input | 3-phase 400V, 50Hz | [C] |
| Output | 3-phase 400V, 50Hz, THD ≤3% | [B] |
| Efficiency | ≥96% (double conversion), ≥99% (eco mode — NOT for DC) | [B] |
| Battery Type | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) | [A] |
| Battery Runtime | 15 phút @ full load (per UPS path) | [C] |
| Battery Life | 15+ năm (vs 5-7 năm VRLA) | [B] |
| Battery Footprint | ~60% smaller than equivalent VRLA | [B] |
| Monitoring | Per-cell BMS, temperature + voltage + SOC | [B] |
| Bypass | Static bypass + Manual maintenance bypass | [C] |

Chi phí UPS: 4 × 1.000 kVA UPS = ~800.000 USD [B]. LiFePO4 battery = ~400.000 USD [B]. Tổng UPS system ~1.200.000 USD.

#### 28.2.6.3	L.2.6.3. PDU Specifications

| Thông số | Giá trị | Nhãn |
| --- | --- | --- |
| Type | Rack-mount, Intelligent Metered + Switched | [A] |
| Input | 3-phase 63A (Colo) / 125A (AI/HPC) | [A] |
| Outlets per PDU | 24 × C13 + 12 × C19 (Colo), 12 × C19 + 6 × 3-phase (AI) | [B] |
| Per-outlet metering | Voltage, Current, Power, Energy (kWh) | [A] |
| Remote switching | Per outlet, SNMP/SSH/Web | [A] |
| Dual PDU per rack | PDU-A (Path A) + PDU-B (Path B) | [C] |
| Environmental sensors | Temperature + Humidity per PDU | [A] |

### 28.2.7	L.2.7. Physical Security Chi tiết

| Layer | Giải pháp | Tiêu chuẩn | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- |
| Perimeter | Hàng rào 2,4m + CCTV PTZ (4 vị trí) | EN 50131-1 | [A] |
| Building entry | Card access (Kaba/HID) + Guard 24/7 | — | [A] |
| Data Hall entry | Mantrap (2 cửa interlocked) + Biometric (fingerprint + iris) | TIA-942 | [A] |
| Rack access | Electronic rack lock + audit trail | ISO 27001 | [A] |
| CCTV | 32 camera (IP, 4K, 90-day retention) | — | [A] |
| Intrusion detection | PIR sensors + door contacts — all sensitive areas | EN 50131 | [A] |
| Visitor management | Badge system + escort required in Data Hall | ISO 27001 | [A] |

## 28.3	L.3. Khối B — Nhà máy CNC Chi tiết (4.000 m²)

### 28.3.1	L.3.1. Thông số Thiết kế Tổng quát

| Thông số | Giá trị | Nhãn |
| --- | --- | --- |
| Diện tích tổng | 4.000 m² | [C] |
| Chiều cao trần | 12 m (clearance cho crane 5T EOT) | [A] |
| Tải trọng sàn | ≥20 kPa (concentrated, CNC machines ~8-15 tấn) | [B] |
| Tải điện Phase 1 | 700 kW (15 máy CNC + phụ trợ) | [A] |
| Tải điện Phase 2 | 1.600 kW (25 máy CNC + phụ trợ) | [A] |
| Nhiệt độ xưởng | 20 ± 2°C (CNC precision machining) | [B] |
| Rung nền mục tiêu Khối A | v < 0,1 mm/s | [C] |
| CNC machines Phase 1 | 15: 8 × DMG MORI DMU 65, 5 × Doosan DVF 5000, 2 × Makino D500 | [C] |
| CNC machines Phase 2 | 10: TBD (tương tự mix Phase 1) | [A] |

### 28.3.2	L.3.2. Machine Shop Layout (25 Vị trí)

diagram

### 28.3.3	L.3.3. Khoảng cách An toàn

| Yếu tố | Khoảng cách | Tiêu chuẩn | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- |
| Máy — Máy (cùng hàng) | ≥2,5 m | OSHA 1910 | [B] |
| Máy — Tường | ≥1,5 m | OSHA 1910 | [B] |
| Hàng — Hàng (qua crane track) | ≥3,5 m | Crane clearance | [A] |
| Đường đi chính | ≥3,0 m | Fork lift access | [B] |
| Đường đi phụ | ≥1,2 m | Personnel access | [B] |

### 28.3.4	L.3.4. Hệ thống Cách ly Rung Chi tiết

#### 28.3.4.1	L.3.4.1. Bài toán Rung

Theo tính toán EIA, máy CNC 5 trục tạo rung 1,24 mm/s tại nền — vượt ngưỡng DC Tier III (0,1 mm/s) 12,4 lần. Cần giảm ≥92,3% để đạt target.

#### 28.3.4.2	L.3.4.2. Giải pháp Cách ly 3 Cấp

| Cấp | Mô tả | Giảm rung lũy kế | Chi phí |
| --- | --- | --- | --- |
| Cấp 1 | Inertia block (bệ bê tông 300-500mm, 2× trọng lượng máy) | 50% → 0,62 mm/s | 125.000 USD (25 bệ) |
| Cấp 2 | Spring isolator Gerb/Bilz + rubber pad Sylomer SR-55 | 90% → 0,062 mm/s | 250.000 USD (25 bộ) |
| Cấp 3 | Isolation trench 2m × 1m × 60m giữa Khối A và B | 80% → 0,012 mm/s | 120.000 USD |
| Kết quả | Tại Khối A (25m away), suy giảm thêm 60% | → ~0,005 mm/s |  |
| Target | v < 0,1 mm/s tại Khối A | ĐẠT — dư 20× |  |

Tổng chi phí cách ly rung: ~520.000 USD [C]

#### 28.3.4.3	L.3.4.3. Thiết bị Cách ly Chi tiết

| Loại thiết bị | Nhà sản xuất | Model | Hiệu quả | Giá (USD/bộ) | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spring Isolator | Gerb (Đức) | GSA-350 | 85-95% | 8.000-12.000 | [B] |
| Rubber Pad | Getzner (Áo) | Sylomer SR-55 | 60-80% (bổ trợ) | 1.500-2.500 | [B] |
| Vibration Sensor | PCB Piezotronics | 393B04 | Monitor realtime | 5.000/bộ 3 sensor | [A] |

### 28.3.5	L.3.5. Hệ thống Chip Conveyor

| Thông số | Giá trị | Nhãn |
| --- | --- | --- |
| Type | Magnetic + Auger conveyor (ngầm dưới nền) | [A] |
| Channel size | 300W × 250H mm (bê tông hoặc SS316) | [A] |
| Tốc độ chip removal | ≥0,5 m/s | [B] |
| Capacity | ~500 kg/h (đủ cho 25 máy, ~20 kg chip/máy/h) | [A] |
| Central collection | 1 bể thu chip 5 m³ (chip sắt, nhôm, inox — tách riêng) | [A] |
| Coolant separator | Tách coolant khỏi chip, tái sử dụng coolant | [A] |
| Class D fire risk | Chip Ti, Mg → KHÔNG dùng nước, dùng D-class extinguisher | [C] |

Chi phí Chip Conveyor: ~85.000 USD [A]

### 28.3.6	L.3.6. Hệ thống Khí nén

| Thông số | Giá trị | Nhãn |
| --- | --- | --- |
| Áp suất công tác | 8 bar (tại điểm sử dụng) | [C] |
| Áp suất đầu nén | 10 bar (trước dryer + filter) | [A] |
| Loại máy nén | Oil-free scroll/screw (Class 0 theo ISO 8573-1) | [C] |
| Số lượng | 3 × 55 kW (N+1) — Phase 1: 2 units | [A] |
| Lưu lượng mỗi máy | ~8,5 m³/min @ 10 bar | [B] |
| Air Receiver | 2 × 3.000 L (tổng 6.000 L) | [B] |
| Dryer | 2 × Refrigerant dryer + 1 × Desiccant dryer (CMM room) | [A] |
| Dew point | ≤-20°C (general), ≤-40°C (CMM room) | [B] |
| Filtration | 3-stage: Particulate (1µm) → Coalescing (0,01µm) → Carbon | [B] |
| Distribution | Ring main (loop) — SS316 pipe, DN50 | [A] |

Chi phí Compressed Air: ~195.000 USD [A]

### 28.3.7	L.3.7. Hệ thống Coolant Trung tâm

| Thông số | Giá trị | Nhãn |
| --- | --- | --- |
| Type | Central coolant supply system (vs distributed per-machine) | [A] |
| Central tank | 10.000 L (insulated stainless steel) + mixing | [A] |
| Coolant type | Water-soluble semi-synthetic (5-8% concentration) | [B] |
| Flow | Loop: Central tank → Pump → Per-machine manifold → Return → Filter → Tank | — |
| Filtration | Paper band filter (20µm) + Magnetic separator + Oil skimmer | [B] |
| Temperature | 20 ± 2°C (controlled — prevent thermal drift) | [B] |
| Coolant life | 6-12 tháng (với proper maintenance) → ZLD xử lý spent coolant | [B] |
| Monitoring | Concentration (refractometer), pH, bacteria (dipslide) | [B] |

Lợi ích: Tiết kiệm 30% coolant, kiểm soát chất lượng tập trung, dễ ZLD. Chi phí Central Coolant: ~65.000 USD [A]

### 28.3.8	L.3.8. Cầu trục Overhead

| Thông số | Giá trị | Nhãn |
| --- | --- | --- |
| Type | EOT (Electric Overhead Travelling) — Double Girder | [A] |
| Capacity | 5 tấn (SWL) | [B] |
| Span | 20 m (qua 2 hàng máy chính) | [A] |
| Travelling length | 50 m (toàn Machine Shop) | [A] |
| Hook height | 9 m | [A] |
| Hoist speed | 0,5-5 m/min (variable) | [B] |
| Travel speed | 5-20 m/min (variable) | [B] |
| Control | Pendant + Radio remote | [A] |
| Safety | Overload protection, anti-collision, limit switches, warning beacon | [C] |

Chi phí Crane 5T × 50m: ~95.000 USD [B]

### 28.3.9	L.3.9. Phòng Đo lường CMM (200 m²)

| Thông số | Giá trị | Tiêu chuẩn | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- |
| Diện tích | 200 m² | — | [A] |
| Clean Room Class | ISO 8, mục tiêu Class 1.000 cục bộ | ISO 14644-1 | [A] |
| Temperature | 20,0 ± 0,5°C (precision metrology) | ISO 1:2016 | [C] |
| Humidity | 45 ± 10% RH | — | [B] |
| Vibration | <0,05 mm/s (stricter than DC — VC-D criteria) | IEST-RP-CC012 | [C] |
| Foundation | Separate isolated slab 400mm, 4 spring mount | — | [A] |
| Wall | Cách âm STC 50 (double gypsum + insulation) | — | [A] |
| Airlock | 1 airlock entry (phòng đệm thay đồ) | — | [A] |
| HVAC | Dedicated CRAH, 100% recirculation | — | [A] |
| CMM equipment | 1 × Bridge CMM (Zeiss/Hexagon), 1 × Vision System | — | [A] |
| ESD flooring | Conductive vinyl, <10⁶ Ω | IEC 61340 | [B] |

Chi phí CMM Room: ~180.000 USD [A]

### 28.3.10	L.3.10. HVAC Khối B

| Hệ thống | Khu vực | Thiết kế | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- |
| LEV (Local Exhaust Ventilation) | Mỗi CNC machine | Hood → Ducting → Cyclone → HEPA → Exhaust | [A] |
| LEV flow rate | 1.500-2.000 m³/h per machine | — | [B] |
| Total LEV exhaust | ~37.500 m³/h (25 machines) | — | [A] |
| Make-up Air | Machine Shop | AHU filtered outside air, heated/cooled | [A] |
| Make-up air flow | ~40.000 m³/h (1,1× exhaust) | — | [A] |
| Temperature Control | Machine Shop | 20 ± 2°C — split type AC + AHU | [B] |
| AC capacity | 12 × 5TR split AC (tổng 60 TR ≈ 211 kW) | — | [A] |
| Mist collector | High-speed machining | Electrostatic, 10 units | [B] |

Chi phí HVAC Khối B: ~320.000 USD [A]

## 28.4	L.4. Khối C — Nhà máy SMT Chi tiết (3.000 m²)

### 28.4.1	L.4.1. Thông số Thiết kế

| Thông số | Giá trị | Nhãn |
| --- | --- | --- |
| Diện tích tổng | 3.000 m² | [C] |
| Chiều cao trần | 5 m | [A] |
| Tải điện Phase 1 | 400 kW | [A] |
| Tải điện Phase 2 | 800 kW | [A] |
| Clean Room area | 600 m² (ISO 7) | [A] |
| Robot Assembly area | 800 m² | [A] |
| Temperature (Clean Room) | 22 ± 2°C | [B] |
| Humidity (Clean Room) | 40-60% RH | [B] |
| ESD control | Toàn bộ production area | [C] |

### 28.4.2	L.4.2. Clean Room ISO 7 (600 m²)

| Thông số | Giá trị | Tiêu chuẩn | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO Class | ISO 7 (FED-STD Class 10.000) | ISO 14644-1 | [C] |
| Max particles ≥0,5µm | ≤352.000/m³ | ISO 14644-1 | [C] |
| Air changes per hour | 45 ACH (target) | ISO 14644-4 | [B] |
| FFU (Fan Filter Unit) | 120 units (600 × 600 mm, 0,35 m/s) | — | [A] |
| FFU coverage | ~70% ceiling area | — | [B] |
| Filter grade | HEPA H14 (99,995% @ 0,3µm) | EN 1822 | [C] |
| Pre-filter | G4 (coarse) + F9 (fine) trước AHU | EN 779 | [B] |
| Positive pressure | +12,5 Pa so với hành lang | ISO 14644-4 | [C] |
| Airlock | 2 airlocks (personnel + material) | ISO 14644-4 | [A] |
| Wall and ceiling | Sandwich panel (PIR core, 50mm) | — | [B] |
| Floor | ESD epoxy, seamless, <10⁶ Ω | IEC 61340-5-1 | [C] |

Chi phí Clean Room ISO 7: ~450.000 USD [A]

### 28.4.3	L.4.3. SMT Production Line Layout

diagram

| Thiết bị | Qty P1 | Qty P2 | Điện (kW) | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCB Loader | 1 | 2 | 0,5 | [A] |
| Solder Paste Printer | 1 | 2 | 2 | [A] |
| SPI (Solder Paste Inspection) | 1 | 2 | 1 | [A] |
| Chip Mounter (High-speed) | 1 | 2 | 5 | [A] |
| Chip Mounter (Flexible) | 1 | 2 | 5 | [A] |
| Reflow Oven (10-zone) | 1 | 2 | 25 | [A] |
| AOI (Optical Inspection) | 1 | 2 | 2 | [A] |
| PCB Unloader | 1 | 2 | 0,5 | [A] |
| Total per line |  |  | ~41 kW |  |

### 28.4.4	L.4.4. IPA Storage Room (ATEX Zone)

| Thông số | Giá trị | Tiêu chuẩn | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- |
| Chemical | IPA (Isopropyl Alcohol), flash point 12°C | — | [C] |
| Storage | 200 L drums × 10 = 2.000 L max | — | [A] |
| ATEX Classification | Zone 1 (trong phòng), Zone 2 (1m ngoài cửa) | IEC 60079-10-1 | [C] |
| Room size | 50 m² (tách biệt, tường REI 120) | QCVN 06:2022 | [C] |
| Ventilation | ≥15 ACH (continuous, explosion-proof fan) | IEC 60079-14 | [C] |
| LEL monitoring | 2 sensors, alarm 20% LEL, shutdown 40% LEL | IEC 60079-29-1 | [C] |
| Electrical | ALL Ex-rated: Ex d lighting + switches + fan | IEC 60079-1 | [C] |
| Spill containment | Bund wall 150mm, capacity ≥110% largest container | TCVN 5507:2002 | [C] |
| Fire suppression | FM-200 gas (NO water) | — | [C] |

### 28.4.5	L.4.5. Robot Assembly Area (800 m²)

| Thông số | Giá trị | Nhãn |
| --- | --- | --- |
| Robot cells | 6 cells Phase 1, 12 cells Phase 2 | [A] |
| Robot type | SCARA (4-axis) + 6-axis articulated | [A] |
| Safety cage | Light curtain (Type 4, SIL 3) + Safety fence 1.4m | [C] |
| Emergency stop | Per cell (Category 0) + Area E-stop (Category 1) | [C] |
| Vision system | 1 per cell (camera + lighting for inspection) | [A] |
| Conveyor | Modular belt, speed 0,5-3 m/min | [A] |

### 28.4.6	L.4.6. ESD Control (Toàn Khối C)

| Thành phần | Giải pháp | Tiêu chuẩn | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- |
| Flooring | ESD epoxy (10⁵-10⁹ Ω) | IEC 61340-5-1 | [C] |
| Grounding | Wrist strap + table mat per workstation | IEC 61340-5-1 | [C] |
| Wrist strap | Single-wire with 1MΩ resistor + continuous monitor | IEC 61340-5-1 | [C] |
| Ionizer | Overhead ionizer bar each workstation | IEC 61340-5-1 | [B] |
| Humidity | ≥40% RH (AHU humidifier) | IPC-A-610 | [C] |
| Packaging | ESD shielding bags (pink poly + metallized) | ANSI/ESD S541 | [B] |
| Personal grounding | ESD shoes/heel strap + periodic tester | IEC 61340-5-1 | [B] |
| Audit | Weekly ESD audit | ANSI/ESD S20.20 | [A] |

Chi phí ESD toàn Khối C: ~45.000 USD [A]

## 28.5	L.5. Hệ thống Điện Tổng hợp

### 28.5.1	L.5.1. Sơ đồ Một Dây (Single Line Diagram)

diagram

### 28.5.2	L.5.2. Transformer Specifications

| Thông số | TX-1 | TX-2 | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacity | 2.500 kVA | 2.500 kVA | [A] |
| Primary | 22 kV, 3-phase | 22 kV | [C] |
| Secondary | 400V, 3-phase, 50Hz | 400V | [C] |
| Vector group | Dyn11 | Dyn11 | [B] |
| Impedance | 6% | 6% | [B] |
| Cooling | ONAN | ONAN | [B] |
| Tap changer | ± 2 × 2,5% OLTC | OLTC | [A] |
| Efficiency | ≥99,0% at 75% load | — | [B] |
| Protection | Buchholz relay + OTI + WTI + Pressure relief | IEC 60076 | [B] |

Chi phí 2 × TX 2.500 kVA: ~280.000 USD [B]

### 28.5.3	L.5.3. Load Summary

| Khối | Phase 1 (kW) | Phase 2 (kW) | PF | kVA (P2) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khối A (DC) | 2.025 | 4.050 | 0,95 | 4.263 | 60% |
| Khối B (CNC) | 700 | 1.600 | 0,85 | 1.882 | 27% |
| Khối C (SMT) | 400 | 800 | 0,90 | 889 | 13% |
| Chung | 150 | 250 | 0,85 | 294 | 4% |
| TỔNG | 3.275 | 6.700 | 0,92 | 7.328 | 100% |
| Diversity (0,8) | 2.620 | 5.360 | — | 5.826 |  |
| TX Capacity | — | — | — | 5.000 |  |

Phase 2 full load (5.826 kVA) cần cả 2 TX hoạt động song song.

### 28.5.4	L.5.4. Generator Farm

| Generator | Công suất | Phục vụ | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- |
| GEN-1 (DC Primary) | 2.500 kVA / 2.000 kW | Khối A — Path A | [A] |
| GEN-2 (DC Backup) | 2.500 kVA / 2.000 kW | Khối A — Path B (N+1) | [A] |
| GEN-3 (Factory) | 1.000 kVA / 800 kW | Khối B + C + Chung | [A] |

#### 28.5.4.1	Generator Specifications

| Thông số | GEN-1 and GEN-2 | GEN-3 | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- |
| Rating | 2.500 kVA (Standby) | 1.000 kVA (Standby) | [A] |
| Engine | MTU/Cummins QSK60 | Cummins QST30 | [B] |
| Start time | ≤10 seconds (Tier III) | ≤15 seconds | [C] |
| Transfer time | ≤10 seconds via ATS | ≤12 seconds via ATS | [C] |
| Runtime @ full load | 24h (on-site fuel) | 48h (on-site fuel) | [A] |
| Noise | 95 dB(A) @1m (with attenuator: 75 dB(A)) | 90 dB(A) @1m | [B] |
| Emission | Tier 4 Final / Stage V (SCR + DPF) | Tier 4 Final | [C] |

#### 28.5.4.2	Fuel Storage

| Bồn | Dung tích (L) | Runtime (h) | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuel Tank DC-1 | 10.000 | 24h @ full load GEN-1 | [A] |
| Fuel Tank DC-2 | 10.000 | 24h @ full load GEN-2 | [A] |
| Fuel Tank Factory | 5.000 | 48h @ full load GEN-3 | [A] |
| Day Tank (DC) | 2 × 1.000 | 4-5h per Gen | [B] |

Chi phí Generator Farm: GEN-1+2 ~900K, GEN-3 ~180K, Fuel ~45K, ATS ~60K = Tổng ~1.185.000 USD

### 28.5.5	L.5.5. Solar PV 500 kWp

| Thông số | Giá trị | Nhãn |
| --- | --- | --- |
| Capacity | 500 kWp (DC) | [C] |
| Location | Mái Khối B + Khối C (~3.000 m²) | [A] |
| Panel type | Bi-facial monocrystalline 550Wp | [B] |
| Number of panels | ~910 panels | [A] |
| Inverter | 5 × 100 kW string inverter | [A] |
| Connection | Behind-the-meter (self-consumption) | [C] |
| Annual generation | 700-750 MWh/năm | [B] |
| Self-consumption ratio | ~95% | [A] |
| Net savings | ~54.500 USD/năm | [A] |
| Payback | ~9,2 năm | [A] |

### 28.5.6	L.5.6. Lightning and Grounding

| Thông số | Giá trị | Nhãn |
| --- | --- | --- |
| System | ESE (Early Streamer Emission), 2 rods | [A] |
| Protection radius | 80-100 m per rod (level III) | [B] |
| Earth resistance | ≤10 Ohm (lightning), ≤1 Ohm (DC grounding) | [C] |
| Grounding system | TN-S (neutral and PE separate) | [C] |
| SPD | Type 1+2+3 cascade MDB → Sub-MDB → PDU | [B] |

Chi phí Lightning + Grounding: ~85.000 USD [A]

## 28.6	L.6. Hệ thống Nước Chi tiết

### 28.6.1	L.6.1. Cấp nước

| Thông số | Giá trị | Nhãn |
| --- | --- | --- |
| Nguồn | Hệ thống KCNC TP.HCM | [C] |
| Đấu nối | DN100 (4”) | [C] |
| Áp lực | 2-3 bar (mạng KCNC) | [B] |
| Quota | 150 m³/ngày (cần đề xuất 200 m³/ngày) | [C] |
| Bể chứa | 100 m³ | [A] |
| Bơm tăng áp | 2 × 15 m³/h (duty/standby) + jockey | [A] |

### 28.6.2	L.6.2. Cooling Water Loop (DC)

diagram

### 28.6.3	L.6.3. Water Balance

diagram

### 28.6.4	L.6.4. Water Conservation Measures

| Biện pháp | Tiết kiệm | Chi phí | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- |
| Hybrid cooling (liquid + air backup) | 40% nước CT | Included CAPEX DC | [A] |
| High cycles of concentration (5-7) | 20% vs CoC 3 | 15.000 USD | [A] |
| Blowdown water reuse | 10% recovery | 5.000 USD | [A] |
| Rainwater harvesting (P2) | 10-20 m³/ngày mùa mưa | 25.000 USD | [A] |
| Tổng tiết kiệm | ~55-60% vs baseline |  |  |

## 28.7	L.7. BOQ M&E Tổng hợp Chi tiết

### 28.7.1	L.7.1. Hệ thống Điện

| TT | Hạng mục | SL | ĐG (USD) | Tổng (USD) | Phase | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transformer 2.500 kVA | 2 | 120.000 | 240.000 | P1:1, P2:1 | [B] |
| 2 | MDB + Sub-MDB + Distribution Boards | 1 lot | — | 180.000 | P1 | [A] |
| 3 | Generator 2.500 kVA (DC) | 2 | 380.000 | 760.000 | P1:1, P2:1 | [B] |
| 4 | Generator 1.000 kVA (Factory) | 1 | 180.000 | 180.000 | P1 | [B] |
| 5 | Fuel Storage (3 tanks + day tanks) | 1 lot | — | 45.000 | P1 | [A] |
| 6 | ATS (3 units) | 3 | 20.000 | 60.000 | P1 | [A] |
| 7 | UPS 1.000 kVA (DC) LiFePO4 | 4 | 300.000 | 1.200.000 | P1:2, P2:2 | [B] |
| 8 | PDU (100 racks × 2) | 200 | 2.500 | 500.000 | P1:100, P2:100 | [B] |
| 9 | Cable + Cable tray | 1 lot | — | 350.000 | P1+P2 | [A] |
| 10 | Solar PV 500 kWp | 1 | 500.000 | 500.000 | P1:300, P2:200 | [B] |
| 11 | Lightning + Grounding | 1 lot | — | 85.000 | P1 | [A] |
| 12 | Switchgear + Protection | 1 lot | — | 120.000 | P1 | [A] |
| 13 | BMS | 1 lot | — | 150.000 | P1 | [A] |
|  | SUBTOTAL ĐIỆN |  |  | 4.370.000 |  |  |

### 28.7.2	L.7.2. Hệ thống Cooling (DC)

| TT | Hạng mục | SL | ĐG (USD) | Tổng (USD) | Phase | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Water-cooled Chiller 500 kW | 3 | 120.000 | 360.000 | P1:2, P2:1 | [B] |
| 2 | Cooling Tower Cell 400 kW | 4 | 30.000 | 120.000 | P1:3, P2:1 | [B] |
| 3 | In-Row CRAH (Zone 1) | 24 | 12.000 | 288.000 | P1:12, P2:12 | [B] |
| 4 | CDU 250 kW (Zone 2) | 8 | 45.000 | 360.000 | P1:4, P2:4 | [A] |
| 5 | Rear-Door HEX | 100 | 3.500 | 350.000 | P1:50, P2:50 | [B] |
| 6 | Chilled Water Piping | 1 lot | — | 180.000 | P1+P2 | [A] |
| 7 | Water Treatment System | 1 | 35.000 | 35.000 | P1 | [A] |
| 8 | Free Cooling Economizer | 1 | 40.000 | 40.000 | P1 | [A] |
| 9 | Leak Detection System | 1 lot | — | 25.000 | P1 | [A] |
|  | SUBTOTAL COOLING |  |  | 1.758.000 |  |  |

### 28.7.3	L.7.3. Hệ thống HVAC (CNC + SMT)

| TT | Hạng mục | SL | ĐG (USD) | Tổng (USD) | Phase | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LEV System CNC | 1 lot | — | 120.000 | P1+P2 | [A] |
| 2 | AHU Make-up Air CNC | 1 | 45.000 | 45.000 | P1 | [A] |
| 3 | Split AC CNC (12 × 5TR) | 12 | 5.000 | 60.000 | P1:8, P2:4 | [A] |
| 4 | Mist Collector (10 units) | 10 | 4.500 | 45.000 | P1:6, P2:4 | [A] |
| 5 | Ducting CNC | 1 lot | — | 50.000 | P1+P2 | [A] |
| 6 | Clean Room ISO 7 (600 m²) | 1 lot | — | 350.000 | P1 | [A] |
| 7 | AHU Clean Room (2 × 25.000 m³/h) | 2 | 35.000 | 70.000 | P1 | [A] |
| 8 | Air-cooled Chiller SMT | 1 | 55.000 | 55.000 | P1 | [A] |
| 9 | Steam Humidifier | 2 | 8.000 | 16.000 | P1 | [A] |
| 10 | Reflow LEV + Carbon | 2 | 15.000 | 30.000 | P1:1, P2:1 | [A] |
|  | SUBTOTAL HVAC |  |  | 841.000 |  |  |

### 28.7.4	L.7.4. Hệ thống CNC Chuyên dụng

| TT | Hạng mục | SL | ĐG (USD) | Tổng (USD) | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vibration Isolation (25 sets) | 25 | 15.000 | 375.000 | [B] |
| 2 | Isolation Trench (60m) | 1 | 120.000 | 120.000 | [A] |
| 3 | Vibration Sensors | 3 | 5.000 | 15.000 | [A] |
| 4 | Chip Conveyor Underground | 1 lot | — | 85.000 | [A] |
| 5 | Compressed Air System | 1 lot | — | 195.000 | [A] |
| 6 | Central Coolant System | 1 lot | — | 65.000 | [A] |
| 7 | Overhead Crane 5T × 50m | 1 | 95.000 | 95.000 | [B] |
| 8 | CMM Room | 1 lot | — | 180.000 | [A] |
|  | SUBTOTAL CNC |  |  | 1.130.000 |  |

### 28.7.5	L.7.5. Hệ thống Nước

| TT | Hạng mục | Tổng (USD) | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể nước sạch 100 m³ | 25.000 | [A] |
| 2 | Bơm tăng áp (3 bơm) | 10.500 | [A] |
| 3 | Đường ống cấp nước | 35.000 | [A] |
| 4 | Water Treatment CT | 35.000 | [A] |
| 5 | Đường ống thoát nước | 45.000 | [A] |
| 6 | Bể tự hoại 3 ngăn | 8.000 | [A] |
| 7 | XLNT chung (40 m³/ngày) | 250.000 | [C] |
| 8 | ZLD System CNC | 450.000 | [C] |
| 9 | Rainwater harvesting (P2) | 25.000 | [A] |
|  | SUBTOTAL NƯỚC | 883.500 |  |

### 28.7.6	L.7.6. Hạ tầng Khác

| TT | Hạng mục | Tổng (USD) | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raised Floor (1.500 m²) | 300.000 | [B] |
| 2 | ESD Flooring Khối C | 45.000 | [A] |
| 3 | Physical Security DC | 120.000 | [A] |
| 4 | IPA Storage Room ATEX | 35.000 | [A] |
| 5 | ESD Control System | 45.000 | [A] |
| 6 | Robot Safety System (12 cells) | 60.000 | [A] |
|  | SUBTOTAL KHÁC | 605.000 |  |

### 28.7.7	L.7.7. Tổng hợp BOQ M&E

| Hệ thống | CAPEX (USD) | % |
| --- | --- | --- |
| Điện | 4.370.000 | 44,7% |
| Cooling DC | 1.758.000 | 18,0% |
| HVAC CNC + SMT | 841.000 | 8,6% |
| CNC Chuyên dụng | 1.130.000 | 11,6% |
| Nước | 883.500 | 9,0% |
| Khác | 605.000 | 6,2% |
| SUBTOTAL | 9.587.500 | 98,1% |
| Dự phòng 5% | 479.375 | 4,9% |
| Design + Supervision 3% | 287.625 | 2,9% |
| GRAND TOTAL M&E | ~10.354.500 | 100% |

## 28.8	L.8. Timeline Thi công M&E

### 28.8.1	L.8.1. Long-Lead Items

| Item | Lead Time | Order By | Delivery | Critical? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Water-cooled Chiller 500kW | 16-20 tuần | Q1/2025 | Q2/2025 | CÓ |
| Transformer 2.500 kVA | 12-16 tuần | Q1/2025 | Q2/2025 | CÓ |
| Generator 2.500 kVA | 14-18 tuần | Q1/2025 | Q2/2025 | CÓ |
| UPS 1.000 kVA + LiFePO4 | 16-22 tuần | Q1/2025 | Q3/2025 | CÓ |
| CNC Machines DMG MORI | 24-30 tuần | Q4/2024 | Q2/2025 | CÓ |
| CDU Liquid Cooling | 12-16 tuần | Q2/2025 | Q3/2025 | TB |
| Cooling Tower | 10-14 tuần | Q2/2025 | Q3/2025 | TB |
| Spring Isolators Gerb/Bilz | 12-16 tuần | Q2/2025 | Q3/2025 | TB |
| FFU (120 units) | 8-10 tuần | Q3/2025 | Q4/2025 | Không |

CNC machines lead time 24-30 tuần → PO phải ký Q4/2024, trước khi dự án chính thức khởi công.

### 28.8.2	L.8.2. Commissioning Sequence

| Bước | Hệ thống | Duration | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điện — TX, MDB, ATS, Gen energize | 2 tuần | [A] |
| 2 | UPS — commissioning, battery charge, load bank test | 2 tuần | [A] |
| 3 | Nước — Tank fill, pump test, piping flush | 1 tuần | [A] |
| 4 | Cooling — Chiller start, CT Commission, piping balance | 3 tuần | [A] |
| 5 | HVAC — AHU start, Clean Room particle count | 2 tuần | [A] |
| 6 | CNC Specific — Air, Coolant, Crane load test | 2 tuần | [A] |
| 7 | IT Infrastructure — Raised floor, Cable, Rack, PDU | 4 tuần | [A] |
| 8 | BMS Integration — All sensors → BMS, alarm test | 2 tuần | [A] |
| 9 | PCCC — Nghiệm thu Cảnh sát PCCC | 4 tuần | [C] |
| 10 | Soak Test — 72h continuous under load | 1 tuần | [A] |
| 11 | Handover — Documentation, training, warranty | 1 tuần | [A] |

Tổng commissioning Phase 1: ~14-16 tuần (3,5-4 tháng).

# 29	PHỤ LỤC M: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CNC CHI TIẾT

## 29.1	M.1. Quy mô Thị trường CNC Outsourcing

### 29.1.1	M.1.1. Thị trường Toàn cầu

| Chỉ tiêu | 2024 | 2025 (E) | 2030 (F) | CAGR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNC machining toàn cầu (tỷ USD) | 97,2 | 103,5 | 152,8 | 6,7% |
| Precision machining (tỷ USD) | 28,4 | 30,6 | 48,2 | 7,9% |
| 5-axis machining (tỷ USD) | 8,1 | 8,9 | 15,3 | 9,4% |
| Outsourcing/Contract mfg (tỷ USD) | 41,5 | 44,8 | 72,6 | 8,4% |

Nguồn: Grand View Research 2024, MarketsandMarkets 2024, Mordor Intelligence [B]

### 29.1.2	M.1.2. Thị trường Đông Nam Á

| Quốc gia | Quy mô 2024 (M USD) | CAGR | Đặc điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Thái Lan | 4.200 | 6,5% | Automotive hub, 700+ xưởng CNC |
| Malaysia | 2.800 | 7,2% | Aerospace and Electronics |
| Việt Nam | 1.850 | 9,8% | Tăng trưởng nhanh nhất, thiếu năng lực |
| Indonesia | 1.650 | 6,8% | Nội địa hóa ô tô |
| Philippines | 680 | 7,5% | Electronics backend |
| Singapore | 1.200 | 3,2% | High-end, đắt đỏ |
| Tổng ASEAN | ~12.380 | 7,1% |  |

### 29.1.3	M.1.3. Thị trường Việt Nam theo Phân khúc

| Phân khúc | 2024 (M USD) | 2030 (F) | CAGR | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automotive and EV | 520 | 1.150 | 14,2% | VinFast, Toyota, Honda supply chain |
| Electronics and Semiconductor | 480 | 980 | 12,6% | Samsung, Intel, LG, Foxconn |
| General Industrial | 380 | 580 | 7,3% | Khuôn mẫu, linh kiện máy |
| Aerospace and Defense | 85 | 280 | 22,0% | Segment MỚI, tăng trưởng mạnh nhất |
| Medical Devices | 65 | 185 | 19,1% | Medtronic, Abbott supply chain |
| Energy and Oil/Gas | 180 | 340 | 11,2% | Turbine, valve, fitting |
| Robotics and Automation | 140 | 350 | 16,5% | Nhu cầu nội bộ |
| Tổng | 1.850 | 3.865 | 13,1% |  |

## 29.2	M.2. Nhu cầu CNC từ FDI Miền Nam

### 29.2.1	M.2.1. Bản đồ Chi tiêu CNC

| Tập đoàn FDI | Cơ sở tại VN | Nhu cầu CNC chính | Dung sai yêu cầu | Chi tiêu/năm (M USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Samsung Vietnam | SEVT, SEHC | Khuôn mẫu, jig/fixture, die casting inserts | ±0,02 mm | 80-120 |
| Intel Products VN | SHTP | Heat sink, test socket, cleanroom parts | ±0,01 mm | 40-60 |
| Bosch Vietnam | Long Thành, SHTP | ECU housing, sensor brackets, mold inserts | ±0,015 mm | 35-50 |
| Nidec Vietnam | Tân Bình, Biên Hòa | Motor housing, rotor shaft, stator tooling | ±0,005 mm | 25-40 |
| VinFast | Hải Phòng + HCM | EV battery tray, chassis brackets, motor mount | ±0,05 mm | 50-80 |
| Toyota/Honda VN | Vĩnh Phúc, Đồng Nai | Transmission case, engine bracket, A/C parts | ±0,02 mm | 30-45 |
| TTI/TE Connectivity | Bình Dương | Connector mold inserts, stamping die, precision pins | ±0,005 mm | 15-25 |
| Jabil/Flex | SHTP, Bình Dương | PCB test jig, assembly fixture, end-effector | ±0,02 mm | 20-35 |

Tổng chi tiêu CNC outsourcing ước tính từ top FDI miền Nam: 295-455M USD/năm [B]

## 29.3	M.3. Cạnh tranh Chi tiết

### 29.3.1	M.3.1. Top 10 Đối thủ

| TT | Công ty | Vị trí | Máy CNC | Chứng nhận | FDI chính | Điểm yếu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Misumi VN (Nhật) | Bình Dương | 45 | ISO 9001 | Toyota, Honda | Chỉ Nhật, không AS/IATF |
| 2 | MTEX VN (Nhật) | Đồng Nai | 30 | ISO 9001 | Nidec, Panasonic | Nhỏ, micro-lot |
| 3 | Cosmos Engineering | Bình Dương | 50+ | ISO+IATF | Samsung, LG | Không 5-trục |
| 4 | TPR Vietnam (Nhật) | Long Thành | 35 | IATF | Toyota, Honda | Đóng kín |
| 5 | Saigon Precision | SHTP | 20 | ISO 9001 | Intel, Jabil | Nhỏ, thiếu vốn |
| 6 | VPIC Group | HP+HCM | 80+ | ISO+IATF | VinFast, Hyundai | CNC chỉ phụ |
| 7 | Hải Dương Precision | Bình Dương | 15 | ISO 9001 | Bosch | Nhỏ, 3 trục |
| 8 | Nam Á CNC | Bình Dương | 8 | ISO 9001 | Local | Rất nhỏ |
| 9 | Kyoei VN (Nhật) | Đồng Nai | 40 | ISO+IATF | Denso, Aisin | Đóng kín |
| 10 | HTMP (Đài Loan) | Bình Dương | 55 | ISO 9001 | Foxconn | Chỉ Đài Loan |

### 29.3.2	M.3.2. Khoảng trống Thị trường

| Phân khúc | Số xưởng (MN) | Khoảng trống | Mekong? |
| --- | --- | --- | --- |
| General CNC (3-trục) | 500+ | Bão hòa | Không |
| Precision CNC (3+4 trục) | ~80 | Nhỏ | Không |
| 5-Axis Machining | ~15 | LỚN | Có |
| IATF 16949 Certified | ~12 (FDI) | LỚN | Có |
| AS9100 Certified | 0 (VN) | CỰC LỚN | Có |
| ISO 13485 (Medical) | ~5 (FDI) | Lớn | Giai đoạn sau |
| Titan/Inconel Machining | ~3 | CỰC LỚN | Có |

## 29.4	M.4. Pricing Benchmark

### 29.4.1	M.4.1. Giá theo Giờ Máy

| Loại máy | Nhôm (USD/h) | Thép (USD/h) | Inox 316 (USD/h) | Titan (USD/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNC 3 trục (Turning) | 18-25 | 22-30 | 28-38 | N/A |
| CNC 3 trục (Milling) | 22-30 | 28-38 | 35-45 | N/A |
| CNC 4 trục | 30-40 | 38-48 | 45-58 | 55-70 |
| CNC 5 trục (Standard) | 45-60 | 55-72 | 65-85 | 80-120 |
| CNC 5 trục (High-precision) | 60-85 | 72-95 | 85-110 | 110-160 |
| Wire EDM | 25-35 | 30-40 | 35-50 | 40-55 |

### 29.4.2	M.4.2. So sánh Khu vực

| Quốc gia | 5-trục Nhôm (USD/h) | 5-trục Titan (USD/h) | So với VN |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhật Bản | 120-180 | 200-350 | +167% |
| Đài Loan | 80-120 | 150-250 | +78% |
| Hàn Quốc | 90-130 | 160-280 | +100% |
| Trung Quốc | 35-55 | 70-120 | -22% |
| Thái Lan | 40-60 | 80-130 | Ngang |
| Việt Nam | 45-60 | 80-120 | Baseline |
| Ấn Độ | 30-45 | 60-100 | -33% |

VN rẻ hơn 40-50% so với Đài Loan/Hàn, cao hơn 20-30% so với TQ (bù IP safety + logistics).

### 29.4.3	M.4.3. Giá theo Chi tiết

| Loại chi tiết | Batch | Vật liệu | Giá/bộ (USD) | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fixture plate (Jig) | 1-5 | AL 6061-T6 | 150-500 | 2-4 giờ |
| Sensor bracket | 100-500 | SUS304 | 8-25 | 15-40 phút |
| Heat sink | 50-200 | AL 6063 | 15-45 | 20-60 phút |
| Battery tray (EV) | 10-50 | AL 6082-T6 | 200-800 | 3-8 giờ |
| Turbine blade (Aero) | 5-20 | Titan Gr.5 | 500-3.000 | 4-15 giờ |
| Motor housing | 200-1.000 | ADC12 | 5-18 | 8-20 phút |
| Mold insert | 1-5 | SKD61 | 800-5.000 | 10-40 giờ |
| Semi test socket | 10-50 | BeCu + POM | 200-1.500 | 2-6 giờ |

## 29.5	M.5. Lộ trình Chứng nhận

### 29.5.1	M.5.1. IATF 16949 (Ô tô) — 18-24 tháng

| Phase | Tháng | Hoạt động | Chi phí (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| P0: Gap Analysis | T1-T2 | Tư vấn IATF đánh giá khoảng cách | 15.000-25.000 |
| P1: QMS Foundation | T2-T5 | Xây dựng ISO 9001 nền tảng | 20.000-30.000 |
| P2: Core Tools Training | T4-T7 | 5 Core Tools: APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC | 25.000-40.000 |
| P3: Process Development | T6-T10 | Control Plan, PFMEA cho mỗi process | 15.000-20.000 |
| P4: MSA and SPC | T8-T12 | Measurement System Analysis, SPC charts | 30.000-50.000 |
| P5: Internal Audits | T10-T14 | Đào tạo + thực hiện audit nội bộ IATF | 10.000-15.000 |
| P6: Trial Production | T12-T16 | Sản xuất thử 2-3 KH, PPAP packages Level 3 | 20.000-30.000 |
| P7: Pre-Assessment | T16-T18 | Đánh giá sơ bộ bởi CB | 8.000-12.000 |
| P8: Stage 1 Audit | T18-T20 | Document review | 12.000-18.000 |
| P9: Stage 2 Audit | T20-T22 | On-site certification | 18.000-25.000 |
| P10: Certification | T22-T24 | Nhận chứng chỉ IATF 16949 | — |
| TỔNG |  |  | 173.000-265.000 |

### 29.5.2	M.5.2. AS9100 Rev D (Hàng không) — 24-30 tháng

| Phase | Tháng | Hoạt động | Chi phí (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| P0: Foundation | T1-T3 | Tư vấn AS chuyên ngành, gap analysis | 20.000-35.000 |
| P1: Special Process | T3-T8 | Nadcap-ready processes | 40.000-60.000 |
| P2: FOD Prevention | T4-T8 | NAS 412 program | 15.000-20.000 |
| P3: Configuration Mgmt | T6-T10 | AS6500 compliance | 10.000-15.000 |
| P4: FAI Process | T8-T14 | First Article Inspection AS9102 | 25.000-40.000 |
| P5: Risk Management | T10-T14 | Operational risk register | 10.000-15.000 |
| P6: Supplier Mgmt | T12-T16 | Material cert + incoming inspection | 15.000-20.000 |
| P7: Internal Audits | T14-T18 | AS9100 internal audit | 12.000-18.000 |
| P8: OASIS Registration | T16-T18 | Online Aerospace Supplier Info System | 3.000-5.000 |
| P9: Stage 1+2 Audit | T20-T26 | Certification audit | 25.000-40.000 |
| P10: AS9100 Certificate | T26-T30 | Chứng chỉ + OASIS listing | — |
| TỔNG |  |  | 175.000-268.000 |

## 29.6	M.6. Chiến lược Tiếp cận Khách hàng

### 29.6.1	M.6.1. Từ RFQ đến PO — Timeline

| Giai đoạn | Thời gian | Hoạt động |
| --- | --- | --- |
| 1. Supplier Discovery | T0 | OEM phát hiện qua KCNC referral, triển lãm, giới thiệu |
| 2. Supplier Qualification | T0-T3 | SAQ, kiểm tra chứng nhận |
| 3. Factory Audit | T3-T4 | SQE audit xưởng |
| 4. Sample RFQ | T4-T5 | Bản vẽ + spec 1-3 part number |
| 5. Sample Production | T5-T7 | 5-20 pcs, PPAP package |
| 6. Sample Approval | T7-T8 | OEM kiểm tra, feedback |
| 7. Trial Order | T8-T10 | 100-500 pcs |
| 8. Price Negotiation | T10-T11 | Giá dài hạn, MOQ, payment term |
| 9. First PO | T11-T12 | Purchase Order chính thức |
| 10. Ramp-up | T12-T18 | Tăng volume, thêm part numbers |

Tổng: 10-18 tháng từ first contact đến first PO

### 29.6.2	M.6.2. Kênh Tiếp cận

| Kênh | Hiệu quả | Chi phí/năm (USD) |
| --- | --- | --- |
| KCNC referral network | Cao nhất | Miễn phí |
| MTA Vietnam (Triển lãm) | Cao | 15.000-25.000 |
| METALEX Vietnam | Cao | 12.000-20.000 |
| JETRO / KOTRA / VKBIA | Cao | 3.000-5.000 |
| Samsung 2nd Tier Program | Rất cao | Application |
| VinFast Supplier Development | Rất cao | Application |
| SIDEC (SHTP Dev Center) | Cao | Nominal |
| LinkedIn / B2B digital | Trung bình | 5.000-10.000 |

### 29.6.3	M.6.3. Anchor Customers (Ưu tiên)

| Ưu tiên | Khách hàng | Lý do | Tiếp cận |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jabil/Flex (SHTP) | Cùng KCNC, SQ đơn giản | BQL KCNC + SIDEC |
| 2 | Intel Products VN | Cùng KCNC, prestige lớn | BQL KCNC + direct SQE |
| 3 | Bosch VN | Cần IATF supplier VN | VGBA |
| 4 | VinFast | Chủ động tuyển supplier | Supplier Dev Program |
| 5 | Samsung SEHC | Volume lớn nhất | Samsung 2nd Tier |

## 29.7	M.7. Nhân sự CNC Chi tiết

### 29.7.1	M.7.1. Tổ chức

diagram

### 29.7.2	M.7.2. Bảng Nhân sự Chi tiết

| Vị trí | SL | Lương (USD/tháng) | Yêu cầu | Nguồn tuyển |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plant Manager | 1 | 2.400-4.000 | 10+ năm CNC, IATF/AS | Headhunt FDI |
| Engineering Manager | 1 | 1.600-2.400 | 8+ năm CAD/CAM, 5-axis | FDI/returnee |
| Production Manager | 1 | 1.400-2.000 | 8+ năm quản lý CNC | FDI transfer |
| Quality Manager | 1 | 1.600-2.400 | 8+ năm QA/QC, IATF Lead Auditor | FDI background |
| Sales/BD Manager | 1 | 1.400-2.000 | 5+ năm B2B FDI supply chain | OEM procurement |
| Kỹ sư CAD/CAM (Sr.) | 2-3 | 1.000-1.400 | 5+ năm Siemens NX 5-axis | ĐH Bách Khoa |
| Kỹ sư CAD/CAM (Jr.) | 2-3 | 600-880 | 1-3 năm, đào tạo nội bộ | Fresh grad |
| Process Engineer | 2-3 | 800-1.200 | 3-5 năm CNC process | Xưởng FDI |
| CNC Programmer | 2-3 | 800-1.200 | 3-5 năm 5-axis programming | Rất khó tuyển |
| CNC Operator (Sr.) | 8-12 | 600-880 | 3-5 năm 5-axis | Misumi, MTEX |
| CNC Operator (Jr.) | 8-12 | 400-600 | 1-2 năm | Trường nghề |
| Setup Technician | 3-5 | 500-750 | 2+ năm | Nội bộ đào tạo |
| QA/QC Inspector | 4-6 | 500-800 | 2+ năm CMM/visual | Xưởng FDI |
| CMM Operator | 2-3 | 600-1.000 | 3+ năm Zeiss/Hexagon | Rất khó |

### 29.7.3	M.7.3. SWOT cho Mekong CNC

| Điểm mạnh | Điểm yếu |
| --- | --- |
| Vị trí KCNC TP.HCM — gần Intel, Jabil | Chưa có kinh nghiệm CNC thương mại |
| Máy 5 trục DMG MORI/Makino cao cấp | Chưa có IATF/AS9100 |
| Ít cạnh tranh phân khúc 5 trục + certification | Chưa có team CNC operator kinh nghiệm |
| Hệ sinh thái nội bộ (Robot AMR) đảm bảo baseline | Thời gian xây dựng reputation: 2-3 năm |
| Cơ hội | Nguy cơ |
| Thị trường CNC VN +13%/năm | FDI Nhật “đóng kín” cho xưởng Nhật |
| AS9100 = Blue Ocean tại VN | Rủi ro KCNC không duyệt “xưởng gia công” |
| VinFast/EV supply chain xây dựng mạnh | CAPEX rất lớn (10-20M USD cho CNC) |
| China+1 chuyển đơn hàng sang VN | Thiếu operator 5-trục (toàn quốc ~500 người) |

# 30	PHỤ LỤC N: DSCR VÀ CẤU TRÚC NỢ CHI TIẾT

## 30.1	N.1. Phân tích DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

### 30.1.1	N.1.1. DSCR Base Case — 10 Năm

| Năm | EBITDA (M) | Debt Service (M) | DSCR | Đạt 1,2x? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | (0,25) | 0,12 | — | Không |
| 2026 | 0,09 | 0,42 | 0,21 | Không |
| 2027 | 0,54 | 2,62 | 0,21 | Không |
| 2028 | 1,07 | 2,76 | 0,39 | Không |
| 2029 | 1,73 | 2,69 | 0,64 | Không |
| 2030 | 1,96 | 2,59 | 0,76 | Không |
| 2031 | 2,11 | 2,49 | 0,85 | Không |
| 2032 | 2,24 | 2,36 | 0,95 | Không |
| 2033 | 2,34 | 2,22 | 1,05 | Không |
| 2034 | 2,41 | 2,09 | 1,15 | Không |

Kết luận quan trọng: DSCR Base Case KHÔNG BAO GIỜ đạt covenant 1,2x trong 10 năm. Đây là rủi ro nghiêm trọng nếu cấu trúc nợ standard (vay 10 năm, trả đều).

### 30.1.2	N.1.2. Ba Phương án Tái cấu trúc Nợ

| Chỉ tiêu | Phương án A: Balloon | Phương án B: Step-Up | Phương án C: Extended |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời hạn | 10 năm | 10 năm | 16 năm |
| Gốc Y1-Y4 | Chỉ trả lãi | 50% gốc | Chỉ trả lãi |
| Gốc Y5-Y10 | Trả đều + balloon Y10 (30%) | Trả đều (tăng dần) | Trả đều từ Y5 |
| DSCR Y5 | 0,85 | 0,72 | 1,15 |
| DSCR Y7 | 1,08 | 0,95 | 1,25 |
| DSCR Y10 | 0,92 (balloon due) | 1,12 | 1,35 |
| Lãi tổng 20Y | 7,2M | 6,8M | 8,1M |
| Rủi ro chính | Refinancing Y10 | Áp lực sớm khi EBITDA thấp | Lãi tổng cao hơn |

Khuyến nghị: Phương án C — Extended (16 năm)

Lý do:

- DSCR đạt 1,2x covenant từ năm 7 trở đi — chấp nhận được với ngân hàng nếu có grace period Y1-Y4

- Tổng lãi cao hơn 0,9M nhưng loại bỏ rủi ro refinancing

- Phù hợp với nature CAPEX-intensive (CNC machines 10+ năm, DC infrastructure 20+ năm)

- Nhiều ngân hàng VN (BIDV, VietinBank) chấp nhận 15-20 năm cho KCNC projects

### 30.1.3	N.1.3. DSCR Phương án C (Extended 16Y)

| Năm | EBITDA (M) | Debt Service (M) | DSCR | Đạt? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | (0,25) | 0,05 (lãi only) | — | Grace |
| 2026 | 0,09 | 0,20 (lãi only) | 0,45 | Grace |
| 2027 | 0,54 | 0,55 (lãi only) | 0,98 | Grace |
| 2028 | 1,07 | 0,72 (lãi only) | 1,49 | Grace |
| 2029 | 1,73 | 1,85 | 0,94 | Chưa |
| 2030 | 1,96 | 1,85 | 1,06 | Gần |
| 2031 | 2,11 | 1,80 | 1,17 | Gần |
| 2032 | 2,24 | 1,76 | 1,27 | Đạt |
| 2033 | 2,34 | 1,72 | 1,36 | Đạt |
| 2034 | 2,41 | 1,68 | 1,43 | Đạt |

## 30.2	N.2. Cấu trúc Vốn Chi tiết

### 30.2.1	N.2.1. Equity Bridge

| Nguồn vốn CSH | Số tiền (M USD) | Xác suất | Thời điểm | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vốn sáng lập (Founder equity) | 5,00 | 100% | Q1/2025 | [C] |
| Angel investors (3-5 cá nhân) | 3,00 | 80% | Q1-Q2/2025 | [A] |
| VC Round A (Tech VC) | 8,00 | 60% | Q3/2025-Q1/2026 | [A] |
| Strategic investor (Industry) | 5,00 | 50% | Q3/2026-Q1/2027 | [A] |
| VC Round B (Growth) | 10,00 | 40% | 2028 (Phase 2 launch) | [A] |
| Retained earnings reinvested | 3,97 | 70% | 2029-2034 | [C] |
| Tổng Equity mục tiêu | 34,97 |  |  |  |

### 30.2.2	N.2.2. Debt Structure

| Nguồn vay | Số tiền (M USD) | Lãi suất | Thời hạn | Mục đích | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIDV / VietinBank (Senior) | 9,50 | 8,5% | 16 năm | Nhà xưởng + hạ tầng | [A] |
| IFC / ADB (Development) | 3,20 | 7,0% | 10 năm | DC infrastructure | [A] |
| Samsung/Vendor financing | 2,00 | 6,5% | 5 năm | CNC machines | [A] |
| Tổng Debt | 14,70 |  |  |  |  |

### 30.2.3	N.2.3. Lease Structure

| Loại thuê | Số tiền (M USD) | Thuê phí/năm | Thời hạn | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPU Server (DGX H100) | 3,20 | 0,96 (30%) | 4 năm | [A] |
| UPS + Battery | 1,20 | 0,24 (20%) | 7 năm | [A] |
| CNC Phase 2 (4-5 machines) | 1,50 | 0,30 (20%) | 7 năm | [A] |
| IT infrastructure (network) | 0,30 | 0,06 (20%) | 5 năm | [A] |
| Tổng Lease | 6,20 | 1,56 |  |  |

### 30.2.4	N.2.4. Grant Sources

| Nguồn | Số tiền (M USD) | Xác suất | Điều kiện | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NATIF (Quỹ ĐMST QG) | 1,50 | 40% | R&D IoT/Robot | [A] |
| Chương trình CNC HTCNC TPHCM | 0,80 | 50% | IATF certification | [A] |
| SMEDF (Quỹ DNNVV) | 0,50 | 60% | Training + equipment | [A] |
| EU EVFTA SME Support | 0,70 | 30% | Export development | [A] |
| Tổng Grant mục tiêu | 3,50 |  |  |  |

## 30.3	N.3. Stress Test — Chỉ huy động 70% Vốn

### 30.3.1	N.3.1. Kịch bản 70%

| Nguồn | Target (M) | 70% (M) | Thiếu (M) |
| --- | --- | --- | --- |
| Equity (CSH) | 34,97 | 24,48 | (10,49) |
| Debt (Vay) | 14,70 | 10,29 | (4,41) |
| Lease | 6,20 | 4,34 | (1,86) |
| Grant | 3,50 | 2,45 | (1,05) |
| Tổng | 47,50 | 33,25 | (14,25) |

### 30.3.2	N.3.2. Tối ưu cho 33,25M

| Biện pháp | Tiết kiệm (M) |
| --- | --- |
| Giữ CNC Phase 1 only (15 máy thay vì 25) | 5,75 |
| Giữ DC Phase 1 only (50 racks thay vì 100) | 5,05 |
| Defer IoT/Robot production (outsource PCB) | 1,50 |
| Value engineering M&E (giảm 10%) | 1,04 |
| Tổng tiết kiệm | 13,34 |
| CAPEX còn lại | 34,16 → Khả thi với 33,25M |

Kịch bản minimum viable: CAPEX ~33-35M → Revenue ~75% Base → NPV vẫn dương nếu execution tốt.

# 31	PHỤ LỤC O: ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CHIẾN LƯỢC

## 31.1	O.1. Phương pháp Đánh giá

V2.1 NOTE: Strategic Value cập nhật theo mô hình V2.1 (50Y, self-funded Y0-Y9, NPV(50Y) = 1,50M).

Ngoài NPV thuần (Net Present Value = 1,50M USD trên horizon 50Y), dự án cần được đánh giá trên 6 loại giá trị chiến lược mà NPV truyền thống không phản ánh:

| Loại giá trị | Phương pháp | Ước tính (M USD) | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. NPV Thuần (FCFF, 50Y, WACC 12%) | DCF standard | 1,50 | [C] |
| 2. Real Options (P3-P4 expansion) | Black-Scholes adapted | 5,50 | [C] |
| 3. Barrier to Entry Value | Replacement cost method | 3,50 | [A] |
| 4. Ecosystem Synergy (3 BU cross-sell) | Revenue uplift NPV | 3,00 | [C] |
| 5. Platform Value (MekongOS) | Comparable SaaS multiples | 3,00 | [A] |
| 6. Tax + Land Rent Incentives NPV | KCNC incentive schedule | 3,82 | [C] |
| TỔNG STRATEGIC VALUE |  | 20,32 |  |

## 31.2	O.2. Chi tiết từng Loại Giá trị

### 31.2.1	O.2.1. Real Options — Quyền Mở rộng P3-P4

- P3-P4 CAPEX: ~30,5M USD (DC infrastructure + mở rộng)

- Nếu P0-P2 thành công (IoT revenue Y6+), mở rộng CNC + DC tạo thêm ~15M USD NPV

- Xác suất exercise: ~65% (conditional on IoT + CNC success)

- Real Option Value: 15M × 65% × discount = ~5,50M

- V2.1 NOTE: Giá trị option cao hơn V1 do 5 giai đoạn cho phép linh hoạt hơn trong quyết định đầu tư

### 31.2.2	O.2.2. Barrier to Entry

- Tổng CAPEX 47,5M → Cost to replicate tương đương

- Thời gian xây dựng V2.1: 5 năm (shell) + 8 năm (full 3 BU) → Time barrier 13 năm

- IATF + AS9100 + Tier III certification: 2-3 năm thêm

- Competitor muốn replicate cần ~50M + 13 năm → Barrier value ~3,50M (NPV thuần của monopoly profit)

### 31.2.3	O.2.3. Ecosystem Synergy

- IoT Gateway sử dụng MACC DC cho hosting → Tiết kiệm 0,3M/năm vs thuê ngoài

- CNC sản xuất linh kiện cho Robot AMR → Tiết kiệm 0,15M/năm

- MACC DC chạy MekongOS → Revenue SaaS +0,2M/năm incremental

- Total synergy: ~0,65M/năm (steady-state từ Y13) → NPV khoảng 3,00M (50Y horizon)

### 31.2.4	O.2.4. Platform Value

- MekongOS IoT Platform: ~1.600 thuê bao Y15

- ARR Y15: ~4,8M USD

- SaaS comparable: 4-8× ARR (VN discount → 3-5×)

- Platform value: 4,8M × average 3,5× × NPV discount (muộn hơn) = ~3,00M

### 31.2.5	O.2.5. Tax + Land Rent Incentives

- CIT miễn 4 năm (Y8-Y11) + giảm 50% trong 9 năm tiếp theo (Y12-Y20) (KCNC High-tech)

- Import duty exemption cho thiết bị

- Land rent exemption: 11 năm miễn + 4 năm giảm 50% = ~1,32M tiết kiệm

- Est. tax + land rent savings: ~12M USD tổng 50 năm → NPV ~3,82M

## 31.3	O.3. So sánh V1 vs V2.1 Chi tiết

| Chỉ tiêu | V1 (20M, 1 B.U) | V2.1 (47,5M, 3 B.U, 5 Phase) | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPEX | 20,0M | 47,50M | V2.1 +137% — quy mô lớn hơn đáng kể |
| Thời gian xây dựng | 18 tháng | 5 năm (Y0-Y5) | V2.1 thực tế hơn |
| Revenue Y10 | 15,0M | 14,50M | Tương đương |
| Revenue Y15 | N/A | 32,00M | Steady-state |
| Revenue 15Y | N/A | ~165M | Tích lũy |
| NPV | 15,2M (10Y, WACC 10%) | 1,50M (50Y, WACC 12%) | Khác horizon + WACC |
| IRR | 15,2% | 13,0% (50Y) / 9,5% (20Y) | Gần tương đương (50Y) |
| Strategic Value | 15,2M (NPV only) | 20,32M (NPV + 5 loại) | V2.1 vượt trội khi tính đủ |
| Diversification | 1 BU → Single point of failure | 3 BU → Risk distributed | V2.1 an toàn hơn |
| Certifications | ISO 9001 | ISO + IATF + AS9100 + Tier III | V2.1 mạnh hơn |
| Export potential | 10-15% | 15-20% (CNC) | V2.1 cao hơn |
| R&D | 6,01M/10Y | 12,5M/15Y | V2.1 +108% |
| Job creation | 200 | 15→300 (phased 15Y) | V2.1 phân kỳ |
| Technology depth | SMT assembly | SMT + CNC 5-axis + DC Tier III + AI/GPU | V2.1 sâu hơn đáng kể |

# 32	PHỤ LỤC P: MÔ HÌNH DOANH THU CNC OUTSOURCING CHI TIẾT

Phụ lục này trình bày toàn bộ mô hình doanh thu của Khối B — CNC Precision Outsourcing, bao gồm cấu trúc giá giờ máy, chi phí vận hành, kịch bản doanh thu, và chiến lược hợp đồng. Nguồn: Phân tích chuyên gia CNC Outsourcing (tham chiếu PHỤ LỤC M).

## 32.1	P.1. Cấu Trúc Giá Giờ Máy (Machine Hour Rate)

### 32.1.1	P.1.1. Nguyên tắc định giá

Giá giờ máy CNC được xây dựng theo phương pháp Full Cost Plus Margin, bao gồm:

- Chi phí khấu hao máy (Depreciation) — phân bổ theo giờ chạy thực tế

- Chi phí dao cụ (Tooling) — tiêu hao theo vật liệu gia công

- Chi phí dung dịch cắt (Coolant/Lubricant) — theo loại gia công

- Chi phí điện năng (Electricity) — theo công suất spindle thực tế

- Chi phí nhân công (Labor) — trực tiếp + gián tiếp

- Chi phí overhead (Overhead) — quản lý, bảo trì, QA/QC, IT

Công thức tổng quát:

Giá bán/giờ = (Khấu hao + Dao cụ + Dung dịch + Điện + Nhân công + Overhead) × (1 + Margin%)

### 32.1.2	P.1.2. Bảng chi phí giờ máy theo loại vật liệu

Máy CNC 5-trục (DMG MORI DMU 65 monoBLOCK — giá gốc ~450.000 USD):

| Hạng mục chi phí | Nhôm (Al 6061/7075) | Thép (S45C/SCM440) | Inox (SUS304/316) | Titan (Ti-6Al-4V) | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khấu hao máy [C] | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | USD/giờ |
| Dao cụ tiêu hao [B] | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 25,00 | USD/giờ |
| Dung dịch cắt [B] | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | USD/giờ |
| Điện năng (22kW spindle) [C] | 3,30 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | USD/giờ |
| Nhân công trực tiếp [C] | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | USD/giờ |
| Nhân công gián tiếp [C] | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | USD/giờ |
| Overhead (QA, IT, mgt) [C] | 4,20 | 4,60 | 5,60 | 8,60 | USD/giờ |
| Tổng chi phí/giờ | 28,00 | 34,00 | 40,00 | 58,00 | USD/giờ |
| Margin mục tiêu [A] | 35-42% | 35-42% | 30-38% | 25-35% |  |
| Giá bán/giờ | 38-40 | 46-48 | 52-55 | 73-78 | USD/giờ |
| Giá thị trường VN [B] | 45-60 | 55-72 | 65-85 | 80-120 | USD/giờ |
| Lợi thế giá Mekong | -12% đến -33% | -14% đến -33% | -15% đến -35% | -9% đến -35% |  |

Ghi chú [C]: Khấu hao máy = 450.000 USD / (10 năm × 5.300 giờ/năm) ≈ 8,50 USD/giờ. Giờ chạy = 24h × 300 ngày × 73,6% OEE = 5.300 giờ/năm [A]. Điện = Công suất spindle × Hệ số tải × Giá điện = 22kW × 0,75 × 0,20 USD/kWh [B].

Máy CNC 3-trục (Doosan DNM 650 — giá gốc ~180.000 USD):

| Hạng mục chi phí | Nhôm | Thép | Inox | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khấu hao máy [C] | 3,40 | 3,40 | 3,40 | USD/giờ |
| Dao cụ [B] | 3,00 | 6,00 | 9,00 | USD/giờ |
| Dung dịch [B] | 1,20 | 1,80 | 2,50 | USD/giờ |
| Điện (15kW) [C] | 2,25 | 3,00 | 3,00 | USD/giờ |
| Nhân công [C] | 3,50 | 3,50 | 3,50 | USD/giờ |
| Overhead [C] | 3,15 | 3,80 | 4,60 | USD/giờ |
| Tổng chi phí | 16,50 | 21,50 | 26,00 | USD/giờ |
| Margin [A] | 40-50% | 35-45% | 30-40% |  |
| Giá bán | 23-25 | 29-31 | 34-36 | USD/giờ |

Ghi chú [C]: Khấu hao 3-trục = 180.000 / (10 × 5.300) ≈ 3,40 USD/giờ.

Máy tiện CNC (Doosan Puma 2600SY — giá gốc ~280.000 USD):

| Hạng mục chi phí | Nhôm | Thép | Inox | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khấu hao [C] | 5,28 | 5,28 | 5,28 | USD/giờ |
| Dao cụ [B] | 3,50 | 7,00 | 10,00 | USD/giờ |
| Dung dịch [B] | 1,30 | 1,80 | 2,50 | USD/giờ |
| Điện (18kW) [C] | 2,70 | 3,60 | 3,60 | USD/giờ |
| Nhân công [C] | 3,50 | 3,50 | 3,50 | USD/giờ |
| Overhead [C] | 3,50 | 4,00 | 5,00 | USD/giờ |
| Tổng chi phí | 19,78 | 25,18 | 29,88 | USD/giờ |
| Giá bán | 27-30 | 34-37 | 39-42 | USD/giờ |

### 32.1.3	P.1.3. So sánh giá khu vực

| Quốc gia / Khu vực | CNC 5-trục (USD/giờ) | CNC 3-trục (USD/giờ) | Tiện CNC (USD/giờ) | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhật Bản [B] | 120-180 | 80-120 | 70-100 | JMTBA 2024 |
| Hàn Quốc [B] | 90-140 | 60-90 | 55-80 | KOMMA 2024 |
| Đài Loan [B] | 70-110 | 50-75 | 45-65 | TAMI 2024 |
| Trung Quốc (ven biển) [B] | 45-75 | 30-50 | 28-40 | ChinaMachinery 2024 |
| Thái Lan [B] | 55-85 | 35-55 | 32-45 | FTI Thailand 2024 |
| Malaysia [B] | 50-80 | 35-50 | 30-42 | MIDA 2024 |
| Việt Nam (thị trường) [B] | 45-80 | 30-50 | 28-40 | Khảo sát 2024 |
| Mekong Technology (mục tiêu) [C] | 38-78 | 23-36 | 27-42 | Tính toán P.1.2 |
| Lợi thế Mekong vs VN | -3% đến -16% | -12% đến -28% | Tương đương |  |
| Lợi thế Mekong vs Đài Loan | -29% đến -46% | -52% đến -54% | -35% đến -40% |  |

Nhận xét [A]: Mekong có lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với Đài Loan (40-50% rẻ hơn), Nhật Bản (60-70% rẻ hơn), và có thể cạnh tranh ngang với Trung Quốc khi tính thêm chi phí logistics, thuế, và lead time. Đây là cơ sở để thu hút khách hàng FDI Nhật/Hàn/Đài.

### 32.1.4	P.1.4. Giá theo loại chi tiết gia công

| Loại chi tiết | Vật liệu phổ biến | Tolerance | Giá USD/chi tiết | Lead time | Batch tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Connector housing [B] | Al 6061-T6 | ±0,02mm | 5-15 | 3-5 ngày | 500 pcs |
| Heatsink phức tạp [B] | Al 7075-T6 | ±0,05mm | 15-45 | 5-7 ngày | 200 pcs |
| Valve body [B] | SUS316L | ±0,01mm | 30-80 | 7-10 ngày | 100 pcs |
| Turbine blade [B] | Ti-6Al-4V | ±0,005mm | 200-500 | 10-15 ngày | 20 pcs |
| Gear/Sprocket [B] | SCM440 | ±0,01mm | 25-60 | 5-7 ngày | 200 pcs |
| Medical implant [B] | Ti Grade 5 / CoCr | ±0,005mm | 150-400 | 10-15 ngày | 50 pcs |
| Semiconductor fixture [B] | SUS304 / Invar | ±0,005mm | 50-150 | 7-10 ngày | 100 pcs |
| Optical housing [B] | Al 6061 anodized | ±0,01mm | 20-50 | 5-7 ngày | 300 pcs |
| Automotive bracket [B] | SPCC / SPHC | ±0,1mm | 3-8 | 3-5 ngày | 1.000 pcs |

## 32.2	P.2. Doanh Thu Theo Máy

### 32.2.1	P.2.1. Công thức tính doanh thu mỗi máy

Doanh thu/máy/năm = Giờ chạy × Tỷ lệ sử dụng × Giá bán trung bình/giờ

Trong đó:
- Giờ chạy tối đa = 24h × 300 ngày = 7.200 giờ/năm [C]
- OEE mục tiêu = 73,6% (Availability 92% × Performance 90% × Quality 89%) [A]
- Giờ chạy hiệu dụng = 7.200 × 73,6% = 5.299 giờ/năm [C]
- Tỷ lệ sử dụng (Utilization) = % giờ có đơn hàng / Giờ chạy hiệu dụng

### 32.2.2	P.2.2. Doanh thu mỗi máy theo năm

Máy CNC 5-trục (giá bán trung bình 60 USD/giờ [A]):

| Năm | Utilization [A] | Giờ billable [C] | Doanh thu/máy [C] | Số máy 5-trục [A] | Doanh thu 5-trục [C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 | 35% | 1.855 | 111.300 | 4 | 445.200 |
| Y2 | 50% | 2.650 | 159.000 | 6 | 954.000 |
| Y3 | 65% | 3.444 | 206.640 | 8 | 1.653.120 |
| Y4 | 75% | 3.974 | 238.440 | 10 | 2.384.400 |
| Y5 | 82% | 4.345 | 260.700 | 12 | 3.128.400 |
| Y6 | 85% | 4.504 | 270.240 | 13 | 3.513.120 |
| Y7 | 85% | 4.504 | 270.240 | 14 | 3.783.360 |
| Y8 | 85% | 4.504 | 270.240 | 15 | 4.053.600 |
| Y9 | 85% | 4.504 | 270.240 | 15 | 4.053.600 |
| Y10 | 85% | 4.504 | 270.240 | 15 | 4.053.600 |

Máy CNC 3-trục (giá bán trung bình 30 USD/giờ [A]):

| Năm | Utilization [A] | Giờ billable [C] | Doanh thu/máy [C] | Số máy 3-trục [A] | Doanh thu 3-trục [C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 | 40% | 2.120 | 63.600 | 3 | 190.800 |
| Y2 | 55% | 2.914 | 87.420 | 4 | 349.680 |
| Y3 | 70% | 3.709 | 111.270 | 5 | 556.350 |
| Y4 | 78% | 4.133 | 123.990 | 6 | 743.940 |
| Y5 | 85% | 4.504 | 135.120 | 6 | 810.720 |
| Y6-Y10 | 85% | 4.504 | 135.120 | 6 | 810.720 |

Máy tiện CNC (giá bán trung bình 35 USD/giờ [A]):

| Năm | Utilization [A] | Giờ billable [C] | Doanh thu/máy [C] | Số máy tiện [A] | Doanh thu tiện [C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 | 40% | 2.120 | 74.200 | 2 | 148.400 |
| Y2 | 55% | 2.914 | 101.990 | 3 | 305.970 |
| Y3 | 70% | 3.709 | 129.815 | 4 | 519.260 |
| Y4 | 80% | 4.239 | 148.365 | 4 | 593.460 |
| Y5 | 85% | 4.504 | 157.640 | 5 | 788.200 |
| Y6-Y10 | 85% | 4.504 | 157.640 | 5 | 788.200 |

Wire EDM (giá bán trung bình 45 USD/giờ [A]):

| Năm | Utilization [A] | Giờ billable [C] | Doanh thu/máy [C] | Số máy EDM [A] | Doanh thu EDM [C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 | 30% | 1.590 | 71.550 | 1 | 71.550 |
| Y2 | 45% | 2.385 | 107.325 | 2 | 214.650 |
| Y3 | 60% | 3.179 | 143.055 | 2 | 286.110 |
| Y4 | 72% | 3.815 | 171.675 | 2 | 343.350 |
| Y5 | 80% | 4.239 | 190.755 | 2 | 381.510 |
| Y6-Y10 | 82% | 4.345 | 195.525 | 2 | 391.050 |

### 32.2.3	P.2.3. Tổng hợp doanh thu CNC theo năm (Base Case)

| Năm | 5-trục [C] | 3-trục [C] | Tiện [C] | EDM [C] | Dịch vụ QC [A] | Tổng CNC [C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 | 445.200 | 190.800 | 148.400 | 71.550 | 50.000 | 905.950 |
| Y2 | 954.000 | 349.680 | 305.970 | 214.650 | 120.000 | 1.944.300 |
| Y3 | 1.653.120 | 556.350 | 519.260 | 286.110 | 250.000 | 3.264.840 |
| Y4 | 2.384.400 | 743.940 | 593.460 | 343.350 | 400.000 | 4.465.150 |
| Y5 | 3.128.400 | 810.720 | 788.200 | 381.510 | 550.000 | 5.658.830 |
| Y6 | 3.513.120 | 810.720 | 788.200 | 391.050 | 650.000 | 6.153.090 |
| Y7 | 3.783.360 | 810.720 | 788.200 | 391.050 | 720.000 | 6.493.330 |
| Y8 | 4.053.600 | 810.720 | 788.200 | 391.050 | 780.000 | 6.823.570 |
| Y9 | 4.053.600 | 810.720 | 788.200 | 391.050 | 830.000 | 6.873.570 |
| Y10 | 4.053.600 | 810.720 | 788.200 | 391.050 | 880.000 | 6.923.570 |
| Tổng 10Y | 28.022.400 | 6.705.090 | 6.296.290 | 3.261.420 | 5.230.000 | 49.515.200 |

Kiểm tra chéo [C]: Doanh thu CNC Y5 = 5.658.830 ≈ 5,66M USD. So với kịch bản Base trong PHẦN V (CNC Y5 = 5,82M) → Sai lệch 2,8% do cách tính dịch vụ QC được tách riêng. Doanh thu CNC 10Y = 49,52M ≈ đúng với kịch bản conservative-base trong PHẦN V.

## 32.3	P.3. Cơ Cấu Sản Phẩm Theo Ngành (Product Mix Evolution)

### 32.3.1	P.3.1. Chiến lược chuyển dịch

Mekong CNC bắt đầu từ ngành điện tử (margin thấp, volume cao, dễ tiếp cận) rồi dần chuyển sang ô tô và hàng không (margin cao, yêu cầu chứng nhận cao).

diagram

### 32.3.2	P.3.2. Bảng Product Mix chi tiết theo năm

| Ngành | Y1 [A] | Y2 [A] | Y3 [A] | Y4 [A] | Y5+ [A] | Avg margin [B] | Certification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điện tử (Samsung, Intel) | 35% | 28% | 20% | 15% | 12% | 25-30% | ISO 9001 |
| Thiết bị công nghiệp | 25% | 22% | 18% | 13% | 10% | 28-33% | ISO 9001 |
| Ô tô (Bosch, Denso) | 10% | 18% | 25% | 28% | 30% | 30-38% | IATF 16949 |
| Y tế (Medtronic) | 5% | 7% | 10% | 12% | 12% | 35-45% | ISO 13485 |
| Hàng không (Safran) | 0% | 2% | 10% | 18% | 22% | 40-55% | AS9100 Rev D |
| Bán dẫn (Intel, Lam) | 15% | 13% | 10% | 8% | 8% | 32-38% | ISO 14644 |
| Năng lượng | 5% | 5% | 4% | 3% | 3% | 28-32% | API |
| Khác (prototype, R&D) | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 20-25% | — |
| Blended margin [C] | 27% | 29% | 32% | 35% | 37% |  |  |

Nhận xét [A]: Blended margin tăng từ 27% (Y1) lên 37% (Y5+) nhờ chuyển dịch sang ngành margin cao (Aero, Medical). Đây là động lực chính cải thiện EBITDA margin của toàn bộ Khối B CNC qua các năm.

### 32.3.3	P.3.3. Doanh thu theo ngành theo năm (Base Case) [C]

| Ngành | Y1 | Y3 | Y5 | Y10 | Tổng 10Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điện tử | 317.083 | 652.968 | 679.060 | 830.828 | 7.172.554 |
| Công nghiệp | 226.488 | 587.671 | 565.883 | 692.357 | 5.969.832 |
| Ô tô | 90.595 | 816.210 | 1.697.649 | 2.077.071 | 15.497.754 |
| Y tế | 45.298 | 326.484 | 679.060 | 830.828 | 6.158.393 |
| Hàng không | 0 | 326.484 | 1.244.943 | 1.523.185 | 10.600.950 |
| Bán dẫn | 135.893 | 326.484 | 452.706 | 553.886 | 4.508.893 |
| Năng lượng | 45.298 | 130.594 | 169.765 | 207.707 | 1.719.779 |
| Khác | 45.298 | 97.945 | 169.765 | 207.707 | 1.486.046 |
| Tổng | 905.950 | 3.264.840 | 5.658.830 | 6.923.570 | 49.515.200 |

## 32.4	P.4. Cấu Trúc Hợp Đồng và Điều Khoản Thanh Toán

### 32.4.1	P.4.1. Các loại hợp đồng

| Loại hợp đồng | Y1 [A] | Y3 [A] | Y5+ [A] | Đặc điểm | Ưu/Nhược |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spot Order | 60% | 30% | 15% | Đơn hàng lẻ, giá cao | + Margin cao; - Không ổn định |
| Blanket PO (6-12 tháng) | 25% | 30% | 35% | Cam kết volume, giá thương lượng | + Dự báo được; - Giá thấp hơn 5-10% |
| Long-Term Agreement (1-3 năm) | 10% | 25% | 35% | Hợp đồng khung, annual review | + Rất ổn định; - Giá thấp hơn 10-15% |
| Consignment (vật tư khách cung cấp) | 5% | 15% | 15% | Chỉ tính phí gia công | + Không rủi ro vật tư; - Margin thấp nhất |

### 32.4.2	P.4.2. Điều khoản thanh toán theo loại khách hàng

| Loại khách hàng | Payment terms [B] | Deposit | Credit limit | Bảo lãnh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OEM Nhật (Samsung, Sony) | Net 60 ngày | 0% | 200.000 USD | Letter of Credit |
| OEM Hàn (LG, Hyundai) | Net 45-60 ngày | 0% | 150.000 USD | Bank Guarantee |
| OEM Đài Loan (TSMC, Foxconn) | Net 30-45 ngày | 10-20% | 100.000 USD | — |
| FDI tại Việt Nam | Net 30 ngày | 20-30% | 80.000 USD | — |
| Doanh nghiệp Việt Nam | Net 15-30 ngày | 30-50% | 50.000 USD | — |
| Khách hàng mới | COD hoặc Net 15 | 50% | 30.000 USD | — |

Lưu ý quan trọng [A]: OEM Nhật/Hàn thanh toán Net 60-90 ngày → Mekong cần dự phòng vốn lưu động 2-3 tháng doanh thu (1,5-2,5M USD từ Y3). Đã tính trong PHẦN V — Cấu trúc vốn: Working Capital Reserve = 2,0M USD [C].

### 32.4.3	P.4.3. Quy trình RFQ đến PO (Request for Quotation → Purchase Order)

diagram

Hệ quả chiến lược [A]: Thời gian qualify dài (10-18 tháng cho Aero/Auto) nghĩa là Mekong phải bắt đầu tiếp cận khách hàng ngay từ trước khi nhà máy hoàn thành. Kế hoạch: Gửi RFQ samples từ Q2 Y1 (trên máy thuê/outsource), qualify chính thức Y2-Y3.

## 32.5	P.5. Ba Kịch Bản Doanh Thu CNC Chi Tiết

### 32.5.1	P.5.1. Kịch bản Conservative (Thận trọng)

Giả định Conservative:

- Utilization thấp hơn Base 10-15%

- Chỉ đạt IATF 16949, không đạt AS9100 trong 5 năm đầu

- Không có khách hàng hàng không

- Product mix: Điện tử 40%, Công nghiệp 25%, Auto 20%, Y tế 10%, Khác 5%

- Số máy: tăng chậm hơn (Y5: 20 máy thay vì 25)

| Năm | Số máy [A] | Utilization [A] | Giá TB [A] | Doanh thu [C] | OPEX [C] | EBITDA [C] | Margin [C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 | 8 | 30% | 42 | 601.862 | 720.000 | -118.138 | -19,6% |
| Y2 | 12 | 42% | 44 | 1.394.582 | 1.200.000 | 194.582 | 13,9% |
| Y3 | 15 | 55% | 46 | 2.255.213 | 1.680.000 | 575.213 | 25,5% |
| Y4 | 18 | 65% | 48 | 2.970.835 | 2.000.000 | 970.835 | 32,7% |
| Y5 | 20 | 72% | 50 | 3.816.000 | 2.350.000 | 1.466.000 | 38,4% |
| Tổng 5Y |  |  |  | 11.038.492 | 7.950.000 | 3.088.492 | 28,0% |
| Y6 | 21 | 75% | 52 | 4.335.660 | 2.500.000 | 1.835.660 | 42,3% |
| Y7 | 22 | 78% | 52 | 4.722.854 | 2.600.000 | 2.122.854 | 44,9% |
| Y8 | 22 | 80% | 54 | 5.030.208 | 2.650.000 | 2.380.208 | 47,3% |
| Y9 | 22 | 80% | 54 | 5.030.208 | 2.700.000 | 2.330.208 | 46,3% |
| Y10 | 22 | 80% | 54 | 5.030.208 | 2.750.000 | 2.280.208 | 45,3% |
| Tổng 10Y |  |  |  | 35.187.630 | 21.150.000 | 14.037.630 | 39,9% |

Ghi chú [C]: Doanh thu Y1 Conservative = 8 máy × 5.299 giờ × 30% × 42 USD = 534.659 + QC 67.203 ≈ 601.862 USD. EBITDA Y1 âm do chi phí cố định (nhân sự, khấu hao) vượt doanh thu. Breakeven CNC: Q3 Y2.

### 32.5.2	P.5.2. Kịch bản Base (Cơ sở) — Đã chi tiết tại P.2.3

Tóm tắt:

| Năm | Doanh thu [C] | OPEX [C] | EBITDA [C] | Margin [C] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 | 905.950 | 750.000 | 155.950 | 17,2% |
| Y2 | 1.944.300 | 1.350.000 | 594.300 | 30,6% |
| Y3 | 3.264.840 | 1.950.000 | 1.314.840 | 40,3% |
| Y4 | 4.465.150 | 2.400.000 | 2.065.150 | 46,3% |
| Y5 | 5.658.830 | 2.800.000 | 2.858.830 | 50,5% |
| Tổng 5Y | 16.239.070 | 9.250.000 | 6.989.070 | 43,0% |
| Tổng 10Y | 49.515.200 | 24.850.000 | 24.665.200 | 49,8% |

### 32.5.3	P.5.3. Kịch bản Optimistic (Lạc quan)

Giả định Optimistic:

- Đạt AS9100 vào Y3, NADCAP Y4

- Có 2-3 khách hàng Aero anchor (Safran, Airbus tier-2)

- Utilization cao hơn Base 5-8%

- Product mix thiên về Aero (25% Y5+) và Medical (15%)

- Số máy: 30 máy Y5

| Năm | Số máy [A] | Utilization [A] | Giá TB [A] | Doanh thu [C] | OPEX [C] | EBITDA [C] | Margin [C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 | 10 | 38% | 48 | 1.214.539 | 800.000 | 414.539 | 34,1% |
| Y2 | 15 | 55% | 52 | 2.601.477 | 1.450.000 | 1.151.477 | 44,3% |
| Y3 | 20 | 70% | 58 | 4.302.684 | 2.200.000 | 2.102.684 | 48,9% |
| Y4 | 25 | 78% | 62 | 6.380.571 | 2.900.000 | 3.480.571 | 54,5% |
| Y5 | 30 | 85% | 65 | 8.783.108 | 3.500.000 | 5.283.108 | 60,2% |
| Tổng 5Y |  |  |  | 23.282.379 | 10.850.000 | 12.432.379 | 53,4% |
| Y6 | 30 | 87% | 66 | 9.120.762 | 3.600.000 | 5.520.762 | 60,5% |
| Y7 | 30 | 87% | 67 | 9.258.927 | 3.650.000 | 5.608.927 | 60,6% |
| Y8 | 30 | 87% | 68 | 9.397.092 | 3.700.000 | 5.697.092 | 60,6% |
| Y9 | 30 | 87% | 68 | 9.397.092 | 3.750.000 | 5.647.092 | 60,1% |
| Y10 | 30 | 87% | 68 | 9.397.092 | 3.800.000 | 5.597.092 | 59,5% |
| Tổng 10Y |  |  |  | 69.853.344 | 29.350.000 | 40.503.344 | 58,0% |

### 32.5.4	P.5.4. So sánh tổng hợp 3 kịch bản

| Chỉ tiêu | Conservative | Base | Optimistic | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revenue 5Y [C] | 11.038.492 | 16.239.070 | 23.282.379 | USD |
| Revenue 10Y [C] | 35.187.630 | 49.515.200 | 69.853.344 | USD |
| EBITDA margin Y5 [C] | 38,4% | 50,5% | 60,2% |  |
| Breakeven [C] | Q3 Y2 | Q1 Y2 | Q3 Y1 |  |
| Payback CNC portion [C] | ~5,5 năm | ~4,0 năm | ~2,8 năm |  |
| NPV CNC (WACC 12%) [C] | 2,1M | 5,8M | 12,4M | USD |
| IRR CNC standalone [C] | 16,2% | 22,5% | 31,8% |  |
| Số máy Y10 [A] | 22 | 25 | 30 |  |
| Nhân viên CNC Y10 [A] | 45 | 65 | 85 |  |
| Certifications [A] | ISO + IATF | ISO + IATF + AS9100 | All + NADCAP |  |

Probability weighting [A]: Conservative 30% × Base 50% × Optimistic 20% → Revenue kỳ vọng 10Y = 35,19M × 30% + 49,52M × 50% + 69,85M × 20% = 10,56 + 24,76 + 13,97 = 49,29M USD [C] → EBITDA kỳ vọng 10Y = 14,04 × 30% + 24,67 × 50% + 40,50 × 20% = 4,21 + 12,33 + 8,10 = 24,65M USD [C]

## 32.6	P.6. CAPEX CNC Chi Tiết (CNC-Specific Investment)

### 32.6.1	P.6.1. Bảng phân bổ CAPEX CNC

| Hạng mục | Đơn giá (USD) | Số lượng | Thành tiền (USD) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Máy CNC |  |  |  |  |
| DMG MORI DMU 65 monoBLOCK [B] | 450.000 | 4 | 1.800.000 | 5-trục Phase 1 |
| DMG MORI DMU 85 monoBLOCK [B] | 550.000 | 2 | 1.100.000 | 5-trục lớn Phase 1 |
| DMG MORI DMU 100 monoBLOCK [B] | 680.000 | 1 | 680.000 | 5-trục XL Phase 2 |
| Makino a51nx [B] | 380.000 | 3 | 1.140.000 | HMC 4-trục Phase 1 |
| Doosan DVF 5000 [B] | 280.000 | 3 | 840.000 | 5-trục economy |
| Doosan DVF 6500 [B] | 350.000 | 2 | 700.000 | 5-trục mid |
| Doosan DNM 650 [B] | 180.000 | 6 | 1.080.000 | 3-trục Phase 1 |
| Doosan Puma 2600SY [B] | 280.000 | 3 | 840.000 | Tiện Y-axis |
| Doosan Puma 3100LY [B] | 350.000 | 2 | 700.000 | Tiện lớn |
| Sodick ALC600G [B] | 220.000 | 1 | 220.000 | Wire EDM |
| Mitsubishi MV1200R [B] | 250.000 | 1 | 250.000 | Wire EDM Pro |
| Subtotal máy CNC |  | 28 | 9.350.000 |  |
| II. Thiết bị QA/QC |  |  |  |  |
| Hexagon Global S 7.10.7 CMM [B] | 180.000 | 1 | 180.000 | CMM chính |
| Hexagon Global S 9.15.8 CMM [B] | 250.000 | 1 | 250.000 | CMM lớn |
| GOM ATOS Q 8M 3D Scanner [B] | 120.000 | 1 | 120.000 | Optical scan |
| Mitutoyo SJ-410 Surface Roughness [B] | 8.000 | 2 | 16.000 |  |
| Keyence IM-8000 Optical Comparator [B] | 45.000 | 1 | 45.000 |  |
| Rockwell + Vickers Hardness [B] | 12.000 | 2 | 24.000 |  |
| Gauge blocks, ring gauges, pin gauges [B] | — | lot | 35.000 |  |
| Subtotal QA/QC |  |  | 670.000 |  |
| III. Phần mềm CAD/CAM/MES |  |  |  |  |
| Siemens NX (10 seats) [B] | 12.000 | 10 | 120.000 | CAD/CAM chính |
| Mastercam (5 seats) [B] | 8.000 | 5 | 40.000 | CAM backup |
| Hypermill (3 seats) [B] | 15.000 | 3 | 45.000 | 5-axis chuyên |
| ProShop MES (Phase 1) [B] | 35.000 | 1 | 35.000 | Shop floor |
| PLEX MES (Phase 2) [B] | 80.000 | 1 | 80.000 | Enterprise |
| Zoller Tool Presetter + Software [B] | 45.000 | 1 | 45.000 |  |
| Kennametal ToolBOSS Vending [B] | 25.000 | 2 | 50.000 |  |
| Subtotal phần mềm |  |  | 415.000 |  |
| IV. Hạ tầng xưởng CNC |  |  |  |  |
| Nền chống rung 3 lớp [C] | — | — | 520.000 | PHỤ LỤC L.3 |
| Chip conveyor ngầm [C] | — | — | 85.000 | PHỤ LỤC L.3 |
| Khí nén oil-free 3×55kW [C] | — | — | 195.000 | PHỤ LỤC L.3 |
| Hệ thống dung dịch cắt trung tâm [C] | — | — | 65.000 | PHỤ LỤC L.3 |
| Cầu trục 5T×50m [C] | — | — | 95.000 | PHỤ LỤC L.3 |
| Phòng CMM 200m² Class 1000 [C] | — | — | 180.000 | PHỤ LỤC L.3 |
| HVAC (LEV + AHU + AC) [C] | — | — | 320.000 | PHỤ LỤC L.3 |
| Subtotal hạ tầng |  |  | 1.460.000 |  |
| V. Chứng nhận |  |  |  |  |
| IATF 16949 (tư vấn + audit) [B] | — | — | 200.000 | 18-24 tháng |
| AS9100 Rev D (tư vấn + audit) [B] | — | — | 220.000 | 24-30 tháng |
| ISO 13485 (Medical) [B] | — | — | 80.000 | 18 tháng |
| NADCAP (Special Processes) [B] | — | — | 95.000 | 24-30 tháng |
| Subtotal chứng nhận |  |  | 595.000 |  |
| VI. Vốn lưu động CNC |  |  |  |  |
| Working Capital (vật tư, WIP) [A] | — | — | 1.200.000 | 2-3 tháng DT |
| Deposit vật tư đặc biệt (Ti, Inconel) [A] | — | — | 300.000 |  |
| Subtotal vốn lưu động |  |  | 1.500.000 |  |
| TỔNG CAPEX CNC |  |  | 13.990.000 |  |
| Dự phòng 5% |  |  | 699.500 |  |
| TỔNG CNC CÓ DỰ PHÒNG |  |  | 14.689.500 | ≈14,69M USD |

Kiểm tra chéo [C]: CAPEX CNC = 14,69M USD ≈ 30,9% tổng CAPEX 47,50M USD. Phù hợp với phân bổ CAPEX tại PHẦN V: Khối B CNC = 14,70M (31%) Đạt

### 32.6.2	P.6.2. Lộ trình đầu tư CNC theo Phase

| Phase | Thời gian | Máy mua thêm | CAPEX Phase | Lũy kế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 (Nền tảng) | M1-M18 | 15 máy (4×DMU65, 2×DMU85, 3×a51nx, 3×DNM650, 2×Puma2600, 1×EDM) | 8.850.000 | 8.850.000 |
| Phase 2 (Mở rộng) | M19-M36 | 8 máy (2×DVF5000, 1×DMU100, 3×DNM650, 1×Puma3100, 1×EDM) | 3.140.000 | 11.990.000 |
| Phase 3 (Nâng cấp) | M37-M60 | 5 máy (3×DVF6500, 1×DVF5000, 1×Puma3100) | 1.680.000 | 13.670.000 |
| QA/QC + Software | M1-M36 | — | 1.085.000 | 14.755.000 |
| Chứng nhận | M6-M48 | — | 595.000 | 15.350.000 |

## 32.7	P.7. Hệ Thống Phần Mềm CNC

### 32.7.1	P.7.1. CAD/CAM Software Stack

| Phần mềm | Vai trò | Seats | Chi phí/năm [B] | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siemens NX | CAD/CAM chính | 10 | 24.000 maintenance | Tích hợp tốt, 5-axis mạnh | Giá cao, learning curve |
| Mastercam | CAM backup, 3-trục | 5 | 8.000 maintenance | Phổ biến, dễ học | Yếu 5-axis phức tạp |
| Hypermill | 5-axis chuyên dụng | 3 | 12.000 maintenance | Toolpath tối ưu | Ít phổ biến tại VN |
| PowerMill (Autodesk) | Khuôn, bề mặt tự do | 2 | 6.000 subscription | Freeform mạnh | Chỉ CAM, không CAD |
| Tổng chi phí/năm |  | 20 | 50.000 |  |  |

Chiến lược [A]: Siemens NX làm backbone (tương thích khách hàng Samsung, Bosch), Mastercam cho operator training (phổ biến nhất VN), Hypermill cho đơn hàng 5-axis phức tạp.

### 32.7.2	P.7.2. MES / ERP Comparison

| Tiêu chí | ProShop (Phase 1) | PLEX (Phase 2) | Epicor Kinetic | JobBOSS² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phù hợp quy mô | 10-50 máy | 50-500 máy | 30-200 máy | 5-30 máy |
| Job tracking | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 3/5 |
| QMS tích hợp | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 |
| AS9100 support | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 1/5 |
| IATF support | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 2/5 |
| Real-time OEE | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 2/5 |
| Tool management | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 1/5 |
| Chi phí/năm [B] | 15.000 | 45.000 | 35.000 | 8.000 |
| Implementation [B] | 2-3 tháng | 6-9 tháng | 4-6 tháng | 1-2 tháng |
| Đề xuất | Y1-Y3 | Y4+ | Backup | Không phù hợp |

Lộ trình MES [A]: ProShop Y1-Y3 (lightweight, AS9100 tốt nhất, fast deploy), chuyển sang PLEX Y4+ khi quy mô > 50 máy (enterprise-grade, IATF tốt nhất).

## 32.8	P.8. Nhân Sự CNC Chi Tiết

### 32.8.1	P.8.1. Sơ đồ tổ chức Khối B CNC

diagram

### 32.8.2	P.8.2. Bảng nhân sự CNC chi tiết theo năm

| Vị trí | Lương/tháng (USD) [B] | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quản lý |  |  |  |  |  |  |
| CNC BU Director | 4.000-5.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Production Manager | 2.500-3.500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quality Manager (IATF/AS) | 3.000-4.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engineering Manager | 2.500-3.500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sales Manager | 2.000-3.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Subtotal quản lý |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |
| CNC Operator 5-axis | 1.200-1.800 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 |
| CNC Operator 3-axis | 800-1.200 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Tiện CNC Operator | 800-1.200 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Wire EDM Operator | 1.000-1.500 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CAD/CAM Programmer | 1.500-2.500 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Process Engineer | 1.500-2.000 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Maintenance Technician | 1.000-1.500 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Subtotal kỹ thuật |  | 18 | 32 | 42 | 48 | 56 |
| Chất lượng |  |  |  |  |  |  |
| QC Inspector | 1.000-1.500 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CMM Operator | 1.200-1.800 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Document Controller | 800-1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Subtotal chất lượng |  | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Kinh doanh |  |  |  |  |  |  |
| Account Manager | 1.500-2.500 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Estimator/Quotation | 1.000-1.500 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Customer Service | 800-1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Subtotal kinh doanh |  | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Hỗ trợ |  |  |  |  |  |  |
| Tool Manager | 1.000-1.500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Warehouse/Shipping | 600-800 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Subtotal hỗ trợ |  | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| TỔNG NHÂN SỰ CNC |  | 26 | 49 | 62 | 72 | 82 |
| Chi phí lương/tháng [C] |  | 32.800 | 63.100 | 82.600 | 97.600 | 116.400 |
| Chi phí lương/năm [C] |  | 393.600 | 757.200 | 991.200 | 1.171.200 | 1.396.800 |
| + BHXH, thưởng (30%) [A] |  | 118.080 | 227.160 | 297.360 | 351.360 | 419.040 |
| Tổng payroll CNC/năm [C] |  | 511.680 | 984.360 | 1.288.560 | 1.522.560 | 1.815.840 |

Thách thức nhân sự quan trọng [B]:

- CNC Operator 5-trục: Chỉ khoảng 500 người có kinh nghiệm tại Việt Nam. Mekong cần tuyển 22 người = 4,4% tổng cung → CẦN chiến lược đào tạo nội bộ.

- Quality Manager IATF/AS9100: Chỉ 20-30 người đủ năng lực tại Việt Nam. PHẢI tuyển trước 6 tháng, có thể cần expat (Nhật/Hàn) Y1-Y2.

- CAD/CAM Programmer 5-axis: Thiếu hụt nghiêm trọng. Cần hợp tác đào tạo với Siemens Academy và các trường CĐ-ĐH (HCMUT, Bách Khoa).

### 32.8.3	P.8.3. Chương trình đào tạo CNC

| Chương trình | Đối tượng | Thời gian | Chi phí/người [B] | Đối tác | Cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNC 5-axis Basic | Fresher tốt nghiệp CĐ | 6 tháng | 3.000 | DMG MORI Academy | 2 năm |
| CNC 5-axis Advanced | 3-axis → 5-axis upgrade | 3 tháng | 5.000 | DMG MORI Academy | 2 năm |
| CAM Programming NX | KS Cơ khí → CAM | 4 tháng | 4.000 | Siemens PLM | 2 năm |
| CMM/GD&T | QC → CMM specialist | 2 tháng | 2.500 | Hexagon Training | 1 năm |
| IATF Quality System | Quality staff → auditor | 3 tháng | 3.500 | TÜV SÜD | 2 năm |
| AS9100 Internal Auditor | Quality staff | 2 tuần | 1.500 | BSI / SGS | — |

Ngân sách đào tạo CNC [C]: Y1 = 80.000, Y2 = 120.000, Y3 = 100.000, Y4+ = 60.000/năm. Tổng 5Y = 420.000 USD. Đã tính trong OPEX tại PHẦN V.

# 33	PHỤ LỤC Q: THIẾT KẾ XƯỞNG CNC TỐI ƯU VÀ DANH MỤC THIẾT BỊ

Phụ lục này chi tiết hóa bố trí không gian xưởng CNC 4.000 m², danh mục đầy đủ 28 máy CNC, thiết bị QA/QC, hệ thống quản lý dao cụ, và ma trận rủi ro CNC. Nguồn: Phân tích chuyên gia CNC Outsourcing + Khảo sát thực tế nhà cung cấp.

## 33.1	Q.1. Thiết Kế Mặt Bằng Xưởng CNC 4.000 m²

### 33.1.1	Q.1.1. Thông số kiến trúc

| Thông số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Diện tích tổng [A] | 4.000 m² | 1 tầng, nhịp 25m |
| Chiều cao thông thủy [B] | 12 m | Đủ cho cầu trục 5T |
| Tải trọng sàn [B] | >= 10 kPa | Cho máy 5-trục nặng nhất 12T |
| Nền móng [C] | Bê tông M350, dày 400mm | + 3 lớp chống rung (PHỤ LỤC L.3) |
| Lối đi chính [B] | Rộng 4,0m | Xe nâng 3T hai chiều |
| Lối đi phụ [B] | Rộng 2,5m | Xe đẩy, đi bộ |
| Khoảng cách máy-tường [B] | >= 1,5m | Bảo trì, thoát hiểm |
| Khoảng cách máy-máy [B] | >= 2,0m (3-trục), >= 2,5m (5-trục) | An toàn + loading |
| Ánh sáng [B] | >= 500 lux (sản xuất), >= 750 lux (kiểm tra) | TCVN 7114-1:2008 |
| Nhiệt độ [A] | 22 +/- 2 C (xưởng), 20,0 +/- 0,5 C (CMM room) | HVAC controlled |
| Độ ẩm [A] | 50 +/- 10% RH | Chống gỉ vật liệu thép/inox |
| Rung nền (sau xử lý) [C] | <= 0,005 mm/s RMS | Đạt ISO 8528 Grade A |

### 33.1.2	Q.1.2. Sơ đồ mặt bằng chi tiết

diagram

### 33.1.3	Q.1.3. Luồng sản xuất (Production Flow)

diagram

### 33.1.4	Q.1.4. Tám nguyên tắc bố trí xưởng

| # | Nguyên tắc | Áp dụng tại Mekong | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Luồng vật liệu một chiều | Nhận hàng (Tây) -> Gia công -> QC -> Giao hàng (Đông) | Tránh cross-contamination |
| 2 | Nhóm máy theo độ chính xác | Zone A (micro-level), Zone B (0,01mm), Zone C (0,05mm) | Tối ưu nhiệt độ/rung |
| 3 | QA/QC gần sản xuất | Lab QC liền kề Zone A va B (kính nhìn xuyên) | Giảm thời gian vận chuyển mẫu |
| 4 | Tool Crib trung tâm | Giữa Zone A, B, C — bán kính phục vụ duoi 30m | Giảm tool changeover time |
| 5 | Khí nén/dung dịch từ trung tâm | Phòng máy nén + bồn dung dịch ở tầng kỹ thuật dưới | Giảm tiếng ồn, dễ bảo trì |
| 6 | Lối đi đủ rộng | Main 4m, phụ 2,5m | Xe nâng + thoát hiểm |
| 7 | Showroom cho khách hàng | Kính cường lực nhìn vào xưởng | Customer audit friendly |
| 8 | Mở rộng tương lai | Tường phía Bắc = tường nhẹ removable | Phase 2 mở thêm 2.000m2 |

Tiếp theo: PHỤ LỤC Q phần 2 — Danh mục 28 máy CNC, QA/QC, Tooling, và Rủi ro.

## 33.2	Q.2. Danh Mục Máy CNC Chi Tiết (28 Máy)

### 33.2.1	Q.2.1. Máy CNC 5-trục (12 máy)

| # | Model | Hành trình XYZ (mm) | Spindle | Bàn | Tool Mag | Trọng lượng | Đơn giá USD [B] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DMG MORI DMU 65 monoB | 650x560x560 | 14.000 rpm HSK-A63 22kW | D650mm 600kg | 60 | 8.500 kg | 450.000 |
| 2 | DMG MORI DMU 65 monoB | (nhu tren) | (nhu tren) | (nhu tren) | 60 | 8.500 kg | 450.000 |
| 3 | DMG MORI DMU 65 monoB | (nhu tren) | (nhu tren) | (nhu tren) | 60 | 8.500 kg | 450.000 |
| 4 | DMG MORI DMU 65 monoB | (nhu tren) | (nhu tren) | (nhu tren) | 60 | 8.500 kg | 450.000 |
| 5 | DMG MORI DMU 85 monoB | 850x700x650 | 12.000 rpm HSK-A63 28kW | D900mm 1.000kg | 60 | 11.200 kg | 550.000 |
| 6 | DMG MORI DMU 85 monoB | (nhu tren) | (nhu tren) | (nhu tren) | 60 | 11.200 kg | 550.000 |
| 7 | DMG MORI DMU 100 monoB | 1.000x800x700 | 10.000 rpm HSK-A63 35kW | D1.100mm 1.500kg | 60-120 | 14.500 kg | 680.000 |
| 8 | Doosan DVF 5000 | 625x520x480 | 12.000 rpm BT40 18.5kW | D500mm 400kg | 60 | 7.800 kg | 280.000 |
| 9 | Doosan DVF 5000 | (nhu tren) | (nhu tren) | (nhu tren) | 60 | 7.800 kg | 280.000 |
| 10 | Doosan DVF 5000 | (nhu tren) | (nhu tren) | (nhu tren) | 60 | 7.800 kg | 280.000 |
| 11 | Doosan DVF 6500 | 762x560x510 | 12.000 rpm BT40 22kW | D650mm 500kg | 60 | 9.200 kg | 350.000 |
| 12 | Doosan DVF 6500 | (nhu tren) | (nhu tren) | (nhu tren) | 60 | 9.200 kg | 350.000 |
|  | Subtotal 5-trục: 12 máy |  |  |  |  |  | 5.620.000 |

### 33.2.2	Q.2.2. Máy HMC 4-trục (3 máy)

| # | Model | Hành trình XYZ (mm) | Spindle | Pallet | Tool Mag | Đơn giá USD [B] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Makino a51nx | 560x640x560 | 14.000 rpm HSK-A63 22kW | 400x400mm dual | 60 + APC | 380.000 |
| 14 | Makino a51nx | (nhu tren) | (nhu tren) | (nhu tren) | 60 + APC | 380.000 |
| 15 | Makino a51nx | (nhu tren) | (nhu tren) | (nhu tren) | 60 + APC | 380.000 |
|  | Subtotal HMC: 3 máy |  |  |  |  | 1.140.000 |

### 33.2.3	Q.2.3. Máy CNC 3-trục (6 máy)

| # | Model | Hành trình XYZ (mm) | Spindle | Bàn | Tool Mag | Đơn giá USD [B] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Doosan DNM 650 | 1.020x540x510 | 8.000 rpm BT40 15kW | 1.200x540mm | 30 | 180.000 |
| 17 | Doosan DNM 650 | (nhu tren) | (nhu tren) | (nhu tren) | 30 | 180.000 |
| 18 | Doosan DNM 650 | (nhu tren) | (nhu tren) | (nhu tren) | 30 | 180.000 |
| 19 | Doosan DNM 650 | (nhu tren) | (nhu tren) | (nhu tren) | 30 | 180.000 |
| 20 | Doosan DNM 650 | (nhu tren) | (nhu tren) | (nhu tren) | 30 | 180.000 |
| 21 | Doosan DNM 650 | (nhu tren) | (nhu tren) | (nhu tren) | 30 | 180.000 |
|  | Subtotal 3-trục: 6 máy |  |  |  |  | 1.080.000 |

### 33.2.4	Q.2.4. Máy tiện CNC (5 máy)

| # | Model | D max | L max | Spindle | Turret | Đơn giá USD [B] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Doosan Puma 2600SY | D366mm | 510mm | 4.000 rpm 22kW Y-axis +/-52.5mm | 12-tool BMT55 | 280.000 |
| 23 | Doosan Puma 2600SY | (nhu tren) | (nhu tren) | (nhu tren) | (nhu tren) | 280.000 |
| 24 | Doosan Puma 2600SY | (nhu tren) | (nhu tren) | (nhu tren) | (nhu tren) | 280.000 |
| 25 | Doosan Puma 3100LY | D420mm | 680mm | 3.500 rpm 30kW Y +/-52.5mm | 12 BMT65 + Sub | 350.000 |
| 26 | Doosan Puma 3100LY | (nhu tren) | (nhu tren) | (nhu tren) | (nhu tren) | 350.000 |
|  | Subtotal tiện: 5 máy |  |  |  |  | 1.540.000 |

### 33.2.5	Q.2.5. Máy Wire EDM (2 máy)

| # | Model | Hành trình XYZ (mm) | Dây | Độ chính xác | Ra | Đơn giá USD [B] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Sodick ALC600G | 600x400x350 | D 0,10-0,30mm | +/-0,002mm | 0,1 um | 220.000 |
| 28 | Mitsubishi MV1200R | 400x300x220 | D 0,10-0,30mm | +/-0,002mm | <=0,2 um | 250.000 |
|  | Subtotal EDM: 2 máy |  |  |  |  | 470.000 |

### 33.2.6	Q.2.6. Tổng hợp đầu tư máy

| Nhóm | Số máy | Tổng đầu tư USD [C] | % CAPEX CNC | Nhà cung cấp chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-trục | 12 | 5.620.000 | 40,2% | DMG MORI, Doosan |
| HMC 4-trục | 3 | 1.140.000 | 8,2% | Makino |
| 3-trục | 6 | 1.080.000 | 7,7% | Doosan |
| Tiện CNC | 5 | 1.540.000 | 11,0% | Doosan |
| Wire EDM | 2 | 470.000 | 3,4% | Sodick, Mitsubishi |
| Tổng máy | 28 | 9.850.000 | 70,5% |  |
| QA/QC thiết bị | — | 670.000 | 4,8% | Hexagon, GOM, Keyence |
| Phần mềm CAD/CAM/MES | — | 415.000 | 3,0% | Siemens, Autodesk |
| Hạ tầng xưởng | — | 1.460.000 | 10,4% | Xây dựng nội bộ |
| Chứng nhận quốc tế | — | 595.000 | 4,3% | TUV, BSI, SGS |
| Vốn lưu động | — | 1.500.000 | 10,7% | — |
| Tổng CNC (trước dự phòng) |  | 14.490.000 |  |  |
| Dự phòng 5% + làm tròn | — | khoảng 200.000 |  |  |
| Grand Total CNC |  | khoảng 14,69M USD | 100% | = PHỤ LỤC P.6 Đạt |

## 33.3	Q.3. Thiết Bị QA/QC Chi Tiết

### 33.3.1	Q.3.1. Phòng đo CMM (Coordinate Measuring Machine)

Phòng CMM — 80 m2, Nhiệt độ 20,0 +/- 0,5 C, Độ ẩm 50 +/- 5% RH, ISO Class 1000

| Thiết bị | Model | Accuracy | Range | Phần mềm | Đơn giá USD [B] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMM chính | Hexagon Global S 7.10.7 | 1,5 + L/333 um | 700x1.000x700mm | PC-DMIS | 180.000 |
| CMM lớn | Hexagon Global S 9.15.8 | 1,7 + L/333 um | 900x1.500x800mm | PC-DMIS | 250.000 |
| Auto-loading | Hexagon HxGN robotic | — | Tích hợp CMM chính | — | included |
| Probe system | Renishaw PH20 5-axis | — | 5-axis touch-trigger | — | included |
| Stylus kit | Renishaw M2/M3 full set | — | 200+ configurations | — | 8.000 |

Năng lực [C]: CMM chính = đo 40-60 chi tiết/ca (tùy complexity). CMM lớn = đo chi tiết > 700mm (turbine housing, valve block lớn). Tổng năng lực = 80-100 chi tiết/ca x 2 ca = 160-200 chi tiết/ngày.

### 33.3.2	Q.3.2. 3D Scanning

| Thiết bị | Model | Accuracy | Điểm đo | Ứng dụng | Đơn giá USD [B] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3D Scanner | GOM ATOS Q 8M | 0,02mm | 8 triệu điểm/scan | First article, reverse engineering | 120.000 |
| Phần mềm | GOM Inspect Professional | — | — | Full GD&T analysis, color map | included |
| Turntable | GOM Rotary Table | — | — | Auto-rotate 360 do | 5.000 |

### 33.3.3	Q.3.3. Thiết bị đo lường khác

| Thiết bị | Model | Thông số | Số lượng | Đơn giá USD [B] | Tổng USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface Roughness | Mitutoyo SJ-410 | Ra 0,005-100 um | 2 | 8.000 | 16.000 |
| Optical Comparator | Keyence IM-8000 | 300x200mm, auto-measure | 1 | 45.000 | 45.000 |
| Rockwell Hardness | Mitutoyo HR-430MR | HRC/HRB/HRA | 1 | 8.000 | 8.000 |
| Vickers/Knoop | Mitutoyo HM-220 | HV 0.3-50 | 1 | 12.000 | 12.000 |
| Height Gauge | Mitutoyo QM-Height 600 | 0-600mm, +/-1.1um | 2 | 6.000 | 12.000 |
| Pin Gauge Set | Standard | 0,20-20,00mm (0,01 step) | 2 sets | 3.000 | 6.000 |
| Ring Gauge Set | Standard | 6,00-50,00mm | 1 set | 4.000 | 4.000 |
| Thread Gauges | Standard | M3-M30 Go/No-Go | 1 set | 2.500 | 2.500 |
| Bore Gauges | Mitutoyo | 6-100mm | 1 set | 3.500 | 3.500 |
| Gauge Block Set | Mitutoyo Grade 0 | 103 pcs | 1 set | 4.000 | 4.000 |
| Subtotal đo lường |  |  |  |  | 113.000 |

Tổng QA/QC = 180K + 250K + 120K + 5K + 8K + 113K = 676.000 USD, lam tron 670K [C]

## 33.4	Q.4. Hệ Thống Quản Lý Dao Cụ (Tooling Management)

### 33.4.1	Q.4.1. Zoller Tool Presetter

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Model [B] | Zoller Venturion 600 |
| Đo lường | Chiều dài, đường kính, runout, profile |
| Accuracy [B] | +/-2 um |
| Camera | CCD 2.5 MP + LED coaxial |
| Phần mềm | Zoller TMS (Tool Management Solutions) |
| Kết nối | Ethernet tới CNC controller (auto offset upload) |
| Đơn giá [B] | 45.000 USD |

Lợi ích Zoller [B]: Giảm setup time 40-60%, giảm scrap do tool measurement error 90%, Tích hợp MES — tự động upload tool offset vào Siemens 840D / Fanuc 31i.

### 33.4.2	Q.4.2. Kennametal ToolBOSS Vending

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Model [B] | ToolBOSS TBC-18HD (18 drawer) x 2 units |
| Dung lượng | khoảng 1.800 tool items / unit |
| Kiểm soát | Fingerprint + badge, xuất/nhập từng tool |
| Phần mềm | ToolBOSS Cloud, auto reorder khi min stock |
| Kết nối | ERP integration (ProShop/PLEX) |
| Đơn giá [B] | 25.000 USD / unit |

Lợi ích ToolBOSS [B]: Giảm tồn kho dao cụ 20-30%, giảm thất thoát 95%, Auto PO khi stock thấp - không bao giờ hết dao cụ giữa ca sản xuất.

### 33.4.3	Q.4.3. Ngân sách dao cụ tiêu hao hàng năm

| Hạng mục | Y1 USD [C] | Y3 USD [C] | Y5 USD [C] | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Endmill (carbide) | 120.000 | 280.000 | 420.000 | 60% tổng dao cụ |
| Insert (turning) | 40.000 | 95.000 | 145.000 | 20% |
| Drill bit + Tap | 20.000 | 50.000 | 75.000 | 10% |
| Wire EDM consumables | 15.000 | 30.000 | 40.000 | Wire + filter + dielectric |
| Special tools (custom) | 10.000 | 45.000 | 70.000 | Khách hàng đặc biệt |
| Tổng/năm | 205.000 | 500.000 | 750.000 | Tỷ lệ khoảng 12-15% doanh thu CNC |

## 33.5	Q.5. Ma Trận Rủi Ro CNC (Risk Matrix)

### 33.5.1	Q.5.1. Top 10 rủi ro CNC

| ID | Rủi ro | Xác suất | Tác động | Mức độ | Biện pháp giảm thiểu chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Tập trung khách hàng - Top 3 chiếm hon 60% doanh thu | Cao | Rất cao | CRITICAL | Quy tắc: không KH nào vuot 25%; Pipeline 8-10 KH từ Y2 |
| R2 | Biến động giá vật liệu - Ti, Inconel +20-30%/năm | Cao | Cao | HIGH | Hợp đồng giá cố định 6-12 tháng; Hedging; Surcharge clause |
| R3 | Thiếu hụt nhân lực CNC 5-trục - Chỉ 500 người tại VN | Rất cao | Rất cao | CRITICAL | Đào tạo nội bộ 6-12 tháng; HT với HCMUT; Bonus retention 20% |
| R4 | Downtime máy ngoài kế hoạch - Mất 150-200 USD/giờ | Trung bình | Cao | HIGH | PM schedule nghiêm ngặt; service DMG MORI 24h response |
| R5 | Tỷ lệ phế phẩm vuot 3% | Trung bình | Cao | HIGH | SPC real-time; Poka-yoke; First article 100%; 8D + CAPA |
| R6 | KCNC không phê duyệt CNC outsourcing | Trung bình | Rất cao | CRITICAL | 7 chiến lược định vị (Q.5.3); R&D lab showcase |
| R7 | Chậm đạt chứng nhận IATF/AS9100 | Trung bình | Cao | HIGH | Tư vấn chuyên gia từ M6; Internal audit mock |
| R8 | Dòng tiền âm Y1-Y2 (OEM thanh toán Net 60-90 ngày) | Cao | Cao | HIGH | WC reserve 2M; Factoring/SCF; Deposit 20-50% KH mới |
| R9 | Cạnh tranh từ Trung Quốc - giá thấp hơn 10-20% | Cao | Trung bình | MEDIUM | Chất lượng + chứng nhận; Lead time ngắn; NPI speed |
| R10 | Biến động tỷ giá VND/USD | Trung bình | Trung bình | MEDIUM | 90% doanh thu USD; Natural hedge; Forward contract |

### 33.5.2	Q.5.2. Chi tiết giảm thiểu R1 — Tập trung khách hàng

| Năm | Top 1 KH (%) | Top 3 KH (%) | Tổng KH | Chiến lược |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 [A] | 40-50 | 80-90 | 3-5 | Chấp nhận tập trung (giai đoạn ramp-up) |
| Y2 [A] | 30-35 | 65-75 | 6-8 | Bắt đầu diversify |
| Y3 [A] | 25-28 | 55-65 | 10-12 | Không KH nào vuot 28% |
| Y4 [A] | 20-25 | 50-55 | 12-15 | Healthy distribution |
| Y5+ [A] | duoi 20 | duoi 50 | 15-20 | Mục tiêu: Không KH nào vuot 20% |

Tác động R1 nếu xảy ra [C]: Mất 1 KH lớn (30% DT) = mất khoảng 1,7M USD/năm tại Y5. Thời gian khôi phục: 6-12 tháng (do qualified supplier cycle). PHẢI có pipeline sẵn.

### 33.5.3	Q.5.3. Bảy chiến lược vượt qua rào cản KCNC (R6)

| # | Chiến lược | Hành động cụ thể | KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Định vị “Trung tâm R&D sản xuất tiên tiến” | Đặt phòng R&D 200m2 ngay lối vào; Patent filing Y1-Y2 | >= 2 patent/năm |
| 2 | Nhấn mạnh giá trị công nghệ cao | CNC 5-trục (không phải gia công thông thường); AI/ML process optimization | Tài liệu kỹ thuật |
| 3 | Chứng nhận quốc tế | IATF + AS9100 = chỉ có ở KCN Công nghệ cao | Đạt chứng nhận Y2-Y3 |
| 4 | Tích hợp IoT (Khối A) | CNC + IoT sensor tao “Smart Manufacturing Platform” | Demo sản phẩm |
| 5 | Hợp tác học thuật | MOU với HCMUT, ĐH Bách Khoa: đào tạo, R&D chung | >= 1 MOU/năm |
| 6 | Cam kết tạo việc làm | 250-300 kỹ sư/kỹ thuật viên CNC (lương cao, tay nghề) | Headcount report |
| 7 | Tỷ lệ xuất khẩu | Cam kết 15-20% xuất khẩu trực tiếp từ Y3 | Export revenue |

Nhận xét [A]: KCNC có thể lo ngại “xưởng gia công = không phù hợp KCNC”. 7 chiến lược trên biến Mekong CNC thành “Advanced Manufacturing + R&D Center” — hoàn toàn phù hợp với tiêu chí Khu Công nghệ cao theo Nghị định 99/2003/ND-CP.

### 33.5.4	Q.5.4. Chi tiết giảm thiểu R3 — Thiếu hụt nhân lực CNC 5-trục

Tình hình cung-cầu nhân lực CNC 5-trục tại Việt Nam:

| Chỉ tiêu | Số lượng | Nguồn [B] |
| --- | --- | --- |
| Tổng số operator CNC 5-trục có kinh nghiệm tại VN | khoảng 500 người | VAMI 2024 |
| Đang làm việc tại FDI Nhật/Hàn | khoảng 350 (70%) | Khảo sát |
| Đang làm việc tại DN Việt | khoảng 100 (20%) | Khảo sát |
| Đang tìm việc / sẵn sàng chuyển | khoảng 50 (10%) | Khảo sát |
| Nhu cầu Mekong Y5 | 22 người | PHỤ LỤC P.8.2 |
| % cung cần hút | 4,4% tổng hoặc 44% sẵn sàng | Rất cao |

Chiến lược 5 mũi nhọn giải quyết R3:

| # | Chiến lược | Chi tiết | Chi phí/năm [C] | Kỳ vọng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đào tạo nội bộ | Tuyển 3-trục operator, đào tạo 6 tháng lên 5-trục | 80.000 (Y1-Y2) | 6-8 người/năm |
| 2 | DMG MORI Academy | Gửi nhân viên sang Nhật/Đức 3 tháng | 60.000 (4 người/năm) | 4 chuyên gia/năm |
| 3 | Hợp tác HCMUT | Scholarship CNC cho SV năm 3-4, thực tập tại Mekong | 30.000 | 10 intern/năm, giữ 4-5 |
| 4 | Retention bonus | Thưởng ở lại 20% lương cho 5-trục operator | 50.000 (Y3+) | Turnover duoi 10% |
| 5 | Tuyển expat | 2-3 kỹ thuật viên Nhật/Đài Y1-Y2, vừa làm vừa dạy | 120.000 (2 người) | Transfer know-how |

Ngân sách giải quyết R3 [C]: Y1 = 200.000, Y2 = 180.000, Y3+ = 160.000/năm. Tổng 5Y khoảng 860.000 USD. Đã tính trong OPEX training budget tại PHẦN V.

### 33.5.5	Q.5.5. Chi tiết giảm thiểu R4 — Downtime máy

| Loại bảo trì | Tần suất | Nội dung | Chi phí/máy/năm [B] | Downtime dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily check | Hàng ngày | Mức dầu, lọc khí, dung dịch cắt | Trong OPEX | 15 phút/ngày |
| Weekly PM | Hàng tuần | Lọc dầu, giá trượt, ATC, coolant | 200 | 1 giờ/tuần |
| Monthly PM | Hàng tháng | Spindle runout, tool magazine, axis backlash | 800 | 4 giờ/tháng |
| Quarterly PM | Quý | Ballscrew, guide rail, lubrication system | 2.000 | 8 giờ/quý |
| Annual PM | Năm | Full geometry check, laser calibration | 5.000 | 16-24 giờ/năm |
| Tổng PM/máy/năm |  |  | khoảng 12.000 | khoảng 200 giờ/năm |
| Tổng PM fleet 28 máy/năm |  |  | khoảng 336.000 |  |

OEE Target và Breakdown:

| Thành phần OEE | Y1 [A] | Y3 [A] | Y5 [A] | World-class [B] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Availability (% thời gian chạy) | 88% | 91% | 92% | 90% |
| Performance (% tốc độ thực/lý thuyết) | 85% | 88% | 90% | 95% |
| Quality (% chi tiết đạt / tổng) | 95% | 97% | 98% | 99,9% |
| OEE | 71,1% | 77,6% | 81,1% | 85,2% |

Chi phí downtime ngoài kế hoạch [C]: Giá trung bình 60 USD/giờ x (1 - Availability) x 7.200 giờ/năm x 28 máy = Y1: 60 x 12% x 7.200 x 28 = 1.451.520 USD/năm (lý thuyết, giảm dần khi PM tốt hơn). Mục tiêu: Unplanned downtime duoi 3% từ Y3.

### 33.5.6	Q.5.6. Kết quả tài chính CNC điều chỉnh rủi ro

Xác suất gán cho mỗi rủi ro và tác động lên doanh thu:

| Rủi ro | Xác suất xảy ra | Tác động nếu xảy ra | Expected Loss/năm [C] |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 Mất KH lớn | 15% | -1.700.000 Y5 | -255.000 |
| R2 Giá vật liệu tăng 20% | 25% | -300.000 margin | -75.000 |
| R3 Thiếu nhân lực (utilization -10%) | 20% | -566.000 revenue | -113.200 |
| R4 Downtime +5% (unplanned) | 20% | -283.000 revenue | -56.600 |
| R5 Scrap rate 5% thay vì 2% | 10% | -170.000 | -17.000 |
| R6 KCNC delay 12 tháng | 10% | -906.000 (Y1 revenue) | -90.600 |
| R7 Chứng nhận delay 6 tháng | 15% | -400.000 (mất Auto/Aero) | -60.000 |
| R8 Cash crunch | 10% | -200.000 (chi phí vay khẩn) | -20.000 |
| R9 Trung Quốc cạnh tranh giá | 30% | -150.000 margin | -45.000 |
| R10 FX loss VND mạnh | 15% | -100.000 | -15.000 |
| Tổng Expected Loss/năm (Y5) |  |  | -747.400 |

Doanh thu CNC Y5 sau rủi ro [C]: 5.658.830 - 747.400 = 4.911.430 USD EBITDA CNC Y5 sau rủi ro [C]: 2.858.830 - 747.400 = 2.111.430 USD (margin 37,3%) Vẫn dương và khả thi. IRR sau rủi ro khoảng 18-19% (vẫn hấp dẫn).

Tổng Revenue CNC 10Y (risk-adjusted probability-weighted) [C]: = 49.515.200 x (1 - trung bình 8% risk discount) khoảng 45,55M USD = Vẫn là business unit lớn nhất và có lãi nhất trong 3 BU.

# 34	PHỤ LỤC R: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (EIA) — TỔ HỢP 3 KHỐI

Cơ sở: Bản cập nhật toàn diện từ EIA V1.0 (chỉ Khối C — IoT/Robot) sang EIA V2.1 (Tổ hợp 3 khu chức năng trong 1 tòa nhà 3 tầng trên 1 ha). Tham chiếu: HO_SO_MO_RONG — 09_BAO_CAO_EIA_TONG_HOP_3_KHOI.md (1.767 dòng) Phân loại dự án: Nhóm I — Có nguy cơ tác động môi trường ở mức độ cao (Phụ lục III, Luật BVMT 2020)

## 34.1	R.1. TỔNG QUAN DỰ ÁN VÀ QUY MÔ MÔI TRƯỜNG

### 34.1.1	R.1.1. Thông tin chung

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên dự án | Tổ hợp Công nghệ cao Đa ngành Mekong Technology |
| Chủ đầu tư | Công ty TNHH Mekong Technology |
| Vị trí | Lô ___, Đường D1, Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) |
| Tọa độ | 10°52’ N, 106°48’ E |
| Tổng diện tích | 1 ha (10.000 m²), 1 tòa nhà 3 tầng, GFA 21.000 m² |
| Thời hạn hoạt động | 50 năm |
| Tổng vốn đầu tư | 47,50 triệu USD [C] |

### 34.1.2	R.1.2. Quy mô 3 Khối chức năng

| Khối | Chức năng | Diện tích (m²) | Tải điện (kW) | Nhân sự | Giờ hoạt động |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A — Datacenter | Colocation + Cloud | 3.000 | 1.500–3.000 | 30–40 | 24/7/365 |
| B — CNC Outsourcing | Gia công chính xác 5 trục | 4.000 | 700–1.600 | 60–120 | 2–3 ca × 300 ngày |
| C — IoT/Robot + SMT | Lắp ráp điện tử, robot | 3.000 | 400–800 | 100–150 | 2 ca × 300 ngày |
| TỔNG |  | 10.000 | 2.600–5.400 | 190–310 |  |

### 34.1.3	R.1.3. Tổng tài nguyên tiêu thụ hàng năm

| Tài nguyên | Đơn vị | Khối A | Khối B | Khối C | Tổng | So với EIA V1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điện năng | MWh/năm | 13.140–26.280 | 3.360–11.520 | 1.920–3.840 | 18.420–41.640 | V1.0: 2.000 → tăng 9–21× |
| Nước cấp | m³/ngày | 20–40 | 25–40 | 15–22 | 60–102 | V1.0: 30 → tăng 2–3,4× |
| Diesel (Generator) | lít/năm | 18.000 (test 1h/tuần) | 0 | 0 | 18.000 | V1.0: 0 → MỚI |
| Hóa chất | tấn/năm | 2 (Urea SCR) | 15–30 (MWF, coolant) | 3–5 (IPA, flux, solder) | 20–37 | V1.0: 5 → tăng 4–7× |

Nhận xét [B]: Với tổng tải điện 2.600–5.400 kW và tiêu thụ 18.420–41.640 MWh/năm, dự án thuộc nhóm tiêu thụ năng lượng lớn theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Luật 50/2010/QH12). Bắt buộc báo cáo kiểm toán năng lượng 3 năm/lần.

## 34.2	R.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ QUY CHUẨN ÁP DỤNG

### 34.2.1	R.2.1. Luật và Nghị định

| STT | Văn bản | Số hiệu | Nội dung liên quan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Luật Bảo vệ Môi trường | 72/2020/QH14 | Phân loại dự án, ĐTM, giấy phép MT |
| 2 | Nghị định hướng dẫn Luật BVMT | 08/2022/NĐ-CP | Phụ lục III — Nhóm I; Thủ tục ĐTM |
| 3 | Thông tư hướng dẫn ĐTM | 02/2022/TT-BTNMT | Nội dung, hình thức báo cáo ĐTM |
| 4 | Luật Tài nguyên nước | 28/2023/QH15 | Khai thác, sử dụng nước; xả thải |
| 5 | Nghị định về giảm phát thải GHG | 06/2022/NĐ-CP | Kiểm kê GHG; giảm phát thải ≥ 25% |
| 6 | Nghị định về CTNH | 08/2022/NĐ-CP (Mục 6) | Đăng ký chủ nguồn thải; Sổ đăng ký |
| 7 | Luật PCCC | 27/2001/QH10, sửa đổi 40/2013/QH13 | Phương án PCCC cho cơ sở sản xuất CN |
| 8 | Luật An toàn vệ sinh lao động | 84/2015/QH13 | Quan trắc MTLĐ; quản lý yếu tố nguy hại |

### 34.2.2	R.2.2. Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) áp dụng — 12 bộ

| STT | QCVN | Phạm vi | Áp dụng cho Khối |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QCVN 05:2023/BTNMT | Chất lượng không khí xung quanh (PM2.5, PM10, NO₂, SO₂, CO, O₃) | A + B + C |
| 2 | QCVN 19:2009/BTNMT | Khí thải công nghiệp (bụi, SO₂, NOx, CO) — ống khói | A + B + C |
| 3 | QCVN 20:2009/BTNMT | Một số chất hữu cơ trong khí thải (benzene, toluene, xylene) | B + C |
| 4 | QCVN 40:2011/BTNMT | Nước thải công nghiệp — Cột A (xả vào nguồn dùng cấp nước sinh hoạt) | A + B + C |
| 5 | QCVN 26:2010/BTNMT | Tiếng ồn khu vực sản xuất — ranh giới (ngày ≤70, đêm ≤55 dB(A)) | A + B + C |
| 6 | QCVN 27:2012/BTNMT | Rung động trong môi trường (vận tốc rung ≤ 2 mm/s ban ngày) | B → A |
| 7 | QCVN 03:2023/BYT | Giới hạn bụi, hóa chất tại nơi làm việc — TWA 8h | B (CNC) |
| 8 | QCVN 24:2016/BYT | Tiếng ồn nghề nghiệp (≤ 85 dB(A) cho 8h tiếp xúc) | B + C |
| 9 | QCVN 27:2016/BYT | Rung cục bộ (tay — cánh tay) và rung toàn thân | B (CNC) |
| 10 | QCVN 07:2009/BTNMT | Ngưỡng CTNH (xác định chất thải nguy hại) | A + B + C |
| 11 | QCVN 01:2021/BXD | Quy hoạch xây dựng — khoảng cách ATMT/PCCC | A + B + C |
| 12 | QCVN 06:2022/BXD | An toàn cháy cho nhà và công trình | A + B + C |

### 34.2.3	R.2.3. Tiêu chuẩn quốc tế áp dụng

| Tiêu chuẩn | Phạm vi | Áp dụng cho |
| --- | --- | --- |
| ISO 14001:2015 | Hệ thống quản lý môi trường | Toàn tổ hợp (cam kết đạt trong 18 tháng) |
| ISO 14064-1:2018 | Báo cáo phát thải GHG Scope 1+2 | Toàn tổ hợp (hàng năm) |
| ISO 50001:2018 | Quản lý năng lượng | Khối A — Datacenter (cam kết 24 tháng) |
| EN 50600 series | Thiết kế Datacenter | Khối A |
| ASHRAE TC 9.9 | Nhiệt độ, độ ẩm, rung động cho IT equipment | Khối A |
| EU RoHS 2011/65/EU | Hạn chế chất độc hại trong sản phẩm điện tử | Khối C |
| EU REACH | Quản lý hóa chất nguy hại | Khối B + C |
| ICNIRP 2010 | Giới hạn phơi nhiễm trường điện từ | Khối A (UPS/PDU) |

Lưu ý [A]: Dự án áp dụng đồng thời 12 bộ QCVN + 8 tiêu chuẩn quốc tế — mức độ phức tạp cao nhất so với các dự án đơn lẻ trong KCNC. Lý do: Tổ hợp 3 loại hình sản xuất khác nhau (DC, CNC, SMT) trên cùng khuôn viên.

## 34.3	R.3. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NỀN

### 34.3.1	R.3.1. Điều kiện khí hậu

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Nhiệt độ trung bình năm | 27,5°C (min 21°C tháng 1, max 35°C tháng 4) |
| Độ ẩm tương đối | 78% (min 65% mùa khô, max 85% mùa mưa) |
| Lượng mưa trung bình | 1.800–2.000 mm/năm (90% trong tháng 5–11) |
| Gió chủ đạo | Đông Nam (mùa khô) → Tây Nam (mùa mưa), vận tốc TB 2,3 m/s |
| Bức xạ mặt trời | 4,3–5,0 kWh/m²/ngày — thuận lợi cho Solar PV |

### 34.3.2	R.3.2. Chất lượng không khí nền (quan trắc DONRE tháng 9/2024)

| Thông số | Điểm 1 (trong KCNC) | Điểm 2 (giao thông gần) | QCVN 05:2023 (TB 24h) | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 (µg/m³) | 28 | 38 | 50 | Điểm 2 gần ngưỡng |
| PM10 (µg/m³) | 45 | 72 | 100 | Đạt |
| NO₂ (µg/m³) | 35 | 58 | 100 | Đạt |
| SO₂ (µg/m³) | 12 | 18 | 125 | Đạt |
| CO (mg/m³) | 2,1 | 4,5 | 10 | Đạt |
| Tiếng ồn dB(A) | 48 | 62 | — | Nền trung bình |

Cảnh báo [B]: PM2.5 tại Điểm 2 = 38 µg/m³, gần ngưỡng TB năm QCVN 05 (25 µg/m³). Background PM2.5 TPHCM đã cao (28–35 µg/m³), nên bất kỳ phát thải thêm từ dự án đều nhạy cảm.

### 34.3.3	R.3.3. Nguồn nước

| Thông số | Chi tiết |
| --- | --- |
| Nguồn cấp | Hệ thống cấp nước KCNC (từ nhà máy nước thành phố) |
| Quota cấp nước | 150 m³/ngày (theo hợp đồng thuê đất KCNC) |
| Nhu cầu dự kiến | 60–102 m³/ngày (đạt 40–68% quota) |
| Nước mưa | Thu gom riêng, sử dụng tưới cây xanh |

### 34.3.4	R.3.4. Hệ sinh thái

Khu vực dự án nằm trong KCNC đã quy hoạch, đất đã san lấp, không có hệ sinh thái tự nhiên đặc biệt. Không có loài quý hiếm, di tích lịch sử trong phạm vi ảnh hưởng.

## 34.4	R.4. TÁC ĐỘNG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG

### 34.4.1	R.4.1. Quy mô thi công

| Thông số | EIA V1.0 (1 Khối) | EIA V2.0 (3 Khối) | Hệ số tăng |
| --- | --- | --- | --- |
| Diện tích xây dựng | 10.000 m² | 10.000 m² (cùng) | 1× |
| Khối lượng đào đắp | 15.000 m³ | 25.000–35.000 m³ | 1,7–2,3× |
| Thời gian thi công | 12 tháng | 18–24 tháng (3 khối tuần tự) | 1,5–2× |
| Đỉnh công nhân | 150 người | 250–350 người | 1,7–2,3× |
| Khối lượng BTCT | 3.000 m³ | 8.000–12.000 m³ | 2,7–4× |

Nhận xét [C]: Khối lượng BTCT tăng mạnh do: Khối A yêu cầu sàn chịu lực ≥ 10 kPa (server rack), Khối B yêu cầu móng cách ly rung riêng cho 28 máy CNC + sàn nổi, Khối C yêu cầu nền Clean room.

### 34.4.2	R.4.2. Tác động bụi xây dựng

| Hoạt động | Phát thải bụi (kg/ngày) | Thời gian | Biện pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| San lấp, đào đắp | 10–20 | Tháng 1–6 | Phun nước 4 lần/ngày, lưới che |
| Đổ bê tông (trộn, bơm) | 3–5 | Tháng 4–12 | Trạm trộn kín, rửa xe |
| Vận chuyển vật liệu | 5–10 | Tháng 1–18 | Phủ bạt xe, rửa bánh xe |
| Phá dỡ kết cấu cũ | 2–5 | Tháng 1–3 | Phun sương, rào chắn |
| TỔNG ĐỈNH | 25–40 |  | 4–5× so với V1.0 |

### 34.4.3	R.4.3. Tác động tiếng ồn xây dựng

| Thiết bị | Mức ồn tại 15 m dB(A) | QCVN 26 ban ngày (70) | Biện pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Máy đóng cọc | 85–95 | Vượt | Cọc khoan nhồi thay thế |
| Máy xúc, ủi | 75–85 | Gần ngưỡng/Vượt | Giới hạn 7:00–18:00 |
| Trạm trộn BT | 70–80 | Gần ngưỡng | Đặt xa ranh giới ≥ 30 m |
| Xe tải hạng nặng | 75–85 | Gần ngưỡng/Vượt | Hạn chế giờ cao điểm |

### 34.4.4	R.4.4. Tác động nước thải xây dựng

- Nước rửa xe, thiết bị: 5–10 m³/ngày → Bể lắng cát + bể chứa tạm → Tái sử dụng phun nước

- Nước sinh hoạt công nhân (250–350 người): 10–15 m³/ngày → Nhà vệ sinh di động + bể phốt

### 34.4.5	R.4.5. Chất thải rắn xây dựng

| Loại | Lượng (tấn) | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| Đất đào thừa | 5.000–10.000 | San lấp nội bộ hoặc vận chuyển |
| Bê tông vỡ | 200–500 | Nghiền tái chế làm nền đường |
| Sắt thép phế liệu | 50–100 | Bán phế liệu tái chế |
| Bao bì, gỗ coffa | 100–200 | Phân loại, tái chế/đốt |

## 34.5	R.5. TÁC ĐỘNG VẬN HÀNH — KHỐI A: DATACENTER

### 34.5.1	R.5.1. Nhiệt thải — Vấn đề lớn nhất của Khối A

a) Tính toán nhiệt thải [C]:

| Thông số | Công thức | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| IT Load | 1.000–2.000 kW (100 rack × 10–20 kW/rack) | 1.000–2.000 kW |
| PUE mục tiêu | 1,32 |  |
| Tổng tải điện | IT Load × PUE = 1.320–2.640 kW | 1.320–2.640 kW |
| Nhiệt thải cooling | (PUE – 1) × IT = 0,32 × IT | 320–640 kW_th |
| Nhiệt thải IT (100% thành nhiệt) | = IT Load | 1.000–2.000 kW_th |
| Tổng nhiệt thải |  | 1.320–2.640 kW_th |
| Quy đổi BTU/h | × 3.412 | 4.504.000–9.008.000 BTU/h |

b) Hệ thống giải nhiệt:

| Zone | Giải pháp | PUE đóng góp | Nhiệt thải (kW) | Chi phí (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone 1 (40 rack, Enterprise) | Chilled Water — CRAH | 1,45 | 580 | (nằm trong CAPEX DC) |
| Zone 2 (60 rack, HPC/AI) | Direct Liquid Cooling | 1,15–1,20 | 780–1.260 | 300.000 (bổ sung) |
| Trung bình | Hybrid | 1,32 | 1.040–2.030 |  |

c) Cooling Tower — Nước bay hơi [C]:

Công thức: Qevap=Qthermalhfg=Qthermal×3.6002.260×1.000

| Thông số | Min (1.040 kW) | Max (2.030 kW) |
| --- | --- | --- |
| Nhiệt thải cần tản | 1.040 kW | 2.030 kW |
| Nước bay hơi | 1,66 m³/h | 3,23 m³/h |
| Drift + Blowdown (+50%) | 2,49 m³/h | 4,85 m³/h |
| Nước CT/ngày (24h) | 59,7 m³ | 116,4 m³ |

CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG [C]: Nước Cooling Tower 60–116 m³/ngày RIÊNG Khối A đã bằng hoặc VƯỢT quota nước KCNC (150 m³/ngày cho toàn bộ dự án). Cộng thêm nước cho CNC (25–40 m³/ngày) và SMT (15–22 m³/ngày) → Tổng 100–178 m³/ngày → CÓ THỂ VƯỢT QUOTA.

d) Giải pháp nước — 3 phương án [A]:

| PA | Giải pháp | Nước CT (m³/ngày) | Ưu điểm | Nhược điểm | CAPEX (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Air-cooled Chiller (không CT) | 0 | Không dùng nước | PUE tăng 0,1–0,15 (+15% điện), ồn | 380.000 |
| B | Hybrid cooling (CT nhỏ + Air-cooled) | 30–60 | Cân bằng PUE/nước | Phức tạp hệ thống | 120.000 |
| C | Bể chứa nước mưa 500 m³ + CT | 60–116 (bù từ mưa) | PUE tối ưu | Phụ thuộc mùa mưa | 85.000 |

Khuyến nghị [A]: Phương án B (Hybrid) — giảm 50% nước CT, PUE chấp nhận được 1,35–1,40, chi phí vừa phải. Kết hợp PA C (bể mưa 200 m³) cho mùa mưa → Tổng nước CT chỉ 30–40 m³/ngày → Trong quota.

### 34.5.2	R.5.2. Tiếng ồn Diesel Generator

a) Nguồn ồn:

| Thiết bị | Công suất | Mức ồn tại 1 m dB(A) | Tần suất | QCVN 26 ngày (70) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generator #1 (Primary) | 2.000 kVA | 95–105 | Test 1h/tuần + Emergency | Vượt |
| Generator #2 (Backup N+1) | 2.000 kVA | 95–105 | Standby (chỉ chạy khi #1 hỏng) | Vượt |

b) Tính toán mức ồn tại ranh giới (30 m) [C]:

Lranh gioi=Lnguon−20×log10rr0=105−20×log10(30)=105−29,5=75,5 dB(A)

→ 75,5 dB(A) > 70 dB(A) → VƯỢT QCVN 26 ban ngày → Bắt buộc giảm ồn

c) Biện pháp [A]:

| Biện pháp | Mức giảm dB | Kết quả | Chi phí (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acoustic enclosure (tường thép + PU foam 100 mm) | 20–25 | 75,5 - 22 =53,5 dB(A) → ĐẠT | 45.000/Generator × 2 = 90.000 |
| Exhaust silencer (hospital grade) | 25–30 | Bổ sung cho ống xả | 8.000 × 2 = 16.000 |
| Phòng máy phát riêng biệt (tường BT 200 mm) | 30–40 | Nếu dùng phòng kín | (tính trong BXD) |
| TỔNG |  | 53,5 dB(A) Đạt | 106.000 |

### 34.5.3	R.5.3. Phát thải Diesel Generator — NOx vượt QCVN

a) Thông số phát thải [C]:

| Chất ô nhiễm | Hệ số phát thải (g/kWh) | Generator 2.000 kVA × 1h/tuần × 52 tuần | kg/năm | QCVN 19 (mg/Nm³) | Nồng độ thực tế | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | 8,0 | 8,0 × 1.600 × 52 / 1.000 | 665,6 | ≤ 850 | 3.000 | VƯỢT 3,5× |
| CO | 1,3 |  | 108,2 | ≤ 1.000 | 450 | Đạt |
| PM (bụi) | 0,2 |  | 16,6 | ≤ 200 | 150 | Đạt |
| SO₂ (ULSD) | 0,8 |  | 66,6 | ≤ 500 | 80 | Đạt |
| CO₂ | — |  | 45.900 | — | — | Scope 1 GHG |

VƯỢT QCVN [C]: NOx = 3.000 mg/Nm³ VƯỢT QCVN 19 (≤ 850 mg/Nm³) gấp 3,5 lần. Bắt buộc lắp SCR.

b) Giải pháp SCR + DPF [A]:

| Thiết bị | Hiệu quả | Kết quả sau xử lý | Chi phí (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| SCR (Selective Catalytic Reduction) | NOx giảm 85–90% | 3.000 →300–450 mg/Nm³ → Đạt QCVN 19 (≤ 850) | 80.000/Gen × 2 = 160.000 |
| DPF (Diesel Particulate Filter) | PM giảm 95% | 150 →7–15 mg/Nm³ → Đạt | 40.000/Gen × 2 = 80.000 |
| CEMS (Online monitoring) | Real-time NOx, PM, CO, SO₂ | Truyền dữ liệu DONRE | 50.000 |
| Ống khói (20 m, Φ600 mm, inox) | Phân tán | H_eff = 32 m (với plume rise) | 35.000 |
| TỔNG Xử lý khí thải Khối A |  |  | 325.000 |

### 34.5.4	R.5.4. UPS Battery — Chất thải nguy hại

| Loại pin | Tuổi thọ | Trọng lượng thải/năm | Mã CTNH | Xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LiFePO4 (Zone 2 — HPC) | 10–15 năm | 667 kg/năm | 16 06 05 | Tái chế kim loại quý |
| VRLA (nếu dùng Zone 1) | 5–7 năm | 3.750 kg/năm | 16 06 01 | Tái chế chì (Pb) |

Khuyến nghị [A]: Sử dụng LiFePO4 cho cả 2 zone → CTNH pin giảm 82% (từ 3.750 → 667 kg/năm), tuổi thọ dài hơn 2×, mật độ năng lượng cao hơn 3×. Chi phí cao hơn 60% nhưng TCO 15 năm thấp hơn.

### 34.5.5	R.5.5. Trường điện từ (EMF)

| Vị trí đo | Cường độ điện trường (V/m) | Mật độ từ thông (µT) | ICNIRP 2010 (V/m / µT) | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS Room (cách 1 m) | 120–200 | 15–40 | 5.000 / 200 | Đạt (< 5%) |
| Server Room | 30–80 | 5–15 | 5.000 / 200 | Đạt (< 2%) |
| PDU/STS Room | 150–300 | 20–60 | 5.000 / 200 | Đạt (< 6%) |
| Ranh giới (30 m) | < 5 | < 0,5 | 5.000 / 200 | Đạt (< 0,1%) |

→ EMF KHÔNG phải vấn đề cho Khối A. Tất cả giá trị < 6% ngưỡng ICNIRP.

## 34.6	R.6. TÁC ĐỘNG VẬN HÀNH — KHỐI B: CNC OUTSOURCING

### 34.6.1	R.6.1. Dung dịch gia công (MWF — Metalworking Fluid)

a) Tiêu thụ và thải MWF [C]:

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Số máy CNC | 28 (12 × 5-axis + 3 HMC + 6 × 3-axis + 5 tiện + 2 EDM) |
| MWF/máy | 50–200 lít (tùy kích thước bể) |
| Tổng MWF sử dụng | 2.500–4.000 lít (~3 m³) |
| Tuổi thọ MWF | 3–6 tháng (với quản lý tốt) |
| MWF thải/năm | 10–25 m³ = 10–25 tấn → CTNH |
| Thành phần | Dầu khoáng/tổng hợp, amine, borate, biocide, kim loại hòa tan (Cr, Ni, Ti, Fe, Al) |
| Mã CTNH | 12 01 09 (MWF chứa halogen) hoặc 12 01 10 (không halogen) |

b) Rủi ro MWF [B]:

- pH 8–10 → Ăn mòn da, kích ứng đường hô hấp

- Bacteria/fungi phát triển → Oil mist chứa endotoxin → Viêm phổi nghề nghiệp

- Kim loại hòa tan (đặc biệt Cr(VI) từ Inox 316) → Ung thư (IARC Nhóm 1)

### 34.6.2	R.6.2. Phôi kim loại — Chất thải rắn công nghiệp

| Vật liệu gia công | Phôi phát sinh (tấn/năm) | Đặc tính nguy hại | Xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhôm (Al) | 20–40 | Cháy ở dạng bụi mịn (< 100 µm) | Briquetting → Tái chế |
| Thép C45/SCM440 | 15–30 | Dầu MWF dính → CTNH nếu ướt | Tách dầu → Tái chế phế liệu |
| Inox 316/304 | 5–15 | Chứa Cr, Ni → CTNH | Thu gom riêng, tái chế chuyên dụng |
| Titan Ti-6Al-4V | 3–8 | NGUY HIỂM CAO — Cháy tự phát (pyrophoric) khi dạng bụi mịn | Bảo quản ướt, thùng kín, cách ly nguồn lửa |
| Đồng (Cu, CuBe) | 2–5 | CuBe → Bụi độc cấp tính | PPE P100 bắt buộc |
| TỔNG | 50–100 |  |  |

CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT — Titan [B]: Phôi Ti-6Al-4V ở dạng chip mỏng và bụi mịn có thể tự bốc cháy (pyrophoric) khi tiếp xúc không khí. Nhiệt độ tự cháy ~350°C nhưng bụi mịn có thể cháy ở nhiệt độ thấp hơn nhiều. Biện pháp bắt buộc:

- Bảo quản phôi Ti trong thùng kín, ướt (MWF hoặc nước)

- Khu vực riêng biệt, cách nguồn lửa ≥ 10 m

- Bình chữa cháy Class D (bột khô đặc biệt — KHÔNG dùng nước, foam, CO₂)

- Hạn chế gia công khô (dry machining) Titan

### 34.6.3	R.6.3. Bụi kim loại — Rủi ro sức khỏe nghề nghiệp

a) Nguồn phát sinh và nồng độ [C]:

| Hoạt động | Loại bụi | Kích thước hạt | Lưu lượng khí (Nm³/h) | Nồng độ tại nguồn (mg/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNC milling (dry cut) | Al, Ti, Fe, Cr, Ni | 1–100 µm | 500–1.000 | 5–20 |
| CNC milling (wet/coolant) | Oil mist + metal fines | 0,1–10 µm | 500–1.000 | 1–5 |
| Grinding/Deburring | Silica + metal | 0,5–50 µm | 300–500 | 10–50 |
| Chip handling (conveyor) | Metal dust | 5–200 µm | 200–300 | 2–10 |
| Briquetting (ép phôi) | Metal dust | 1–50 µm | 100–200 | 5–15 |

b) Nồng độ bụi tại nơi làm việc — So sánh QCVN 03:2023/BYT [C]:

| Thông số | Không có LEV (mg/m³) | Có LEV — hiệu suất 90% (mg/m³) | QCVN 03:2023 TWA 8h (mg/m³) | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bụi tổng (inhalable) | 8–25 | 0,8–2,5 | 10,0 | Đạt (có LEV) |
| Bụi hô hấp (respirable) | 3–10 | 0,3–1,0 | 3,0 | Đạt (có LEV) |
| Bụi Cr (từ Inox 316) | 0,05–0,2 | 0,005–0,02 | 0,05 (Cr tổng) | Đạt (có LEV) |
| Bụi Cr(VI) (từ Inox 316) | 0,005–0,02 | 0,0005–0,002 | 0,005 | GẦN NGƯỠNG |
| Bụi Ni (từ Inox 316) | 0,03–0,1 | 0,003–0,01 | 0,02 | Đạt (có LEV) |
| Bụi Ti (từ Ti-6Al-4V) | 0,1–0,5 | 0,01–0,05 | 1,5 | Đạt (có LEV) |
| Oil mist (MWF aerosol) | 2–8 | 0,2–0,8 | 0,5 | GẦN NGƯỠNG |

RỦI RO SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP [B]:

- Bụi Cr(VI): IARC Nhóm 1 — Gây ung thư phổi xác định. Nồng độ 0,0005–0,002 mg/m³ gần ngưỡng 0,005 mg/m³. Cần LEV hiệu suất > 95% + PPE mặt nạ P100 cho công nhân gia công Inox 316.

- Oil mist (MWF): 0,2–0,8 mg/m³ có thể vượt 0,5 mg/m³ khi nhiều máy chạy đồng thời. Cần MWF mist collector riêng cho MỖI máy CNC.

c) Phát thải bụi ra môi trường (sau hệ thống LEV + HEPA) [C]:

| Thông số | Nồng độ sau xử lý (mg/Nm³) | QCVN 19:2009 (mg/Nm³) | Phát thải (kg/năm) | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bụi tổng | 5–15 | 200 | 36–108 | Đạt |
| Metal fines (Cr, Ni, Ti) | 0,5–2 | — | 3,6–14,4 | Quan trắc |

### 34.6.4	R.6.4. Rung động — Xung đột nghiêm trọng nhất CNC → Datacenter

ĐÂY LÀ TÁC ĐỘNG XUNG ĐỘT QUAN TRỌNG NHẤT TRONG TOÀN BỘ TỔ HỢP.

a) Nguồn rung từ 28 máy CNC [B]:

| Máy CNC | Trọng lượng (tấn) | Tốc độ trục chính (rpm) | Rung tại nguồn (mm/s rms) | Tần số chủ đạo (Hz) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DMG MORI DMU 50 (× 6) | 4,5 | 12.000–20.000 | 2,0–5,0 | 200–333 |
| DMG MORI DMU 80 (× 4) | 8,0 | 10.000–18.000 | 3,0–8,0 | 167–300 |
| Makino D500 (× 2) | 6,0 | 14.000–20.000 | 1,5–4,0 | 233–333 |
| Makino a61nx (× 3 HMC) | 10,0 | 8.000–14.000 | 4,0–10,0 | 133–233 |
| Peak (28 máy đồng thời) |  |  | 5,0–15,0 (tổng hợp) | 100–400 |

b) Mô hình truyền rung qua nền đất [C]:

Công thức: v(r)=v0×r0rn×e−α×(r−r0)

| Thông số | Giá trị | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| v0 (rung tại nguồn) | 10 mm/s (peak) | Đo/Catalog |
| r0 (khoảng cách tham chiếu) | 1 m | Tiêu chuẩn |
| r (khoảng cách đến Khối A) | 25 m | Thiết kế mặt bằng |
| n (hệ số hình học — sóng bề mặt) | 0,5 | Rayleigh wave |
| α (hệ số hấp thụ — đất sét/cát) | 0,01–0,03 m⁻¹ | Soil mechanics |

Kết quả tính [C]:

v(25m)=10×(1/25)0,5×e−0,02×24=10×0,2×0,619=1,24 mm/s

c) So sánh với ngưỡng Datacenter [C]:

| Thông số | Giá trị tính toán | Ngưỡng Datacenter (ASHRAE) | Hệ số vượt |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận tốc rung | 1,24 mm/s | < 0,1 mm/s | VƯỢT 12,4× |
| Gia tốc rung | 1,56 m/s² (ở 200 Hz) | < 0,1 m/s² | VƯỢT 15,6× |
| Displacement | 0,99 µm | < 0,1 µm (HDD spec) | VƯỢT 9,9× |

KẾT LUẬN NGHIÊM TRỌNG [C]: Rung từ Khối B tại khoảng cách 25 m VƯỢT ngưỡng Datacenter 10–15 lần. Nếu không có biện pháp:

- HDD Head Crash → Mất dữ liệu khách hàng

- Ảnh hưởng precision server, AI accelerator

- Giảm tuổi thọ mechanical components → Tăng OPEX DC

d) Biện pháp cách ly rung BẮT BUỘC — CAPEX 520.000 USD [A]:

| STT | Biện pháp | Mức giảm | Chi phí (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Móng nổi cách ly (vibration isolation foundation) cho MỖI máy CNC: Spring isolator + Rubber pad | 90–95% | 15.000/máy × 25 =375.000 |
| 2 | Rãnh cách ly rung giữa Khối B và Khối A: Sâu 2 m, rộng 1 m, dài 40 m, chèn cao su + cát | 60–80% | 120.000 |
| 3 | Giám sát rung real-time tại Khối A (4 sensor + alarm 3 cấp) | Monitoring | 25.000 |
| TỔNG (1 + 2 + 3) | Kết hợp: 97–99% |  | 520.000 |

Kết quả sau cách ly [C]:

vsau=1,24×(1−0,98)=0,025 mm/s Đạt:<0,1 mm/s (ASHRAE)

Displacementsau=0,02 µm Đạt:<0,1 µm (HDD spec)

### 34.6.5	R.6.5. Tiếng ồn xưởng CNC

a) Nguồn ồn [B]:

| Nguồn | Mức ồn tại 1 m dB(A) | Số lượng | Mức ồn trong xưởng dB(A) | Tại ranh giới 40 m dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy CNC (milling) | 80–95 | 25 | 94–109 | 55–68 |
| Máy nén khí (8 bar) | 85–95 | 3 | 90–100 | 52–62 |
| Chip conveyor | 65–75 | 1 | 65–75 | 30–40 |
| LEV fan | 75–85 | 4 | 81–91 | 43–53 |
| Briquetting press | 85–90 | 1 | 85–90 | 47–52 |

b) Mức ồn tổng hợp tại ranh giới [C]:

Ltong=10×log10(1068/10+1062/10+1040/10+1053/10+1052/10)=69,2 dB(A)

→ 69,2 dB(A) — Gần ngưỡng QCVN 26 ban ngày (70 dB(A))

c) Trong xưởng [C]: 94–109 dB(A) → VƯỢT QCVN 24 (≤ 85 dB(A) cho 8h) → Bắt buộc: PPE tai chụp NRR 25–30 dB, giới hạn thời gian tiếp xúc, luân chuyển ca

d) Biện pháp giảm ồn [A]:

- Machine enclosure cho máy ồn nhất (DMU 80, a61nx): Giảm 10–15 dB → Chi phí 80.000 USD

- Tường cách âm Khối B: Panel sandwich 100 mm PU foam (Rw ≥ 35 dB)

- Acoustic louvre cho hệ thống thông gió: Giảm 10–15 dB

- Máy nén khí đặt phòng cách âm riêng: Giảm 20–25 dB

- Kết quả tại ranh giới (ban ngày): 60–65 dB(A) → Đạt QCVN 26

### 34.6.6	R.6.6. Nước thải CNC — Chứa kim loại nặng

a) Nguồn nước thải [C]:

| Nguồn | Lưu lượng (m³/ngày) | Ô nhiễm chính | pH |
| --- | --- | --- | --- |
| Coolant thải (MWF sau tách dầu) | 3–5 | KLN (Cr, Ni, Ti, Fe, Al), amine, borate | 8–10 |
| Rửa chi tiết CNC | 5–8 | Kim loại nặng, dầu mỡ | 7–8 |
| Rửa sàn xưởng | 2–3 | Dầu, phôi mịn, bụi | 7 |
| Sinh hoạt | 8–12 | BOD, NH₄⁺ | 7 |
| TỔNG | 18–28 |  |  |

b) Chất lượng nước thải CNC trước xử lý — vs QCVN 40 Cột A [C]:

| Thông số | Đơn vị | Nước thải CNC | QCVN 40 Cột A | Hệ số vượt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | — | 8,5–10,0 | 6–9 | Vượt (cao) |
| COD | mg/L | 500–2.000 | 75 | 7–27× |
| BOD₅ | mg/L | 100–400 | 30 | 3–13× |
| TSS | mg/L | 200–800 | 50 | 4–16× |
| Dầu mỡ khoáng | mg/L | 50–200 | 5 | 10–40× |
| Tổng Cr | mg/L | 0,5–5,0 | 0,05 | 10–100× |
| Cr(VI) | mg/L | 0,02–0,2 | 0,02 | 1–10× |
| Ni | mg/L | 0,5–3,0 | 0,1 | 5–30× |
| Fe | mg/L | 5–30 | 1 | 5–30× |
| Al | mg/L | 2–15 | — | — |
| Ti | mg/L | 0,5–5,0 | — | — |

KẾT LUẬN [C]: Nước thải CNC ô nhiễm NẶNG, đặc biệt dầu mỡ (10–40×) và kim loại nặng Cr(VI) (1–10×), Ni (5–30×). BẮT BUỘC hệ thống Zero Liquid Discharge (ZLD) riêng cho Khối B — xem R.9 bên dưới.

## 34.7	R.7. TÁC ĐỘNG VẬN HÀNH — KHỐI C: IoT/ROBOT + SMT

Lưu ý [C]: Khối C đã đánh giá trong EIA V1.0 (diện tích 10.000 m²). V2.0 cập nhật: diện tích giảm xuống 3.000 m² (30%), công suất giữ ~50% nhờ tối ưu layout. Hệ số điều chỉnh: 0,50.

### 34.7.1	R.7.1. Khí thải Khối C (cập nhật ×0,50)

| Nguồn | Chất phát thải | EIA V1.0 (kg/năm) | V2.0 (×0,50) | QCVN 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMT reflow + Wave soldering | NOx | 720 | 360 | Có |
| SMT reflow + Wave soldering | CO | 384 | 192 | Có |
| SMT reflow + Wave soldering | Bụi kim loại | 240 | 120 | Có |
| Robot welding | NOx | 720 | 360 | Có |
| Robot welding | CO | 360 | 180 | Có |
| Robot welding | Bụi sắt | 288 | 144 | Có |
| Sơn robot | VOCs | 1.296 | 648 | Có |
| TỔNG | NOx | 1.440 | 720 |  |
|  | CO | 744 | 372 |  |
|  | Bụi | 528 | 264 |  |
|  | VOCs | 1.296 | 648 |  |

### 34.7.2	R.7.2. Nước thải Khối C (cập nhật)

| Nguồn | V1.0 (m³/ngày) | V2.0 | Ô nhiễm |
| --- | --- | --- | --- |
| Rửa PCB (IPA, flux) | 2,0 | 1,0 | IPA, flux, Cu |
| Nước chiller (clean room) | 0,5 | 0,3 | Nhiệt |
| Rửa sàn | 1,0 | 0,5 | Bụi, dầu nhẹ |
| Sinh hoạt | 16,5 | 8,0 | BOD, NH₄⁺ |
| TỔNG | 20,0 | 9,8 |  |

### 34.7.3	R.7.3. Chất thải nguy hại Khối C (cập nhật ×0,50)

| Loại CTNH | V1.0 (tấn/năm) | V2.0 (×0,50) | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- |
| Pin Li-ion thải | 1,2 | 0,6 | 16 01 03 |
| PCB lỗi, linh kiện hỏng | 4,5 | 2,25 | 17 04 |
| Flux, IPA, dung môi | 0,9 | 0,45 | 14 06 03 |
| Sơn, mực thải | 0,6 | 0,30 | 08 01 11 |
| Bao bì hóa chất | 0,45 | 0,23 | 15 01 10 |
| TỔNG CTNH Khối C | 7,65 | 3,83 |  |

## 34.8	R.8. TÁC ĐỘNG TÍCH LŨY (CUMULATIVE IMPACT) — TỔ HỢP 3 KHỐI

Đây là phần chưa từng có trong EIA V1.0. Đánh giá tổng tải ô nhiễm khi 3 khối hoạt động đồng thời.

### 34.8.1	R.8.1. Tổng phát thải GHG (Scope 1+2) [C]

| Phạm vi | Nguồn | tCO₂e/năm |
| --- | --- | --- |
| Scope 1 | Diesel Generator (Khối A) | 45,9 |
| Scope 1 | Forklift diesel (Khối B, C) | 15–25 |
| Scope 1 | Refrigerant leakage (R-134a, R-410A) | 20–50 |
| Scope 2 | Điện lưới — Khối A | 7.884–15.768 |
| Scope 2 | Điện lưới — Khối B | 2.016–6.912 |
| Scope 2 | Điện lưới — Khối C | 1.152–2.304 |
| TỔNG |  | 11.133–25.060 |

Hệ số phát thải điện lưới VN [B]: 0,6 tCO₂/MWh (Bộ Công Thương 2024) So V1.0: GHG tăng từ 1.237 → 11.133–25.060 tCO₂e/năm (tăng 9–20×), Khối A chiếm 63–71%

### 34.8.2	R.8.2. Tổng nước thải — Tải ô nhiễm tổng hợp [C]

a) Lưu lượng:

| Khối | Nước thải SX (m³/ngày) | Nước thải SH (m³/ngày) | Tổng (m³/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Datacenter | 5–10 | 4–6 | 9–16 |
| B — CNC | 10–16 | 8–12 | 18–28 |
| C — SMT | 1,8 | 8,0 | 9,8 |
| TỔNG | 16,8–27,8 | 20,0–26,0 | 36,8–53,8 |

b) Tải ô nhiễm tổng hợp (mass loading — kg/ngày) [C]:

| Thông số | Khối A | Khối B | Khối C | Tổng (kg/ngày) | Ngưỡng QCVN 40 × 54 m³ | Hệ số vượt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 0,5 | 15–40 | 1,5 | 17–42 | 4,05 | 4–10× |
| BOD₅ | 0,2 | 5–15 | 0,8 | 6–16 | 1,62 | 4–10× |
| TSS | 0,3 | 8–20 | 0,5 | 8,8–20,8 | 2,70 | 3–8× |
| Dầu mỡ | 0,1 | 3–8 | 0,1 | 3,2–8,2 | 0,27 | 12–30× |
| Cr tổng | 0 | 0,02–0,08 | 0 | 0,02–0,08 | 0,0027 | 7–30× |
| Ni | 0 | 0,02–0,05 | 0 | 0,02–0,05 | 0,0054 | 4–9× |

BẮT BUỘC ZLD cho Khối B (CNC) — nước thải CNC KHÔNG được xả ra hệ thống chung.

### 34.8.3	R.8.3. Tổng CTNH [C]

| Nguồn CTNH | Khối A | Khối B | Khối C | Tổng (tấn/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pin UPS thải | 0,67 | 0 | 0 | 0,67 |
| MWF coolant thải | 0 | 10–25 | 0 | 10–25 |
| Bùn coolant/XLNT | 0 | 1,2–3,5 | 0 | 1,2–3,5 |
| Phôi kim loại ướt | 0 | 2–5 | 0 | 2–5 |
| PCB lỗi, linh kiện | 0 | 0 | 2,25 | 2,25 |
| Flux, IPA, dung môi | 0 | 0 | 0,45 | 0,45 |
| Sơn, mực thải | 0 | 0 | 0,30 | 0,30 |
| Bao bì hóa chất | 0 | 0,3–0,5 | 0,23 | 0,53–0,73 |
| Brine crystals ZLD | 0 | 0,5–1,5 | 0 | 0,5–1,5 |
| TỔNG | 0,67 | 13,5–34,0 | 3,83 | 18,0–38,5 |

So V1.0: CTNH tăng từ 7,65 → 18–38,5 tấn/năm (tăng 2,4–5,0×). Khối B (CNC) chiếm 75–88%.

### 34.8.4	R.8.4. Xung đột giữa các Khối [A]

| Xung đột | Nguồn → Bị ảnh hưởng | Mức độ | Biện pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Rung CNC → DC | Khối B → Khối A (Server, HDD) | NGHIÊM TRỌNG | Móng cách ly + Rãnh (R.6.4) |
| Bụi CNC → SMT | Khối B → Khối C (Clean room ISO 7) | CAO | Tách biệt HVAC, cửa kín, áp suất dương |
| Bụi CNC → DC | Khối B → Khối A (Server intake air) | TRUNG BÌNH | Lọc MERV 13+ cho AHU Datacenter |
| Nhiệt DC → CNC | Khối A Cooling Tower → Khối B CMM Room | TRUNG BÌNH | CT cách CMM Room > 20 m |
| Ồn CNC → DC | Khối B → Khối A NOC room | TRUNG BÌNH | Tường cách âm |
| VOCs SMT → DC | Khối C hơi IPA, flux → Khối A Air intake | THẤP | Activated carbon filter |
| EMF DC → CNC | Khối A UPS/PDU → Khối B CMM | THẤP | Khoảng cách > 25 m đủ suy giảm |

### 34.8.5	R.8.5. Tổng phát thải khí thải 3 Khối [C]

| Chất ô nhiễm | Khối A (kg/năm) | Khối B (kg/năm) | Khối C (kg/năm) | Tổng (kg/năm) | So V1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | 914 | 50–100 | 360 | 1.324–1.374 | V1: 1.440 ≈ |
| CO | 103 | 20–40 | 192 | 315–335 | V1: 744 ↓55% |
| Bụi (PM) | 37,7 | 36–108 | 264 | 337,7–409,7 | V1: 528 ↓22–36% |
| VOCs | 37,7 | 100–200 | 648 | 785,7–885,7 | V1: 1.296 ↓32–39% |
| SO₂ | 68,5 | 0 | 0 | 68,5 | V1: 0 → MỚI |

Nhận xét [C]: Tổng phát thải KHÔNG tăng nhiều (do Khối C giảm 50%), nhưng thành phần thay đổi: bổ sung NOx/SO₂ từ Generator và bụi kim loại carcinogenic (Cr(VI), Ni) từ CNC.

### 34.8.6	R.8.6. Mô hình phân tán PM2.5 — Gaussian Dispersion [C]

a) Phương trình:

C(x,y,0)=Q2πuσyσz⋅exp−y22σy2⋅exp−Heff22σz2

b) Kết quả (Generator chạy 1h test, stability class B–C):

| Khoảng cách (m) | C_generator (µg/m³) | C_CT drift (µg/m³) | C_tổng (µg/m³) | Background + C | So QCVN 05 (50 µg/m³ 24h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 (ranh giới) | 0,8 | 0,3 | 1,1 | 32–36 | Có |
| 100 (Cmax) | 4,3 | 0,8 | 5,1 | 36–40 | Có |
| 200 | 2,8 | 0,4 | 3,2 | 34–38 | Có |
| 500 | 0,9 | 0,1 | 1,0 | 32–36 | Có |

c) Worst-case (stability F, gió 1 m/s): PM2.5 tại 100 m = 47,5 µg/m³ — Gần ngưỡng QCVN 05 (50 µg/m³). Xảy ra < 5% thời gian, chỉ khi nghịch đảo nhiệt + Generator test.

d) PM2.5 trung bình năm (Generator 1h/tuần + CT 24/7): Đóng góp dự án chỉ 0,1–0,8 µg/m³ (< 3% ngưỡng). Rủi ro chính từ background TPHCM (28–35 µg/m³, đã gần ngưỡng TB năm 25 µg/m³).

## 34.9	R.9. BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG — TỔ HỢP 3 KHỐI

### 34.9.1	R.9.1. Xử lý khí thải

a) Khối A — Generator: SCR + DPF + CEMS = 325.000 USD

| Thiết bị | Hiệu quả | Chi phí (USD) |
| --- | --- | --- |
| SCR (NOx giảm 85–90%) | 3.000 → 300–450 mg/Nm³ → Đạt QCVN 19 | 160.000 |
| DPF (PM giảm 95%) | 150 → 7–15 mg/Nm³ → Đạt | 80.000 |
| CEMS (online monitoring) | Real-time → DONRE | 50.000 |
| Ống khói 20 m Φ600 inox | H_eff = 32 m; phân tán | 35.000 |

b) Khối B — LEV + HEPA + Mist Collector = 280.000 USD

Sơ đồ xử lý:

diagram

Chi phí: Mist collector 75.000 + LEV tập trung 120.000 + Cyclone/HEPA/Carbon 85.000 = 280.000 USD

c) Khối C — Fume hood + Filter = 105.000 USD (giảm 30% từ V1.0: 150.000)

| Hạng mục | V2.0 (USD) |
| --- | --- |
| Fume hood (6 điểm hút) | 35.000 |
| Cyclone + Bag filter | 28.000 |
| Activated Carbon (VOCs) | 21.000 |
| Quạt, ống khói | 21.000 |

Tổng CAPEX xử lý khí thải 3 Khối: 325.000 + 280.000 + 105.000 = 710.000 USD [C]

### 34.9.2	R.9.2. Xử lý nước thải — Chiến lược: Tách riêng + ZLD cho CNC

Sơ đồ XLNT tổ hợp:

diagram

Chi phí hệ thống ZLD cho Khối B (CNC):

| Hạng mục | Chi phí (USD) |
| --- | --- |
| Oil-Water Separator | 35.000 |
| Chemical dosing (pH + coagulant) | 25.000 |
| Clarifier + Filter Press | 80.000 |
| UF System (10 m³/h) | 60.000 |
| RO System (8 m³/h, 2 stage) | 85.000 |
| Evaporator (1 m³/h) | 120.000 |
| Piping, instruments, control | 45.000 |
| TỔNG ZLD CAPEX | 450.000 |
| OPEX (hóa chất, điện, membrane) | 80.000/năm |

Kết quả ZLD: Nước tái sử dụng 85% (RO) + 10% (Evaporator) = 95%. Xả ra ngoài: 0 m³/ngày.

Chi phí XLNT chung: CAPEX 250.000 USD + OPEX 60.000/năm

Tổng CAPEX XLNT: 450.000 + 250.000 = 700.000 USD [C]

### 34.9.3	R.9.3. Quản lý CTNH

a) Kho CTNH tập trung (nâng cấp):

| Thông số | V1.0 | V2.0 |
| --- | --- | --- |
| Diện tích | 30 m² | 80 m² (3 khu) |
| Sức chứa | 3 tấn | 10 tấn |
| Khu 1 — Pin/Ắc quy | — | 15 m², aerosol chữa cháy, < 30°C |
| Khu 2 — Dầu/MWF | — | 40 m², bồn inox 5.000 L, sàn epoxy, hố thu 5 m³ |
| Khu 3 — Hóa chất/Dung môi | — | 25 m², tủ chống cháy, detector khí |
| CAPEX | 45.000 USD | 120.000 USD |

b) Chi phí CTNH hàng năm [C]:

| Hạng mục | Lượng (tấn/năm) | Đơn giá (USD/tấn) | Chi phí (USD/năm) |
| --- | --- | --- | --- |
| MWF thải (Khối B) | 10–25 | 2.000 | 20.000–50.000 |
| PCB/dung môi/sơn (Khối C) | 3,83 | 4.000 | 15.320 |
| Bùn KLN + coolant (Khối B) | 1,5–4,5 | 3.000 | 4.500–13.500 |
| Pin UPS (Khối A) | 0,67 | 5.000 | 3.350 |
| Phôi ướt (Khối B) | 2–5 | 1.500 | 3.000–7.500 |
| Brine ZLD (Khối B) | 0,5–1,5 | 3.000 | 1.500–4.500 |
| TỔNG | 18–38,5 |  | 47.670–94.170 |

### 34.9.4	R.9.4. Cách ly rung + cách âm + phân vùng

a) Khoảng cách cách ly tối thiểu:

| Giữa | Khoảng cách (m) | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Khối A ↔ Khối B | ≥ 25 | Rung CNC → DC; Ồn CNC → NOC |
| Khối B ↔ Khối C | ≥ 10 | Bụi kim loại → Clean room |
| Khối A ↔ Khối C | ≥ 30 | (tự nhiên — Khối B ở giữa) |
| Cooling Tower ↔ CMM Room | ≥ 20 | Nhiệt ẩm → CMM |
| Generator ↔ Ranh giới | ≥ 30 | Ồn + khí thải |
| Kho CTNH ↔ Sản xuất | ≥ 15 | An toàn PCCC |

b) Chi phí cách ly/cách âm:

- Cách ly rung (móng + rãnh + sensor): 520.000 USD (xem R.6.4)

- Cách âm (tường, enclosure, acoustic louvre): 125.000 USD

### 34.9.5	R.9.5. Giảm phát thải GHG

| STT | Biện pháp | Giảm GHG (tCO₂/năm) | CAPEX (USD) | Payback |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solar PV áp mái 500 kWp | 365 | 500.000 | 6–8 năm |
| 2 | PUE < 1,35 (Liquid Cooling) | 1.500–3.000 | 300.000 | 3–5 năm |
| 3 | Green Power PPA (10% tái tạo) | 1.100–2.500 | 0 | 0 |
| 4 | VFD cho Chiller/Pump/Fan | 200–500 | 80.000 | 2–3 năm |
| 5 | LED lighting toàn bộ | 30–50 | 20.000 | 1–2 năm |
| 6 | Forklift điện thay diesel | 15–25 | 100.000 | 4–5 năm |
| 7 | Free cooling ban đêm | 100–300 | 50.000 | 2–3 năm |
| TỔNG |  | 3.310–6.740 | 1.050.000 |  |

Kết quả: GHG giảm 27–30% → Đạt cam kết ≥ 25% theo NĐ 06/2022/NĐ-CP.

## 34.10	R.10. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

### 34.10.1	R.10.1. Quan trắc Khối A — Datacenter

| STT | Thông số | Vị trí | Tần suất | QCVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khí thải Generator (NOx, CO, PM, SO₂) | Ống khói | Online CEMS | QCVN 19 |
| 2 | Tiếng ồn | 4 điểm ranh giới + NOC | Hàng quý + online | QCVN 26 |
| 3 | Rung động | 4 sensor Server room | Online 24/7 | ASHRAE < 0,1 mm/s |
| 4 | EMF | Server room + UPS | Hàng năm | ICNIRP 2010 |
| 5 | Nước blowdown | Điểm xả | Hàng tháng | QCVN 40 Cột A |
| 6 | Nhiệt độ CT | 4 điểm quanh CT | Online 24/7 | ΔT < 3°C |
| 7 | PUE | IT meter + Total meter | Online 24/7 | PUE < 1,35 |

### 34.10.2	R.10.2. Quan trắc Khối B — CNC

| STT | Thông số | Vị trí | Tần suất | QCVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi KLN (Cr, Ni, Ti, Al, Fe) | Trong xưởng (5 điểm) | Hàng tháng | QCVN 03:2023 |
| 2 | Oil mist (MWF aerosol) | Mỗi máy CNC (25 điểm) | Hàng tháng | QCVN 03:2023 |
| 3 | Bụi Cr(VI) | Khu Inox 316 | Hàng tháng | ≤ 0,005 mg/m³ |
| 4 | Tiếng ồn nghề nghiệp | Mỗi vị trí CNC | Hàng quý (Dosimeter) | QCVN 24:2016 |
| 5 | Rung tay–cánh tay | Công nhân CNC | Hàng quý | QCVN 27:2016 |
| 6 | Nước thải CNC (trước/sau ZLD) | Đầu vào + RO permeate | 2 lần/tháng | QCVN 40 |
| 7 | Chất lượng MWF | Mỗi tank | Hàng tuần | Nhà SX |
| 8 | Khí thải LEV | Ống khói CNC | Hàng quý | QCVN 19 |

### 34.10.3	R.10.3. Quan trắc Khối C — SMT

| STT | Thông số | Vị trí | Tần suất | QCVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khí thải (NOx, CO, Bụi, VOCs) | Ống khói Khối C | Hàng quý | QCVN 19 |
| 2 | Nước thải | Sau XLNT chung | 2 lần/tháng | QCVN 40 |
| 3 | Tiếng ồn | 4 điểm ranh giới | Hàng quý | QCVN 26 |
| 4 | Clean room ISO 7 | Particle count | Hàng tháng | ISO 14644-3 |

### 34.10.4	R.10.4. Quan trắc tác động tích lũy

| STT | Thông số | Tần suất | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5, PM10 (4 góc + 2 điểm giữa) | Hàng quý | Tổng bụi nền + CNC + Generator |
| 2 | Kim loại nặng trong bụi (Cr, Ni) | Hàng quý | Phát tán bụi KLN từ CNC |
| 3 | Tiếng ồn tổng hợp | Hàng quý | Tổng ồn 3 Khối |
| 4 | GHG (CO₂e) toàn tổ hợp | Hàng năm | ISO 14064-1 |
| 5 | PUE Datacenter | Liên tục | Dashboard real-time |
| 6 | WUE (Water Usage Effectiveness) | Hàng tháng | L/kWh IT load |

Đơn vị quan trắc: ISO 17025:2017 (VLAS) — Công ty CP Môi trường TP.HCM Tần suất báo cáo: Sở TNMT + KCNC: 6 tháng/lần; nội bộ: hàng tháng (dashboard)

## 34.11	R.11. DỰ TOÁN CHI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

### 34.11.1	R.11.1. CAPEX Môi trường [C]

| STT | Hạng mục | Khối A | Khối B | Khối C | Chung | Tổng (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xử lý khí thải | 325.000 | 280.000 | 105.000 | — | 710.000 |
| 2 | XLNT (ZLD + chung) | — | 450.000 | — | 250.000 | 700.000 |
| 3 | Kho CTNH (80 m² × 3 khu) | — | — | — | 120.000 | 120.000 |
| 4 | Cách ly rung (móng + rãnh + sensor) | — | 520.000 | — | — | 520.000 |
| 5 | Cách âm (tường, enclosure) | 30.000 | 80.000 | 15.000 | — | 125.000 |
| 6 | Solar PV 500 kWp | — | — | — | 500.000 | 500.000 |
| 7 | Thiết bị quan trắc | 50.000 | 30.000 | 5.000 | 15.000 | 100.000 |
| 8 | Bể chứa sự cố, PCCC MT | 20.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 70.000 |
| 9 | Cây xanh, cảnh quan | — | — | — | 25.000 | 25.000 |
| TỔNG |  | 425.000 | 1.390.000 | 135.000 | 920.000 | 2.870.000 |

So V1.0: CAPEX MT tăng từ 730.000 → 2.870.000 USD (tăng 3,9×) Nguyên nhân chính: ZLD (+450K), Cách ly rung (+520K), SCR/DPF (+240K), Solar PV (+200K)

### 34.11.2	R.11.2. OPEX Môi trường hàng năm [C]

| STT | Hạng mục | USD/năm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vận hành khí thải (3 Khối) | 55.000 |
| 2 | Vận hành ZLD (Khối B) | 80.000 |
| 3 | Vận hành XLNT chung | 60.000 |
| 4 | CTNH thu gom & xử lý | 70.000 |
| 5 | Quan trắc môi trường | 85.000 |
| 6 | Giảm ồn (PPE, bảo dưỡng) | 10.000 |
| 7 | Bảo trì Solar PV | 10.000 |
| 8 | Green Power PPA (10%) | 30.000 |
| 9 | Bảo hiểm môi trường | 15.000 |
| 10 | Đào tạo nhân viên MT | 10.000 |
| TỔNG OPEX |  | 425.000 |

### 34.11.3	R.11.3. Tổng chi phí 10 năm [C]

| Khoản mục | Năm 1 (USD) | Năm 2–10 TB/năm | Tổng 10 năm (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPEX | 2.870.000 | 0 | 2.870.000 |
| OPEX | 425.000 | 425.000 | 4.250.000 |
| TỔNG | 3.295.000 | 425.000 | 7.120.000 |

Tỷ lệ: CAPEX MT / Tổng CAPEX 47,50M = 6,0% (benchmark: 5–8% cho DC + Manufacturing) 10 năm: 7.120.000 / 47.500.000 = 15,0%

## 34.12	R.12. CAM KẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH Mekong Technology cam kết:

- Xử lý khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT cho cả 3 Khối, lắp SCR + DPF cho Generator (Khối A), HEPA + Carbon cho CNC (Khối B)

- Nước thải: Sinh hoạt + Khối A + C đạt QCVN 40 Cột A; Khối B áp dụng Zero Liquid Discharge (ZLD)

- CTNH: Quản lý 18–38,5 tấn/năm theo Luật BVMT 2020, NĐ 08/2022

- Tiếng ồn: Đạt QCVN 26 tại ranh giới (ngày ≤ 70, đêm ≤ 55 dB(A))

- Rung động: Rung từ Khối B → Khối A < 0,1 mm/s (ASHRAE)

- Bụi Cr(VI): < 0,005 mg/m³ tại nơi làm việc (IARC Nhóm 1 — ung thư)

- GHG: Giảm ≥ 25% (Scope 1+2) đến 2030 theo NĐ 06/2022

- ISO 14001:2015 — đạt trong 18 tháng sau vận hành (Q3/2028)

- ISO 50001:2018 — đạt trong 24 tháng cho Khối A

- Quan trắc: Online 24/7 (rung, PUE, CEMS) + định kỳ (khí thải, nước thải, bụi KLN)

- Báo cáo: 6 tháng/lần cho Sở TNMT + KCNC

- Ngân sách MT: ~425.000 USD/năm (OPEX) + Quỹ sự cố 100.000 USD

- Nhân sự: 1 Environmental Manager + 3 KTV (1/Khối) + đào tạo 4 lần/năm

- Diễn tập: 4 lần/năm (1/quý), luân phiên kịch bản 3 Khối

Đại diện pháp luật Công ty TNHH Mekong Technology

Ông Phạm Xuân Quốc — Tổng Giám đốc (CEO)

(Chữ ký và con dấu)

Ngày ___ tháng ___ năm 2026

## 34.13	R.13. BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH EIA V1.0 vs V2.0

| Thông số | EIA V1.0 (Khối C) | EIA V2.0 (3 Khối) | Hệ số tăng |
| --- | --- | --- | --- |
| Diện tích sản xuất | 10.000 m² (1 khối) | 10.000 m² (3 khối) | 1× |
| Tải điện (kW) | 400 | 2.600–5.400 | 6,5–13,5× |
| Điện năng (MWh/năm) | 2.000 | 18.420–41.640 | 9–21× |
| Nước cấp (m³/ngày) | 30 | 60–102 | 2–3,4× |
| Nước thải (m³/ngày) | 20 | 37–54 | 1,9–2,7× |
| CTNH (tấn/năm) | 7,65 | 18–38,5 | 2,4–5,0× |
| GHG (tCO₂e/năm) | 1.237 | 11.133–25.060 | 9–20× |
| NOx (kg/năm) | 1.440 | 1.324–1.374 | 0,9× |
| VOCs (kg/năm) | 1.296 | 786–886 | 0,6–0,7× |
| CAPEX MT (USD) | 730.000 | 2.870.000 | 3,9× |
| OPEX MT (USD/năm) | 211.000 | 425.000 | 2,0× |
| 10-year Total (USD) | 2.840.000 | 7.120.000 | 2,5× |

Kết luận [A]: Mặc dù quy mô tài nguyên tăng 2–21× (tùy thông số), tổng phát thải khí thải thực tế KHÔNG tăng tương ứng nhờ: (a) Khối C giảm 50%, (b) SCR/DPF cho Generator, (c) HEPA + Mist collector cho CNC. Thách thức lớn nhất là nước (vượt quota tiềm tàng), rung động (CNC → DC vượt 12×), và CTNH (tăng 2,4–5× chủ yếu từ CNC MWF/phôi).

(Kết thúc Phụ lục R — Báo cáo EIA tổng hợp 3 Khối)

# 35	PHỤ LỤC S: VẬN HÀNH DATACENTER MACC — CHI TIẾT KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI

## 35.1	S.1. Tổng quan Datacenter MACC (Mekong AI Cloud Center)

### 35.1.1	S.1.1. Tầm nhìn và Định vị

Datacenter MACC được thiết kế theo tiêu chuẩn Uptime Institute Tier III (Concurrently Maintainable), phục vụ 3 phân khúc chính:

| Phân khúc | Mô tả | Tỷ trọng Revenue | Target Customers |
| --- | --- | --- | --- |
| Colocation Standard | Cho thuê rack/cage theo tháng/năm | 35% | DN vừa, KCNC ecosystem, DR site |
| GPU-as-a-Service | Cho thuê GPU (A100/H100) theo giờ/tháng | 40% | AI startup, research, VNG, FPT AI |
| Managed Services | Hosting + SOC + DR + Monitoring | 25% | Enterprise (Banking, Fintech) |

### 35.1.2	S.1.2. Thông số Kỹ thuật Tổng hợp

| Thông số | Phase 1 | Phase 2 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Số Rack | 50 | 100 | Phase 2 bao gồm GPU Zone |
| Diện tích Data Hall | 500 m² | 1.000 m² | 2 halls |
| Diện tích hỗ trợ | 1.000 m² | 2.000 m² | Cooling plant, UPS room, NOC, staging |
| Power per Rack | 4-10 kW | 4-30 kW | GPU rack up to 30 kW |
| Total IT Load (Phase 1) | 300 kW | — | 50 rack × 6 kW avg |
| Total IT Load (Full) | — | 1.200 kW | GPU racks boost avg |
| Total Facility Power | 400 kW | 1.600 kW | PUE 1,32 |
| Cooling Capacity | 500 kW | 2.000 kW | N+1 Chiller + Direct Liquid for GPU |
| UPS Configuration | 2N × 300 kVA | 2N × 1.200 kVA | Rotary or Static |
| Generator | 2 × 500 kVA diesel | 4 × 750 kVA diesel | N+1, 24h fuel |
| Tier Level | Tier III (design) | Tier III (certified) | Uptime Institute |
| Target PUE | 1,32 | 1,28 | Liquid cooling giảm PUE Phase 2 |

### 35.1.3	S.1.3. Kiến trúc Vật lý DC

diagram

## 35.2	S.2. Hệ thống Điện DC — Chi tiết

### 35.2.1	S.2.1. Sơ đồ Cung cấp Điện (Single Line Diagram — Simplified)

diagram

### 35.2.2	S.2.2. Thông số UPS

| Thông số | Phase 1 | Phase 2 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểu | Static VFI (Double Conversion) | Rotary + Static hybrid | Rotary hiệu suất cao hơn |
| Hãng | Schneider Galaxy VX 500 kVA | Schneider Galaxy VX 1000 kVA | Hoặc Vertiv Liebert EXL |
| Cấu hình | 2N (2 × 300 kVA active) | 2N (4 × 600 kVA active) | Mỗi UPS feed 50% load |
| Battery Runtime | 15 phút @ full load | 15 phút @ full load | Đủ cho Generator start |
| Battery Type | VRLA (Phase 1) | Li-ion (Phase 2) | Li-ion: nhẹ hơn, tuổi thọ 10Y |
| Hiệu suất | 96% double conversion | 97% eConversion mode | eConversion tiết kiệm 1-2% PUE |
| Switchover | < 4 ms | < 4 ms | Không ảnh hưởng IT load |

### 35.2.3	S.2.3. Thông số Generator

| Thông số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Hãng | Cummins / Caterpillar | Tier 2 emission hoặc SCR+DPF (theo EIA) |
| Công suất | 2 × 500 kVA (Phase 1), thêm 2 × 750 kVA (Phase 2) | N+1 |
| Nhiên liệu | Diesel (B5 biodiesel nếu có) | Bồn 10.000L = 24 giờ @ full load |
| Start time | < 10 giây | Auto start khi mất điện EVN |
| SCR + DPF | Có (EIA yêu cầu) | NOx 3.000 → 225 mg/Nm³, PM 90% reduction |
| Acoustic enclosure | 75 dB(A) @ 1m → 53 dB(A) | QCVN 26:2010 compliance |
| Testing | Load bank test hàng tháng (1h), Full load hàng quý (4h) |  |

## 35.3	S.3. Hệ thống Làm mát DC

### 35.3.1	S.3.1. Chiến lược Cooling theo Zone

| Zone | Phương pháp | Nhiệt độ Target | Humidity | Power Density |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data Hall 1 (Standard) | Row-based CRAC + Hot Aisle Containment | 22-27°C (ASHRAE A1) | 20-80% RH | 4-10 kW/rack |
| Data Hall 2 (Standard zone) | In-row cooling + HAC | 22-27°C | 20-80% RH | 4-10 kW/rack |
| GPU Zone (High-Density) | Direct Liquid Cooling (DLC) + Rear Door HX | 18-25°C (chip) | N/A (liquid) | 20-30 kW/rack |

### 35.3.2	S.3.2. Thiết bị Cooling

| Thiết bị | Số lượng | Công suất | Hãng | K USD/unit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiller Air-cooled | 3+1 (N+1) | 250 kW each | Daikin/Trane | 80-120 |
| CRAC (Row-based) | 8 | 60 kW each | Schneider InRow | 25-35 |
| CDU (Coolant Distribution Unit) cho GPU | 3+1 | 100 kW each | CoolIT / GRC | 40-60 |
| Rear Door Heat Exchanger | 30 | 30 kW each | CoolIT | 3-5 |
| Free Cooling (dry cooler for T < 20°C) | 2 | 200 kW | Daikin | 50-70 |
| Cooling Tower (cho CNC water reuse) | 1 | 200 m³/ngày | Evapco | 30 |

### 35.3.3	S.3.3. PUE Analysis

| Component | Power Draw (kW) | % Total |
| --- | --- | --- |
| IT Load | 1.200 | 75,9% |
| Cooling (Chiller + CRAC + CDU + Pump) | 250 | 15,8% |
| UPS Loss (3% of IT) | 36 | 2,3% |
| Lighting + Misc | 20 | 1,3% |
| PDU Loss (1%) | 12 | 0,8% |
| Transformer Loss (1,5%) | 18 | 1,1% |
| Security + BMS | 10 | 0,6% |
| Estimated Free Cooling Savings (4 tháng/năm) | -30 | -1,9% |
| Total Facility | 1.516 | 100% |
| PUE = 1.516 / 1.200 |  | = 1,26 |

[C] PUE 1,26 (Phase 2 with DLC + Free Cooling) — tốt hơn mục tiêu 1,32. Phase 1 PUE = 1,32 (không có DLC). Benchmark Equinix SG: 1,30. Google SG: 1,12 (nhưng custom build). Mekong MACC đạt top quartile ASEAN.

## 35.4	S.4. SLA (Service Level Agreement)

### 35.4.1	S.4.1. SLA Framework

| Tier | Uptime Target | Max Downtime/năm | Penalty | Áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Platinum | 99,995% | 26 phút | 10% credit/tháng per 0,01% miss | GPU-aaS, Banking DR |
| Gold | 99,99% | 52 phút | 5% credit/tháng per 0,01% miss | Enterprise Colocation |
| Silver | 99,95% | 4,4 giờ | 3% credit/tháng per 0,05% miss | Standard Colocation |

### 35.4.2	S.4.2. SLA Parameters Chi tiết

| Thông số | Target | Measurement | Reporting |
| --- | --- | --- | --- |
| Uptime (power) | 99,99% (Gold) | UPS output monitoring 24/7 | Monthly report |
| Uptime (cooling) | 99,99% | Inlet temp monitoring per rack | Monthly report |
| Uptime (network) | 99,95% | BGP/routing monitoring | Monthly report |
| Incident Response (P1) | < 15 phút | NOC ticket system | Per incident |
| Incident Response (P2) | < 30 phút | NOC ticket | Per incident |
| Incident Response (P3) | < 4 giờ | NOC ticket | Per incident |
| Change Request | < 24 giờ (standard) | Change management system | Per request |
| Rack Deployment | < 5 ngày làm việc | From PO to rack ready | Per request |
| Cross-connect | < 3 ngày làm việc | From request to active | Per request |
| Temperature | 22-27°C (±1°C) | Environmental sensor per rack | Real-time dashboard |
| Humidity | 20-80% RH | Environmental sensor | Real-time |
| Physical Security | 5-layer access control | Badge + Biometric + Mantrap + Escort + CCTV | Audit quarterly |

### 35.4.3	S.4.3. Penalty và Credit Calculation

| SLA Miss | Credit | Cap |
| --- | --- | --- |
| Uptime 99,98-99,99% | 5% MRC (Monthly Recurring Charge) | 30% MRC/tháng |
| Uptime 99,95-99,98% | 10% MRC | 30% MRC |
| Uptime 99,90-99,95% | 20% MRC | 30% MRC |
| Uptime < 99,90% | 30% MRC + Customer right to terminate | 30% MRC |
| Temperature out of range > 2 giờ | 5% MRC | 15% MRC |
| Incident Response P1 > 30 phút | 2% MRC per incident | 10% MRC |

## 35.5	S.5. Hệ thống Mạng và Kết nối

### 35.5.1	S.5.1. Kiến trúc Mạng

diagram

### 35.5.2	S.5.2. Thông số Mạng

| Thông số | Phase 1 | Phase 2 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| ISP Upstream | 2 × 10 Gbps (FPT + VNPT) | 4 × 10 Gbps (+ Viettel + CMC) | Multi-homed BGP |
| IX Peering | VNIX (10 Gbps) | VNIX (40 Gbps) + HKIX | Content-rich peering |
| Internal Backbone | 2 × 100 GbE | 4 × 100 GbE | Spine-Leaf |
| Access (per rack) | 2 × 10 GbE | 2 × 25 GbE | Redundant ToR |
| GPU Fabric | — | 400 GbE InfiniBand HDR | RDMA for AI training |
| Cross-Connect | Fiber MMR, SC/LC | + Dark Fiber to nearby DC | Low latency < 1ms |
| IPv4 / IPv6 | /22 (1.024 IPs) | /20 (4.096 IPs) | APNIC allocation |
| DDoS Protection | 10 Gbps scrubbing | 40 Gbps scrubbing | Cloudflare/Akamai + On-prem |
| Firewall | 20 Gbps throughput | 40 Gbps | Palo Alto / Fortinet |
| DNS / CDN | Basic | Full integration | Optional managed service |

### 35.5.3	S.5.3. Latency Matrix (Estimated)

| Destination | Latency (RTT) | Bandwidth | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| KCNC HCM (Local) | < 1 ms | 10 Gbps direct | Dark fiber |
| TP.HCM Metro | 1-3 ms | Multi-Gbps | IX peering |
| Hà Nội | 15-25 ms | 10 Gbps backbone | North-South fiber |
| Singapore | 8-12 ms | 10 Gbps | Submarine cable |
| Hong Kong | 25-35 ms | 10 Gbps | Via SG or direct |
| Tokyo | 40-60 ms | 10 Gbps | Via SG/HK |
| US West Coast | 140-170 ms | Gbps+ | Trans-Pacific |

[B] Latency to Singapore 8-12 ms — quan trọng cho AI model serving. Nhiều AI workload vẫn được inference tại Singapore. Mekong DC có thể phục vụ inference với latency thấp hơn SG→VN (8ms one-way) cho end user tại VN.

## 35.6	S.6. Vận hành NOC 24/7

### 35.6.1	S.6.1. Cơ cấu Ca trực NOC

| Ca | Thời gian | Nhân sự P1 | Nhân sự P2 | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca Sáng | 06:00-14:00 | 3 | 5 | Full operation + Maintenance window |
| Ca Chiều | 14:00-22:00 | 3 | 5 | Full operation |
| Ca Đêm | 22:00-06:00 | 2 | 3 | Monitoring + Emergency response |
| On-call | 24/7 | 2 (L3 Engineer) | 3 | Escalation cho sự cố nghiêm trọng |
| Tổng/ngày |  | 10 | 16 |  |
| Tổng FTE (bao gồm day-off) |  | 15 | 24 | 3 ca × 5 ngày + backup |

### 35.6.2	S.6.2. Hệ thống Monitoring

| Tool | Chức năng | Vendor | License (K USD/năm) |
| --- | --- | --- | --- |
| DCIM | PUE, Power, Cooling, Capacity | Schneider EcoStruxure IT | 15-25 |
| NMS (Network Monitoring) | BGP, bandwidth, latency, packet loss | PRTG / Zabbix Enterprise | 5-10 |
| SIEM | Security log correlation, threat detection | Splunk Enterprise / ELK | 20-40 |
| Ticketing | Incident, Change, Problem management | ServiceNow / Freshservice | 5-15 |
| IPAM | IP address management, DNS, DHCP | Infoblox / NetBox | 3-8 |
| Environmental | Temperature, Humidity, Water leak, Smoke | Schneider NetBotz | 5-10 |
| CCTV + Access | 100+ cameras, badge log, mantrap | Hikvision + HID | 3-5 |

### 35.6.3	S.6.3. Quy trình Vận hành Tiêu chuẩn (SOPs)

| SOP # | Tên | Tần suất | Owner | Review Cycle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOP-DC-001 | Power failure response | On event | NOC Lead | 6 tháng |
| SOP-DC-002 | Cooling failure response | On event | Facility Engineer | 6 tháng |
| SOP-DC-003 | Generator start/stop | Monthly test + On event | Facility Engineer | 12 tháng |
| SOP-DC-004 | UPS maintenance | Quarterly | Vendor + Facility | 12 tháng |
| SOP-DC-005 | Rack deployment (new customer) | On request | NOC + Sales | 6 tháng |
| SOP-DC-006 | Cross-connect installation | On request | NOC | 12 tháng |
| SOP-DC-007 | Customer escort & access | On request | Security | 6 tháng |
| SOP-DC-008 | Fire alarm response | On event + Drill 2×/năm | All NOC staff | 6 tháng |
| SOP-DC-009 | Planned maintenance (window) | Scheduled | NOC Lead | 6 tháng |
| SOP-DC-010 | Security incident response | On event | Security + NOC | 6 tháng |
| SOP-DC-011 | DDoS mitigation | On event | NOC Network | 6 tháng |
| SOP-DC-012 | Disaster Recovery activation | On event | DC Director | 12 tháng |

## 35.7	S.7. Mô hình Kinh doanh DC — Dự phóng 10 Năm

### 35.7.1	S.7.1. Kịch bản Lấp đầy (Fill Rate)

| Năm | Colocation (Rack) | GPU-aaS (Rack) | Managed (Rack) | Tổng Rack Dùng | % Fill Rate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 5 | 5 | 25 | 50% (of 50) |
| 2 | 25 | 10 | 8 | 43 | 86% (of 50) |
| 3 | 35 | 20 | 10 | 65 | 65% (of 100) |
| 4 | 40 | 25 | 12 | 77 | 77% |
| 5 | 40 | 30 | 15 | 85 | 85% |
| 6 | 40 | 32 | 16 | 88 | 88% |
| 7 | 40 | 35 | 17 | 92 | 92% |
| 8 | 40 | 35 | 18 | 93 | 93% |
| 9 | 40 | 35 | 18 | 93 | 93% |
| 10 | 40 | 35 | 18 | 93 | 93% |

### 35.7.2	S.7.2. Revenue DC theo Năm

| Năm | Colo Revenue (K USD) | GPU Revenue (K USD) | Managed Rev (K USD) | Cross + VAS (K USD) | Tổng DC (K USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 270 | 360 | 300 | 50 | 980 |
| 2 | 450 | 720 | 480 | 100 | 1.750 |
| 3 | 630 | 1.440 | 600 | 180 | 2.850 |
| 4 | 720 | 1.800 | 720 | 220 | 3.460 |
| 5 | 720 | 2.160 | 900 | 280 | 4.060 |
| 6 | 720 | 2.300 | 960 | 310 | 4.290 |
| 7 | 720 | 2.520 | 1.020 | 340 | 4.600 |
| 8 | 720 | 2.520 | 1.080 | 360 | 4.680 |
| 9 | 720 | 2.520 | 1.080 | 370 | 4.690 |
| 10 | 720 | 2.520 | 1.080 | 380 | 4.700 |
| Tổng 10Y | 6.390 | 18.860 | 8.220 | 2.590 | ~36.060 |

### 35.7.3	S.7.3. P&L DC — Tóm tắt

| Năm | Revenue (K) | COGS (K) | Gross Margin | OPEX (K) | EBITDA (K) | EBITDA % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 980 | 588 | 40% | 350 | 42 | 4,3% |
| 2 | 1.750 | 963 | 45% | 420 | 367 | 21,0% |
| 3 | 2.850 | 1.425 | 50% | 520 | 905 | 31,7% |
| 4 | 3.460 | 1.660 | 52% | 580 | 1.220 | 35,3% |
| 5 | 4.060 | 1.905 | 53% | 640 | 1.515 | 37,3% |
| 7 | 4.600 | 2.070 | 55% | 720 | 1.810 | 39,3% |
| 10 | 4.700 | 2.068 | 56% | 780 | 1.852 | 39,4% |

[C] DC EBITDA margin hướng tới ~39% ở steady-state (Y7-Y10). GPU-aaS là key driver: chiếm 53% revenue nhưng >60% gross profit nhờ utilization > 80% và giá premium. Breakeven DC tại Y1 Q4 (EBITDA > 0).

### 35.7.4	S.7.4. CAPEX DC Chi tiết

| Hạng mục | Phase 1 (K USD) | Phase 2 (K USD) | Tổng (K USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Civil Work (Data Hall + Support) | 400 | 500 | 900 |
| Raised Floor + Containment | 100 | 120 | 220 |
| UPS (2N × 300→1200 kVA) | 350 | 500 | 850 |
| Battery (VRLA + Li-ion) | 100 | 200 | 300 |
| Generator (2 + 2 units) | 200 | 300 | 500 |
| Chiller + CRAC + CDU | 400 | 600 | 1.000 |
| PDU + Busway | 150 | 200 | 350 |
| Rack + Cable Tray + Cabling | 200 | 200 | 400 |
| Fire Suppression (FM200 + Sprinkler) | 100 | 100 | 200 |
| BMS + DCIM + Environmental Sensors | 100 | 80 | 180 |
| Network Equipment (Router, Switch, FW) | 200 | 250 | 450 |
| CCTV + Access Control + Mantrap | 50 | 30 | 80 |
| GPU Hardware (NVIDIA A100/H100 × 240) | — | 1.500 | 1.500 |
| Commissioning + Testing | 50 | 70 | 120 |
| Contingency 10% | 240 | 465 | 705 |
| Tổng | 2.640 | 5.115 | ~7.755 |

[C] CAPEX DC = 7.755K → Cost per Rack = ~77,5K USD/rack. Benchmark: Equinix Cost/rack SG = 100-150K. Mekong cost thấp hơn 30-50% nhờ: (a) Giá xây dựng VN, (b) M&E nhập khẩu giá tốt, (c) Diện tích nhỏ hiệu quả.

## 35.8	S.8. Chứng nhận và Compliance DC

### 35.8.1	S.8.1. Lộ trình Chứng nhận DC

| Chứng nhận | Timeline | Chi phí (K USD) | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Uptime Tier III Design | Trước xây dựng (Q1/2026) | 30-50 | Xác nhận thiết kế đạt Tier III |
| Uptime Tier III Facility | Sau xây dựng (Q3/2027) | 40-60 | Xác nhận xây dựng đạt Tier III |
| Uptime Tier III Operations | 6 tháng sau vận hành (Q2/2028) | 30-50 | Gold standard — ít DC VN đạt |
| ISO 27001 | Q2/2028 | 15-25 | ISMS — bắt buộc cho Banking KH |
| PCI DSS | Q4/2028 | 20-40 | Payment Card — cho Fintech KH |
| SOC 2 Type II | Q4/2028 | 15-25 | Cho KH Mỹ / International |
| ISO 22301 | Q2/2029 | 10-15 | Business Continuity |

### 35.8.2	S.8.2. Compliance Requirements

| Quy định | Cơ quan | Áp dụng | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Luật An ninh mạng 2018 | Bộ Công an | Lưu trữ dữ liệu tại VN | Comply (on-shore DC) |
| Nghị định 13/2023 | Chính phủ | Bảo vệ dữ liệu cá nhân | Comply |
| QCVN 12:2020/BCA | Bộ Công an | Tiêu chuẩn an toàn DC | Comply |
| TCVN 13606:2023 | Tiêu chuẩn VN | Trung tâm dữ liệu — Tier | Reference |
| Thông tư 10/2020/TT-BTTTT | Bộ TT&TT | Giấy phép viễn thông | Cần xin GP |

(Kết thúc Phụ lục S — Vận hành Datacenter MACC)

# 36	PHỤ LỤC T: SẢN PHẨM IOT/ROBOT — THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

## 36.1	T.1. Tổng quan Danh mục Sản phẩm IoT/Robot

### 36.1.1	T.1.1. Product Portfolio Matrix

| # | Sản phẩm | Loại | Category | TRL | Target Market | Revenue Y5 (K USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MK-200 IoT Gateway | Phần cứng | Edge Device | 7 | DNNVV, nhà máy nhỏ | 1.200 |
| 2 | MK-300 IoT Gateway | Phần cứng | Edge Device | 6 | Enterprise, FDI | 1.800 |
| 3 | MK-500 Edge AI Gateway | Phần cứng | AI Edge | 5 | AI/ML deployment site | 600 |
| 4 | Robot AMR-100 (1T) | Robot | Mobile Robot | 5 | Kho vận, logistics | 1.500 |
| 5 | Robot AGV-200 (2T) | Robot | Mobile Robot | 4 | Sản xuất nặng, ô tô | 800 |
| 6 | Robot OHT-500 | Robot | Overhead Transport | 3 | Semiconductor fab | 500 |
| 7 | MekongOS Basic | Phần mềm | IoT Platform | 6 | DNNVV | 400 |
| 8 | MekongOS Pro | Phần mềm | IoT Platform | 5 | Enterprise | 1.200 |
| 9 | MekongOS Enterprise | Phần mềm | IoT Platform | 4 | Large Enterprise | 800 |
| 10 | MK-Sense Sensor Hub | Phần cứng | Sensor Node | 7 | Chung với Gateway | 350 |
|  | Tổng IoT/Robot Revenue Y5 |  |  |  |  | ~9.150 |

[A] TRL = Technology Readiness Level (1-9). MK-200 và MK-Sense gần production ready (TRL 7). Robot OHT-500 ở giai đoạn prototype (TRL 3) — cần 2-3 năm R&D thêm.

## 36.2	T.2. MK-200 IoT Gateway — Thông số Kỹ thuật

### 36.2.1	T.2.1. Block Diagram

diagram

### 36.2.2	T.2.2. Specification Table

| Thông số | MK-200 | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Processor | STM32H743 (ARM Cortex-M7, 480 MHz) | Dual-core option: M7 + M4 |
| Memory | 1 MB SRAM, 2 MB Flash, 8 MB PSRAM | Đủ cho edge AI nhỏ |
| Storage | MicroSD up to 32 GB | Data logging local |
| WiFi | 802.11 b/g/n/ac (2,4+5 GHz) | ESP32-S3 co-processor |
| Bluetooth | BLE 5.0 (Long Range) | Sensor mesh |
| Cellular | Quectel EG25-G (4G LTE Cat 4) | Optional module |
| Ethernet | 10/100 Mbps, RJ45 | Industrial connector option |
| Serial | RS485 × 2 (Modbus RTU/TCP) | Kết nối PLC, meter |
| CAN Bus | CAN 2.0B × 1 (J1939 support) | Kết nối máy CNC, vehicle |
| Digital I/O | 8 × DI/DO (24V sink/source) | Opto-isolated |
| Analog Input | 4 × 0-10V / 4-20mA (12-bit ADC) | ±0,1% accuracy |
| Relay | 2 × NO/NC (5A @ 250VAC) | Actuator control |
| USB | USB-C (configuration + debug) |  |
| Power | 12-48V DC (wide range), PoE 802.3af (option) | 3W typical, 5W max |
| Operating Temp | -20°C to +70°C | Industrial grade |
| Humidity | 5-95% RH (non-condensing) |  |
| Ingress Protection | IP54 (standard), IP67 (sealed option) |  |
| Enclosure | Aluminium die-cast, DIN rail mount | 120 × 80 × 40 mm |
| Certifications | CE, FCC Part 15, RoHS, KCNC Vietnam |  |
| Security | ATECC608B (HW crypto), Secure Boot, TLS 1.3 | Zero-trust edge |
| OTA | Signed firmware update over MQTT/HTTPS | A/B partition |
| Protocol | MQTT 3.1.1/5.0, AMQP, CoAP, LwM2M, Modbus TCP |  |
| SDK | MekongOS SDK (C/C++, Python micro-binding) | GitHub Open Source |
| Warranty | 2 năm (standard), 3 năm (extended) |  |

### 36.2.3	T.2.3. BOM Cost Breakdown

| Component | Supplier | Unit Cost (USD) | Qty | Total (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STM32H743 MCU | ST Microelectronics | 12,50 | 1 | 12,50 |
| ESP32-S3-WROOM (WiFi+BLE) | Espressif | 3,50 | 1 | 3,50 |
| Quectel EG25-G (4G) | Quectel | 18,00 | 1 | 18,00 |
| PSRAM 8MB | ISSI | 2,00 | 1 | 2,00 |
| ATECC608B (Crypto) | Microchip | 0,80 | 1 | 0,80 |
| Ethernet PHY (DP83848) | TI | 1,50 | 1 | 1,50 |
| RS485 Transceiver (×2) | Maxim | 0,60 | 2 | 1,20 |
| CAN Transceiver (SN65HVD230) | TI | 0,80 | 1 | 0,80 |
| Power Supply Module (DC-DC) | MPS (MP2359) | 1,20 | 1 | 1,20 |
| PoE Controller (optional) | TI TPS2378 | 2,50 | 1 | 2,50 |
| ADC External (ADS1115) | TI | 2,00 | 1 | 2,00 |
| Relay (×2) | Omron G6K | 1,50 | 2 | 3,00 |
| Opto-isolator (×8) | Vishay | 0,30 | 8 | 2,40 |
| PCB (4-layer, 80×100mm) | Nội bộ SMT | 5,00 | 1 | 5,00 |
| Enclosure (Al die-cast) | Nhà cung cấp VN | 8,00 | 1 | 8,00 |
| Antenna (×3: WiFi, BLE, 4G) | Taoglas | 2,50 | 3 | 7,50 |
| Connectors (DIN, RJ45, USB-C) | Phoenix Contact / TE | 5,00 | lot | 5,00 |
| MicroSD slot + misc components | Various | 3,00 | lot | 3,00 |
| Packaging + Label + QR code | Nội bộ | 2,00 | 1 | 2,00 |
| BOM Total |  |  |  | ~82 USD |
| Assembly (SMT + Manual) | Nội bộ (Khối C) | 15,00 | 1 | 15,00 |
| Testing (ICT + Functional + Burn-in) | Nội bộ QA | 8,00 | 1 | 8,00 |
| Landed COGS |  |  |  | ~105 USD |

[C] BOM = 82 USD, Landed COGS = 105 USD. ASP = 350-450 USD → Gross Margin = 70-77%. Margin rất cao nhờ: (a) Sản xuất tại Khối C (SMT nội bộ), (b) Giá trị gia tăng từ phần mềm MekongOS, (c) Chi phí lao động VN thấp.

## 36.3	T.3. MK-300 IoT Gateway (Nâng cao) — Thông số Kỹ thuật

### 36.3.1	T.3.1. So sánh MK-200 vs MK-300

| Thông số | MK-200 | MK-300 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Processor | STM32H7 (480 MHz) | NXP i.MX 8M Plus (Quad A53 + NPU 2.3 TOPS) | Linux-based, AI capable |
| Memory | 1 MB SRAM + 8 MB PSRAM | 2 GB DDR4 + 16 GB eMMC | Full Linux + Docker |
| AI Accelerator | Không | NPU 2.3 TOPS + Ethos-U65 option | Edge inference |
| Camera | Không | MIPI CSI-2 input (up to 4K) | Machine Vision |
| WiFi | b/g/n/ac | WiFi 6 (802.11ax) | Higher throughput |
| Cellular | 4G LTE Cat 4 | 5G Sub-6 (Quectel RM520N) | Ultra-low latency |
| Ethernet | 10/100 | 2 × Gigabit Ethernet (TSN capable) | Time-Sensitive Networking |
| USB | USB-C | USB 3.0 + USB-C | Camera/Sensor attach |
| GPU | Không | Vivante GC7000 (OpenCL 1.2) | Video decode/encode |
| OS | MekongOS Lite (FreeRTOS) | MekongOS Full (Yocto Linux + Docker) | Container support |
| Size | 120×80×40 mm | 160×100×50 mm | Lớn hơn 30% |
| Power | 3-5W | 8-15W | Cần nguồn lớn hơn |
| ASP | 350-450 USD | 650-850 USD | 2× price, 3× capability |
| BOM | 82 USD | 180-220 USD | i.MX 8M + DDR4 + 5G |
| Gross Margin | 70-77% | 65-72% | Vẫn rất tốt |

### 36.3.2	T.3.2. Use Case Matrix

| Use Case | MK-200 | MK-300 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Giám sát nhiệt độ/độ ẩm | Có | Đạt | MK-200 đủ, chi phí thấp |
| Modbus RTU/TCP gateway | Có | Đạt | MK-200 ưu tiên cho PLC legacy |
| Giám sát năng lượng (kWh) | Có | Đạt | MK-200 cho meter đơn giản |
| Machine condition monitoring | Có | Đạt | MK-300 thêm vibration AI |
| Predictive maintenance (AI) | Không | Có | Cần NPU cho edge inference |
| Machine Vision (QC inspection) | Không | Có | Camera + AI |
| OPC-UA gateway (Industry 4.0) | Không | Có | Cần Linux + processing power |
| Digital Twin data feed | Có (basic) | Có (full) | MK-300 cho high-fidelity twin |
| TSN (Time-Sensitive Network) | Không | Có | Deterministic network |
| Video Analytics (object detect) | Không | Có | YOLO/SSD on edge |
| Cell controller (robot + CNC) | Không | Có | Orchestrate multiple machines |

## 36.4	T.4. Robot AMR-100 (1 Tấn) — Thông số Kỹ thuật

### 36.4.1	T.4.1. Specification Sheet

| Thông số | AMR-100 | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Payload | 1.000 kg (max 1.200 kg short-term) | Pallet, rack, tote |
| Self Weight | 280 kg | Chassis + Battery |
| Speed | 0-2,0 m/s (loaded), 0-2,5 m/s (unloaded) | Adjustable per zone |
| Navigation | SLAM (LiDAR + Vision fusion) + QR Code fallback | MekongOS Navigation |
| LiDAR | Sick TiM781 (2D, 270°, 25m range) × 2 | Front + Rear |
| Camera | Intel RealSense D435i (Depth) × 2 | Front + Rear, 3D obstacle |
| IMU | Bosch BMI088 (6-DOF) | Dead reckoning backup |
| Compute | NVIDIA Jetson Orin Nano (40 TOPS) | SLAM + Obstacle avoidance |
| Battery | LiFePO4, 48V 60Ah (2,88 kWh) | Cycle life 3.000+ |
| Runtime | 8-12 giờ (tùy tải + path) | 1 charge = 1 ca |
| Charging | Auto-dock, 1,5 giờ (0→80%) | Opportunity charging |
| Charging Station | 48V 30A charger, auto alignment | Magnetic + Vision guided |
| Drive | Differential drive (2 × BLDC 750W) | Independent wheel control |
| Caster | 4 × Polyurethane (load-bearing) |  |
| Turning Radius | 0 (spin in place) | Omni-directional capable |
| Min Aisle Width | 1,5 m (loaded) | Đạt tiêu chuẩn lối đi nhà xưởng |
| Safety | ISO 3691-4:2023, Cat 3 PL d | Safety LiDAR zones |
| E-Stop | 2 × Physical E-stop + Software E-stop |  |
| Safety Zones | Warning (2m), Slow-down (1,5m), Stop (0,8m) | Configurable |
| Communication | WiFi 5 + BLE 5.0 + 5G option | Fleet management |
| Fleet Manager | MekongOS Fleet (up to 100 robots) | Traffic control, task scheduling |
| I/O | 4 × DI, 4 × DO, RS485, CAN | Interface với conveyor, lift |
| Load Interface | Top-lift (50mm stroke) / Conveyor top / Custom | Modular top unit |
| Operating Temp | 0-40°C | Indoor use |
| Ingress Protection | IP43 | Indoor factory |
| Dimensions | 1.000 × 700 × 350 mm (LWH without payload) |  |
| Certifications | CE, ISO 3691-4, SEMI S2 (semiconductor option) |  |

### 36.4.2	T.4.2. BOM Cost & Pricing

| Module | Components | Cost (USD) | % COGS |
| --- | --- | --- | --- |
| Chassis + Frame | Steel welded + machined parts | 1.500 | 9,4% |
| Drive System | 2 × BLDC 750W + Drivers + Casters | 2.500 | 15,6% |
| Battery Pack | LiFePO4 48V 60Ah + BMS | 2.800 | 17,5% |
| Navigation Sensors | 2 × LiDAR + 2 × RealSense + IMU | 3.200 | 20,0% |
| Compute | Jetson Orin Nano + IO board + Cables | 800 | 5,0% |
| Safety System | Safety LiDAR (Sick microScan3) + E-stop + PLC_s | 1.200 | 7,5% |
| Communication | WiFi module + antenna + 5G option | 200 | 1,3% |
| Top Module | Lift mechanism + controller | 800 | 5,0% |
| Wiring + Connectors | Internal cable harness | 300 | 1,9% |
| Enclosure + Cover | Sheet metal + painting | 500 | 3,1% |
| Assembly Labor | 40 giờ × 15 USD/h | 600 | 3,8% |
| Testing + Commissioning | 16 giờ QA + Software config | 300 | 1,9% |
| Software License | MekongOS embedded (internal) | 0 | 0% |
| Packaging + Shipping | Crate + foam | 300 | 1,9% |
| Warranty Reserve | 3% of ASP | 900 | 5,6% |
| Overheads | Factory allocation | 100 | 0,6% |
| COGS Total |  | ~16.000 | 100% |
| ASP |  | 30.000 |  |
| Gross Margin |  | 14.000 (46,7%) |  |

### 36.4.3	T.4.3. So sánh Cạnh tranh Robot AMR

| Thông số | Mekong AMR-100 | MiR250 (Đan Mạch) | Geek+ M1000 (TQ) | HAI Robotics ACR (TQ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Payload | 1.000 kg | 250 kg | 1.000 kg | 1.000 kg |
| Price | 25.000-35.000 | 35.000-50.000 | 30.000-45.000 | 40.000-60.000 |
| Navigation | SLAM + Vision | SLAM | QR Code + SLAM | SLAM + Vision |
| Speed | 2,0 m/s | 2,0 m/s | 2,0 m/s | 1,5 m/s |
| Safety | ISO 3691-4 | ISO 3691-4 | CE | CE |
| Fleet Software | MekongOS Fleet | MiR Fleet | Geek+ RMS | HAI HAIQ |
| Made in | Vietnam | Denmark | China | China |
| Lợi thế Mekong | Giá thấp nhất, MekongOS tích hợp IoT+DC+CNC, hỗ trợ tại chỗ KCNC | Brand mạnh | Giá cạnh tranh | Tính năng nâng cao |

## 36.5	T.5. MekongOS Platform — Kiến trúc Kỹ thuật

### 36.5.1	T.5.1. Architecture Overview

diagram

### 36.5.2	T.5.2. Pricing Tiers

| Feature | Basic (29 USD/th) | Pro (79 USD/th) | Enterprise (199 USD/th) |
| --- | --- | --- | --- |
| Devices per account | 10 | 100 | Unlimited |
| MQTT messages/day | 10K | 100K | Unlimited |
| Data retention | 30 ngày | 12 tháng | 36 tháng + Custom |
| Dashboard | 3 | 20 | Unlimited + Custom |
| Alerting rules | 5 | 50 | Unlimited |
| User accounts | 2 | 10 | Unlimited + SSO |
| API access | Basic | Full REST + GraphQL | Full + gRPC |
| Rule Engine | Basic (if-then) | Advanced (CEP) | Custom (Python/JS) |
| ML/AI | — | Pre-built models | Custom model deploy |
| Digital Twin | — | 2D visualization | Full 3D + Simulation |
| Fleet Manager | — | — | Robot fleet (up to 100) |
| Support | Email (48h) | Email (8h) + Chat | Dedicated CSM + Phone |
| SLA Uptime | 99,5% | 99,9% | 99,95% |
| On-premise option | — | — | Có (additional fee) |
| White-label | — | — | Có (additional fee) |

### 36.5.3	T.5.3. Lộ trình Phát triển MekongOS

| Version | Timeline | Tính năng chính | Effort (man-months) |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 (Alpha) | Q1/2027 | Device registry, MQTT, Basic dashboard | 12 |
| v0.5 (Beta) | Q3/2027 | Rule engine, Alerting, API, Multi-tenant | 8 |
| v1.0 (GA) | Q4/2027 | Full Basic + Pro features, Mobile app | 6 |
| v1.5 | Q2/2028 | Fleet Manager (Robot), Digital Twin 2D | 10 |
| v2.0 | Q4/2028 | AI/ML pipeline, Anomaly detection | 12 |
| v2.5 | Q2/2029 | Digital Twin 3D, Marketplace launch | 10 |
| v3.0 | Q4/2029 | Enterprise: On-prem, White-label, SSO | 8 |
| Tổng R&D | 3 năm |  | ~66 man-months |
| Chi phí R&D MekongOS |  |  | ~660 K USD |

[C] MekongOS R&D = 660K USD (10% of total R&D 12.5M/10Y). Revenue MekongOS Y5 target: 2.400 K USD/năm → Payback MekongOS R&D = ~3,3 tháng Y5 revenue. ROI rất cao cho SaaS platform.

## 36.6	T.6. Chiến lược Sở hữu Trí tuệ (IP Strategy)

### 36.6.1	T.6.1. Danh mục IP Dự kiến

| # | Loại IP | Tên | Timeline nộp | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Patent (VN) | IoT Gateway with Modular Comm Architecture | Y1 Q4 | Dự kiến |
| 2 | Patent (VN) | SLAM Navigation with LiDAR-Vision Fusion for AMR | Y2 Q2 | Dự kiến |
| 3 | Patent (VN) | AI-based Predictive Maintenance on Edge Device | Y2 Q4 | Dự kiến |
| 4 | Patent (VN) | Dynamic Traffic Management for Multi-Robot Fleet | Y3 Q2 | Dự kiến |
| 5 | Patent (PCT) | Edge AI Inference Optimization for Low-Power MCU | Y3 | Dự kiến |
| 6 | Nhãn hiệu | MekongOS | Y1 Q1 | Đã nộp |
| 7 | Nhãn hiệu | Mekong Technology | Đã có | Đã đăng ký |
| 8 | Bản quyền PM | MekongOS Source Code | Y1 | Tự động |
| 9 | Bí mật KD | CNC Process Parameters (Ti/Inconel) | Ongoing | NDA policy |
| 10 | Thiết kế CN | MK-200/300 Industrial Design | Y1 Q3 | Dự kiến |

### 36.6.2	T.6.2. Ngân sách IP

| Loại | Số lượng (10 năm) | Chi phí/đơn (K USD) | Tổng (K USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Patent VN | 15-20 | 3-5 | 60-100 |
| Patent PCT (International) | 5-8 | 15-25 | 100-200 |
| Nhãn hiệu VN | 5 | 1-2 | 5-10 |
| Nhãn hiệu ASEAN (Madrid) | 3 | 5-8 | 15-24 |
| Thiết kế Công nghiệp | 5 | 1-2 | 5-10 |
| Tổng IP Budget (10Y) |  |  | ~200-350 K USD |

[C] IP Budget = 200-350K = 2,7-4,7% of R&D 12.5M. Benchmark: Tech startup VN thường chi 1-3% R&D cho IP. Mekong nên ở mức cao hơn vì cần IP để bảo vệ competitive moat (đặc biệt SLAM và MekongOS).

(Kết thúc Phụ lục T — Sản phẩm IoT/Robot Chi tiết)

# 37	PHỤ LỤC U: PHÂN TÍCH RỦI RO TỔNG HỢP VÀ ĐỘ NHẠY

## 37.1	U.1. Khung Phân tích Rủi ro (Risk Framework)

### 37.1.1	U.1.1. Phương pháp luận

Mekong Technology áp dụng phương pháp Enterprise Risk Management (ERM) theo khung COSO 2017, kết hợp phân tích định lượng Monte Carlo (10.000 lần mô phỏng). Rủi ro được phân loại theo 6 nhóm:

| Nhóm | Mô tả | Số rủi ro | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Thị trường | Cầu, giá, cạnh tranh, macro | 8 | Cao |
| B. Vận hành | Sản xuất, chất lượng, supply chain | 10 | Rất cao |
| C. Tài chính | Dòng tiền, tỷ giá, lãi suất, thanh khoản | 6 | Cao |
| D. Pháp lý & Tuân thủ | Giấy phép, thuế, ĐTM, PCCC | 5 | Trung bình-Cao |
| E. Công nghệ | Obsolescence, IP, cyber, R&D failure | 6 | Trung bình |
| F. Nhân sự | Tuyển dụng, giữ chân, đào tạo, key-man | 5 | Cao |
|  | Tổng | 40 |  |

### 37.1.2	U.1.2. Ma trận Rủi ro (Risk Heat Map)

Ma trận Rủi ro (Trục X: Xác suất thấp → cao, Trục Y: Tác động thấp → cao)

| ID | Rủi ro | Xác suất | Tác động | Vùng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-A1 | Nhu cầu CNC | 0,85 | 0,95 | CRITICAL |
| R-B1 | CAPEX Overrun | 0,80 | 0,90 | CRITICAL |
| R-A2 | Giá CNC giảm | 0,70 | 0,75 | CRITICAL |
| R-A3 | DC fill chậm | 0,60 | 0,75 | HIGH |
| R-B3 | Chậm tiến độ | 0,25 | 0,90 | HIGH |
| R-B4 | Nhà thầu kém | 0,50 | 0,75 | CRITICAL |
| R-C1 | Lao động thiếu | 0,75 | 0,55 | HIGH |
| R-C2 | Turnover cao | 0,30 | 0,75 | HIGH |
| R-D1 | Thiết kế sai | 0,35 | 0,80 | HIGH |
| R-E1 | Pháp lý chậm | 0,55 | 0,55 | MEDIUM |

## 37.2	U.2. Rủi ro Thị trường (Market Risk)

### 37.2.1	U.2.1. Bảng Rủi ro Thị trường Chi tiết

| ID | Rủi ro | Xác suất | Tác động | Risk Score | Biện pháp | Residual Risk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-A1 | Nhu cầu CNC thấp hơn dự kiến — FDI rời VN hoặc reshoring | 4 | 5 | 20 | Đa dạng KH (không >20% revenue từ 1 KH), phát triển KH nội địa, ngành đa dạng (Auto + Aero + Elec) | 12 |
| R-A2 | Giá CNC outsourcing giảm — Cạnh tranh từ Thái Lan/Indonesia | 3 | 4 | 12 | Nâng cấp AS9100 (premium pricing), đầu tư 5 trục chuyên biệt (Ti/Inconel = ít cạnh tranh) | 6 |
| R-A3 | DC fill rate chậm hơn dự kiến — DC oversupply tại VN | 3 | 4 | 12 | GPU-aaS differentiation (không nhiều DC cung cấp), giá thấp hơn SG 50%, anchor tenant trước build | 6 |
| R-A4 | IoT Gateway bị cạnh tranh giá — Trung Quốc dumping | 4 | 3 | 12 | Tích hợp MekongOS (vendor lock-in tích cực), dịch vụ hậu mãi tại chỗ, customize cho VN market | 8 |
| R-A5 | Tỷ giá USD/VND biến động >10% — Ảnh hưởng CAPEX import | 2 | 4 | 8 | Hedging (forward contract cho PO CNC lớn), natural hedge (revenue = USD) | 4 |
| R-A6 | Suy thoái kinh tế Việt Nam — GDP < 5% | 2 | 4 | 8 | Conservative base case đã tính GDP 6,5%, stress test GDP 4% → NPV vẫn > 0 | 4 |
| R-A7 | Thay đổi ưu đãi thuế KCNC — CIT tăng từ 10% | 1 | 4 | 4 | Luật CNC 2008 ổn định, ưu đãi lock 15 năm từ ngày cấp IRC | 2 |
| R-A8 | FDI semiconductor rời VN — Geopolitical shift | 2 | 5 | 10 | Đa dạng ngành (Auto + Medical + Energy cho CNC), không phụ thuộc 1 ngành | 4 |

### 37.2.2	U.2.2. Phân tích Kịch bản Thị trường

V2.1 NOTE: Cập nhật theo mô hình V2.1 (50Y, Revenue 15Y, doanh thu đầu tiên Y6).

| Kịch bản | Xác suất | Revenue 15Y (M USD) | NPV 50Y (M USD) | IRR 50Y | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optimistic | 20% | 220+ | 18,2+ | 17,5%+ | FDI tăng mạnh, DC boom, AS9100 sớm |
| Base Case | 50% | ~165 | 1,50 | 13,0% | Kịch bản chính |
| Conservative | 25% | 115-130 | (3) đến (7) | 10-11% | CNC ramp-up chậm, DC fill thấp |
| Pessimistic | 5% | 80-100 | (12) đến (18) | 7-9% | Suy thoái + FDI giảm + DC oversupply |
| Weighted | 100% | ~160 | ~3,7 | ~13% | Consistent với Phần V |

## 37.3	U.3. Rủi ro Vận hành (Operational Risk)

### 37.3.1	U.3.1. Bảng Rủi ro Vận hành Chi tiết

| ID | Rủi ro | Xác suất | Tác động | Score | Biện pháp | Cost (K USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-B1 | Chậm trễ lắp đặt CNC >6 tháng — Lead time DMG MORI vượt dự kiến | 4 | 5 | 20 | PO sớm Q4/2025 với deposit 30%, buffer 3 tháng trong schedule, phương án máy thay thế (Okuma/Mazak) | 50 |
| R-B2 | Chất lượng CNC không đạt FPI trong 6 tháng đầu — Yield < 80% | 3 | 4 | 12 | Thuê 2 CNC Expert Nhật/Đức 2 năm (đã tính trong HR), Test cut protocol nghiêm ngặt, NPI (New Product Introduction) process | 160 |
| R-B3 | Sự cố cháy/nổ nhà xưởng CNC — Titan dust, MWF leak | 2 | 5 | 10 | PCCC class, HEPA H13 cho Ti dust, MWF fire-resistant, FM200 cho CNC area, bảo hiểm 100% rebuild | 200 |
| R-B4 | DC downtime > 24h — UPS/Generator cùng fail | 2 | 5 | 10 | 2N design, monthly generator test, battery monitoring, Tier III certified, bảo hiểm SLA | 100 |
| R-B5 | Supply chain gián đoạn — Chip shortage, nguyên vật liệu thiếu | 3 | 3 | 9 | Safety stock 3 tháng cho critical components, dual-source policy, VMI agreement với supplier | 30 |
| R-B6 | OEE CNC thấp < 50% kéo dài — Setup time cao, tool life kém | 3 | 3 | 9 | TPM program, tool life database, quick changeover (SMED) training, OEE tracking real-time (MekongOS) | 20 |
| R-B7 | Robot AMR reliability issue — MTBF < 2.000h | 3 | 3 | 9 | Rigorous test protocol (1.000h burn-in), modular design cho quick replacement, spare parts buffer | 15 |
| R-B8 | Data breach / Ransomware tại DC | 2 | 5 | 10 | SOC 24/7, ISO 27001, penetration test quarterly, air-gap backup, cyber insurance | 80 |
| R-B9 | Rung động CNC ảnh hưởng DC (đã identify trong EIA) | 4 | 4 | 16 | Isolation foundation 520K (đã tính CAPEX), buffer zone 15m, vibration monitoring 24/7 | 520 |
| R-B10 | Nước cấp thiếu (vượt quota KCNC) | 3 | 4 | 12 | Hybrid cooling (dry cooler + adiabatic), ZLD CNC tái sử dụng, thu nước mưa, bể dự trữ 3 ngày | 120 |

### 37.3.2	U.3.2. Expected Loss Calculation

| Risk ID | Probability | Loss if Occurs (K USD) | Expected Loss (K USD/năm) |
| --- | --- | --- | --- |
| R-B1 | 20% p.a. | 500 (delay cost) | 100 |
| R-B2 | 15% | 300 (rework + missed revenue) | 45 |
| R-B3 | 1% | 5.000 (rebuild) | 50 |
| R-B4 | 2% | 1.000 (SLA penalty + reputation) | 20 |
| R-B5 | 10% | 200 (production halt) | 20 |
| R-B6 | 15% | 400 (lost revenue) | 60 |
| R-B7 | 10% | 150 (warranty cost) | 15 |
| R-B8 | 3% | 2.000 (breach cost) | 60 |
| R-B9 | 5% (post-mitigation) | 300 | 15 |
| R-B10 | 8% | 200 (water trucking) | 16 |
| Tổng Expected Loss |  |  | ~401 K USD/năm |

[C] Expected Loss từ rủi ro vận hành = ~401 K/năm ≈ 1,8% Revenue Y5. Mức chấp nhận được cho dự án công nghệ sản xuất. Insurance premium dự kiến: 80-120 K/năm để cover top 5 risks.

## 37.4	U.4. Phân tích Độ nhạy (Sensitivity Analysis)

### 37.4.1	U.4.1. Tornado Diagram — Tác động lên NPV

| Biến số | Base Value | Range Test | NPV Impact (M USD) | Sensitivity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revenue Growth Rate | 15%/năm | ±5% (10-20%) | -3,2 đến +4,1 | 5/5 |
| CAPEX Overrun | 47,50M | ±15% (40,4-54,6M) | -2,8 đến +2,8 | 5/5 |
| WACC | 12% | ±2% (10-14%) | -2,5 đến +3,5 | 4/5 |
| Operating Margin | 15% (Y5) | ±5% (10-20%) | -2,0 đến +2,0 | 4/5 |
| CNC Utilization | 78% (Y5 OEE) | ±15% (63-93%) | -1,8 đến +1,5 | 4/5 |
| DC Fill Rate | 85% (Y5) | ±20% (65-100%) | -1,5 đến +1,0 | 3/5 |
| Exchange Rate USD/VND | 25.000 | ±10% | -1,2 đến +1,2 | 3/5 |
| CIT Rate | 10% (KCNC) | 10-20% | -1,0 đến 0 | 2/5 |
| Electricity Price | 0,08 USD/kWh | ±30% | -0,8 đến +0,8 | 2/5 |
| Headcount Cost | 6M (Y5) | ±20% | -0,6 đến +0,6 | 2/5 |

### 37.4.2	U.4.2. Breakeven Analysis

V2.1 NOTE: Breakeven cập nhật theo V2.1 (steady-state Y15, không Y5).

| Thông số | Breakeven Point | Current Plan (V2.1) | Margin of Safety |
| --- | --- | --- | --- |
| Revenue (annual) | 18,0 M USD | 32,0 M (Y15) | 78% above breakeven |
| CNC Utilization | 42% OEE | 75% OEE (Y15) | 33 pts above breakeven |
| DC Fill Rate | 35% (35 rack) | 75% (75 rack Y15) | 40 pts above |
| Machine Hour Rate | -18% từ base | Base | 18% buffer |
| CAPEX | +10% từ base (52,3M) | 47,5M | 10% buffer |
| WACC | 13,0% (= IRR 50Y) | 12% | 1,0 pts buffer |

[C] V2.1: NPV nhạy cảm nhất với Revenue Growth Rate và CAPEX Overrun. 3 biến số quyết định 70% variation NPV: Revenue Growth, CAPEX, và WACC. Biện pháp: (a) Conservative revenue forecast (Y0-Y5 = 0), (b) Fixed-price construction contract, (c) Equity-heavy financing (CSH 73,6% → WACC thấp). Buffer WACC chỉ 1 pt phản ánh NPV thấp của V2.1 — Strategic Value (20,32M) là cơ sở chính cho quyết định.

### 37.4.3	U.4.3. Monte Carlo Simulation — Kết quả

V2.1 NOTE: Cập nhật theo mô hình V2.1 (50Y horizon, doanh thu đầu tiên Y6, self-funded Y0-Y9).

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Số lần mô phỏng | 10.000 |
| Biến số ngẫu nhiên | Revenue (Normal), CAPEX (Triangular), OPEX (Normal), Discount Rate (Uniform) |
| NPV Mean (50Y) | 1,50 M USD |
| NPV Median (50Y) | 0,85 M USD |
| NPV Std Dev | 5,20 M USD |
| P(NPV > 0, 50Y) | 65% |
| P(NPV > 5M, 50Y) | 22% |
| P(NPV < -5M, 50Y) | 18% |
| VaR 95% | -8,5 M USD (5% worst case) |
| CVaR 95% | -12,0 M USD (expected loss in 5% worst) |
| Best Case (P5) | +14,0 M USD |
| Worst Case (P95) | -8,5 M USD |

V2.1 NOTE: P(NPV>0) giảm từ 72% (mô hình cũ 20Y) xuống 65% (50Y) do 5 năm xây dựng không doanh thu tạo rủi ro lớn hơn. Tuy nhiên 65% vẫn là mức chấp nhận được cho dự án hạ tầng công nghệ.

Biểu đồ: Monte Carlo NPV Distribution — 10.000 simulations

| NPV (M USD) | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frequency | 20 | 80 | 200 | 500 | 900 | 1.500 | 2.200 | 1.800 | 1.200 | 700 | 400 | 300 | 180 |

[C] P(NPV > 0) = 72% — đồng nhất với kết quả Phần V. Phân phối lệch phải (right-skewed) cho thấy upside potential cao hơn downside risk. CVaR 95% = -5,8M → worst case loss có thể chấp nhận (12,2% of CAPEX).

## 37.5	U.5. Rủi ro Tài chính (Financial Risk)

### 37.5.1	U.5.1. Bảng Rủi ro Tài chính

| ID | Rủi ro | Prob | Impact | Score | Biện pháp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-C1 | Dòng tiền âm kéo dài >18 tháng sau Y1 | 3 | 3 | 9 | Working capital buffer 2M, credit line standby 3M |
| R-C2 | Không huy động đủ vốn vay 12,53M | 2 | 4 | 8 | Equity-heavy (73,6%), đàm phán LOI ngân hàng trước IRC, backup: phát hành trái phiếu DN |
| R-C3 | Lãi suất tăng >12% (từ 8-9% base) | 2 | 3 | 6 | Fixed-rate loan cho 50% khoản vay, interest rate swap |
| R-C4 | CAPEX overrun >15% | 2 | 4 | 8 | Fixed-price contract xây dựng, contingency 10% đã tính, value engineering nếu cần |
| R-C5 | DSCR < 1,2 trong 2+ quý liên tiếp | 2 | 4 | 8 | Cash reserve 6 tháng, flexible CAPEX (Phase 2 delay nếu cần) |
| R-C6 | Khách hàng lớn phá sản / không thanh toán | 2 | 3 | 6 | Credit check trước ký HĐ, payment terms Net 30 (không Net 90), credit insurance cho >100K |

### 37.5.2	U.5.2. Stress Test Tài chính

| Kịch bản Stress | Revenue Impact | CAPEX Impact | NPV | IRR | DSCR min | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base Case | — | — | 2,78 | 14,1% | 1,35 | Đạt |
| Revenue -20% | -20% all years | — | -0,8 | 11,2% | 1,10 | Chặt, cần giảm OPEX |
| CAPEX +20% | — | +9,5M | -1,5 | 11,0% | 1,18 | Cần thêm vốn CSH |
| Revenue -10% + CAPEX +10% | -10% | +4,75M | 0,2 | 12,2% | 1,22 | Biên — chấp nhận nếu có buffer |
| Lãi suất 12% (từ 8,5%) | — | — | 1,5 | 14,1% | 1,15 | Chặt hơn nhưng chấp nhận được |
| CIT tăng 20% (từ 10%) | — | — | 1,0 | 12,8% | 1,25 | Feasible |
| Delay 1 năm | Y1 = 0 | — | 0,5 | 12,5% | 1,20 | Đạt nhưng cần WC thêm |
| Combined Worst (Revenue -15%, CAPEX +10%, lãi 11%) | -15% | +4,75M | -2,5 | 10,2% | 0,95 | FAIL — cần restructure |

[C] Dự án chịu được individual stress (Revenue -20% HOẶC CAPEX +20%) nhưng KHÔNG chịu được combined worst case. Biện pháp bảo vệ: (a) Equity 73,6% giảm áp lực DSCR, (b) Phase 2 flexible — delay 1-2 năm nếu cần, (c) Contingency 10%.

## 37.6	U.6. Bảo hiểm và Chuyển giao Rủi ro

### 37.6.1	U.6.1. Chương trình Bảo hiểm

| Loại bảo hiểm | Phạm vi | Hạn mức (M USD) | Premium/năm (K USD) | Nhà bảo hiểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| All Risk Property | Tòa nhà + Thiết bị | 30,0 | 45-60 | Bảo Việt / PVI |
| Business Interruption | Doanh thu mất do sự cố | 10,0 | 15-25 | Bảo Việt |
| Machinery Breakdown | CNC, UPS, Chiller | 15,0 | 20-30 | Bảo Minh / PVI |
| Cyber Liability | Data breach, ransomware | 5,0 | 10-15 | AIG / Chubb |
| Professional Liability (E&O) | Lỗi dịch vụ DC/IoT | 3,0 | 5-8 |  |
| Environmental Liability | Ô nhiễm, sự cố MT | 2,0 | 3-5 |  |
| Workers Compensation | Tai nạn lao động | Theo luật | 10-15 |  |
| Directors & Officers (D&O) | Trách nhiệm BGĐ | 2,0 | 3-5 |  |
| Product Liability | Sản phẩm IoT/Robot gây thiệt hại | 5,0 | 8-12 |  |
| Cargo/Transit | Vận chuyển CNC machines | 15,0 | 5-8 |  |
| Tổng Premium/năm |  |  | ~125-185 K USD |  |

[C] Insurance premium = 125-185K/năm ≈ 0,6-0,8% Revenue Y5. Mức hợp lý cho dự án sản xuất công nghệ. Top priority: All Risk Property (30M) + Machinery Breakdown (15M) + Cyber (5M).

## 37.7	U.7. Kế hoạch Ứng phó Rủi ro (Contingency Plan)

### 37.7.1	U.7.1. Trigger Events và Response

| Trigger | Threshold | Action | Owner | Timeline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revenue < 80% plan 2 quý liên tiếp | Y2+ | Freeze Phase 2, reduce OPEX 15%, intensify sales | CFO + CSO | 30 ngày |
| DSCR < 1,20 | Any quarter | Negotiate debt restructure, defer non-critical CAPEX | CFO | 60 ngày |
| CNC OEE < 40% after 6 months | Y1 | Deploy DMG Expert full-time, retraining, root cause analysis | COO | 14 ngày |
| DC uptime < 99,9% | Any month | Emergency maintenance, vendor escalation, root cause + CAPA | DC Director | 48 giờ |
| Key person departure (C-level) | Any time | Activate succession plan (PHỤ LỤC VII.6), interim assignment | CEO + HR | 7 ngày |
| Cash runway < 6 months | Any time | Emergency fundraising (equity or bridge loan), pause non-essential | CEO + CFO | 14 ngày |
| Cybersecurity breach | Any time | SOC incident response, forensics, legal notification, PR management | CTO + DC Dir | 4 giờ |
| Fire/Natural disaster | Any time | BCP activation, insurance claim, alternate site (nếu có MOU) | COO | Immediate |

(Kết thúc Phụ lục U — Phân tích Rủi ro Tổng hợp)

# 38	PHỤ LỤC V: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG VẬN HÀNH

## 38.1	V.1. Khung Quản trị (Corporate Governance Framework)

### 38.1.1	V.1.1. Cấu trúc Pháp nhân

diagram

### 38.1.2	V.1.2. Hội đồng Thành viên (Members Council)

| Vị trí | Trách nhiệm | Quyền quyết định |
| --- | --- | --- |
| Chủ tịch HĐTV | Chủ trì họp, đại diện pháp luật | Khoản >5M USD, M&A, phát hành cổ phần |
| Thành viên sáng lập | Chiến lược, đầu tư, nhân sự cấp cao | Bổ nhiệm/bãi nhiệm CEO, CFO |
| Thành viên độc lập (nếu có) | Giám sát, phản biện | Veto quyết định xung đột lợi ích |

### 38.1.3	V.1.3. Quy chế Quản trị

| Hạng mục | Quy định | Tần suất |
| --- | --- | --- |
| Họp HĐTV | Ít nhất 1 lần/quý | Quý |
| Họp BĐH (Exec Committee) | 2 lần/tháng, emergency meeting 24h notice | 2 lần/tháng |
| Báo cáo tài chính | Hàng tháng cho BĐH, quý cho HĐTV | Tháng/Quý |
| Kiểm toán nội bộ | Internal audit theo COSO framework | Bán niên |
| Kiểm toán độc lập | Big 4 hoặc tương đương | Năm |